## прил.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор
АО "Братская электросетевая компания"
___________________ С.И. Кабаев
(подпись)
[25 empty] | " | " |  | ноября | 20 | 17 | года
М.П.
АО "Братская электросетевая компания"
Отчет об исполнении инвестиционной программы за девять месяцев 2017 года, млн. рублей без НДС
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [5 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 249.712 | 111.9927 | 6.1146 | 6.1146 | 42.1326 | 42.1326 | 63.7455 | 63.7455 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 75.401 | 64.3136 | 4.2045 | 4.2045 | 27.1407 | 27.1407 | 32.9683 | 32.9683 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 42.563 | 34.3679 | 0.23844 | 0.23844 | 5.9442 | 5.9442 | 28.1853 | 28.1853 | 0 | 0
1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 14.93 | 15.9823 |  |  | 2.7605 | 2.7605 | 13.2218 | 13.2218
2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 6.524 | 8.6686 | 0.1699 | 0.1699 | 0.76672 | 0.76672 | 7.732 | 7.732
3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 6.499 | 6.411 | 0.06854 | 0.06854 | 1.0738 | 1.0738 | 5.2687 | 5.2687
4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 6.613 | 3.1472 |  |  | 1.3432 | 1.3432 | 1.804 | 1.804
5 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 17 с монтажом разделительного транс-форматора напряжением 6/10 кВ в жилом районе Центральный города Братска для технологического присоединения объектов ООО "БратскХимСинтез" |  |  |  |  | 7.997 | 0.15885 |  |  |  |  | 0.15885 | 0.15885
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее |  |  |  |  | 32.838 | 29.9456 | 3.9661 | 3.9661 | 21.1965 | 21.1965 | 4.783 | 4.783 | 0 | 0
1 | Приобретение автотехники |  |  |  |  | 32.838 | 29.9456 | 3.9661 | 3.9661 | 21.1965 | 21.1965 | 4.783 | 4.783
…
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 174.311 | 47.6791 | 1.91 | 1.91 | 14.992 | 14.992 | 30.7772 | 30.7772 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 174.311 | 47.6791 | 1.91 | 1.91 | 14.992 | 14.992 | 30.7772 | 30.7772 | 0 | 0
1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «Братская электросетевая компания» |  |  |  |  | 10.782 | 8.0322 | 0.7537 | 0.7537 | 1.9711 | 1.9711 | 5.3074 | 5.3074
2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска |  |  |  |  | 84.432 | 0
3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска |  |  |  |  | 0.568 | 0
4 | Строительство КЛ 35кВ, ПС 35/10кВ "Мегет" в п.Мегет Ангарского района |  |  |  |  | 11.367 | 0.21781 | 0.15637 | 0.15637 |  |  | 0.06144 | 0.06144
5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе |  |  |  |  | 20.461 | 2.1188 |  |  | 0.11435 | 0.11435 | 2.0044 | 2.0044
6 | Строительство ПС 35/6 кВ № 17 в жилом районе Центральный города Братска для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 3.41 | 0
7 | Строительство ВЛ-35кВ № 35-17 в жилом районе Центральный города Братска |  |  |  |  | 2.273 | 0
8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске |  |  |  |  | 7.466 | 7.056 |  |  | 3.2629 | 3.2629 | 3.7931 | 3.7931
9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района |  |  |  |  | 6.532 | 6.4197 | 0.85729 | 0.85729 | 2.9135 | 2.9135 | 2.6488 | 2.6488
10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе |  |  |  |  | 6.524 | 9.5616 |  |  | 2.6288 | 2.6288 | 6.9328 | 6.9328
11 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске |  |  |  |  | 7.096 | 7.7153 |  |  | 0.31165 | 0.31165 | 7.4037 | 7.4037
12 | Строительство электрических сетей в с.Сосновка Таргизского муниципального образования Чунского района |  |  |  |  | 13.4 | 6.5579 | 0.14265 | 0.14265 | 3.7896 | 3.7896 | 2.6256 | 2.6256
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.