## П.1.1
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Главный инженер
АО "БЭСК"
В.В. Воробьёв
(подпись)
"____"_________________ 2021 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы и план их финансирования
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализа-ции проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | Год начала строитель-ства | Год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства ** | Остаточ-ная стоимость строитель-ства ** | План финанси-рования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2020 года | план 2021 года | план 2022 года | план 2023 года | план 2024 года | итого | план 2020 года | план 2021 года | план 2022 года | план 2023 года | план 2024 года | итого
|  | С/П * | МВА/км |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 202,78 МВА 336,7 км |  |  | 2087.1996 | 2087.1996 |  | 46,35 МВА 57,4 км | 26,06 МВА 79,05 км | 10,44 МВА 54,7 км | 70,73 МВА 68,8 км | 14,9 МВА 58,1 км | 168,48 МВА 318,1 км | 386.7816 | 399.7682 | 416.1776 | 433.302 | 451.1701 | 2087.1996
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 76,68 МВА 96,6 км |  |  | 820.8567 | 820.8567 |  | 4,87 МВА 15,7 км | 7,2 МВА 12,2 км | 4,87 МВА 15,7 км | 54,87 МВА 37,3 км | 4,87 МВА 15,7 км | 76,68 МВА 96,6 км | 65.8799 | 156.0418 | 215.2665 | 227.9228 | 155.7457 | 820.8567
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 76,68 МВА 96,6 км |  |  | 685.8567 | 685.8567 |  | 4,87 МВА 15,7 км | 7,2 МВА 12,2 км | 4,87 МВА 15,7 км | 54,87 МВА 37,3 км | 4,87 МВА 15,7 км | 76,68 МВА 96,6 км | 45.8799 | 131.0418 | 185.2665 | 197.9228 | 125.7457 | 685.8567
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 14,97 МВА 32,1 км | 2020 | 2024 | 97.5357 | 97.5357 |  | 2,52 МВА 6,8 км | 4,89 МВА 4,9 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 14,97 МВА 32,1 км | 17.989 | 18.1605 | 19.6069 | 20.45 | 21.3293 | 97.5357
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 3,6 МВА 16,6 км | 2020 | 2024 | 44.238 | 44.238 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,4 МВА 3 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 3,6 МВА 16,6 км | 8.2473 | 7.8475 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 44.238
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 4,91 МВА 10,8 км | 2020 | 2024 | 51.2701 | 51.2701 |  | 0,75 МВА 2,1 км | 1,91 МВА 2,4 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 4,91 МВА 10,8 км | 9.3963 | 9.8097 | 10.2413 | 10.6817 | 11.141 | 51.2701
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 3,2 МВА 15,5 км | 2020 | 2024 | 41.1185 | 41.1185 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 1,9 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 3,2 МВА 15,5 км | 8.2473 | 4.728 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 41.1185
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | С/П | 51 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 2019 | 2024 | 451.6944 | 451.6944 |  | ПИР |  |  |  | 51 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 51 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 2 | 90.4961 | 137.4403 | 148.04 | 73.718 | 451.6944
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее |  |  |  |  | 135 | 135 | [7 empty] | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 135
1.5.1 | Приобретение автотехники |  |  | 2020 | 2024 | 135 | 135 | [7 empty] | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 135
…
2 | Новое строительство |  | 126,1 МВА 240,1 км |  |  | 1266.3429 | 1266.3429 |  | 41,48 МВА 41,7 км | 18,86 МВА 66,85 | 5,57 МВА 39 км | 15,86 МВА 31,5 км | 10,03 МВА 42,4 км | 91,8 МВА 221,5 км | 320.9018 | 243.7264 | 200.9111 | 205.3792 | 295.4244 | 1266.3429
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 126,1 МВА 240,1 км |  |  | 1266.3429 | 1266.3429 |  | 41,48 МВА 41,7 км | 18,86 МВА 66,85 | 5,57 МВА 39 км | 15,86 МВА 31,5 км | 10,03 МВА 42,4 км | 91,8 МВА 221,5 км | 320.9018 | 243.7264 | 200.9111 | 205.3792 | 295.4244 | 1266.3429
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | С/П |  | 2020 | 2024 | 54.5643 | 54.5643 | [7 empty] | 10 | 10.44 | 10.8994 | 11.368 | 11.8569 | 54.5643
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | С/П | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км | 2015 | 2020 | 134.5006 | 134.5006 |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км |  |  |  |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км | 134.5006 |  |  |  |  | 134.5006
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | С/П | 7,15 км | 2020 | 2021 | 44.5518 | 44.5518 |  | 2,4 км | 4,75 км |  |  |  | 7,15 км | 14.3659 | 30.1859 |  |  |  | 44.5518
2.1.4 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10кВ в поселке Прибрежный Братского района | С/П | 8 МВА 2-х цепная ВЛ 8,9 км | 2023 | 2026 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | ПИР ВЛ-35кВ 8,9км х 1цепь ПС35/10кВ 4МВА х 2шт. | ПИР ВЛ-35кВ закуп тр-ров |  |  |  |  | 0.8 | 2.5 | 3.3
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе | С/П | 1,2 МВА 29,3 км | 2020 | 2024 | 96.6599 | 96.6599 |  | 0,4 МВА 0,8 км | 12,8 км | 8 км | 4км | 0,8 МВА 3,7 км | 1,2 МВА 29,3 км | 13.2268 | 29.2016 | 21.7987 | 21.3368 | 11.096 | 96.6599
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | С/П | 3,89 МВА 7,9 км | 2020 | 2024 | 35.8399 | 35.8399 |  | 0,4 МВА 1,1 км | 2,29 МВА 0,5км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 4,1 км | 3,89 МВА 7,9 км | 4.105 | 3.9834 | 4.7242 | 4.917 | 18.1103 | 35.8399
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | С/П | 7,1 МВА 17 км | 2020 | 2024 | 49.0779 | 49.0779 |  | 1,26 МВА 3,4 км | 2,06 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 7,1 МВА 17 км | 8.9945 | 9.3903 | 9.8034 | 10.225 | 10.6647 | 49.0779
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | С/П | 3,2 МВА 18 км | 2020 | 2024 | 44.8569 | 44.8569 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 4,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 3,2 МВА 18 км | 8.2473 | 8.4664 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 44.8569
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | С/П | 4,73 МВА 16,1 км | 2020 | 2024 | 44.8715 | 44.8715 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 1,53 МВА 2,5 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4,73 МВА 16,1 км | 8.2473 | 8.4811 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 44.8715
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | С/П | 2 МВА 12,8 км | 2020 | 2024 | 33.601 | 33.601 |  | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,8 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 2 МВА 12,8 км | 6.205 | 6.222 | 6.763 | 7.0538 | 7.3571 | 33.601
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | С/П | 12,33 МВА 32,4 км | 2020 | 2024 | 125.0777 | 125.0777 |  | 1,26 МВА 2,2 км | 4,77 МВА 9,8 км | 1,26 МВА 11,6 км | 2,52 МВА 4,4 км | 2,52 МВА 4,4 км | 12,33 МВА 32,4 км | 10.8275 | 36.4192 | 25.2671 | 24.726 | 27.838 | 125.0777
2.1.13 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | С/П | 20 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ 0,4 км | 2019 | 2025 | 133.49 | 133.49 |  | ПИР | [5 empty] | 2 | 3.7 | 1 | 0 | 126.79 | 133.49
2.1.15 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | С/П | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,5 км | 2020 | 2023 | 183.4654 | 183.4654 |  |  |  |  | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,5 км |  | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,5 км | 4.3069 | 26.8375 | 83.007 | 69.314 |  | 183.4654
2.1.16 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей Усть-Кутского района | С/П | 9,16 МВА 43,1 км | 2020 | 2024 | 152.4605 | 152.4605 |  | 2,16 МВА 6,4 км | 3,8 МВА 17 км | 0,4 МВА 2,4 км | 0,8 МВА 5,3 км | 2 МВА 12 км | 9,16 МВА 43,1 км | 45.5863 | 43.5074 | 6.4267 | 21.0054 | 35.9346 | 152.4605
2.1.17 | Строительство ПС 27,5/10кВ. Распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Парижская Коммуна, Тайшетского района | С/П | 2,8 МВА 7,4 км | 2020 | 2021 | 45.9585 | 45.9585 |  | 1,2 МВА 7,4 км | 1,6 МВА |  |  |  | 2,8 МВА 7,4 км | 39.0166 | 6.9419 |  |  |  | 45.9585
2.1.18 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, п.Тагул, д.Сергино, п.Невельская, д.Малиновка, г.Бирюсинск Тайшетского района | С/П | 5,39 МВА 22,9 км | 2020 | 2024 | 84.0672 | 84.0672 |  | 0,8 МВА 2,3 км | 2,41 МВА 8,9 км | 0,25 МВА 3,2 км | 0,88 МВА 3 км | 1,05 МВА 5,5 км | 5,39 МВА 22,9 км | 11.2721 | 19.9498 | 13.2436 | 15.8822 | 23.7195 | 84.0672
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | С - строительство, П - проектирование.
** | Согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС).
*** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## П.1.3
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Главный инженер
АО "БЭСК"
В.В. Воробьёв
(подпись)
"____"_________________ 2021 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы 2020 - 2024 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[15 empty] | план 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | Итого | план 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [9 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ВСЕГО | [12 empty] | 2087.2003 | [14 empty] | 386.7816 | 399.7682 | 416.1776 | 433.302 | 451.1698 | 2087.2003
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [12 empty] | 820.8567 | [14 empty] | 65.8799 | 156.0418 | 215.2665 | 227.9228 | 155.7457 | 820.8567
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | 685.8567 | [14 empty] | 45.8799 | 131.0418 | 185.2665 | 197.9228 | 125.7457 | 685.8567
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 97.5357 |  |  |  |  | 2,52 МВА 6,8 км | 4,89 МВА 4,9 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 14,97 МВА 32,1 км |  |  |  |  | 17.989 | 18.1605 | 19.6069 | 20.45 | 21.3293 | 97.5357
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 44.238 |  |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,4 МВА 3 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 3,6 МВА 16,6 км |  |  |  |  | 8.2473 | 7.8475 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 44.238
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 51.2701 |  |  |  |  | 0,75 МВА 2,1 км | 1,91 МВА 2,4 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 4,91 МВА 10,8 км |  |  |  |  | 9.3963 | 9.8097 | 10.2413 | 10.6817 | 11.141 | 51.2701
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 41.1185 |  |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 1,9 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 3,2 МВА 15,5 км |  |  |  |  | 8.2473 | 4.728 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 41.1185
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | [12 empty] | 451.6944 | [8 empty] | 51 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 51 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км |  |  |  |  | 2 | 90.4961 | 137.4403 | 148.04 | 73.718 | 451.6944
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [12 empty] | 135 | [14 empty] | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 135
1.5.1 | Приобретение автотехники | [12 empty] | 135 | [14 empty] | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 135
…
2 | Новое строительство | [12 empty] | 1266.3426 | [14 empty] | 320.9018 | 243.7264 | 200.9111 | 205.3792 | 295.4241 | 1266.3426
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | 1266.3426 | [14 empty] | 320.9018 | 243.7264 | 200.9111 | 205.3792 | 295.4241 | 1266.3426
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | [12 empty] | 54.5643 | [14 empty] | 10 | 10.44 | 10.8994 | 11.368 | 11.8569 | 54.5643
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | [12 empty] | 134.5006 |  |  |  |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км |  |  |  |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км |  |  |  |  | 134.5006 |  |  |  |  | 134.5006
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | [12 empty] | 44.5518 |  |  |  |  | 2,4 км | 4,75 км |  |  |  | 7,15 км |  |  |  |  | 14.3659 | 30.1859 |  |  |  | 44.5518
2.1.4 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10кВ в поселке Прибрежный Братского района | [12 empty] | 3.3 | [17 empty] | 0.8 | 2.5 | 3.3
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе | [12 empty] | 96.6599 |  |  |  |  | 0,4 МВА 0,8 км | 12,8 км | 8 км | 4км | 0,8 МВА 3,7 км | 1,2 МВА 29,3 км |  |  |  |  | 13.2268 | 29.2016 | 21.7987 | 21.3368 | 11.096 | 96.6599
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | [12 empty] | 35.8396 |  |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 2,29 МВА 0,5км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 4,1 км | 3,89 МВА 7,9 км |  |  |  |  | 4.105 | 3.9834 | 4.7242 | 4.917 | 18.11 | 35.8396
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | [12 empty] | 49.0779 |  |  |  |  | 1,26 МВА 3,4 км | 2,06 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 7,1 МВА 17 км |  |  |  |  | 8.9945 | 9.3903 | 9.8034 | 10.225 | 10.6647 | 49.0779
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | [12 empty] | 44.8569 |  |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 4,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 3,2 МВА 18 км |  |  |  |  | 8.2473 | 8.4664 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 44.8569
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | [12 empty] | 44.8715 |  |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 1,53 МВА 2,5 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4,73 МВА 16,1 км |  |  |  |  | 8.2473 | 8.4811 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 44.8715
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | [12 empty] | 33.601 |  |  |  |  | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,8 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 2 МВА 12,8 км |  |  |  |  | 6.205 | 6.222 | 6.763 | 7.0538 | 7.3571 | 33.601
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | [12 empty] | 125.0777 |  |  |  |  | 1,26 МВА 2,2 км | 4,77 МВА 9,8 км | 1,26 МВА 11,6 км | 2,52 МВА 4,4 км | 2,52 МВА 4,4 км | 12,33 МВА 32,4 км |  |  |  |  | 10.8275 | 36.4192 | 25.2671 | 24.726 | 27.838 | 125.0777
2.1.13 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | [12 empty] | 133.49 | [14 empty] | 2 | 3.7 | 1 | 0 | 126.79 | 133.49
2.1.15 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | [12 empty] | 183.4654 | [7 empty] | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,5 км |  | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,5 км |  |  |  |  | 4.3069 | 26.8375 | 83.007 | 69.314 |  | 183.4654
2.1.16 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей Усть-Кутского района | [12 empty] | 152.4605 |  |  |  |  | 2,16 МВА 6,4 км | 3,8 МВА 17 км | 0,4 МВА 2,4 км | 0,8 МВА 5,3 км | 2 МВА 12 км | 9,16 МВА 43,1 км |  |  |  |  | 45.5863 | 43.5074 | 6.4267 | 21.0054 | 35.9346 | 152.4605
2.1.17 | Строительство ПС 27,5/10кВ. Распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Парижская Коммуна, Тайшетского района | [12 empty] | 45.9585 |  |  |  |  | 1,2 МВА 7,4 км | 1,6 МВА |  |  |  | 2,8 МВА 7,4 км |  |  |  |  | 39.0166 | 6.9419 |  |  |  | 45.9585
2.1.18 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, п.Тагул, д.Сергино, п.Невельская, д.Малиновка, г.Бирюсинск Тайшетского района | [12 empty] | 84.0672 |  |  |  |  | 0,8 МВА 2,3 км | 2,41 МВА 8,9 км | 0,25 МВА 3,2 км | 0,88 МВА 3 км | 1,05 МВА 5,5 км | 5,39 МВА 22,9 км |  |  |  |  | 11.2721 | 19.9498 | 13.2436 | 15.8822 | 23.7195 | 84.0672
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## П.2.2
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Главный инженер
АО "БЭСК"
В.В. Воробьёв
(подпись)
"_____"_________________ 2021 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Краткое описание инвестиционной программы 2020 - 2024 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.20__, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ/КЛ, км |  | год начала строитель-ства | год ввода в эксплуата-цию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | Доходность |  | Срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Братск | 14.97 |  | 32.1 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 97.5357
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского и Нижнеилимского районов | 3.6 |  | 16.6 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 44.238
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Чунский район | 4.91 |  | 10.8 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 51.2701
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы | 3.2 |  | 15.5 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 41.1185
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 50 |  | 21.6 |  | 2019 | 2024 | [6 empty] | 451.6944
1.5.1 | Приобретение автотехники | Иркутская область | [5 empty] | 2020 | 2024 | [6 empty] | 135
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | Иркутская область | г. Братск, г.Вихоревка, г.Иркутск, г.Тайшет, Иркутский и Ангарский районы, поселки Братского, Чунского, Нижнеилимского, Усть-Кутского и Тайшетского районов |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 54.5643
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска | 32 |  | 6.4 |  | 2015 | 2020 | [6 empty] | 134.5006
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска |  |  | 7.15 |  | 2020 | 2021 | [6 empty] | 44.5518
2.1.4 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10кВ в поселке Прибрежный Братского района | Иркутская область | Братский район, п.Прибрежный | 8 |  | 17.8 |  | 2023 | 2026 | [6 empty] | 3.3
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе | Иркутская область | п.Мегет, Ангарский район | 1.2 |  | 29.3 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 96.6599
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 3.89 |  | 7.9 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 35.8399
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | Иркутская область | г.Братск | 7.1 |  | 17 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 49.0779
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского района | 3.2 |  | 18 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 44.8569
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | Иркутская область | Нижнеилимский район | 4.73 |  | 16.1 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 44.8715
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | Иркутская область | Чунский район | 2 |  | 12.8 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 33.601
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | Иркутская область | г.Братск | 12.33 |  | 32.4 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 125.0777
2.1.13 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | Иркутская область | г.Братск | 20 |  | 0.8 |  | 2019 | 2025 | [6 empty] | 133.49
2.1.15 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | Иркутская область | п.Янталь Усть-Кутского района | 8 |  | 1 |  | 2020 | 2023 | [6 empty] | 183.4654
2.1.16 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей Усть-Кутского района | Иркутская область | Усть-Кутский район | 9.16 |  | 43.1 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 152.4605
2.1.17 | Строительство ПС 27,5/10кВ. Распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Парижская Коммуна, Тайшетского района | Иркутская область | п.Парижская Коммуна, Тайшетского района | 2.8 |  | 7.4 |  | 2020 | 2021 | [6 empty] | 45.9585
2.1.18 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, п.Тагул, д.Сергино, п.Невельская, д.Малиновка, г.Бирюсинск Тайшетского района | Иркутская область | г.Тайшет, п.Тагул, д.Сергино, п.Невельская, д.Малиновка, г.Бирюсинск Тайшетского района | 5.39 |  | 22.9 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 84.0672
* | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона)
** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** | В текущих ценах без НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## Для совещания (hidden)
Номер объекта | Сетевой район | ИП-2019
Объем финансирования, млн.руб
|  | Утверждено | ИТОГО Предложения по корректировке на 01.09.2018г. | с разбивкой по Сетевым районам Предложения по корректировке на 01.09.2018г.
Всего |  | 259.351 | 309.4504 | 309.4504
1.1 Реконструкция Братск | РЭС-1 | 16.618 | 18.783 | 10.783
| РЭС-2 |  |  | 8
1.2 Реконструкция г.Вихоревка, поселки Братского района | РЭС-1 | 7.262 | 13.266 | 11.266
| РЭС-2 |  |  | 2
1.3 Реконструкция Чунский р-н | РЭС-3 | 7.233 | 8.058 | 8.058
1.4 Реконструкция Иркутск | РЭС-Ирк | 7.36 | 9.737 | 9.737
1.5 Водозабор | РЭС-1 | 32.008 | 1 | 1
1.6 Автотехника | АТЦ | 31.03 | 31.03 | 31.03
2.1 АИИСКУЭ | СКЭ | 0 | 0 | 0
2.2 ПС Боково | ПТО | 0 | 93.182 | 93.182
2.3 Боково сети | ПТО | 29.415 | 4.415 | 4.415
2.5 п.Мегет (строительство) | РЭС-Ирк | 10 | 43.128 | 43.128
2.6 ПС Индустриальная | РЭС-1 | 83.618 | 10 | 10
2.8 Порожский (строительство) | РЭС-1 | 8.31 | 7.14 | 7.14
2.9 Строительство г.Вихоревка и поселки Бр-ого района | РЭС-1 | 7.271 | 8.78 | 3.78
| РЭС-2 |  |  | 5
2.10 Строительство Нижнеилимский р-н в том числе: | РЭС-2 | 7.262 | 14.87 | 8.24
п.Соцгородок | РЭС-2 |  |  | 6.63
2.11 Строительство Чунский р-н | РЭС-3 | 7.233 | 6.02 | 6.02
2.13 Строительство г.Братск | РЭС-1 | 4.731 | 8.94 | 4
| РЭС-2 |  |  | 4.94
2.15 Строительство Усть-Илимск (реконструкция) | РЭС-4 | 0 | 7.3 | 7.3
2.16 д.Захаровка | РЭС-3 | 0 | 23.8014 | 23.8014