## П.1.1
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"____"_________________ 2023 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы и план их финансирования
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализа-ции проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | Год начала строитель-ства | Год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства ** | Остаточ-ная стоимость строитель-ства ** | План финанси-рования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2020 года | план 2021 года | план 2022 года | план 2023 года | план 2024 года | итого | план 2020 года | план 2021 года | план 2022 года | план 2023 года | план 2024 года | итого
|  | С/П * | МВА/км |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 194,7 МВА 295,19 км |  |  | 2176.2003 | 2176.2003 |  | 46,35 МВА 57,4 км | 26,06 МВА 79,05 км | 23,33 МВА 52,55 км | 14,06 МВА 24,69 км | 64,9 МВА 80,7 км | 174,7 МВА 294,39 км | 386.7816 | 399.7682 | 505.1782 | 433.302 | 451.1701 | 2176.2003
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 86,07 МВА 89,32 км |  |  | 808.362 | 808.362 |  | 4,87 МВА15,7 км | 7,2 МВА12,2 км | 17,28 МВА16,2 км | 1,85 МВА 7,92 км | 54,87 МВА37,3 км | 86,07 МВА89,32 км | 65.8799 | 156.0418 | 232.9098 | 197.7848 | 155.7457 | 808.362
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 86,07 МВА 89,32 км |  |  | 688.362 | 688.362 |  | 4,87 МВА 15,7 км | 7,2 МВА 12,2 км | 17,28 МВА 16,2 км | 1,85 МВА 7,92 км | 54,87 МВА 37,3 км | 86,07 МВА 89,32 км | 45.8799 | 131.0418 | 202.9098 | 182.7848 | 125.7457 | 688.362
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей, в т.ч.: | С/П | 13,22 МВА26,56 км | 2020 | 2024 | 90.7676 | 90.7676 |  | 2,52 МВА 6,8 км | 4,89 МВА 4,9 км | 3,29 МВА 6,8 км | 1,26 км | 2,52 МВА 6,8 км | 13,22 МВА 26,56 км | 17.989 | 18.1605 | 26 | 7.2888 | 21.3293 | 90.7676
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4кВ со строительством КЛ-0.4кВ от ТП №49 до школы №37 по ул. Ленина 25. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, ул.Ленина | [10 empty] | 0,41 км | [5 empty] | 3.3303
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством новых участков ЛЭП №839, 859. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, ул. Лазо | [10 empty] | 0,85 км | [5 empty] | 3.9585
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей, в т.ч.: | С/П | 12,4 МВА15,5 км | 2020 | 2024 | 49.6549 | 49.6549 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,4 МВА 3 км | 9,2 МВА 2 км | 1,2 МВА 3,7 км | 0,8 МВА 3,4 км | 12,4 МВА 15,5 км | 8.2473 | 7.8475 | 12.033 | 11.7485 | 9.7787 | 49.6549
| Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0.4кВ со строительством новой КТПН №14 и ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН №14. Иркутская область, Братский район, поселок Тангуй, ул.Котовского, ул.Кирова, ул.Целинная | [10 empty] | 0,4 МВА 1,3 км | [5 empty] | 4.5663
| Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0.4кВ со строительством новой КТПН №113 и ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН №113. Иркутская область, Братский район, поселок Тангуй, ул. Набережная, ул. Гастелло, ул.Кошевого, ул.Пионерская. | [10 empty] | 0,4 МВА 1,3 км | [5 empty] | 4.9351
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством новой КТПН №532. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, ул. 60лет СССР | [10 empty] | 0,4 МВА | [5 empty] | 1.0791
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4кВ со строительством ВЛИ-0.4кВ ф.3 от КТПН 10/0,4кВ №6 ф."ДЭС" с заменой опор, замена головного провода на СИП2, вводов. Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, ул.Пионерская, ул.Радищева, ул.Прибрежная, ул. Космонавтов | [10 empty] | 1,1 км | [5 empty] | 1.168
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 4,06 МВА11,2 км | 2020 | 2024 | 45.7945 | 45.7945 |  | 0,75 МВА 2,1 км | 1,91 МВА 2,4 км | 0,65 МВА 4,6 км |  | 0,75 МВА 2,1 км | 4,06 МВА 11,2 км | 9.3963 | 9.8097 | 15.4475 | 0 | 11.141 | 45.7945
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей, в т.ч.: | С/П | 6,39 МВА14,46 км | 2020 | 2024 | 50.4505 | 50.4505 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 1,9 км | 4,14 МВА 2,8 км | 0,65 МВА 2,96 км | 0,8 МВА 3,4 км | 6,39 МВА 14,46 км | 8.2473 | 4.728 | 11.989 | 15.7075 | 9.7787 | 50.4505
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4кВ со строительством КЛ-0.4кВ от ТП №46 до Д/К №143. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, ул.Куликовская | [10 empty] | 0,49 км | [5 empty] | 3.3827
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №35 до ТП №42, от ТП №42 до ТП №43, от ТП №35 до ТП №46. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, ул.Авиастроителей, переулок Пулковский, ул. Серафимовича | [10 empty] | 1,2 км | [5 empty] | 6.8863
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-0.4кВ от ТП 6/0.4кВ №44. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, ул.Шевченко, ул.З.Космодемьянской | [10 empty] | 0,1 км | [5 empty] | 0.24252
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-0.4кВ от ТП №53. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Речная, улица Крымская. | [10 empty] | 0,12 км | [5 empty] | 0.31231
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-0.4кВ от ТП №95. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | [10 empty] | 0,35 км | [5 empty] | 0.55863
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством нового участка ВЛЗ-6кВ, новой КТПН 6/0.4кВ и ВЛИ-0.4кВ. Иркутская обл., г.Иркутск, Ленинский район, улица Юрия Смирнова. | [10 empty] | 0,4 МВА 0,38 км | [5 empty] | 2.766
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-0.4кВ от ТП №49. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | [10 empty] | 0,25км | [5 empty] | 0.73305
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством нового участка ВЛЗ-6кВ, новой КТПН 6/0.4кВ и ВЛИ-0.4кВ. Иркутская обл., г.Иркутск, Ленинский район, ул.Александра Матросова. | [10 empty] | 0,25 МВА 0,09 км | [5 empty] | 0.82612
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | С/П | 50 МВА2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 2019 | 2024 | 451.6944 | 451.6944 |  | ПИР |  |  |  | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 50 МВА2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 2 | 90.4961 | 137.4403 | 148.04 | 73.718 | 451.6944
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее |  |  |  |  | 120 | 120 | [7 empty] | 20 | 25 | 30 | 15 | 30 | 120
1.5.1 | Приобретение автотехники |  |  | 2020 | 2024 | 120 | 120 | [7 empty] | 20 | 25 | 30 | 15 | 30 | 120
…
2 | Новое строительство |  | 108,63 МВА 205,87 км |  |  | 1367.8383 | 1367.8383 |  | 41,48 МВА41,7 км | 18,86 МВА66,85 | 6,05 МВА36,35 км | 12,21 МВА 16,77 км | 10,03 МВА43,4 км | 88,63 МВА 205,07 км | 320.9018 | 243.7264 | 272.2685 | 235.5172 | 295.4244 | 1367.8383
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 108,63 МВА 205,87 км |  |  | 1367.8383 | 1367.8383 |  | 41,48 МВА 41,7 км | 18,86 МВА 66,85 | 6,05 МВА 36,35 км | 12,21 МВА 16,77 км | 10,03 МВА 43,4 км | 88,63 МВА 205,07 км | 320.9018 | 243.7264 | 272.2685 | 235.5172 | 295.4244 | 1367.8383
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | С/П |  | 2020 | 2024 | 68.9146 | 68.9146 | [7 empty] | 10 | 10.44 | 10.8994 | 25.7183 | 11.8569 | 68.9146
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | С/П | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км | 2015 | 2020 | 134.5006 | 134.5006 |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км |  |  |  |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км | 134.5006 |  |  |  |  | 134.5006
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | С/П | 7,15 км | 2020 | 2021 | 44.5518 | 44.5518 |  | 2,4 км | 4,75 км |  |  |  | 7,15 км | 14.3659 | 30.1859 |  |  |  | 44.5518
2.1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | С/П | 7 км | 2022 | 2023 | 30.0437 | 30.0437 |  |  |  | 7 км |  |  | 7 км |  |  | 30.0437 |  |  | 30.0437
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах, в т.ч.: | С/П | 5,33 МВА25 км РП-10кВ | 2020 | 2024 | 106.8564 | 106.8564 |  | 0,4 МВА 0,8 км | 12,8 км | 2,77 МВА 4,9 км РП 10кВ | 1,36 МВА 2,8 км | 0,8 МВА 3,7 км | 5,33 МВА 25 км РП-10кВ | 13.2268 | 29.2016 | 34.632 | 18.7 | 11.096 | 106.8564
| Строительство новой КТПН №301 напряжением 6/0.4кВ. Иркутская область, город Ангарск, ж/к Европейский, ул.Луговая | [10 empty] | 1,26 МВА | [5 empty] | 5.0437
| Строительство ВЛ-10кВ и новой СКТП напряжением 10/0.4кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, ул.Чехова | [10 empty] | 0,1 МВА 0,2 км | [5 empty] | 0.85395
| Строительство КЛ-10кВ от ПС "Заводская" до существующих кабельных линий МЗМК. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, ул.Песчаная, ул.Рождественская | [10 empty] | 2,6 км | [5 empty] | 12.8023
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске, в т.ч.: | С/П | 3,09 МВА8,84 км | 2020 | 2024 | 36.4658 | 36.4658 |  | 0,4 МВА 1,1 км | 2,29 МВА 0,5км | 2,3 км | 0,84 км | 0,4 МВА 4,1 км | 3,09 МВА 8,84 км | 4.105 | 3.9834 | 7.6366 | 2.6304 | 18.1103 | 36.4658
| Строительство участков ВЛИ-0.4кВ от ТП 10/0.4кВ №66. Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, МК-70 | [10 empty] | 0,25 км | [5 empty] | 1.017
| Строительство нового кабельного участка от ПС "Строительная" до оп.1 ВЛ-6кВ №207. Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК | [10 empty] | 0,59 км | [5 empty] | 1.6134
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске, в т.ч.: | С/П | 4,58 МВА12,75 км | 2020 | 2024 | 37.6004 | 37.6004 |  | 1,26 МВА 3,4 км | 2,06 МВА 3,4 км | 1,8 км | 0,75 км | 1,26 МВА 3,4 км | 4,58 МВА 12,75 км | 8.9945 | 9.3903 | 5.1024 | 3.4486 | 10.6647 | 37.6004
| Строительство ВЛИ-0.4кВ от КТПН №19Т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, ул.Морская, пер.Первомайский, ул.50 лет Октября. Выполнение Проектно-изыскательских работ для последующего строительства ВЛИ-0.4кВ от КТПН №10Т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, ул.ХХ Партсъезда, ул.Нагорная, ул.Лесная, пер.Школьный, пер.Первомайский. | [10 empty] | 0,75 км | [5 empty] | 3.4486
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района, в т.ч.: | С/П | 3,43 МВА20,86 км КРУН-10кВ на 12 ячеек ЯКНО - 2шт | 2020 | 2024 | 148.1853 | 148.1853 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 4,4 км | 0,8 МВА 6 км | 1,03 МВА 2,66 км КРУН-10кВ на 12 ячеек ЯКНО - 2шт | 0,8 МВА 4,4 км | 3,43 МВА 20,86 км КРУН-10кВ на 12 ячеек ЯКНО - 2шт | 8.2473 | 8.4664 | 48.839 | 70.354 | 12.2787 | 148.1853
| Строительство нового участка ВЛ-10кВ фидер №4 с установкой новой КТПН напряжением 10/0.4кВ и строительством новых участков ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН и КТПН №217. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, ул.Сибирская, ул.Сосновая, ул.Зелёная | [10 empty] | 0,4 МВА 1,45 км | [5 empty] | 6.0261
| Строительство участка ВЛ-10кВ фидер №12 с установкой новой КТПН №5 напряжением 10/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, Братский район, поселок Тарма, ул.Дружбы, ул.1-я Нагорная | [10 empty] | 0,63 МВА 1,21 км | [5 empty] | 5.3856
| Строительство КРУН-10кВ на ПС "Солнечная". Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, ул.Советская | [10 empty] | КРУН-10кВ на 12 ячеек ЯКНО - 2шт | [5 empty] | 58.9423
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе, в т.ч.: | С/П | 4,16 МВА13,22 км | 2020 | 2024 | 41.0356 | 41.0356 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 1,53 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,8 км | 0,63 МВА 1,12 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4,16 МВА 13,22 км | 8.2473 | 8.4811 | 8.989 | 5.5396 | 9.7787 | 41.0356
| Строительство нового участка ВЛ-10кВ фидер "Киевский" и ВЛИ-0.4кВ от КТПН №18. Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, ул. Кильдерова, пер.Строительный | [10 empty] | 0,82 км | [5 empty] | 2.8797
| Строительство новой КТПН напряжением 10/0.4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Янгель, ул. Песчаная | [10 empty] | 0,63 МВА | [5 empty] | 1.2989
| Строительство новых участков ВЛИ-0.4кВ от ТП №8. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Янгель, ул. Первых Строителей | [10 empty] | 0,3 км | [5 empty] | 1.361
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе, в т.ч.: | С/П | 2,4 МВА9,56 км | 2020 | 2024 | 29.7548 | 29.7548 |  | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,8 км | 0,8 МВА 1,3 км | 0,4 МВА 0,46 км | 0,4 МВА 2,5 км | 2,4 МВА 9,56 км | 6.205 | 6.222 | 6.763 | 3.2077 | 7.3571 | 29.7548
| Строительство новых участков ВЛ-10кВ ЛЭП №111, №102, с установкой новой КТПН напряжением 10/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, Чунский район, п.Чунский, ул.МЖК, ул.Прибрежная | [10 empty] | 0,4 МВА 0,46 км | [5 empty] | 3.2077
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске, в т.ч.: | С/П | 9,81 МВА18,37 км | 2020 | 2024 | 88.3974 | 88.3974 |  | 1,26 МВА 2,2 км | 4,77 МВА 9,8 км | 0,63 МВА 1,1 км | 0,63 МВА 0,87 км | 2,52 МВА 4,4 км | 9,81 МВА 18,37 км | 10.8275 | 36.4192 | 5.5965 | 7.7162 | 27.838 | 88.3974
| Строительство нового участка КЛ-10кВ от ТП №779 до ТП №780. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, в районе ул. Коммунальная | [10 empty] | 0,38 км | [5 empty] | 2.998
| Строительство нового участка ЛЭП-10кВ №882, с установкой новой КТПН №183 напряжением 10/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Южный Падун, ул.Громовская | [10 empty] | 0,63 МВА 0,49 км | [5 empty] | 4.7182
2.1.13 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | С/П | 20 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ 0,4 км | 2019 | 2026 | 84.068 | 84.068 |  | ПИР | [5 empty] | 2 | 3.7 | 1 |  | 77.368 | 84.068
2.1.14 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС "Покосное" в поселке Сосновый, Братского района. | С/П | 3,55 км | 2022 | 2022 | 7.581 | 7.581 |  |  |  | 3,55 км |  |  | 3,55 км |  |  | 7.581 |  |  | 7.581
2.1.15 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | С/П | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,35 км | 2020 | 2023 | 237.4644 | 237.4644 |  |  |  |  | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,35 км |  | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,35 км | 4.3069 | 26.8375 | 83.007 | 73.891 | 49.422 | 237.4644
2.1.16 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района, в т.ч.: | С/П | 8,36 МВА43,95 км | 2020 | 2024 | 155.5201 | 155.5201 |  | 2,16 МВА 6,4 км | 3,8 МВА 17 км | 0,4 МВА 2,4 км | 6,15 км | 2 МВА 12 км | 8,36 МВА 43,95 км | 45.5863 | 43.5074 | 8.4267 | 22.065 | 35.9346 | 155.5201
| Строительство сетей 10кВ для перевода вновь построенных электрических сетей на ПС Янталь | [10 empty] | 1,3 км | [5 empty] | 3.576
| Строительство ЛЭП-10кВ ф.6 от ПС Звёздный". Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Звездный, ул.Горбунова. Выполнение Проектно-изыскательских работ для последующего строительства ВЛИ-0.4кВ от КТПН №12, №15. Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Звездный ул. Солнечная, ул. Вавилова, ул. Нийская, пер.Лесной | [10 empty] | 0,88 км | [5 empty] | 4.2407
| Строительство ЛЭП-10кВ ф.5, ф.6 от ПС "Звёздный". Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Звездный, ул. Тургенева, ул. Некрасова, ул. Нийская, ул.Горбунова, ул.Солнечная | [10 empty] | 3,38 км | [5 empty] | 12.5325
| Строительство ВЛИ-0.4кВ от новых КТПН №7, №8, №12 напряжением 10/0.4кВ. Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Звездный, ул. Тургенева, ул.Пушкина, ул.Некрасова, ул. Нийская, ул.Бойкова, ул.Горбунова, ул.Солнечная | [10 empty] | 0,59 км | [5 empty] | 1.7158
2.1.17 | Строительство ПС 27,5/10кВ. Распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Парижская Коммуна, Тайшетском районе | С/П | 2,8 МВА7,4 км | 2020 | 2021 | 45.9585 | 45.9585 |  | 1,2 МВА 7,4 км | 1,6 МВА |  |  |  | 2,8 МВА 7,4 км | 39.0166 | 6.9419 |  |  |  | 45.9585
2.1.18 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, п.Тагул, д.Сергино, п.Невельская, д.Малиновка, г.Бирюсинск Тайшетского района, в т.ч.: | С/П | 4,67 МВА20,32 км | 2020 | 2024 | 70.9399 | 70.9399 |  | 0,8 МВА 2,3 км | 2,41 МВА 8,9 км | 0,25 МВА 3,2 км | 0,16 МВА 0,42 км | 1,05 МВА 5,5 км | 4,67 МВА 20,32 км | 11.2721 | 19.9498 | 13.752 | 2.2465 | 23.7195 | 70.9399
| Строительство ВЛ-10кВ, с установкой новой СКТП 10/0.4кВ №4-Т и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, город Тайшет, ул. Пушкина, ул.Новая | [10 empty] | 0,16 МВА 0,42 км | [5 empty] | 2.2465
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | С - строительство, П - проектирование.
** | Согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС).
*** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## П.1.3
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"____"_________________ 2023 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы 2020 - 2024 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[15 empty] | план 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | Итого | план 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [9 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ВСЕГО | [12 empty] | 2176.2003 |  |  |  |  | 46,35 МВА57,4 км | 26,06 МВА79,05 км | 23,33 МВА52,55 км | 14,06 МВА 24,69 км | 64,9 МВА80,7 км | 174,7 МВА 294,39 км |  |  |  |  | 386.7816 | 399.7682 | 505.1782 | 433.302 | 451.1701 | 2176.2003
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [12 empty] | 808.362 |  |  |  |  | 4,87 МВА15,7 км | 7,2 МВА12,2 км | 17,28 МВА16,2 км | 1,85 МВА7,92 км | 54,87 МВА37,3 км | 86,07 МВА89,32 км |  |  |  |  | 65.8799 | 156.0418 | 232.9098 | 197.7848 | 155.7457 | 808.362
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | 688.362 |  |  |  |  | 4,87 МВА15,7 км | 7,2 МВА12,2 км | 17,28 МВА16,2 км | 1,85 МВА7,92 км | 54,87 МВА37,3 км | 86,07 МВА89,32 км |  |  |  |  | 45.8799 | 131.0418 | 202.9098 | 182.7848 | 125.7457 | 688.362
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 90.7676 |  |  |  |  | 2,52 МВА6,8 км | 4,89 МВА4,9 км | 3,29 МВА6,8 км | 1,26 км | 2,52 МВА6,8 км | 13,22 МВА26,56 км |  |  |  |  | 17.989 | 18.1605 | 26 | 7.2888 | 21.3293 | 90.7676
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 49.6549 |  |  |  |  | 0,8 МВА3,4 км | 0,4 МВА3 км | 9,2 МВА2 км | 1,2 МВА3,7 км | 0,8 МВА3,4 км | 12,4 МВА15,5 км |  |  |  |  | 8.2473 | 7.8475 | 12.033 | 11.7485 | 9.7787 | 49.6549
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 45.7945 |  |  |  |  | 0,75 МВА2,1 км | 1,91 МВА2,4 км | 0,65 МВА4,6 км |  | 0,75 МВА2,1 км | 4,06 МВА11,2 км |  |  |  |  | 9.3963 | 9.8097 | 15.4475 | 0 | 11.141 | 45.7945
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 50.4505 |  |  |  |  | 0,8 МВА3,4 км | 1,9 км | 4,14 МВА2,8 км | 0,65 МВА2,96 км | 0,8 МВА3,4 км | 6,39 МВА14,46 км |  |  |  |  | 8.2473 | 4.728 | 11.989 | 15.7075 | 9.7787 | 50.4505
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | [12 empty] | 451.6944 |  |  |  |  | ПИР |  |  |  | 50 МВА2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 50 МВА2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км |  |  |  |  | 2 | 90.4961 | 137.4403 | 148.04 | 73.718 | 451.6944
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [12 empty] | 120 | [14 empty] | 20 | 25 | 30 | 15 | 30 | 120
1.5.1 | Приобретение автотехники | [12 empty] | 120 | [14 empty] | 20 | 25 | 30 | 15 | 30 | 120
…
2 | Новое строительство | [12 empty] | 1367.8383 |  |  |  |  | 41,48 МВА41,7 км | 18,86 МВА66,85 | 6,05 МВА36,35 км | 12,21 МВА 16,77 км | 10,03 МВА43,4 км | 88,63 МВА 205,07 км |  |  |  |  | 320.9018 | 243.7264 | 272.2685 | 235.5172 | 295.4244 | 1367.8383
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | 1367.8383 |  |  |  |  | 41,48 МВА41,7 км | 18,86 МВА66,85 | 6,05 МВА36,35 км | 12,21 МВА 16,77 км | 10,03 МВА43,4 км | 88,63 МВА 205,07 км |  |  |  |  | 320.9018 | 243.7264 | 272.2685 | 235.5172 | 295.4244 | 1367.8383
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | [12 empty] | 68.9146 | [14 empty] | 10 | 10.44 | 10.8994 | 25.7183 | 11.8569 | 68.9146
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | [12 empty] | 134.5006 |  |  |  |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км |  |  |  |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км |  |  |  |  | 134.5006 |  |  |  |  | 134.5006
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | [12 empty] | 44.5518 |  |  |  |  | 2,4 км | 4,75 км |  |  |  | 7,15 км |  |  |  |  | 14.3659 | 30.1859 |  |  |  | 44.5518
2.1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | [12 empty] | 30.0437 | [6 empty] | 7 км |  |  | 7 км | [6 empty] | 30.0437 |  |  | 30.0437
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах | [12 empty] | 106.8564 |  |  |  |  | 0,4 МВА0,8 км | 12,8 км | 2,77 МВА4,9 кмРП 10кВ | 1,36 МВА 2,8 км | 0,8 МВА3,7 км | 5,33 МВА25 км РП-10кВ |  |  |  |  | 13.2268 | 29.2016 | 34.632 | 18.7 | 11.096 | 106.8564
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | [12 empty] | 36.4658 |  |  |  |  | 0,4 МВА1,1 км | 2,29 МВА0,5км | 2,3 км | 0,84 км | 0,4 МВА4,1 км | 3,09 МВА8,84 км |  |  |  |  | 4.105 | 3.9834 | 7.6366 | 2.6304 | 18.1103 | 36.4658
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | [12 empty] | 37.6004 |  |  |  |  | 1,26 МВА3,4 км | 2,06 МВА3,4 км | 1,8 км | 0,75 км | 1,26 МВА3,4 км | 4,58 МВА12,75 км |  |  |  |  | 8.9945 | 9.3903 | 5.1024 | 3.4486 | 10.6647 | 37.6004
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | [12 empty] | 148.1853 |  |  |  |  | 0,8 МВА3,4 км | 4,4 км | 0,8 МВА6 км | 1,03 МВА2,66 км КРУН-10кВ на 12 ячеек ЯКНО - 2шт | 0,8 МВА4,4 км | 3,43 МВА20,86 км КРУН-10кВ на 12 ячеек ЯКНО - 2шт |  |  |  |  | 8.2473 | 8.4664 | 48.839 | 70.354 | 12.2787 | 148.1853
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | [12 empty] | 41.0356 |  |  |  |  | 0,8 МВА3,4 км | 1,53 МВА2,5 км | 0,4 МВА2,8 км | 0,63 МВА1,12 км | 0,8 МВА3,4 км | 4,16 МВА13,22 км |  |  |  |  | 8.2473 | 8.4811 | 8.989 | 5.5396 | 9.7787 | 41.0356
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | [12 empty] | 29.7548 |  |  |  |  | 0,4 МВА2,5 км | 0,4 МВА2,8 км | 0,8 МВА1,3 км | 0,4 МВА0,46 км | 0,4 МВА2,5 км | 2,4 МВА9,56 км |  |  |  |  | 6.205 | 6.222 | 6.763 | 3.2077 | 7.3571 | 29.7548
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | [12 empty] | 88.3974 |  |  |  |  | 1,26 МВА2,2 км | 4,77 МВА9,8 км | 0,63 МВА1,1 км | 0,63 МВА0,87 км | 2,52 МВА4,4 км | 9,81 МВА18,37 км |  |  |  |  | 10.8275 | 36.4192 | 5.5965 | 7.7162 | 27.838 | 88.3974
2.1.13 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | [12 empty] | 84.068 |  |  |  |  | ПИР | [9 empty] | 2 | 3.7 | 1 |  | 77.368 | 84.068
2.1.14 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС "Покосное" в поселке Сосновый, Братского района. | [12 empty] | 7.581 | [6 empty] | 3,55 км |  |  | 3,55 км | [6 empty] | 7.581 |  |  | 7.581
2.1.15 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | [12 empty] | 237.4644 | [7 empty] | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,35 км |  | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,35 км |  |  |  |  | 4.3069 | 26.8375 | 83.007 | 73.891 | 49.422 | 237.4644
2.1.16 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района | [12 empty] | 155.5201 |  |  |  |  | 2,16 МВА6,4 км | 3,8 МВА17 км | 0,4 МВА2,4 км | 6,15 км | 2 МВА12 км | 8,36 МВА43,95 км |  |  |  |  | 45.5863 | 43.5074 | 8.4267 | 22.065 | 35.9346 | 155.5201
2.1.17 | Строительство ПС 27,5/10кВ. Распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Парижская Коммуна, Тайшетском районе | [12 empty] | 45.9585 |  |  |  |  | 1,2 МВА7,4 км | 1,6 МВА |  |  |  | 2,8 МВА7,4 км |  |  |  |  | 39.0166 | 6.9419 |  |  |  | 45.9585
2.1.18 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, п.Тагул, д.Сергино, п.Невельская, д.Малиновка, г.Бирюсинск Тайшетского района | [12 empty] | 70.9399 |  |  |  |  | 0,8 МВА2,3 км | 2,41 МВА8,9 км | 0,25 МВА3,2 км | 0,16 МВА0,42 км | 1,05 МВА5,5 км | 4,67 МВА20,32 км |  |  |  |  | 11.2721 | 19.9498 | 13.752 | 2.2465 | 23.7195 | 70.9399
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## П.2.2
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"_____"_________________ 2023 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Краткое описание инвестиционной программы 2020 - 2024 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.20__, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ/КЛ, км |  | год начала строитель-ства | год ввода в эксплуата-цию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | Доходность |  | Срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Братск | 13.22 |  | 26.56 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 90.7676
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского и Нижнеилимского районов | 12.4 |  | 15.5 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 49.6549
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Чунский район | 4.06 |  | 11.2 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 45.7945
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы | 6.39 |  | 14.46 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 50.4505
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 50 |  | 21.6 |  | 2019 | 2024 | [6 empty] | 451.6944
1.5.1 | Приобретение автотехники | Иркутская область | [5 empty] | 2020 | 2024 | [6 empty] | 120
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | Иркутская область | г. Братск, г.Вихоревка, г.Иркутск, г.Тайшет, Иркутский и Ангарский районы, поселки Братского, Чунского, Нижнеилимского, Усть-Кутского и Тайшетского районов |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 68.9146
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска | 32 |  | 6.4 |  | 2015 | 2020 | [6 empty] | 134.5006
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска |  |  | 7.15 |  | 2020 | 2021 | [6 empty] | 44.5518
2.1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | Иркутская область | Тайшетский район |  |  | 7 |  | 2022 | [7 empty] | 30.0437
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах | Иркутская область | п.Мегет, Ангарский район | 5.33 |  | 25 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 106.8564
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 3.09 |  | 8.84 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 36.4658
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | Иркутская область | г.Братск | 4.58 |  | 12.75 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 37.6004
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского района | 3.43 |  | 20.86 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 148.1853
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | Иркутская область | Нижнеилимский район | 4.16 |  | 13.22 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 41.0356
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | Иркутская область | Чунский район | 2.4 |  | 9.56 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 29.7548
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | Иркутская область | г.Братск | 9.81 |  | 18.37 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 88.3974
2.1.13 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | Иркутская область | г.Братск | 20 |  | 0.8 |  | 2019 | 2026 | [6 empty] | 84.068
2.1.14 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС "Покосное" в поселке Сосновый, Братского района. | Иркутская область | Братский район |  |  | 3.55 |  | 2022 | 2022 | [6 empty] | 7.581
2.1.15 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | Иркутская область | п.Янталь Усть-Кутского района | 8 |  | 0.7 |  | 2020 | 2023 | [6 empty] | 237.4644
2.1.16 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района | Иркутская область | Усть-Кутский район | 8.36 |  | 43.95 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 155.5201
2.1.17 | Строительство ПС 27,5/10кВ. Распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Парижская Коммуна, Тайшетском районе | Иркутская область | п.Парижская Коммуна, Тайшетского района | 2.8 |  | 7.4 |  | 2020 | 2021 | [6 empty] | 45.9585
2.1.18 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, п.Тагул, д.Сергино, п.Невельская, д.Малиновка, г.Бирюсинск Тайшетского района | Иркутская область | Тайшетский район | 4.67 |  | 20.32 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 70.9399
* | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона)
** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** | В текущих ценах без НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).