## П.1.1
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы на 2025 - 2029 годы и план их финансирования
№ п/п | Наименование объекта | Индификатор инвестиционного проекта | Стадия реализа-ции проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | Год начала строитель-ства | Год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства ** | Остаточ-ная стоимость строитель-ства ** | План финанси-рования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[10 empty] | план 2025 года | план 2026 года | план 2027 года | план 2028 года | план 2029 года | итого | план 2025 года | план 2026 года | план 2027 года | план 2028 года | план 2029 года | итого
|  |  | С/П * | МВА/км |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  | 208,9 МВА 249,4 км | [5 empty] | 20,3 МВА 60,15 км | 52,3 МВА 34,8 км | 26,5 МВА 43 км | 13,9 МВА 42,2 км | 95,9 МВА 48,9 км | 208,9 МВА 229 км | 636.9654 | 649.2927 | 677.1014 | 706.0421 | 749.9209 | 3419.3225
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 165,2 МВА 64,5 км | [5 empty] | 15,04 МВА 12,9 км | 47,4 МВА 12,9 км | 7,04 МВА 12,9 км | 7,04 МВА 12,9 км | 89,04 МВА 12,9 км | 165,2 МВА 64,5 км | 270.0145 | 277.5517 | 233.6129 | 535.2189 | 495.8358 | 1812.2337
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 165,2 МВА 64,5 км | [5 empty] | 15,04 МВА 12,9 км | 47,4 МВА 12,9 км | 7,04 МВА 12,9 км | 7,04 МВА 12,9 км | 89,04 МВА 12,9 км | 165,2 МВА 64,5 км | 174.279 | 184.4685 | 144.5035 | 446.2813 | 403.6532 | 1353.1856
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.1 | С/П | 25,2 МВА 27 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 5,04 МВА 5,4 км | 5,04 МВА 5,4 км | 5,04 МВА 5,4 км | 5,04 МВА 5,4 км | 5,04 МВА 5,4 км | 25,2 МВА 27 км | 55.7753 | 58.1179 | 60.5588 | 63.1023 | 65.7526 | 303.3069
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.2 | С/П | 4 МВА 17 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км | 14.3773 | 14.9812 | 15.6104 | 16.266 | 16.9492 | 78.1841
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.3 | С/П | 2 МВА 8,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 2 МВА 8,5 км | 7.1887 | 7.4906 | 7.8052 | 8.133 | 8.4746 | 39.092
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.4 | С/П | 2 МВА 11 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 2,2 км | 0,4 МВА 2,2 км | 0,4 МВА 2,2 км | 0,4 МВА 2,2 км | 0,4 МВА 2,2 км | 2 МВА 11 км | 12.2918 | 12.808 | 13.346 | 13.9065 | 14.4906 | 66.8428
1.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района | М_1.1-5 | С/П | 8 МВА | 2024 | 2025 |  |  |  | 8 МВА |  |  |  |  | 8 МВА | 42.8701 |  |  |  |  | 42.8701
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности | O_1.1.6 | С/П | 50 МВА | 2027 | 2029 | [7 empty] | 50 МВА | 50 МВА |  |  | 5 | 144.7456 | 139.0615 | 288.8071
1.1.7 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.7 | С/П | 2 МВА 1 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 2 МВА 1 км | 2.6358 | 2.7465 | 2.8619 | 2.9821 | 3.1073 | 14.3336
1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет | O_1.1-8 | С/П | 32 МВА | 2024 | 2029 | [7 empty] | 32 МВА | 32 МВА | 5 | 5 | 39.3213 | 197.1458 | 155.8175 | 402.2847
1.1.9 | Замена существующего силового трансформатора напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА на ПС 110/10 кВ Солнечная на новый силовой трансформатор (без увеличения мощности). Иркутская область, город Вихоревка. | O_1.1.9 | С/П | 40 МВА | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 40 МВА |  |  |  | 40 МВА | 34.14 | 83.3244 |  |  |  | 117.4644
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [14 empty] | 95.7355 | 93.0831 | 89.1093 | 88.9375 | 92.1825 | 459.0481
1.5.1 | Приобретение автотехники | O_1.5.1 |  |  | 2025 | 2029 | [9 empty] | 60.3309 | 62.2295 | 64.9968 | 66.6251 | 69.8962 | 324.0785
1.5.2 | Програмное обеспечение и орг.техника | O_1.5.2 |  |  | 2025 | 2029 | [9 empty] | 20.7606 | 15.5946 | 8.2127 | 5.7448 | 5.0227 | 55.3353
1.5.3 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | O_1.5.3 |  |  | 2025 | 2029 | [9 empty] | 14.644 | 15.259 | 15.8999 | 16.5677 | 17.2636 | 79.6343
….
2 | Новое строительство |  |  | 43,7 МВА 184,9 км | [5 empty] | 5,26 МВА 47,25 км | 5,26 МВА 21,9 км | 19,46 МВА 30,1 км | 6,86 МВА 29,3 км | 6,86 МВА 35,99 км | 43,7 МВА 164,5км | 333.8517 | 371.7411 | 443.4885 | 170.8232 | 254.0852 | 1573.9897
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 43,7 МВА 184,9 км | [5 empty] | 5,26 МВА 47,25 км | 5,26 МВА 21,9 км | 19,46 МВА 30,1 км | 6,86 МВА 29,3 км | 6,86 МВА 35,99 км | 43,7 МВА 164,5км | 333.8517 | 371.7411 | 443.4885 | 170.8232 | 254.0852 | 1573.9897
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | O_2.1.1 | С/П |  | 2025 | 2029 | [9 empty] | 15 | 15.6 | 16.224 | 16.873 | 17.5479 | 81.2448
2.1.2 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | М_2.1.4 | С/П | 33,65 км | 2022 | 2026 |  |  |  | 13 км | 0,4 км |  |  |  | 13,4 км | 62.9622 | 32.8033 |  |  |  | 95.7655
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах | O_2.1.5 | С/П | 2 МВА 24,6 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 11,1 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 8,4 км | 2 МВА 24,6 км | 85.8573 | 7.1887 | 7.4906 | 7.8052 | 84.254 | 192.5957
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | O_2.1.7 | С/П | 2 МВА 8,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 2 МВА 8,5 км | 7.1887 | 7.4906 | 7.8052 | 8.133 | 8.4746 | 39.092
2.1.5 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | O_2.1.8 | С/П | 2 МВА 8,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 2 МВА 8,5 км | 7.1887 | 7.4906 | 7.8052 | 8.133 | 8.4746 | 39.092
2.1.6 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | O_2.1.9 | С/П | 8,4 МВА 46,2 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 1,2 МВА 6,6 км | 1,2 МВА 6,6 км | 2 МВА 11 км | 2 МВА 11 км | 2 МВА 11 км | 8,4 МВА 46,2 км | 31.6905 | 33.022 | 54.151 | 56.425 | 58.795 | 234.0835
2.1.7 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | O_2.1.10 | С/П | 3,2 МВА 13,6 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 3,2 МВА 13,6 км | 7.1887 | 7.4906 | 14.377 | 14.9808 | 15.61 | 59.6471
2.1.8 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | O_2.1.11 | С/П | 2 МВА 8,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 2 МВА 8,5 км | 7.1887 | 7.4906 | 7.8052 | 8.133 | 8.4746 | 39.092
2.1.9 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | O_2.1.12 | С/П | 6,3 МВА 18,4 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 1,26 МВА 6,36 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 6,3 МВА 18,4 км | 37.4393 | 25.0755 | 26.1286 | 27.226 | 28.3695 | 144.239
2.1.10 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | К_2.1.13 | С/П | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ 0,4 км | 2019 | 2027 | [5 empty] | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ 0,4 км |  |  | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ 0,4 км | 57.7704 | 213.1081 | 279.5192 |  |  | 550.3977
2.1.11 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района | O_2.1.16 | С/П | 3,2 МВА 13,6 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 3,2 МВА 13,6 км | 7.1887 | 7.4906 | 14.3773 | 14.9812 | 15.6104 | 59.6481
2.1.12 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете и Тайшетском районе, г.Нижнеудинске. | O_2.1.18 | С/П | 2 МВА 8,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 2 МВА 8,5 км | 7.1887 | 7.4906 | 7.8052 | 8.133 | 8.4746 | 39.092
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [14 empty] | 33.0992 |  |  |  |  | 33.0992
1 | Возврат заемных средств |  |  |  | 2025 | 2025 | [9 empty] | 33.0992 |  |  |  |  | 33.0992
…
* | С - строительство, П - проектирование.
** | Согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС).
*** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## П.1.3
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы 2025 - 2029 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Индификатор инвестиционного проекта | Ввод мощностей * | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[16 empty] | план 2025 года |  |  |  |  | План 2026 года | План 2027 года | План 2028 года | План 2029 года | Итого | план 2025 года |  |  |  |  | План 2026 года | План 2027 года | План 2028 года | План 2029 года | Итого
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [9 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| ВСЕГО | [18 empty] | 20,3 МВА 60,15 км | 52,3 МВА 34,8 км | 26,5 МВА 43 км | 13,9 МВА 42,2 км | 95,9 МВА 48,9 км | 208,9 МВА 229 км |  |  |  |  | 636.9654 | 649.2927 | 677.1014 | 706.0421 | 749.9209 | 3419.3225
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [18 empty] | 15,04 МВА 12,9 км | 47,4 МВА 12,9 км | 7,04 МВА 12,9 км | 7,04 МВА 12,9 км | 89,04 МВА 12,9 км | 165,2 МВА 64,5 км |  |  |  |  | 270.0145 | 277.5517 | 233.6129 | 535.2189 | 495.8358 | 1812.2337
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [18 empty] | 15,04 МВА 12,9 км | 47,4 МВА 12,9 км | 7,04 МВА 12,9 км | 7,04 МВА 12,9 км | 89,04 МВА 12,9 км | 165,2 МВА 64,5 км |  |  |  |  | 174.279 | 184.4685 | 144.5035 | 446.2813 | 403.6532 | 1353.1856
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.1 | [17 empty] | 5,04 МВА 5,4 км | 5,04 МВА 5,4 км | 5,04 МВА 5,4 км | 5,04 МВА 5,4 км | 5,04 МВА 5,4 км | 25,2 МВА 27 км |  |  |  |  | 55.7753 | 58.1179 | 60.5588 | 63.1023 | 65.7526 | 303.3069
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.2 | [17 empty] | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км |  |  |  |  | 14.3773 | 14.9812 | 15.6104 | 16.266 | 16.9492 | 78.1841
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.3 | [17 empty] | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 2 МВА 8,5 км |  |  |  |  | 7.1887 | 7.4906 | 7.8052 | 8.133 | 8.4746 | 39.092
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.4 | [17 empty] | 0,4 МВА 2,2 км | 0,4 МВА 2,2 км | 0,4 МВА 2,2 км | 0,4 МВА 2,2 км | 0,4 МВА 2,2 км | 2 МВА 11 км |  |  |  |  | 12.2918 | 12.808 | 13.346 | 13.9065 | 14.4906 | 66.8428
1.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района | М_1.1-5 | [17 empty] | 8 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 МВА |  |  |  |  | 42.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8701
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности | O_1.1.6 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 МВА | 50 МВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 144.7456 | 139.0615 | 288.8071
1.1.7 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1.7 | [17 empty] | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 2 МВА 1 км |  |  |  |  | 2.6358 | 2.7465 | 2.8619 | 2.9821 | 3.1073 | 14.3336
1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет | O_1.1-8 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 МВА | 32 МВА |  |  |  |  | 5 | 5 | 39.3213 | 197.1458 | 155.8175 | 402.2847
1.1.9 | Замена существующего силового трансформатора напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА на ПС 110/10 кВ Солнечная на новый силовой трансформатор (без увеличения мощности). Иркутская область, город Вихоревка. | O_1.1.9 | [17 empty] | 0 | 40 МВА | 0 | 0 | 0 | 40 МВА |  |  |  |  | 34.14 | 83.3244 | 0 | 0 | 0 | 117.4644
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [28 empty] | 95.7355 | 93.0831 | 89.1093 | 88.9375 | 92.1825 | 459.0481
1.5.1 | Приобретение автотехники | O_1.5.1 | [27 empty] | 60.3309 | 62.2295 | 64.9968 | 66.6251 | 69.8962 | 324.0785
1.5.2 | Програмное обеспечение и орг.техника | O_1.5.2 | [27 empty] | 20.7606 | 15.5946 | 8.2127 | 5.7448 | 5.0227 | 55.3353
1.5.3 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | O_1.5.3 | [27 empty] | 14.644 | 15.259 | 15.8999 | 16.5677 | 17.2636 | 79.6343
…
2 | Новое строительство | [18 empty] | 5,26 МВА 47,25 км | 5,26 МВА 21,9 км | 19,46 МВА 30,1 км | 6,86 МВА 29,3 км | 6,86 МВА 35,99 км | 43,7 МВА 164,5км |  |  |  |  | 333.8517 | 371.7411 | 443.4885 | 170.8232 | 254.0852 | 1573.9897
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [18 empty] | 5,26 МВА 47,25 км | 5,26 МВА 21,9 км | 19,46 МВА 30,1 км | 6,86 МВА 29,3 км | 6,86 МВА 35,99 км | 43,7 МВА 164,5км |  |  |  |  | 333.8517 | 371.7411 | 443.4885 | 170.8232 | 254.0852 | 1573.9897
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | O_2.1.1 | [27 empty] | 15 | 15.6 | 16.224 | 16.873 | 17.5479 | 81.2448
2.1.2 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | М_2.1.4 | [17 empty] | 13 км | 0,4 км | 0 | 0 | 0 | 13,4 км |  |  |  |  | 62.9622 | 32.8033 | 0 | 0 | 0 | 95.7655
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах | O_2.1.5 | [17 empty] | 0,4 МВА 11,1 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 8,4 км | 2 МВА 24,6 км |  |  |  |  | 85.8573 | 7.1887 | 7.4906 | 7.8052 | 84.254 | 192.5957
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | O_2.1.7 | [17 empty] | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 2 МВА 8,5 км |  |  |  |  | 7.1887 | 7.4906 | 7.8052 | 8.133 | 8.4746 | 39.092
2.1.5 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | O_2.1.8 | [17 empty] | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 2 МВА 8,5 км |  |  |  |  | 7.1887 | 7.4906 | 7.8052 | 8.133 | 8.4746 | 39.092
2.1.6 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | O_2.1.9 | [17 empty] | 1,2 МВА 6,6 км | 1,2 МВА 6,6 км | 2 МВА 11 км | 2 МВА 11 км | 2 МВА 11 км | 8,4 МВА 46,2 км |  |  |  |  | 31.6905 | 33.022 | 54.151 | 56.425 | 58.795 | 234.0835
2.1.7 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | O_2.1.10 | [17 empty] | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 3,2 МВА 13,6 км |  |  |  |  | 7.1887 | 7.4906 | 14.377 | 14.9808 | 15.61 | 59.6471
2.1.8 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | O_2.1.11 | [17 empty] | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 2 МВА 8,5 км |  |  |  |  | 7.1887 | 7.4906 | 7.8052 | 8.133 | 8.4746 | 39.092
2.1.9 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | O_2.1.12 | [17 empty] | 1,26 МВА 6,36 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 6,3 МВА 18,4 км |  |  |  |  | 37.4393 | 25.0755 | 26.1286 | 27.226 | 28.3695 | 144.239
2.1.10 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | К_2.1.13 | [17 empty] | 0 | 0 | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ 0,4 км | 0 | 0 | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ 0,4 км |  |  |  |  | 57.7704 | 213.1081 | 279.5192 | 0 | 0 | 550.3977
2.1.11 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района | O_2.1.16 | [17 empty] | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 3,2 МВА 13,6 км |  |  |  |  | 7.1887 | 7.4906 | 14.3773 | 14.9812 | 15.6104 | 59.6481
2.1.12 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете и Тайшетском районе, г.Нижнеудинске. | O_2.1.18 | [17 empty] | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,7 км | 2 МВА 8,5 км |  |  |  |  | 7.1887 | 7.4906 | 7.8052 | 8.133 | 8.4746 | 39.092
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [28 empty] | 33.0992 |  |  |  |  | 33.0992
1 | Возврат заемных средств | [28 empty] | 33.0992 |  |  |  |  | 33.0992
2 | Объект 2
…
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## П.2.2
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"_____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Краткое описание инвестиционной программы 2025 - 2029 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.20__, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ/КЛ, км |  | год начала строитель-ства | год ввода в эксплуата-цию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | Доходность |  | Срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Братск | 25.2 |  | 27 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 303.3069
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского и Нижнеилимского районов | 4 |  | 17 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 78.1841
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Чунский район | 2 |  | 8.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 39.092
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы | 2 |  | 11 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 66.8428
1.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района | Иркутская область | Иркутская область, п.Прибрежный Братского района | 8 |  |  |  | 2024 | 2025 | [6 empty] | 42.8701
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска | 50 |  |  |  | 2027 | 2029 | [6 empty] | 288.8071
1.1.7 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 2 |  | 1 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 14.3336
1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет | Иркутская область | АГО п.Мегет | 32 |  |  |  | 2024 | 2029 | [6 empty] | 402.2847
1.1.9 | Замена существующего силового трансформатора напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА на ПС 110/10 кВ Солнечная на новый силовой трансформатор (без увеличения мощности). Иркутская область, город Вихоревка. | Иркутская область | г.Вихоревка, Братский район | 40 |  |  |  | 2025 | 2026 | [6 empty] | 117.4644
1.5.1 | Приобретение автотехники | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 324.0785
1.5.2 | Програмное обеспечение и орг.техника | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 55.3353
1.5.3 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 79.6343
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | Иркутская область | Иркутская область |  |  |  |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 81.2448
2.1.2 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | Иркутская область | Тайшетский район |  |  | 33.65 |  | 2022 | 2026 | [6 empty] | 95.7655
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы | 2 |  | 24.6 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 192.5957
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 2 |  | 8.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 39.092
2.1.5 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | Иркутская область | г.Братск | 2 |  | 8.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 39.092
2.1.6 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского района | 8.4 |  | 46.2 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 234.0835
2.1.7 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | Иркутская область | Нижнеилимский район | 3.2 |  | 13.6 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 59.6471
2.1.8 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | Иркутская область | Чунский район | 2 |  | 8.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 39.092
2.1.9 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | Иркутская область | г.Братск | 6.3 |  | 18.4 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 144.239
2.1.10 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | Иркутская область | г.Братск | 12.6 |  | 0.8 |  | 2019 | 2027 | [6 empty] | 550.3977
2.1.11 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района | Иркутская область | Усть-Кутский район | 3.2 |  | 13.6 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 59.6481
2.1.12 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете и Тайшетском районе, г.Нижнеудинске. | Иркутская область | Тайшетский район | 2 |  | 8.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 39.092
| Возврат заемных средств | [6 empty] | 2025 | 2025 | [6 empty] | 33.0992
* | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона)
** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** | В текущих ценах без НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).