## П.1.1
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы на 2020 - 2024 годы и план их финансирования
№ п/п | Наименование объекта | Индификатор инвестиционного проекта | Стадия реализа-ции проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | Год начала строитель-ства | Год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства ** | Остаточ-ная стоимость строитель-ства ** | План финанси-рования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[10 empty] | план 2020 года | план 2021 года | план 2022 года | план 2023 года | план 2024 года | итого | план 2020 года | план 2021 года | план 2022 года | план 2023 года | план 2024 года | итого
|  |  | С/П * | МВА/км |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  | 235,55 МВА 300,6 км | [5 empty] | 46,35 МВА 57,4 км | 26,06 МВА 79,05 км | 23,33 МВА 52,85 км | 21 МВА 36,62 км | 66,21 МВА 60,46 км | 182,95 МВА 286,38 км | 386.7816 | 399.7682 | 505.1782 | 466.4011 | 622.5082 | 2380.6374
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 136,5 МВА 78,69 км | [5 empty] | 4,87 МВА 15,7 км | 7,2 МВА 12,2 км | 17,28 МВА 16,2 км | 5,51 МВА 10,73 км | 61,64 МВА 23,86 км | 96,5 МВА 78,69 км | 65.8799 | 156.0418 | 232.9098 | 222.6006 | 276.096 | 953.528
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 136,5 МВА 78,69 км | [5 empty] | 4,87 МВА 15,7 км | 7,2 МВА 12,2 км | 17,28 МВА 16,2 км | 5,51 МВА 10,73 км | 61,64 МВА 23,86 км | 96,5 МВА 78,69 км | 45.8799 | 131.0418 | 202.9098 | 207.6006 | 209.997 | 797.4291
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей, в т.ч.: | J_1.1.1 | С/П | 22,72 МВА 24,12 км ЯКНО-2шт | 2020 | 2024 |  |  |  | 2,52 МВА 6,8 км | 4,89 МВА 4,9 км | 3,29 МВА 6,8 км | 2,78 МВА 3,72 км | 9,24 МВА 1,9 км ЯКНО-2шт | 22,72 МВА 24,12 км ЯКНО-2шт | 17.989 | 18.1605 | 26 | 27.7087 | 50 | 139.8582
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4кВ со строительством КЛ-0.4кВ от ТП №49 до школы №37 по ул. Ленина 25. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, ул.Ленина | [11 empty] | 0,39 км | [5 empty] | 3.5575
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством новых участков ЛЭП №839, 859. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, ул. Лазо | [11 empty] | 1,39 км | [5 empty] | 4.3136
| Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске: с заменой трансформаторных подстанций напряжением 6(10)/0.4кВ №№ 316,187,210,95,37,372,106,242,47,559,105,32,397,54; с заменой существующих кабельных линий ЛЭП №834, 835, 838 от ПС "ТЭЦ-7" до опоры №1, ЛЭП-673 по ул.Янгеля; ЛЭП-0,4кВ от ТП-32, 47 до ж/д по ул.Южная. | [11 empty] | 2,78 МВА 1,94 км | [5 empty] | 19.8376
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей, в т.ч.: | J_1.1.2 | С/П | 11,6 МВА 12,1 км | 2020 | 2024 |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,4 МВА 3 км | 9,2 МВА 2 км | 1,2 МВА 3,7 км |  | 11,6 МВА 12,1 км | 8.2473 | 7.8475 | 12.033 | 11.7485 |  | 39.8762
| Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0.4кВ со строительством новой КТПН №14 и ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН №14. Иркутская область, Братский район, поселок Тангуй, ул.Котовского, ул.Кирова, ул.Целинная | [11 empty] | 0,4 МВА 1,3 км | [5 empty] | 4.5663
| Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0.4кВ со строительством новой КТПН №113 и ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН №113. Иркутская область, Братский район, поселок Тангуй, ул. Набережная, ул. Гастелло, ул.Кошевого, ул.Пионерская. | [11 empty] | 0,4 МВА 1,3 км | [5 empty] | 4.9351
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством новой КТПН №532. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, ул. 60лет СССР | [11 empty] | 0,4 МВА | [5 empty] | 1.0791
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4кВ со строительством ВЛИ-0.4кВ ф.3 от КТПН 10/0,4кВ №6 ф."ДЭС" с заменой опор, замена головного провода на СИП2, вводов. Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, ул.Пионерская, ул.Радищева, ул.Прибрежная, ул. Космонавтов | [11 empty] | 1,1 км | [5 empty] | 1.1679
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | J_1.1.3 | С/П | 3,71 МВА 9,275 км | 2020 | 2024 |  |  |  | 0,75 МВА 2,1 км | 1,91 МВА 2,4 км | 0,65 МВА 4,6 км |  | 0,4 МВА 0,175 км | 3,71 МВА 9,275 км | 9.3963 | 9.8097 | 15.4475 | 0 | 2.1 | 36.7535
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей, в т.ч.: | J_1.1.4 | С/П | 6,22 МВА 11,08 км КСО-7шт | 2020 | 2024 |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 1,9 км | 4,14 МВА 2,8 км | 1,28 МВА 2,98 км | ячейки КСО-303 - 7шт | 6,22 МВА 11,08 км КСО-7шт | 8.2473 | 4.728 | 11.989 | 17.2729 | 3.5 | 45.7371
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4кВ со строительством КЛ-0.4кВ от ТП №46 до Д/К №143. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, ул.Куликовская | [11 empty] | 0,49 км | [5 empty] | 3.3827
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №35 до ТП №42, от ТП №42 до ТП №43, от ТП №35 до ТП №46. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, ул.Авиастроителей, переулок Пулковский, ул. Серафимовича | [11 empty] | 1,2 км | [5 empty] | 6.9083
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-0.4кВ от ТП 6/0.4кВ №44. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, ул.Шевченко, ул.З.Космодемьянской | [11 empty] | 0,1 км | [5 empty] | 0.24252
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-0.4кВ от ТП №53. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Речная, улица Крымская. | [11 empty] | 0,12 км | [5 empty] | 0.31231
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-0.4кВ от ТП №95. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | [11 empty] | 0,35 км | [5 empty] | 0.55863
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством нового участка ВЛЗ-6кВ, новой КТПН 6/0.4кВ и ВЛИ-0.4кВ. Иркутская обл., г.Иркутск, Ленинский район, улица Юрия Смирнова. | [11 empty] | 0,4 МВА 0,38 км | [5 empty] | 2.766
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-0.4кВ от ТП №49. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | [11 empty] | 0,25км | [5 empty] | 0.73305
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством нового участка ВЛЗ-6кВ, новой КТПН 6/0.4кВ и ВЛИ-0.4кВ. Иркутская обл., г.Иркутск, Ленинский район, ул.Александра Матросова. | [11 empty] | 0,25 МВА 0,09 км | [5 empty] | 0.84812
| Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах: с заменой трансформаторной подстанции напряжением 6/0.4кВ №48а в г.Иркутск, ул. Поликарпова. | [11 empty] | 0,63 МВА | [5 empty] | 1.5213
1.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района | М_1.1-5 | С/П | 8 МВА | 2024 | 2025 | [7 empty] | выполнение ПИР, общестроительнх и строительно-монтажных работ | выполнение ПИР, общестроительнх и строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 52.997 | 52.997
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | J_1.1-6 | С/П | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 2019 | 2024 |  |  |  | ПИР |  |  |  | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 2 | 90.4961 | 137.4403 | 149.2957 | 95 | 474.2321
1.1.7 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей, в т.ч.: | N_1.1-7 | С/П | 0,25 МВА 0,51 км | 2023 | 2024 | [6 empty] | 0,25 МВА 0,33 км | 0,18км | 0,25 МВА 0,51 км |  |  |  | 1.5749 | 0.5 | 2.0749
| Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4кВ №497 Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе. | [11 empty] | 0,25 МВА | [5 empty] | 0.54879
| Реконструкция электрических сетей напряжением 10кВ со строительством нового участка ЛЭП -"Северная-4". Иркутская область, Усть-Илимский район. | [11 empty] | 0,33 км | [5 empty] | 1.0261
1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет | O_1.1-8 | П | 32 МВА | 2024 | 2029 | [7 empty] | ПИР | [5 empty] | 1.5 | 1.5
1.1.9 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1-9 | С/П | 2 МВА | 2024 | 2024 | [7 empty] | 2 МВА | 2 МВА |  |  |  |  | 4.4 | 4.4
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [14 empty] | 20 | 25 | 30 | 15 | 66.099 | 156.099
1.5.1 | Приобретение автотехники | J_1.5.1 |  |  | 2020 | 2024 | [9 empty] | 20 | 25 | 30 | 15 | 30 | 120
1.5.2 | Программное обеспечение | N_1.5.2 |  |  | 2024 | 2024 | [13 empty] | 15.4 | 15.4
1.5.3 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | N_1.5.3 |  |  | 2024 | 2024 | [13 empty] | 17.384 | 17.384
1.5.4 | Приобретение инструмента и инвентаря | O_1.5.4 |  |  | 2024 | 2024 | [13 empty] | 2.215 | 2.215
1.5.5 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | O_1.5.5 |  |  | 2024 | 2024 | [7 empty] | 8 шт | 8 шт |  |  |  |  | 1.1 | 1.1
….
2 | Новое строительство |  |  | 99,05 МВА 221,9 км | [5 empty] | 41,48 МВА 41,7 км | 18,86 МВА 66,85 | 6,05 МВА 36,65 км | 15,49 МВА 25,89 км | 4,57 МВА 36,6 км | 86,45 МВА 207,69 км | 320.9018 | 243.7264 | 272.2685 | 243.8005 | 346.4122 | 1427.1094
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 99,05 МВА 221,9 км | [5 empty] | 41,48 МВА 41,7 км | 18,86 МВА 66,85 | 6,05 МВА 36,65 км | 15,49 МВА 25,89 км | 4,57 МВА 36,6 км | 86,45 МВА 207,69 км | 320.9018 | 243.7264 | 272.2685 | 243.8005 | 346.4122 | 1427.1094
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | J_2.1.1 | С/П |  | 2020 | 2024 | [9 empty] | 10 | 10.44 | 10.8994 | 25.7183 | 15 | 72.0577
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Е_2.1.2 | С/П | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км | 2015 | 2020 |  |  |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км |  |  |  |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км | 134.5006 |  |  |  |  | 134.5006
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | J_2.1.3 | С/П | 7,15 км | 2020 | 2021 |  |  |  | 2,4 км | 4,75 км |  |  |  | 7,15 км | 14.3659 | 30.1859 |  |  |  | 44.5518
2.1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | М_2.1.4 | С/П | 33,65 км | 2022 | 2026 | [5 empty] | 7,3 км | 6,5км | 6,4 км | 20,2 км |  |  | 30.0437 | 33.0992 | 31.198 | 94.3409
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах, в т.ч.: | J_2.1.5 | С/П | 6,08 МВА 25,75 км РП-10кВ | 2020 | 2024 |  |  |  | 0,4 МВА 0,8 км | 12,8 км | 2,77 МВА 4,9 км РП 10кВ | 2,16 МВА 4,05 км | 0,75 МВА 3,2 км | 6,08 МВА 25,75 км РП-10кВ | 13.2268 | 29.2016 | 34.632 | 25.9024 | 24.5 | 127.4628
| Строительство новой КТПН №301 напряжением 6/0.4кВ. Иркутская область, город Ангарск, ж/к Европейский, ул.Луговая | [11 empty] | 1,26 МВА | [5 empty] | 4.1962
| Строительство ВЛ-10кВ и новой СКТП напряжением 10/0.4кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, ул.Чехова | [11 empty] | 0,1 МВА 0,2 км | [5 empty] | 0.85395
| Строительство КЛ-10кВ от ПС "Заводская" до существующих кабельных линий МЗМК. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, ул.Песчаная, ул.Рождественская | [11 empty] | 2,6 км | [5 empty] | 12.8023
| *Строительство ВЛ-6кВ №82-80 с установкой новой КТПН напряжением 6/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, город Иркутск, ул.Курганская, ул.Мегетская | [11 empty] | 0,4 МВА 0,35 км | [5 empty] | 3.0149
| *Строительство ВЛ-6кВ от ТП №93, с установкой новой КТПН напряжением 6/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, город Иркутск, пер. 3-й Заводской | [11 empty] | 0,4 МВА 0,63 км | [5 empty] | 4.0804
| Строительство электрических сетей напряжением 6-0.4 кВ в городе Иркутске, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах: ЛЭП-6кВ от ТП №203 до ТП-708 п. Мегет, ул. Ленина, ул.Садовая. | [11 empty] | 0,27 км | [5 empty] | 0.95461
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске, в т.ч.: | J_2.1.7 | С/П | 6,2 МВА 6 км | 2020 | 2024 |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 2,29 МВА 0,5км | 2,3 км | 2,25 МВА 1,03 км | 1,26 МВА 1,07 км | 6,2 МВА 6 км | 4.105 | 3.9834 | 7.6366 | 10.7521 | 4.6 | 31.0771
| Строительство участков ВЛИ-0.4кВ от ТП 10/0.4кВ №66. Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, МК-70 | [11 empty] | 0,3 км | [5 empty] | 1.8654
| Строительство нового кабельного участка от ПС "Строительная" до оп.1 ВЛ-6кВ №207. Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК | [11 empty] | 0,59 км | [5 empty] | 1.6134
| Строительство электрических сетей напряжением 6-0.4 кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе: с установкой новых трансформаторных подстанций №№ 530, 554, 361 промплощадка УИ ЛПК, правобережная часть города. | [11 empty] | 2,25 МВА 0,14 км | [5 empty] | 7.2733
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске, в т.ч.: | J_2.1.8 | С/П | 3,95 МВА 10,92 км | 2020 | 2024 |  |  |  | 1,26 МВА 3,4 км | 2,06 МВА 3,4 км | 1,8 км | 0,75 км | 0,63 МВА 1,57 км | 3,95 МВА 10,92 км | 8.9945 | 9.3903 | 5.1024 | 2.5553 | 7.5 | 33.5426
| Строительство ВЛИ-0.4кВ от КТПН №19Т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, ул.Морская, пер.Первомайский, ул.50 лет Октября. Выполнение Проектно-изыскательских работ для последующего строительства ВЛИ-0.4кВ от КТПН №10Т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, ул.ХХ Партсъезда, ул.Нагорная, ул.Лесная, пер.Школьный, пер.Первомайский. | [11 empty] | 0,75 км | [5 empty] | 2.5553
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района, в т.ч.: | J_2.1.9 | С/П | 3,28 МВА 26,74 км | 2020 | 2024 |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 4,4 км | 0,8 МВА 6 км | 1,03 МВА 2,84 км | 0,65 МВА 10,1 км | 3,28 МВА 26,74 км | 8.2473 | 8.4664 | 48.839 | 12.1926 | 55.109 | 132.8543
| Строительство нового участка ВЛ-10кВ фидер №4 с установкой новой КТПН напряжением 10/0.4кВ и строительством новых участков ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, ул.Сибирская, ул.Сосновая, ул.Зелёная | [11 empty] | 0,4 МВА 1,55 км | [5 empty] | 6.016
| Строительство участка ВЛ-10кВ фидер №12 с установкой новой КТПН №5 напряжением 10/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, Братский район, поселок Тарма, ул.Дружбы, ул.1-я Нагорная | [11 empty] | 0,63 МВА 1,29 км | [5 empty] | 6.1766
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе, в т.ч.: | J_2.1.10 | С/П | 3,36 МВА 10,87 км | 2020 | 2024 |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 1,53 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,8 км | 0,63 МВА 1,07 км | 1,1 км | 3,36 МВА 10,87 км | 8.2473 | 8.4811 | 8.989 | 5.7675 | 4 | 35.4849
| Строительство нового участка ВЛ-10кВ фидер "Киевский" и ВЛИ-0.4кВ от КТПН №18. Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, ул. Кильдерова, пер.Строительный | [11 empty] | 0,77 км | [5 empty] | 3.1076
| Строительство новой КТПН напряжением 10/0.4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Янгель, ул. Песчаная | [11 empty] | 0,63 МВА | [5 empty] | 1.2989
| Строительство новых участков ВЛИ-0.4кВ от ТП №8. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Янгель, ул. Первых Строителей | [11 empty] | 0,3 км | [5 empty] | 1.361
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе, в т.ч.: | J_2.1.11 | С/П | 2,23 МВА 12,67 км | 2020 | 2024 |  |  |  | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,8 км | 0,8 МВА 1,3 км | 0,63 МВА 0,49 км | 5,58 км | 2,23 МВА 12,67 км | 6.205 | 6.222 | 6.763 | 3.1845 | 18.7 | 41.0745
| Строительство новых участков ВЛ-10кВ ЛЭП №111, №102, с установкой новой КТПН напряжением 10/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, Чунский район, п.Чунский, ул.МЖК, ул.Прибрежная | [11 empty] | 0,63 МВА 0,49 км | [5 empty] | 3.1845
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске, в т.ч.: | J_2.1.12 | С/П | 8,57 МВА 17,88 км | 2020 | 2024 |  |  |  | 1,26 МВА 2,2 км | 4,77 МВА 9,8 км | 0,63 МВА 1,1 км | 0,63 МВА 0,78 км | 1,28 МВА 4 км | 8,57 МВА 17,88 км | 10.8275 | 36.4192 | 5.5965 | 6.7169 | 15.697 | 75.257
| Строительство нового участка КЛ-10кВ от ТП №779 до ТП №780. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, в районе ул. Коммунальная | [11 empty] | 0,38 км | [5 empty] | 2.9
| Строительство нового участка ЛЭП-10кВ №882, с установкой новой КТПН №183 напряжением 10/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Южный Падун, ул.Громовская | [11 empty] | 0,63 МВА 0,4 км | [5 empty] | 3.8169
2.1.13 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | К_2.1.13 | С/П | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ 0,4 км | 2019 | 2027 |  |  |  | ПИР | ПИР | ПИР |  |  |  | 2 | 3.7 | 1 |  |  | 6.7
2.1.14 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС "Покосное" в поселке Сосновый, Братского района. | L_2.1.14 | С/П | 3,55 км | 2022 | 2022 | [5 empty] | 3,55 км |  |  | 3,55 км |  |  | 7.581 |  |  | 7.581
2.1.15 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | J_2.1.15 | С/П | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,35 км | 2020 | 2023 |  |  |  | ПИР |  |  | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,35 км |  | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,35 км | 4.3069 | 26.8375 | 83.007 | 85.891 |  | 200.0424
2.1.16 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района, в т.ч.: | J_2.1.16 | С/П | 6,36 МВА 36,48 км | 2020 | 2024 |  |  |  | 2,16 МВА 6,4 км | 3,8 МВА 17 км | 0,4 МВА 2,4 км | 7,24 км | 3,44 км | 6,36 МВА 36,48 км | 45.5863 | 43.5074 | 8.4267 | 29.9844 | 11 | 138.5049
| Строительство сетей 10кВ для перевода вновь построенных электрических сетей на ПС Янталь | [11 empty] | 1,58 км | [5 empty] | 5.2077
| Строительство электрических сетей 10-0.4кВ. Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Звездный, ул.Горбунова, ул. Солнечная, ул. Вавилова. | [11 empty] | 1,69 км | [5 empty] | 8.8156
| Строительство ЛЭП-10кВ ф.5, ф.6 от ПС "Звёздный". Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Звездный, ул. Тургенева, ул. Некрасова, ул. Нийская, ул.Горбунова, ул.Солнечная | [11 empty] | 3,38 км | [5 empty] | 12.6212
| Строительство ВЛИ-0.4кВ от новых КТПН №7, №8, №12 напряжением 10/0.4кВ. Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Звездный, ул. Тургенева, ул.Пушкина, ул.Некрасова, ул. Нийская, ул.Бойкова, ул.Горбунова, ул.Солнечная | [11 empty] | 0,59 км | [5 empty] | 1.7598
| Выполнение проектно-изыскательских работ. Иркутская область, Усть-Кутский район, п.Каймоново. | [11 empty] | ПИР | [5 empty] | 1.58
2.1.17 | Строительство ПС 27,5/10кВ. Распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Парижская Коммуна, Тайшетском районе | J_2.1.17 | С/П | 2,8 МВА 7,4 км | 2020 | 2021 |  |  |  | 1,2 МВА 7,4 км | 1,6 МВА |  |  |  | 2,8 МВА 7,4 км | 39.0166 | 6.9419 |  |  |  | 45.9585
2.1.18 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, д.Сергино, д.Малиновка Тайшетского района, в т.ч.: | J_2.1.18 | С/П | 3,62 МВА 14,98 км | 2020 | 2024 |  |  |  | 0,8 МВА 2,3 км | 2,41 МВА 8,9 км | 0,25 МВА 3,2 км | 0,16 МВА 0,44 км | 0,14 км | 3,62 МВА 14,98 км | 11.2721 | 19.9498 | 13.752 | 2.0363 | 1.1 | 48.1103
| Строительство ВЛ-10кВ, с установкой новой СКТП 10/0.4кВ №4-Т и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, город Тайшет, ул. Пушкина, ул.Новая | [11 empty] | 0,16 МВА 0,44 км | [5 empty] | 2.0363
2.1.19 | Установка динамических компенсаторов искажения напряжения (ДКИН) напряжением 10кВ в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области | N_2.1.19 | С/П | пункт-2шт | 2023 | 2024 | [7 empty] | пункт-2шт | пункт-2шт |  |  |  |  | 158.0082 | 158.0082
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | С - строительство, П - проектирование.
** | Согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС).
*** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## П.1.3
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы 2020 - 2024 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Индификатор инвестиционного проекта | Ввод мощностей * | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[16 empty] | план 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | Итого | план 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | Итого
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [9 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| ВСЕГО | [18 empty] | 46,35 МВА 57,4 км | 26,06 МВА 79,05 км | 23,33 МВА 52,85 км | 21 МВА 36,62 км | 66,21 МВА 60,46 км | 182,95 МВА 286,38 км |  |  |  |  | 386.7816 | 399.7682 | 505.1782 | 466.4011 | 622.5082 | 2380.6374
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [18 empty] | 4,87 МВА 15,7 км | 7,2 МВА 12,2 км | 17,28 МВА 16,2 км | 5,51 МВА 10,73 км | 61,64 МВА 23,86 км | 96,5 МВА 78,69 км |  |  |  |  | 65.8799 | 156.0418 | 232.9098 | 222.6006 | 276.096 | 953.528
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [18 empty] | 4,87 МВА 15,7 км | 7,2 МВА 12,2 км | 17,28 МВА 16,2 км | 5,51 МВА 10,73 км | 61,64 МВА 23,86 км | 96,5 МВА 78,69 км |  |  |  |  | 45.8799 | 131.0418 | 202.9098 | 207.6006 | 209.997 | 797.4291
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей, в т.ч.: | J_1.1.1 | [17 empty] | 2,52 МВА 6,8 км | 4,89 МВА 4,9 км | 3,29 МВА 6,8 км | 2,78 МВА 3,72 км | 9,24 МВА 1,9 км ЯКНО-2шт | 22,72 МВА 24,12 км ЯКНО-2шт |  |  |  |  | 17.989 | 18.1605 | 26 | 27.7087 | 50 | 139.8582
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4кВ со строительством КЛ-0.4кВ от ТП №49 до школы №37 по ул. Ленина 25. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, ул.Ленина | [21 empty] | 0,39 км | [9 empty] | 3.5575
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством новых участков ЛЭП №839, 859. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, ул. Лазо | [21 empty] | 1,39 км | [9 empty] | 4.3136
| Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске: с заменой трансформаторных подстанций напряжением 6(10)/0.4кВ №№ 316,187,210,95,37,372,106,242,47,559,105,32,397,54; с заменой существующих кабельных линий ЛЭП №834, 835, 838 от ПС "ТЭЦ-7" до опоры №1, ЛЭП-673 по ул.Янгеля; ЛЭП-0,4кВ от ТП-32, 47 до ж/д по ул.Южная. | [21 empty] | 2,78 МВА 1,94 км | [9 empty] | 19.8376
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей, в т.ч.: | J_1.1.2 | [17 empty] | 0,8 МВА 3,4 км | 0,4 МВА 3 км | 9,2 МВА 2 км | 1,2 МВА 3,7 км | 0 | 11,6 МВА 12,1 км |  |  |  |  | 8.2473 | 7.8475 | 12.033 | 11.7485 | 0 | 39.8762
| Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0.4кВ со строительством новой КТПН №14 и ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН №14. Иркутская область, Братский район, поселок Тангуй, ул.Котовского, ул.Кирова, ул.Целинная | [21 empty] | 0,4 МВА 1,3 км | [9 empty] | 4.5663
| Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0.4кВ со строительством новой КТПН №113 и ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН №113. Иркутская область, Братский район, поселок Тангуй, ул. Набережная, ул. Гастелло, ул.Кошевого, ул.Пионерская. | [21 empty] | 0,4 МВА 1,3 км | [9 empty] | 4.9351
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством новой КТПН №532. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, ул. 60лет СССР | [21 empty] | 0,4 МВА | [9 empty] | 1.0791
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4кВ со строительством ВЛИ-0.4кВ ф.3 от КТПН 10/0,4кВ №6 ф."ДЭС" с заменой опор, замена головного провода на СИП2, вводов. Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, ул.Пионерская, ул.Радищева, ул.Прибрежная, ул. Космонавтов | [21 empty] | 1,1 км | [9 empty] | 1.1679
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | J_1.1.3 | [17 empty] | 0,75 МВА 2,1 км | 1,91 МВА 2,4 км | 0,65 МВА 4,6 км |  | 0,4 МВА 0,175 км | 3,71 МВА 9,275 км |  |  |  |  | 9.3963 | 9.8097 | 15.4475 | 0 | 2.1 | 36.7535
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей, в т.ч.: | J_1.1.4 | [17 empty] | 0,8 МВА 3,4 км | 1,9 км | 4,14 МВА 2,8 км | 1,28 МВА 2,98 км | ячейки КСО-303 - 7шт | 6,22 МВА 11,08 км КСО-7шт |  |  |  |  | 8.2473 | 4.728 | 11.989 | 17.2729 | 3.5 | 45.7371
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4кВ со строительством КЛ-0.4кВ от ТП №46 до Д/К №143. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, ул.Куликовская | [21 empty] | 0,49 км | [9 empty] | 3.3827
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №35 до ТП №42, от ТП №42 до ТП №43, от ТП №35 до ТП №46. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, ул.Авиастроителей, переулок Пулковский, ул. Серафимовича | [21 empty] | 1,2 км | [9 empty] | 6.9083
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-0.4кВ от ТП 6/0.4кВ №44. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, ул.Шевченко, ул.З.Космодемьянской | [21 empty] | 0,1 км | [9 empty] | 0.24252
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-0.4кВ от ТП №53. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Речная, улица Крымская. | [21 empty] | 0,12 км | [9 empty] | 0.31231
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-0.4кВ от ТП №95. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | [21 empty] | 0,35 км | [9 empty] | 0.55863
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством нового участка ВЛЗ-6кВ, новой КТПН 6/0.4кВ и ВЛИ-0.4кВ. Иркутская обл., г.Иркутск, Ленинский район, улица Юрия Смирнова. | [21 empty] | 0,4 МВА 0,38 км | [9 empty] | 2.766
| Реконструкция электрических сетей напряжением 0.4 кВ со строительством участков ВЛИ-0.4кВ от ТП №49. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | [21 empty] | 0,25км | [9 empty] | 0.73305
| Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0.4кВ со строительством нового участка ВЛЗ-6кВ, новой КТПН 6/0.4кВ и ВЛИ-0.4кВ. Иркутская обл., г.Иркутск, Ленинский район, ул.Александра Матросова. | [21 empty] | 0,25 МВА 0,09 км | [9 empty] | 0.84812
| Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах: с заменой трансформаторной подстанции напряжением 6/0.4кВ №48а в г.Иркутск, ул. Поликарпова. | [21 empty] | 0,63 МВА | [9 empty] | 1.5213
1.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района | М_1.1-5 | [21 empty] | выполнение ПИР, общестроительнх и строительно-монтажных работ | выполнение ПИР, общестроительнх и строительно-монтажных работ | [8 empty] | 52.997 | 52.997
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | J_1.1-6 | [17 empty] | ПИР |  |  |  | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км |  |  |  |  | 2 | 90.4961 | 137.4403 | 149.2957 | 95 | 474.2321
1.1.7 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей, в т.ч.: | N_1.1-7 | [20 empty] | 0,25 МВА 0,33 км | 0,18км | 0,25 МВА 0,51 км | [7 empty] | 1.5749 | 0.5 | 2.0749
| Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4кВ №497 Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе. | [21 empty] | 0,25 МВА | [9 empty] | 0.54879
| Реконструкция электрических сетей напряжением 10кВ со строительством нового участка ЛЭП -"Северная-4". Иркутская область, Усть-Илимский район. | [21 empty] | 0,33 км | [9 empty] | 1.0261
1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет | O_1.1-8 | [21 empty] | ПИР | ПИР | [8 empty] | 1.5 | 1.5
1.1.9 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | O_1.1-9 | [21 empty] | 2 МВА | 2 МВА | [8 empty] | 4.4 | 4.4
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [28 empty] | 20 | 25 | 30 | 15 | 66.099 | 156.099
1.5.1 | Приобретение автотехники | J_1.5.1 | [27 empty] | 20 | 25 | 30 | 15 | 30 | 120
1.5.2 | Програмное обеспечение (сервер, орг.тех) | N_1.5.2 | [31 empty] | 15.4 | 15.4
1.5.3 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | N_1.5.3 | [31 empty] | 17.384 | 17.384
1.5.4 | Приобретение инструмента и инвентаря | O_1.5.4 | [31 empty] | 2.215 | 2.215
1.5.5 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | O_1.5.5 | [31 empty] | 1.1 | 1.1
…
2 | Новое строительство | [18 empty] | 41,48 МВА 41,7 км | 18,86 МВА 66,85 | 6,05 МВА 36,65 км | 15,49 МВА 25,89 км | 4,57 МВА 36,6 км | 86,45 МВА 207,69 км |  |  |  |  | 320.9018 | 243.7264 | 272.2685 | 243.8005 | 346.4122 | 1427.1094
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [18 empty] | 41,48 МВА 41,7 км | 18,86 МВА 66,85 | 6,05 МВА 36,65 км | 15,49 МВА 25,89 км | 4,57 МВА 36,6 км | 86,45 МВА 207,69 км |  |  |  |  | 320.9018 | 243.7264 | 272.2685 | 243.8005 | 346.4122 | 1427.1094
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | J_2.1.1 | [27 empty] | 10 | 10.44 | 10.8994 | 25.7183 | 15 | 72.0577
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Е_2.1.2 | [17 empty] | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км |  |  |  |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ-35 кВ по 3,2 км |  |  |  |  | 134.5006 |  |  |  |  | 134.5006
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | J_2.1.3 | [17 empty] | 2,4 км | 4,75 км |  |  |  | 7,15 км |  |  |  |  | 14.3659 | 30.1859 |  |  |  | 44.5518
2.1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | М_2.1.4 | [19 empty] | 7,3 км | 6,5км | 6,4 км | 20,2 км | [6 empty] | 30.0437 | 33.0992 | 31.198 | 94.3409
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах, в т.ч.: | J_2.1.5 | [17 empty] | 0,4 МВА 0,8 км | 12,8 км | 2,77 МВА 4,9 км РП 10кВ | 2,16 МВА 4,05 км | 0,75 МВА 3,2 км | 6,08 МВА 25,75 км РП-10кВ |  |  |  |  | 13.2268 | 29.2016 | 34.632 | 25.9024 | 24.5 | 127.4628
| Строительство новой КТПН №301 напряжением 6/0.4кВ. Иркутская область, город Ангарск, ж/к Европейский, ул.Луговая | [21 empty] | 1,26 МВА | [9 empty] | 4.1962
| Строительство ВЛ-10кВ и новой СКТП напряжением 10/0.4кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, ул.Чехова | [21 empty] | 0,1 МВА 0,2 км | [9 empty] | 0.85395
| Строительство КЛ-10кВ от ПС "Заводская" до существующих кабельных линий МЗМК. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, ул.Песчаная, ул.Рождественская | [21 empty] | 2,6 км | [9 empty] | 12.8023
| *Строительство ВЛ-6кВ №82-80 с установкой новой КТПН напряжением 6/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, город Иркутск, ул.Курганская, ул.Мегетская | [21 empty] | 0,4 МВА 0,35 км | [9 empty] | 3.0149
| *Строительство ВЛ-6кВ от ТП №93, с установкой новой КТПН напряжением 6/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, город Иркутск, пер. 3-й Заводской | [21 empty] | 0,4 МВА 0,63 км | [9 empty] | 4.0804
| Строительство электрических сетей напряжением 6-0.4 кВ в городе Иркутске, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах: ЛЭП-6кВ от ТП №203 до ТП-708 п. Мегет, ул. Ленина, ул.Садовая. | [21 empty] | 0,27 км | [9 empty] | 0.95461
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске, в т.ч.: | J_2.1.7 | [17 empty] | 0,4 МВА 1,1 км | 2,29 МВА 0,5км | 2,3 км | 2,25 МВА 1,03 км | 1,26 МВА 1,07 км | 6,2 МВА 6 км |  |  |  |  | 4.105 | 3.9834 | 7.6366 | 10.7521 | 4.6 | 31.0771
| Строительство участков ВЛИ-0.4кВ от ТП 10/0.4кВ №66. Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, МК-70 | [21 empty] | 0,3 км | [9 empty] | 1.8654
| Строительство нового кабельного участка от ПС "Строительная" до оп.1 ВЛ-6кВ №207. Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК | [21 empty] | 0,59 км | [9 empty] | 1.6134
| Строительство электрических сетей напряжением 6-0.4 кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе: с установкой новых трансформаторных подстанций №№ 530, 554, 361 промплощадка УИ ЛПК, правобережная часть города. | [21 empty] | 2,25 МВА 0,14 км | [9 empty] | 7.2733
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске, в т.ч.: | J_2.1.8 | [17 empty] | 1,26 МВА 3,4 км | 2,06 МВА 3,4 км | 1,8 км | 0,75 км | 0,63 МВА 1,57 км | 3,95 МВА 10,92 км |  |  |  |  | 8.9945 | 9.3903 | 5.1024 | 2.5553 | 7.5 | 33.5426
| Строительство ВЛИ-0.4кВ от КТПН №19Т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, ул.Морская, пер.Первомайский, ул.50 лет Октября. Выполнение Проектно-изыскательских работ для последующего строительства ВЛИ-0.4кВ от КТПН №10Т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, ул.ХХ Партсъезда, ул.Нагорная, ул.Лесная, пер.Школьный, пер.Первомайский. | [21 empty] | 0,75 км | [9 empty] | 2.5553
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района, в т.ч.: | J_2.1.9 | [17 empty] | 0,8 МВА 3,4 км | 4,4 км | 0,8 МВА 6 км | 1,03 МВА 2,84 км | 0,65 МВА 10,1 км | 3,28 МВА 26,74 км |  |  |  |  | 8.2473 | 8.4664 | 48.839 | 12.1926 | 55.109 | 132.8543
| Строительство нового участка ВЛ-10кВ фидер №4 с установкой новой КТПН напряжением 10/0.4кВ и строительством новых участков ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, ул.Сибирская, ул.Сосновая, ул.Зелёная | [21 empty] | 0,4 МВА 1,55 км | [9 empty] | 6.016
| Строительство участка ВЛ-10кВ фидер №12 с установкой новой КТПН №5 напряжением 10/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, Братский район, поселок Тарма, ул.Дружбы, ул.1-я Нагорная | [21 empty] | 0,63 МВА 1,29 км | [9 empty] | 6.1766
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе, в т.ч.: | J_2.1.10 | [17 empty] | 0,8 МВА 3,4 км | 1,53 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,8 км | 0,63 МВА 1,07 км | 1,1 км | 3,36 МВА 10,87 км |  |  |  |  | 8.2473 | 8.4811 | 8.989 | 5.7675 | 4 | 35.4849
| Строительство нового участка ВЛ-10кВ фидер "Киевский" и ВЛИ-0.4кВ от КТПН №18. Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, ул. Кильдерова, пер.Строительный | [21 empty] | 0,77 км | [9 empty] | 3.1076
| Строительство новой КТПН напряжением 10/0.4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Янгель, ул. Песчаная | [21 empty] | 0,63 МВА | [9 empty] | 1.2989
| Строительство новых участков ВЛИ-0.4кВ от ТП №8. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Янгель, ул. Первых Строителей | [21 empty] | 0,3 км | [9 empty] | 1.361
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе, в т.ч.: | J_2.1.11 | [17 empty] | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,8 км | 0,8 МВА 1,3 км | 0,63 МВА 0,49 км | 5,58 км | 2,23 МВА 12,67 км |  |  |  |  | 6.205 | 6.222 | 6.763 | 3.1845 | 18.7 | 41.0745
| Строительство новых участков ВЛ-10кВ ЛЭП №111, №102, с установкой новой КТПН напряжением 10/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, Чунский район, п.Чунский, ул.МЖК, ул.Прибрежная | [21 empty] | 0,63 МВА 0,49 км | [9 empty] | 3.1845
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске, в т.ч.: | J_2.1.12 | [17 empty] | 1,26 МВА 2,2 км | 4,77 МВА 9,8 км | 0,63 МВА 1,1 км | 0,63 МВА 0,78 км | 1,28 МВА 4 км | 8,57 МВА 17,88 км |  |  |  |  | 10.8275 | 36.4192 | 5.5965 | 6.7169 | 15.697 | 75.257
| Строительство нового участка КЛ-10кВ от ТП №779 до ТП №780. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, в районе ул. Коммунальная | [21 empty] | 0,38 км | [9 empty] | 2.9
| Строительство нового участка ЛЭП-10кВ №882, с установкой новой КТПН №183 напряжением 10/0.4кВ и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Южный Падун, ул.Громовская | [21 empty] | 0,63 МВА 0,4 км | [9 empty] | 3.8169
2.1.13 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | К_2.1.13 | [17 empty] | ПИР | [9 empty] | 2 | 3.7 | 1 |  | 0 | 6.7
2.1.14 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС "Покосное" в поселке Сосновый, Братского района. | L_2.1.14 | [19 empty] | 3,55 км |  |  | 3,55 км | [6 empty] | 7.581 |  |  | 7.581
2.1.15 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | J_2.1.15 | [20 empty] | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,35 км |  | 8 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 0,35 км |  |  |  |  | 4.3069 | 26.8375 | 83.007 | 85.891 | 0 | 200.0424
2.1.16 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района, в т.ч.: | J_2.1.16 | [17 empty] | 2,16 МВА 6,4 км | 3,8 МВА 17 км | 0,4 МВА 2,4 км | 7,24 км | 3,44 км | 6,36 МВА 36,48 км |  |  |  |  | 45.5863 | 43.5074 | 8.4267 | 29.9844 | 11 | 138.5049
| Строительство сетей 10кВ для перевода вновь построенных электрических сетей на ПС Янталь | [21 empty] | 1,58 км | [9 empty] | 5.2077
| Строительство электрических сетей 10-0.4кВ. Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Звездный, ул.Горбунова, ул. Солнечная, ул. Вавилова. | [21 empty] | 1,69 км | [9 empty] | 8.8156
| Строительство ЛЭП-10кВ ф.5, ф.6 от ПС "Звёздный". Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Звездный, ул. Тургенева, ул. Некрасова, ул. Нийская, ул.Горбунова, ул.Солнечная | [21 empty] | 3,38 км | [9 empty] | 12.6212
| Строительство ВЛИ-0.4кВ от новых КТПН №7, №8, №12 напряжением 10/0.4кВ. Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Звездный, ул. Тургенева, ул.Пушкина, ул.Некрасова, ул. Нийская, ул.Бойкова, ул.Горбунова, ул.Солнечная | [21 empty] | 0,59 км | [9 empty] | 1.7598
| Выполнение проектно-изыскательских работ. Иркутская область, Усть-Кутский район, п.Каймоново. | [21 empty] | ПИР | [9 empty] | 1.58
2.1.17 | Строительство ПС 27,5/10кВ. Распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Парижская Коммуна, Тайшетском районе | J_2.1.17 | [17 empty] | 1,2 МВА 7,4 км | 1,6 МВА |  |  |  | 2,8 МВА 7,4 км |  |  |  |  | 39.0166 | 6.9419 |  |  |  | 45.9585
2.1.18 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, д.Сергино, д.Малиновка Тайшетского района, в т.ч.: | J_2.1.18 | [17 empty] | 0,8 МВА 2,3 км | 2,41 МВА 8,9 км | 0,25 МВА 3,2 км | 0,16 МВА 0,44 км | 0,14 км | 3,62 МВА 14,98 км |  |  |  |  | 11.2721 | 19.9498 | 13.752 | 2.0363 | 1.1 | 48.1103
| Строительство ВЛ-10кВ, с установкой новой СКТП 10/0.4кВ №4-Т и строительством ВЛИ-0.4кВ. Иркутская область, город Тайшет, ул. Пушкина, ул.Новая | [21 empty] | 0,16 МВА 0,44 км | [9 empty] | 2.0363
2.1.19 | Установка динамических компенсаторов искажения напряжения (ДКИН) напряжением 10кВ в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области | N_2.1.19 | [21 empty] | пункт-2шт | пункт-2шт | [8 empty] | 158.0082 | 158.0082
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## П.2.2
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"_____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Краткое описание инвестиционной программы 2020 - 2024 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.20__, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ/КЛ, км |  | год начала строитель-ства | год ввода в эксплуата-цию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | Доходность |  | Срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Братск | 22.72 |  | 24.12 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 139.8582
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского и Нижнеилимского районов | 11.6 |  | 12.1 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 39.8762
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Чунский район | 3.71 |  | 9.275 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 36.7535
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы | 6.22 |  | 11.08 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 45.7371
1.1.5 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района | Иркутская область | Иркутская область, п.Прибрежный Братского района | 8 |  |  |  | 2024 | 2025 | [6 empty] | 52.997
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 50 |  | 21.6 |  | 2019 | 2024 | [6 empty] | 474.2321
1.1.7 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 0.25 |  | 0.51 |  | 2023 | 2024 | [6 empty] | 2.0749
1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет | Иркутская область | г.Иркутск | 32 |  |  |  | 2024 | 2029 | [6 empty] | 1.5
1.1.9 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Тайшет | 2 |  |  |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 4.4
1.5.1 | Приобретение автотехники | Иркутская область | [5 empty] | 2020 | 2024 | [6 empty] | 120
1.5.2 | Программное обеспечение | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 15.4
1.5.3 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 17.384
1.5.4 | Приобретение инструмента и инвентаря | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 2.215
1.5.5 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 1.1
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | Иркутская область | г. Братск, г.Вихоревка, г.Иркутск, г.Тайшет, Иркутский и Ангарский районы, поселки Братского, Чунского, Нижнеилимского, Усть-Кутского и Тайшетского районов |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 72.0577
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска | 32 |  | 6.4 |  | 2015 | 2020 | [6 empty] | 134.5006
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска |  |  | 7.15 |  | 2020 | 2021 | [6 empty] | 44.5518
2.1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | Иркутская область | Тайшетский район |  |  | 33.65 |  | 2022 | 2026 | [6 empty] | 94.3409
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах | Иркутская область | п.Мегет, Ангарский район | 6.08 |  | 25.75 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 127.4628
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 6.2 |  | 6 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 31.0771
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | Иркутская область | г.Братск | 3.95 |  | 10.92 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 33.5426
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского района | 3.28 |  | 26.74 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 132.8543
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | Иркутская область | Нижнеилимский район | 3.36 |  | 10.87 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 35.4849
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | Иркутская область | Чунский район | 2.23 |  | 12.67 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 41.0745
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | Иркутская область | г.Братск | 8.57 |  | 17.88 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 75.257
2.1.13 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | Иркутская область | г.Братск | 12.6 |  | 0.8 |  | 2019 | 2027 | [6 empty] | 6.7
2.1.14 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС "Покосное" в поселке Сосновый, Братского района. | Иркутская область | Братский район |  |  | 3.55 |  | 2022 | 2022 | [6 empty] | 7.581
2.1.15 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | Иркутская область | п.Янталь Усть-Кутского района | 8 |  | 0.7 |  | 2020 | 2023 | [6 empty] | 200.0424
2.1.16 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района | Иркутская область | Усть-Кутский район | 6.36 |  | 36.48 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 138.5049
2.1.17 | Строительство ПС 27,5/10кВ. Распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Парижская Коммуна, Тайшетском районе | Иркутская область | п.Парижская Коммуна, Тайшетского района | 2.8 |  | 7.4 |  | 2020 | 2021 | [6 empty] | 45.9585
2.1.18 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, д.Сергино, д.Малиновка Тайшетского района | Иркутская область | Тайшетский район | 3.62 |  | 14.98 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 48.1103
2.1.19 | Установка динамических компенсаторов искажения напряжения (ДКИН) напряжением 10кВ в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области | Иркутская область | Нижнеудинский район |  |  |  |  | 2023 | 2024 | [6 empty] | 158.0082
* | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона)
** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** | В текущих ценах без НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).