## П.1.1-24-29
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы на 2024 - 2029 годы и план их финансирования
№ п/п | Наименование объекта | Индификатор инвестиционного проекта | Стадия реализа-ции проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | Год начала строитель-ства | Год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства ** | Остаточ-ная стоимость строитель-ства ** | Ввод мощностей | [6 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2024 года | план 2025 года | план 2026 года | план 2027 года | план 2028 года | план 2029 года | итого за период реализации | план 2024 года | план 2025 года | план 2026 года | план 2027 года | план 2028 года | план 2029 года | итого за период реализации
|  |  | С/П * | МВА/км |  |  | млн. рублей | млн. рублей | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  | 219,433 МВА 239,31 км |  |  |  |  | 68,83 МВА 67,04 км | 11,523 МВА 47,6 км | 16,98 МВА 23,78 км | 91,38 МВА 23,5 км | 9,14 МВА 30,0 км | 8,98 МВА 32,83 км | 206,833 МВА 224,76 км | 396.5 | 899.679 | 485.104 | 606.052 | 615.039 | 652.9227 | 3655.2967
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 174,62 МВА 61,1 км |  |  |  |  | 62,2 МВА 24,0 км | 4,34 МВА 4,3 км | 12,52 МВА 8,2 км | 86,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 174,62 МВА 61,1 км | 186.5696 | 385.8344 | 385.7284 | 503.3388 | 382.11 | 250.4726 | 2094.0539
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 174,62 МВА 61,1 км |  |  |  |  | 62,2 МВА 24,0 км | 4,34 МВА 4,3 км | 12,52 МВА 8,2 км | 86,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 174,62 МВА 61,1 км | 121.6156 | 156.9998 | 292.6453 | 315.4455 | 208.5245 | 73.6421 | 1168.8726
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Энергетик, Осиновка, Чекановский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (9,64 МВА/ 2,08 км) | J_1.1.1 | С/П | 9,64 МВА 2,08 км | 2024 | 2024 |  |  | 9,64 МВА 2,08 км | [5 empty] | 9,64 МВА 2,08 км | 30.6385 | [5 empty] | 30.6385
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сухой, Сосновый Бор, Энергетик, Порожский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (12,14 МВА/ 16,6 км) | O_1.1.1 | П | 12,14 МВА 16,6 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 2,06 МВА 3,8 км ВВ - 6шт | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 12,14 МВА 16,6 км |  | 28.6621 | 35.0235 | 36.4945 | 38.0273 | 39.6244 | 177.8317
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, в посёлках Речушка, Новая Игирма, Суворовский, Хребтовая, Янгель Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (3,83 МВА/ 9,3 км) | O_1.1.2 | П | 3,83 МВА 9,3 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,63 МВА 0,5 км КСО - 5шт | 0,8 МВА 2,2 км | 0,8 МВА 2,2 км | 0,8 МВА 2,2 км | 0,8 МВА 2,2 км | 3,83 МВА 9,3 км |  | 4.8 | 11.3564 | 11.8334 | 12.3304 | 12.8482 | 53.1684
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в посёлках Бидога, Каменск Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,56 МВА/ 0,14 км) | J_1.1.3 | С/П | 0,56 МВА 0,14 км | 2024 | 2024 |  |  | 0,56 МВА 0,14 км | [5 empty] | 0,56 МВА 0,14 км | 2 | [5 empty] | 2
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в посёлках Чунский, Весёлый, Лесогорск, Пионерский Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2,6 МВА/ 4,4 км) | O_1.1.3 | П | 2,6 МВА 4,4 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 1 МВА | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2,6 МВА 4,4 км |  | 1.615 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 25.7992
1.1.6 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, с. Мамоны, п. Максимовщина Иркутского района, п. Мегет Ангарского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (1,6 МВА/ 6 км) | O_1.1.4 | П | 1,6 МВА 6 км | 2025 | 2029 |  |  |  | КСО-303 - 14шт | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 1,6 МВА 6 км |  | 3.5 | 10.2447 | 10.675 | 11.1234 | 11.5906 | 47.1337
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района (2*4 МВА) | М_1.1-5 | С/П | 8 МВА | 2024 | 2026 |  |  |  |  | 8 МВА |  |  |  | 8 МВА | 8.8 | 109.4937 | 25.3903 |  |  |  | 143.684
1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | J_1.1-6 | С | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 2019 | 2024 |  |  | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | [5 empty] | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | 77.1471 | [5 empty] | 77.1471
1.1.9 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности в Ленинском районе города Иркутска (2*25 МВА) | O_1.1.6 | П | 50 МВА | 2025 | 2027 | [5 empty] | 50 МВА |  |  | 50 МВА |  | 1 | 111.0837 | 62.7801 |  |  | 174.8637
1.1.10 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,18км) | N_1.1-7 | С/П | 0,18км | 2024 | 2024 |  |  | 0,18км | [5 empty] | 0,18км | 0.43 | [5 empty] | 0.43
1.1.11 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и п.Железнодорожный Усть-Илимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2,25 МВА/ 0,8км) | O_1.1.7 | П | 2,25 МВА 0,8 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,65 МВА | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 2,25 МВА 0,8 км |  | 2.929 | 2.7884 | 2.9055 | 3.0276 | 3.1547 | 14.8053
1.1.12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет (2*16 МВА) | O_1.1.8 | П | 32 МВА | 2025 | 2028 | [5 empty] | 32 МВА |  |  | 32 МВА | 0 | 5 | 91.08 | 184.8403 | 137.8507 |  | 418.771
1.1.13 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2 МВА) | O_1.1-9 | С/П | 2 МВА | 2024 | 2024 |  |  | 2 МВА | [5 empty] | 2 МВА | 2.6 | [5 empty] | 2.6
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [14 empty] | 64.954 | 228.8347 | 93.0831 | 187.8933 | 173.5855 | 176.8305 | 925.1812
1.5.1 | Приобретение автотехники | J_1.5.1 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 29.1 | [5 empty] | 29.1
1.5.2 | Приобретение автотехники | O_1.5.1 |  |  | 2025 | 2029 | [10 empty] | 60.3309 | 62.2295 | 64.9968 | 66.6251 | 69.8962 | 324.0785
1.5.3 | Программное обеспечение | N_1.5.2 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 15.4 | [5 empty] | 15.4
1.5.4 | Программное обеспечение и орг.техника | O_1.5.2 |  |  | 2025 | 2029 | [10 empty] | 20.7606 | 15.5946 | 8.2127 | 5.7448 | 5.0227 | 55.3353
1.5.5 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | N_1.5.3 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 17.384 | [5 empty] | 17.384
1.5.6 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | O_1.5.3 |  |  | 2025 | 2029 | [10 empty] | 14.644 | 15.259 | 15.8999 | 16.5677 | 17.2636 | 79.6343
1.5.7 | Приобретение инструмента и инвентаря | O_1.5.4 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 1.75 | [5 empty] | 1.75
1.5.8 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | O_1.5.5 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 0.92 | [5 empty] | 0.92
1.5.9 | Приобретение оборудования подвижной спутниковой связи (спутниковый телефон с sim-картой - 2шт) | O_1.5.6 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4
1.5.10 | Приобретение квадрокоптеров (2 шт) для сокращения времени осмотров протяженных линий и повышения качества электроснабжения удалённых муниципальных образований: Шумилово, Прибойный, Кежма, Боровское (сокращение времени определения места повреждения ВЛ) | O_1.5.7 |  |  | 2025 | 2025 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1.5.11 | Возврат заемных средств (Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе) | O_1.5.8 |  |  | 2025 | 2029 | [10 empty] | 33.0992 |  | 36.6905 | 36.6905 | 36.6905 | 143.1707
1.5.12 | Возврат заёмных средств (Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области) | O_1.5.9 |  |  | 2027 | 2029 | [12 empty] | 62.0935 | 47.9575 | 47.9575 | 158.0084
1.5.13 | Выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов для успешного прохождения ОЗП | [15 empty] | 99 |  |  |  |  | 99
2 | Новое строительство |  |  | 44,813 МВА 178,21 км |  |  |  |  | 6,63 МВА 43,04 км | 7,183 МВА 43,3 км | 4,46 МВА 15,58 км | 4,86 МВА 15,3 км | 4,62 МВА 21,8 км | 4,46 МВА 24,63 км | 32,213 МВА 163,86 км | 209.9304 | 513.8446 | 99.3756 | 102.7132 | 232.929 | 402.4501 | 1561.2428
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 44,813 МВА 178,21 км |  |  |  |  | 6,63 МВА 43,04 км | 7,183 МВА 43,3 км | 4,46 МВА 15,58 км | 4,86 МВА 15,3 км | 4,62 МВА 21,8 км | 4,46 МВА 24,63 км | 32,213 МВА 163,86 км | 209.9304 | 513.8446 | 99.3756 | 102.7132 | 232.929 | 402.4501 | 1561.2428
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | J_2.1.1 |  |  | 2024 | 2024 | [9 empty] | 15 | [5 empty] | 15
2.1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | O_2.1.1 | П |  | 2025 | 2029 | [10 empty] | 15 | 15.6 | 16.224 | 16.873 | 17.5479 | 81.2448
2.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | М_2.1.4 | С/П | 33,65 км | 2022 | 2025 |  |  | 6,3 км | 13.6 |  |  |  |  | 19,9 км | 17.0624 | 110.0716 |  |  |  |  | 127.1339
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах (2,01 МВА/10,83 км) | J_2.1.5 | С/П | 2,01 МВА 10,83 км | 2024 | 2024 |  |  | 2,01 МВА 10,83 км | [5 empty] | 2,01 МВА 10,83 км | 58.2925 | [5 empty] | 58.2925
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах (1,85 МВА/30,38 км) | O_2.1.5 | П | 1,85 МВА 30,38 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,25 МВА 10,7 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 7,6 км | 0,4 МВА 9,88 км | 1,85 МВА 30,38 км |  | 82.889 | 5.6782 | 5.9167 | 65.2777 | 116.1032 | 275.8648
2.1.6 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске, в р-не ст. Правобережная; р.п. Железнодорожный Усть-Илимского р-на (1,26 МВА/ 0,77 км) | J_2.1.7 | С/П | 1,26 МВА 0,77 км | 2024 | 2024 |  |  | 1,26 МВА 0,77 км | [5 empty] | 1,26 МВА 0,77 км | 4.6 | [5 empty] | 4.6
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске (1,6 МВА/ 5,5 км) | O_2.1.7 | П | 1,6 МВА 5,5 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 1,6 МВА 5,5 км |  | 5.047 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.2312
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (0,63 МВА/1,5 км) | J_2.1.8 | С/П | 0,63 МВА 1,5 км | 2024 | 2024 |  |  | 0,63 МВА 1,5 км | [5 empty] | 0,63 МВА 1,5 км | 7.2 | [5 empty] | 7.2
2.1.9 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (1,6 МВА/5,6 км) | O_2.1.8 | П | 1,6 МВА 5,6 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 1,2 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 1,6 МВА 5,6 км |  | 5.14 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.3242
2.1.10 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Прибрежный, Покосное, Тангуй, Тарма, Кежемский Братского района (1,05 мВА/ 12,1 км) | J_2.1.9 | С/П | 1,05 МВА 12,1 км | 2024 | 2024 |  |  | 1,05 МВА 12,1 км | [5 empty] | 1,05 МВА 12,1 км | 59.6424 | [5 empty] | 59.6424
2.1.11 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Прибрежный, Турма, Покосное, Бамбуй, Новодолоново, Добчур, Илир, Кежемский, Шумилово, Прибойный, Сахарово, Мамырь Братского района (5,26 мВА/ 28,3 км) | O_2.1.9 | П | 5,26 МВА 28,3 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 2,06 МВА 5,5 км | 0,8 МВА 5,7 км | 0,8 МВА 5,7 км | 0,8 МВА 5,7 км | 0,8 МВА 5,7 км | 5,26 МВА 28,3 км |  | 67.857 | 21.9061 | 22.8262 | 23.7849 | 24.7839 | 161.1581
2.1.12 | Строительство электрических сетей в п. Семигорск Нижнеилимского района (1,1 км) | J_2.1.10 | С/П | 1,1 км | 2024 | 2024 |  |  | 1,1 км | [5 empty] | 1,1 км | 3.7 | [5 empty] | 3.7
2.1.13 | Строительство электрических сетей в г. Железногорск-Илимский, посёлках Чистополянский, Радищев, Речушка, Новая Игирма, Янгель, Видим Нижнеилимского района (2,86 МВА/ 6,1 км) | O_2.1.10 | П | 2,86 МВА 6,1 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 1,26 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2,86 МВА 6,1 км |  | 7.147 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 31.3312
2.1.14 | Строительство электрических сетей в посёлках Лесогорск, Чунский Чунского района (5,24 км) | J_2.1.11 | С/П | 5,24 км | 2024 | 2024 |  |  | 5,24 км | [5 empty] | 5,24 км | 16.808 | [5 empty] | 16.808
2.1.15 | Строительство электрических сетей в посёлках Чунский, Лесогорск, Новочунка Чунского района (2,1 МВА/ 8,8 км) | O_2.1.11 | П | 2,1 МВА 8,8 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,5 МВА 4,4 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2,1 МВА 8,8 км |  | 19.265 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 43.4492
2.1.16 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Сухой, Сосновый Бор и Осиновка города Братска (1,68 МВА/ 1,71 км/ КРУН-6кВ) | J_2.1.12 | С/П | 1,68 МВА 1,71 км КРУН-6кВ | 2024 | 2024 |  |  | 1,68 МВА 1,71 км КРУН-6кВ | [5 empty] | 1,68 МВА 1,71 км КРУН-6кВ | 13.2757 | [5 empty] | 13.2757
2.1.17 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сосновый Бор, Энергетик города Братска (7,84 МВА/ 16,8 км) | O_2.1.12 | П | 7,84 МВА 16,8 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 2,8 МВА 4,8 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 7,84 МВА 16,8 км |  | 41.4868 | 25.3003 | 26.3629 | 27.4701 | 28.6239 | 149.2439
2.1.18 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | К_2.1.13 | П | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ 0,4 км | 2019 | 2031 | [13 empty] | 67.4974 | 180.4707 | 247.9681
2.1.19 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Звёздный Усть-Кутского района (3,4 км) | J_2.1.16 | С/П | 3,4 км | 2024 | 2024 |  |  | 3,4 км | [5 empty] | 3,4 км | 11.8 | [5 empty] | 11.8
2.1.20 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района (1,913 МВА/ 4,7 км) | O_2.1.16 | П | 1,913 МВА 4,7 км | 2025 | 2029 |  |  |  | 0,313 МВА 0,3 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 1,913 МВА 4,7 км |  | 1.933 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 26.1172
2.1.21 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете (0,1 км) | J_2.1.18 | С/П | 0,1 км | 2024 | 2024 |  |  | 0,1 км | [5 empty] | 0,1 км | 1.1 | [5 empty] | 1.1
2.1.22 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете и Тайшетском районе, г.Нижнеудинске (0,56 МВА/ 0,83 км) | O_2.1.18 | П | 0,56 МВА 0,83 км | 2026 | 2029 |  |  |  |  | 0,28 км | 0,4 МВА | 0,16 МВА | 0,55 км | 0,56 МВА 0,83 км |  |  | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 2.8 | 8.3
2.1.23 | Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области | N_2.1.19 | П |  | 2023 | 2025 |  |  | ПИР | [6 empty] | 1.4494 | 158.0082 |  |  |  |  | 159.4576
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* | С - строительство, П - проектирование.
** | Согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС).
*** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Note on R64: Автор: кредит

## П.2.2-24-29
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"_____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Краткое описание инвестиционной программы 2024 - 2029 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.20__, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ/КЛ, км |  | год начала строитель-ства | год ввода в эксплуата-цию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | Доходность |  | Срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Энергетик, Осиновка, Чекановский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (9,64 МВА/ 2,08 км) | Иркутская область | г.Братск | 9.64 |  | 2.08 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 30.6385
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сухой, Сосновый Бор, Энергетик, Порожский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (12,14 МВА/ 16,6 км) | Иркутская область | г.Братск | 12.14 |  | 16.6 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 177.8317
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, в посёлках Речушка, Новая Игирма, Суворовский, Хребтовая, Янгель Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (3,83 МВА/ 9,3 км) | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского и Нижнеилимского районов | 3.83 |  | 9.3 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 53.1684
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в посёлках Бидога, Каменск Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,56 МВА/ 0,14 км) | Иркутская область | Чунский район | 0.56 |  | 0.14 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 2
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в посёлках Чунский, Весёлый, Лесогорск, Пионерский Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2,6 МВА/ 4,4 км) | Иркутская область | Чунский район | 2.6 |  | 4.4 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 25.7992
1.1.6 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, с. Мамоны, п. Максимовщина Иркутского района, п. Мегет Ангарского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (1,6 МВА/ 6 км) | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы | 1.6 |  | 6 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 47.1337
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района (2*4 МВА) | Иркутская область | п.Прибрежный Братского района | 8 |  |  |  | 2024 | 2026 | [6 empty] | 143.684
1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 50 |  | 21.6 |  | 2019 | 2024 | [6 empty] | 481.7491
1.1.9 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности в Ленинском районе города Иркутска (2*25 МВА) | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска | 50 |  |  |  | 2025 | 2027 | [6 empty] | 174.8637
1.1.10 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,18км) | Иркутская область | г. Усть-Илимск |  |  | 0.18 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 0.43
1.1.11 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и п.Железнодорожный Усть-Илимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2,25 МВА/ 0,8км) | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 2.25 |  | 0.8 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 14.8053
1.1.12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет (2*16 МВА) | Иркутская область | АГО п.Мегет | 32 |  |  |  | 2025 | 2028 | [6 empty] | 418.771
1.1.13 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2 МВА) | Иркутская область | г.Тайшет | 2 |  |  |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 2.6
1.5.1 | Приобретение автотехники | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 29.1
1.5.2 | Приобретение автотехники | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 324.0785
1.5.3 | Программное обеспечение | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 15.4
1.5.4 | Программное обеспечение и орг.техника | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 55.3353
1.5.5 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 17.384
1.5.6 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 79.6343
1.5.7 | Приобретение инструмента и инвентаря | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 1.75
1.5.8 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 0.92
1.5.9 | Приобретение оборудования подвижной спутниковой связи (спутниковый телефон с sim-картой - 2шт) | Иркутская область | [5 empty] | 2024 | 2024 | [6 empty] | 0.4
1.5.10 | Приобретение квадрокоптеров (2 шт) для сокращения времени осмотров протяженных линий и повышения качества электроснабжения удалённых муниципальных образований: Шумилово, Прибойный, Кежма, Боровское (сокращение времени определения места повреждения ВЛ) | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2025 | [6 empty] | 1
1.5.11 | Возврат заемных средств (Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе) | Иркутская область | [5 empty] | 2025 | 2029 | [6 empty] | 143.1707
1.5.12 | Возврат заёмных средств (Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области) | Иркутская область | [5 empty] | 2027 | 2029 | [6 empty] | 158.0084
1.5.13 | Выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов для успешного прохождения ОЗП | Иркутская область | [13 empty] | 99
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | Иркутская область | Иркутская область |  |  |  |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 15
2.1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | Иркутская область | Иркутская область |  |  |  |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 81.2448
2.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | Иркутская область | Тайшетский район |  |  | 33.65 |  | 2022 | 2025 | [6 empty] | 190.2768
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах (2,01 МВА/10,83 км) | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы | 2.01 |  | 10.83 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 58.2925
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах (1,85 МВА/30,38 км) | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы | 1.85 |  | 30.38 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 275.8648
2.1.6 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске, в р-не ст. Правобережная; р.п. Железнодорожный Усть-Илимского р-на (1,26 МВА/ 0,77 км) | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 1.26 |  | 0.77 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 4.6
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске (1,6 МВА/ 5,5 км) | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 1.6 |  | 5.5 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 29.2312
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (0,63 МВА/1,5 км) | Иркутская область | г.Братск | 0.63 |  | 1.5 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 7.2
2.1.9 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (1,6 МВА/5,6 км) | Иркутская область | г.Братск | 1.6 |  | 5.6 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 29.3242
2.1.10 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Прибрежный, Покосное, Тангуй, Тарма, Кежемский Братского района (1,05 мВА/ 12,1 км) | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского района | 1.05 |  | 12.1 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 59.6424
2.1.11 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Прибрежный, Турма, Покосное, Бамбуй, Новодолоново, Добчур, Илир, Кежемский, Шумилово, Прибойный, Сахарово, Мамырь Братского района (5,26 мВА/ 28,3 км) | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского района | 5.26 |  | 28.3 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 161.1581
2.1.12 | Строительство электрических сетей в п. Семигорск Нижнеилимского района (1,1 км) | Иркутская область | Нижнеилимский район |  |  | 1.1 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 3.7
2.1.13 | Строительство электрических сетей в г. Железногорск-Илимский, посёлках Чистополянский, Радищев, Речушка, Новая Игирма, Янгель, Видим Нижнеилимского района (2,86 МВА/ 6,1 км) | Иркутская область | Нижнеилимский район | 2.86 |  | 6.1 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 31.3312
2.1.14 | Строительство электрических сетей в посёлках Лесогорск, Чунский Чунского района (5,24 км) | Иркутская область | Чунский район |  |  | 5.24 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 16.808
2.1.15 | Строительство электрических сетей в посёлках Чунский, Лесогорск, Новочунка Чунского района (2,1 МВА/ 8,8 км) | Иркутская область | Чунский район | 2.1 |  | 8.8 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 43.4492
2.1.16 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Сухой, Сосновый Бор и Осиновка города Братска (1,68 МВА/ 1,71 км/ КРУН-6кВ) | Иркутская область | г.Братск | 1.68 |  | 1.71 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 13.2757
2.1.17 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сосновый Бор, Энергетик города Братска (7,84 МВА/ 16,8 км) | Иркутская область | г.Братск | 7.84 |  | 16.8 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 149.2439
2.1.18 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | Иркутская область | г.Братск | 12.6 |  | 0.8 |  | 2019 | 2031 | [6 empty] | 483.1188
2.1.19 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Звёздный Усть-Кутского района (3,4 км) | Иркутская область | Усть-Кутский район |  |  | 3.4 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 11.8
2.1.20 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района (1,913 МВА/ 4,7 км) | Иркутская область | Усть-Кутский район | 1.913 |  | 4.7 |  | 2025 | 2029 | [6 empty] | 26.1172
2.1.21 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете (0,1 км) | Иркутская область | Тайшетский район |  |  | 0.1 |  | 2024 | 2024 | [6 empty] | 1.1
2.1.22 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете и Тайшетском районе, г.Нижнеудинске (0,56 МВА/ 0,83 км) | Иркутская область | г.Тайшет г.Нижнеудинск | 0.56 |  | 0.83 |  | 2026 | 2029 | [6 empty] | 8.3
2.1.23 | Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области | Иркутская область | г.Нижнеудинск |  |  |  |  | 2023 | 2025 | [6 empty] | 159.4576
* | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона)
** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** | В текущих ценах без НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## П.1.3-24-29
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
А.А. Катнов
(подпись)
"____"_________________ 2024 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы 2024 - 2029 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[15 empty] | план 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года | План 2026 года | План 2027 года | План 2028 года | План 2029 года | итого за период реализации | план 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года | План 2026 года | План 2027 года | План 2028 года | План 2029 года | итого за период реализации
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [10 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| ВСЕГО | [17 empty] | 68,83 МВА 67,04 км | 11,523 МВА 47,6 км | 16,98 МВА 23,78 км | 91,38 МВА 23,5 км | 9,14 МВА 30,0 км | 8,98 МВА 32,83 км | 206,833 МВА 224,76 км |  |  |  |  | 396.5 | 899.679 | 485.104 | 606.052 | 615.039 | 652.9227 | 3655.2967
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [17 empty] | 62,2 МВА 24,0 км | 4,34 МВА 4,3 км | 12,52 МВА 8,2 км | 86,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 174,62 МВА 61,1 км |  |  |  |  | 186.5696 | 385.8344 | 385.7284 | 503.3388 | 382.11 | 250.4726 | 2094.0539
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [17 empty] | 62,2 МВА 24,0 км | 4,34 МВА 4,3 км | 12,52 МВА 8,2 км | 86,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 4,52 МВА 8,2 км | 174,62 МВА 61,1 км |  |  |  |  | 121.6156 | 156.9998 | 292.6453 | 315.4455 | 208.5245 | 73.6421 | 1168.8726
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Энергетик, Осиновка, Чекановский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (9,64 МВА/ 2,08 км) | [17 empty] | 9,64 МВА 2,08 км | [5 empty] | 9,64 МВА 2,08 км |  |  |  |  | 30.6385 | [5 empty] | 30.6385
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сухой, Сосновый Бор, Энергетик, Порожский города Братска с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (12,14 МВА/ 16,6 км) | [18 empty] | 2,06 МВА 3,8 км ВВ - 6шт | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 2,52 МВА 3,2 км | 12,14 МВА 16,6 км | [5 empty] | 28.6621 | 35.0235 | 36.4945 | 38.0273 | 39.6244 | 177.8317
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, в посёлках Речушка, Новая Игирма, Суворовский, Хребтовая, Янгель Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (3,83 МВА/ 9,3 км) | [18 empty] | 0,63 МВА 0,5 км КСО - 5шт | 0,8 МВА 2,2 км | 0,8 МВА 2,2 км | 0,8 МВА 2,2 км | 0,8 МВА 2,2 км | 3,83 МВА 9,3 км | [5 empty] | 4.8 | 11.3564 | 11.8334 | 12.3304 | 12.8482 | 53.1684
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в посёлках Бидога, Каменск Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,56 МВА/ 0,14 км) | [17 empty] | 0,56 МВА 0,14 км | [5 empty] | 0,56 МВА 0,14 км |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в посёлках Чунский, Весёлый, Лесогорск, Пионерский Чунского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2,6 МВА/ 4,4 км) | [18 empty] | 1 МВА | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2,6 МВА 4,4 км | [5 empty] | 1.615 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 25.7992
1.1.6 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, с. Мамоны, п. Максимовщина Иркутского района, п. Мегет Ангарского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (1,6 МВА/ 6 км) | [18 empty] | КСО-303 - 14шт | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 0,4 МВА 1,5 км | 1,6 МВА 6 км | [5 empty] | 3.5 | 10.2447 | 10.675 | 11.1234 | 11.5906 | 47.1337
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в п.Прибрежный Братского района (2*4 МВА) | [19 empty] | 8 МВА |  |  |  | 8 МВА |  |  |  |  | 8.8 | 109.4937 | 25.3903 |  |  |  | 143.684
1.1.8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" и строительство 2-х цепной ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | [17 empty] | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км | [5 empty] | 50 МВА 2-х цепная ВЛ-35кВ по 10,8 км |  |  |  |  | 77.1471 | 0 |  |  |  |  | 77.1471
1.1.9 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности в Ленинском районе города Иркутска (2*25 МВА) | [20 empty] | 50 МВА |  |  | 50 МВА | [5 empty] | 1 | 111.0837 | 62.7801 | 0 |  | 174.8637
1.1.10 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (0,18км) | [17 empty] | 0,18км | [5 empty] | 0,18км |  |  |  |  | 0.43 | [5 empty] | 0.43
1.1.11 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Усть-Илимске и п.Железнодорожный Усть-Илимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2,25 МВА/ 0,8км) | [18 empty] | 0,65 МВА | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 0,4 МВА 0,2 км | 2,25 МВА 0,8 км | [5 empty] | 2.929 | 2.7884 | 2.9055 | 3.0276 | 3.1547 | 14.8053
1.1.12 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в Ангарском ГО п.Мегет (2*16 МВА) | [20 empty] | 32 МВА |  |  | 32 МВА | [5 empty] | 5 | 91.08 | 184.8403 | 137.8507 | 0 | 418.771
1.1.13 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Тайшете с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей (2 МВА) | [17 empty] | 2 МВА | [5 empty] | 2 МВА |  |  |  |  | 2.6 | [5 empty] | 2.6
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [28 empty] | 64.954 | 228.8347 | 93.0831 | 187.8933 | 173.5855 | 176.8305 | 925.1812
1.5.1 | Приобретение автотехники | [28 empty] | 29.1 | [5 empty] | 29.1
1.5.2 | Приобретение автотехники | [29 empty] | 60.3309 | 62.2295 | 64.9968 | 66.6251 | 69.8962 | 324.0785
1.5.3 | Программное обеспечение | [28 empty] | 15.4 | [5 empty] | 15.4
1.5.4 | Программное обеспечение и орг.техника | [29 empty] | 20.7606 | 15.5946 | 8.2127 | 5.7448 | 5.0227 | 55.3353
1.5.5 | Ремонт производственных баз АО "БЭСК" | [28 empty] | 17.384 | [5 empty] | 17.384
1.5.6 | Реконструкция и строительство производственных баз АО "БЭСК" | [29 empty] | 14.644 | 15.259 | 15.8999 | 16.5677 | 17.2636 | 79.6343
1.5.7 | Приобретение инструмента и инвентаря | [28 empty] | 1.75 | [5 empty] | 1.75
1.5.8 | Приобретение тренажеров-манекенов для отработки СЛР | [28 empty] | 0.92 | [5 empty] | 0.92
1.5.9 | Приобретение оборудования подвижной спутниковой связи (спутниковый телефон с sim-картой - 2шт) | [28 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4
1.5.10 | Приобретение квадрокоптеров (2 шт) для сокращения времени осмотров протяженных линий и повышения качества электроснабжения удалённых муниципальных образований: Шумилово, Прибойный, Кежма, Боровское (сокращение времени определения места повреждения ВЛ) | [29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
1.5.11 | Возврат заемных средств (Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе) | [29 empty] | 33.0992 | 0 | 36.6905 | 36.6905 | 36.6905 | 143.1707
1.5.12 | Возврат заёмных средств (Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области) | [31 empty] | 62.0935 | 47.9575 | 47.9575 | 158.0084
1.5.13 | Выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов для успешного прохождения ОЗП | [29 empty] | 99 |  |  |  |  | 99
2 | Новое строительство | [17 empty] | 6,63 МВА 43,04 км | 7,183 МВА 43,3 км | 4,46 МВА 15,58 км | 4,86 МВА 15,3 км | 4,62 МВА 21,8 км | 4,46 МВА 24,63 км | 32,213 МВА 163,86 км |  |  |  |  | 209.9304 | 513.8446 | 99.3756 | 102.7132 | 232.929 | 402.4501 | 1561.2428
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [17 empty] | 6,63 МВА 43,04 км | 7,183 МВА 43,3 км | 4,46 МВА 15,58 км | 4,86 МВА 15,3 км | 4,62 МВА 21,8 км | 4,46 МВА 24,63 км | 32,213 МВА 163,86 км |  |  |  |  | 209.9304 | 513.8446 | 99.3756 | 102.7132 | 232.929 | 402.4501 | 1561.2428
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | [28 empty] | 15 | [5 empty] | 15
2.1.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | [29 empty] | 15 | 15.6 | 16.224 | 16.873 | 17.5479 | 81.2448
2.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в Тайшетском районе | [17 empty] | 6,3 км | 13.6 |  |  |  |  | 19,9 км |  |  |  |  | 17.0624 | 110.0716 | 0 |  |  |  | 127.1339
2.1.4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах (2,01 МВА/10,83 км) | [17 empty] | 2,01 МВА 10,83 км | [5 empty] | 2,01 МВА 10,83 км |  |  |  |  | 58.2925 | [5 empty] | 58.2925
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в Ленинском районе города Иркутска, Ангарском городском округе, Иркутском и Ангарском районах (1,85 МВА/30,38 км) | [18 empty] | 0,25 МВА 10,7 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 7,6 км | 0,4 МВА 9,88 км | 1,85 МВА 30,38 км | [5 empty] | 82.889 | 5.6782 | 5.9167 | 65.2777 | 116.1032 | 275.8648
2.1.6 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске, в р-не ст. Правобережная; р.п. Железнодорожный Усть-Илимского р-на (1,26 МВА/ 0,77 км) | [17 empty] | 1,26 МВА 0,77 км | [5 empty] | 1,26 МВА 0,77 км |  |  |  |  | 4.6 | [5 empty] | 4.6
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске (1,6 МВА/ 5,5 км) | [18 empty] | 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 1,6 МВА 5,5 км | [5 empty] | 5.047 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.2312
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (0,63 МВА/1,5 км) | [17 empty] | 0,63 МВА 1,5 км | [5 empty] | 0,63 МВА 1,5 км |  |  |  |  | 7.2 | [5 empty] | 7.2
2.1.9 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске (1,6 МВА/5,6 км) | [18 empty] | 1,2 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 1,6 МВА 5,6 км | [5 empty] | 5.14 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 29.3242
2.1.10 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Прибрежный, Покосное, Тангуй, Тарма, Кежемский Братского района (1,05 мВА/ 12,1 км) | [17 empty] | 1,05 МВА 12,1 км | [5 empty] | 1,05 МВА 12,1 км |  |  |  |  | 59.6424 | [5 empty] | 59.6424
2.1.11 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Прибрежный, Турма, Покосное, Бамбуй, Новодолоново, Добчур, Илир, Кежемский, Шумилово, Прибойный, Сахарово, Мамырь Братского района (5,26 мВА/ 28,3 км) | [18 empty] | 2,06 МВА 5,5 км | 0,8 МВА 5,7 км | 0,8 МВА 5,7 км | 0,8 МВА 5,7 км | 0,8 МВА 5,7 км | 5,26 МВА 28,3 км | [5 empty] | 67.857 | 21.9061 | 22.8262 | 23.7849 | 24.7839 | 161.1581
2.1.12 | Строительство электрических сетей в п. Семигорск Нижнеилимского района (1,1 км) | [17 empty] | 1,1 км | [5 empty] | 1,1 км |  |  |  |  | 3.7 | [5 empty] | 3.7
2.1.13 | Строительство электрических сетей в г. Железногорск-Илимский, посёлках Чистополянский, Радищев, Речушка, Новая Игирма, Янгель, Видим Нижнеилимского района (2,86 МВА/ 6,1 км) | [18 empty] | 1,26 МВА 1,7 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2,86 МВА 6,1 км | [5 empty] | 7.147 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 31.3312
2.1.14 | Строительство электрических сетей в посёлках Лесогорск, Чунский Чунского района (5,24 км) | [17 empty] | 5,24 км | [5 empty] | 5,24 км |  |  |  |  | 16.808 | [5 empty] | 16.808
2.1.15 | Строительство электрических сетей в посёлках Чунский, Лесогорск, Новочунка Чунского района (2,1 МВА/ 8,8 км) | [18 empty] | 0,5 МВА 4,4 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2,1 МВА 8,8 км | [5 empty] | 19.265 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 43.4492
2.1.16 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Сухой, Сосновый Бор и Осиновка города Братска (1,68 МВА/ 1,71 км/ КРУН-6кВ) | [17 empty] | 1,68 МВА 1,71 км КРУН-6кВ | [5 empty] | 1,68 МВА 1,71 км КРУН-6кВ |  |  |  |  | 13.2757 | [5 empty] | 13.2757
2.1.17 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в ж/районах Центральный, Падун, Южный Падун, Гидростроитель, Сосновый Бор, Энергетик города Братска (7,84 МВА/ 16,8 км) | [18 empty] | 2,8 МВА 4,8 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 1,26 МВА 3 км | 7,84 МВА 16,8 км | [5 empty] | 41.4868 | 25.3003 | 26.3629 | 27.4701 | 28.6239 | 149.2439
2.1.18 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | [32 empty] | 67.4974 | 180.4707 | 247.9681
2.1.19 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Звёздный Усть-Кутского района (3,4 км) | [17 empty] | 3,4 км | [5 empty] | 3,4 км |  |  |  |  | 11.8 | [5 empty] | 11.8
2.1.20 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный Усть-Кутского района (1,913 МВА/ 4,7 км) | [18 empty] | 0,313 МВА 0,3 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 1,913 МВА 4,7 км | [5 empty] | 1.933 | 5.6782 | 5.9167 | 6.1652 | 6.4241 | 26.1172
2.1.21 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете (0,1 км) | [17 empty] | 0,1 км | [5 empty] | 0,1 км |  |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | 1.1
2.1.22 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшете и Тайшетском районе, г.Нижнеудинске (0,56 МВА/ 0,83 км) | [19 empty] | 0,28 км | 0,4 МВА | 0,16 МВА | 0,55 км | 0,56 МВА 0,83 км | [5 empty] | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 2.8 | 8.3
2.1.23 | Строительство электрических сетей в целях обеспечения надёжного и качественного электроснабжения объектов водозабора в г. Нижнеудинске Иркутской области | [28 empty] | 1.4494 | 158.0082 |  |  |  |  | 159.4576
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.