# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ энергопринимающих устройств физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по индивидуальному проекту.

# КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в пунктах 12(1), 13(2), 13(4) и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также за исключением заявителей до 150 кВт включительно.

# РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

# УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации. Несоблюдение любого из критериев наличия технической возможности технологического присоединения.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергоприниающих устройств заявителя.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): в зависимости от категории заявителя и характеристик присоединяемых энергопринимающих устройств.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| # N этапа | # Информация об этапе | # Условие этапа | # Содержание | # Форма представления | # Срок исполнения | # Ссылка # на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Подача заявки на технологическое присоединение | Направление заявки в сетевую организацию (АО «БЭСК»), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя | 1.1. Заявитель направляет заявку на технологическое присоединение | Очная, письменная или электронная (в случае обеспечения сетевой организацией, в которую подается заявка, возможности реализации прав и обязанностей заявителей, возникающих в ходе осуществления процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". # . В случае отсутствия у заявителя личного кабинета потребителя сетевая организация АО «БЭСК» регистрирует личный кабинет и сообщает заявителю порядок доступа к личному кабинету потребителя, включая получение первоначального доступа к личному кабинету, регистрацию и авторизацию потребителя, В случае необходимости сетевая организация АО «БЭСК» обеспечивает доступ к личному кабинету потребителя на безвозмездной основе | Не ограничен | # Пункты 8-10, 12 Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ № 861 от 27.12.2004г. |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. Сетевая организация АО «БЭСК» направляет заявителю уведомление содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с Правилами ТП должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов |  | 3 рабочих дня со дня получения заявки | # Пункт 15 Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ № 861 от 27.12.2004г. |
|  |  | Непредставление заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления | 1.3. Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя |  | 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании заявки | # Пункт 15 Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ № 861 от 27.12.2004г. |
|  |  | # Заявка, соответствующая Правилам технологического присоединения | # 1.4. Направление сетевой организацией копии заявки на рассмотрение системному оператору |  | # 5 рабочих дней с даты получения заявки | # Пункт 21 Правил технологического присоединения |
|  |  | # При необходимости согласования сетевой организации индивидуальных технических условий с системным оператором | # 1.5. Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей |  | # Пункт 15, 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| # 2. | # Заключение соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения | # При необходимости строительства или реконструкции объекта электросетевого хозяйства | # 2.1. Подготовка и направление заявителю проекта соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Проект соглашения, подписанный со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей. | # Не регламентируется НПА | # Пункт 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | # 2.2. Подписание заявителем проекта соглашения и направление сетевой организации | Подписанный экземпляр соглашения направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или представляет в офис обслуживания потребителей | # Не регламентируется НПА | # Пункт 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| # 3. | # Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение |  |  | Заявление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, с приложением пакета необходимых документов | # 30 дней после получения заявки | # Пункт 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | # При необходимости направления заявки в вышестоящую смежную сетевую организацию | # Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с заключением договора технологического присоединения с вышестоящей смежной сетевой организацией | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей |  | # Пункт 30.5 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| # 4. | # Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | # Заявка, соответствующая Правилам технологического присоединения | # 4.1. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | # В течение 3 рабочих дня со дня со дня вступления в силу решения об утверждении размера платы за технологическое присоединение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственно го регулирования тарифов | # Пункт 15 Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ № 861 от 27.12.2004г. |
|  |  |  | 4.2. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор |  | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированно го отказа от его подписания через 30 рабочих дней – заявка аннулируется. | # Пункт 15 Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ № 861 от 27.12.2004г. |
|  |  |  | # 4.3 Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей | # 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированно го требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | # Пункт 15 Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ № 861 от 27.12.2004г. |
|  |  |  | # 4.4. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем. | В письменной или электронной форме | # не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | # Пункт 15 Правил технологического присоединения, утв. ПП РФ № 861 от 27.12.2004г. |
| # 5. | # Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | # Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | # 5.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения |  | # В соответствии с условиями договора | # Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | # 5.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором |  | # В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | # 5.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | # В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | # 5.4.Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов | # После выполнения технических условий | # Пункты 85, 86 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | # При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | # 5.5.Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно- диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | # В течение 2 дней со дня получения от заявителя | # Пункты 94 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| # 6. | # Проверка выполнения технических условий | # Направление заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий | # 6.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | Акт выполнения технических условий в письменной форме. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте выполнения технических условий | # в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | # Пункты 83-89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | # Если представители субъекта оперативно -диспетчерского управления участвовали в осмотре | # 6.2. Согласование Акта выполнения технических условий с субъектом оперативно -диспетчерского управления | Согласованный Акт выполнения технических условий |  | Пункт 97 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | # 6.3. Заявитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя | Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | # в течение 5 дней со дня оформления акта выполнения технических условий | # Пункты 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | # В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | # 3.4. Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт выполнения технических условий в письменной форме. | # Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | # Пункты 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | # 6.5. Допуск в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | # В день проведения проверки | # Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. ПП РФ №442 от 04.05.2012 г. |
|  |  | # В случае выполнения заявителем требований технических условий | # 6.6. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | # 3-дневный срок после проведения осмотра | # Пункт 87 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | # 6.7. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | # В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | # Пункты 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| # 7. | # Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и подписание актов, подтверждающих технологическое присоединение |  | # 7.1 Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | # В соответствии с условиями договора | # Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | # 7.2. Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения | Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | # В соответствии с условиями договора | # п. 19 Правил ТП |
|  |  |  | # 7.3. Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию | В письменной или электронной форме | # В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию. | # Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Контактный телефон Сервисного центра: 8 (3953) 41-51-32.