## Сводка
|  |  | № пп | Обоснование стоимости | Стоимость объекта, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Индекс-дефлятор МЭР
| Заказчик | АО" БЭСК" |  |  | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих (без ПИР)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Раздел 1. | Стоимость объекта с текущих ценах
|  |  | 1.1 | Укрупненный сметный расчет (без НДС) | 29750.08 | 193356.91 | 335534.41 | 83596.43 | 642237.83 | -
| Сводка затрат в сумме в прогнозном уровне цен 2030г с НДС (тыс. руб.) | 917282.788 | 1.2 | Укрупненный сметный расчет (с НДС) | 35700.096 | 232028.292 | 402641.292 | 100315.716 | 770685.396 | -
|  |  | Раздел 2. | Разбивка стоимость в текущих ценах (без НДС)
|  |  | 2.1 | Стоимость выполнения работ в ценах 2025 года | 5000 |  |  |  | 5000 | -
|  |  | 2.2 | Стоимость выполнения работ в ценах 2026 года | 4931.0464 |  |  |  | 4931.0464 | -
| 2 кв. 2025 г. |  | 2.3 | Стоимость выполнения работ в ценах 2027 года | 19819.0336 | 1950 | 17549.9996 |  | 39319.0331 | -
|  |  | 2.4 | Стоимость выполнения работ в ценах 2028 года |  | 3866.6666 | 156281.5078 | 27865.4767 | 188013.651 | -
| СВОДКА ЗАТРАТ |  | 2.5 | Стоимость выполнения работ в ценах 2029 года |  | 26468.7689 | 161702.9026 | 27865.4767 | 216037.1481 | -
|  |  | 2.6 | Стоимость выполнения работ в ценах 2030 года |  | 161071.4746 |  | 27865.4767 | 188936.9513
| O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. |  | 2.7 | Итого | 29750.08 | 193356.91 | 335534.41 | 83596.43 | 642237.83 | -
| (наименование стройки) |  | Раздел 3. | Стоимость объекта в ценах года финансирования работ (без НДС)
|  |  | 3.1 | Стоимость выполнения работ в ценах 2025 года | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100
|  |  | 3.2 | Стоимость выполнения работ в ценах 2026 года | 5192.3919 | 0 | 0 | 0 | 5192.3919 | 105.3
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, тыс. руб. | 3.3 | Стоимость выполнения работ в ценах 2027 года | 21787.6978 | 2143.6973 | 19293.2761 | 0 | 43224.6713 | 104.4
1 | 2 | 3 | 3.4 | Стоимость выполнения работ в ценах 2028 года | 0 | 4437.7833 | 179364.6941 | 31981.2802 | 215783.7576 | 104.4
1 | Сметная стоимость: | 642237.83 | 3.5 | Стоимость выполнения работ в ценах 2029 года | 0 | 31714.9191 | 193752.6642 | 33388.4566 | 258856.0399 | 104.4
1.1 | строительных и монтажных работ | 193356.91 | 3.6 | Стоимость выполнения работ в ценах 2030 года | 0 | 201487.914 | 0 | 34857.5487 | 236345.4626 | 104.4
1.2 | оборудования | 335534.41 | 3.7 | Итого | 31980.0897 | 239784.3138 | 392410.6344 | 100227.2855 | 764402.3233
1.3 | прочих затрат | 113346.51 | Раздел 4. | Стоимость объекта в ценах года финансирования работ (с НДС)
2 | Сметная стоимость всего: | 770685.39 | 4.1 | Стоимость выполнения работ в ценах 2025 года | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100
2.1 | НДС (20%) | 128447.56 | 4.2 | Стоимость выполнения работ в ценах 2026 года | 6230.8703 | 0 | 0 | 0 | 6230.8703 | 105.3
3 | Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с НДС | 917282.788 | 4.3 | Стоимость выполнения работ в ценах 2027 года | 26145.2374 | 2572.4368 | 23151.9313 | 0 | 51869.6055 | 104.4
|  |  | 4.4 | Стоимость выполнения работ в ценах 2028 года | 0 | 5325.34 | 215237.6329 | 38377.5363 | 258940.5092 | 104.4
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380) |  |  | 4.5 | Стоимость выполнения работ в ценах 2029 года | 0 | 38057.903 | 232503.197 | 40066.1479 | 310627.2479 | 104.4
|  |  | 4.6 | Стоимость выполнения работ в ценах 2030 года | 0 | 241785.4968 | 0 | 41829.0584 | 283614.5551 | 104.4
|  |  | 4.7 | Итого | 38376.1076 | 287741.1765 | 470892.7613 | 120272.7426 | 917282.788
|  |  | Раздел 5 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет
|  |  | 5.1 | Итого (без НДС) | 31980.0897 | 239784.3138 | 392410.6344 | 100227.2855 | 764402.3233 | -
|  |  | 5.2 | Итого (с НДС) | 38376.1076 | 287741.1765 | 470892.7613 | 120272.7426 | 917282.788 | -

## ССРСС
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
| Заказчик | АО "БЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________20__г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 770 685,39 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС- O_1.1.8
| O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [6 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне 2 кв. 2025 г. | [7 empty] | Составлен в текущем уровне цен
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства | [9 empty] | Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | П35-04.25-ООС | Компенсационные платежи за размещение отходов и за выброс вредных веществ в атмосферу |  |  |  | 10 | 10
2 | 01-01-01 | Планировка территории | 6913.64 |  |  |  | 6913.64
3 | СР-1 | Вынос осей в натуру |  |  |  | 250 | 250
| Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  | 6913.64 |  |  | 260 | 7173.64 |  |  |  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства | [9 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства
4 | 02-01-01 | Демонтажные работы | 11565.96 | 21982.42 |  |  | 33548.38
5 | 02-01-02 | Строительные решения | 51747.25 | 1184.41 | 6000 |  | 58931.66
6 | 02-01-03 | Электротехнические решения | 2719.26 | 27937.46 | 258805.9 |  | 289462.62
7 | 02-01-04 | Собственные нужды |  | 7548.88 | 15115.99 |  | 22664.87
8 | 02-01-05 | РЗА |  | 10431.47 | 20486.7 |  | 30918.17
9 | 02-01-06 | АСУТП |  | 1448.27 | 5252.5 |  | 6700.77
10 | 02-01-07 | АИИСКУЭ |  | 410.16 | 4252.83 |  | 4662.99
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 66032.47 | 70943.07 | 309913.92 |  | 446889.46 |  |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [9 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
11 | 05-01-01 | Сети связи | 1118.24 | 220.86 | 3659.1 |  | 4998.2
12 | 05-01-02 | Видеонаблюдение | 12.41 | 1714.4 | 9688.54 |  | 11415.35
13 | 05-01-03 | Охранная сигнализация |  | 1029.2 | 2500 |  | 3529.2
14 | 05-01-04 | Проезды | 8978.97 |  |  |  | 8978.97
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 10109.62 | 2964.46 | 15847.64 |  | 28921.72 |  |  |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [9 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
15 | 07-01-01 | Ограждение | 8628.21 |  |  |  | 8628.21
16 | 07-01-02 | Благоустройство | 6976.53 |  |  |  | 6976.53
| Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  | 15604.74 |  |  |  | 15604.74 |  |  |  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
| Итого по Главам 1-7 |  | 98660.47 | 73907.53 | 325761.56 | 260 | 498589.56 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [9 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
17 | Приказ № 332/пр от 19.06.2020. Приложение 1, п. 22 | Временные здания и сооружения, трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства - 3,9% | 3847.76 | 2882.39 |  |  | 6730.15
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  | 3847.76 | 2882.39 |  |  | 6730.15 |  |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  | 102508.23 | 76789.92 | 325761.56 | 260 | 505319.71 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [9 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
18 | Приказ №325/пр от 25.05.2021. Приложение 1, п.2.4 | Производство работ в зимнее время, электрические подстанции - 4,3% | 4407.85 | 3301.97 |  |  | 7709.82
19 | Приказ №325/пр от 25.05.2021, табл.2 | Снегоборьба - 0,4% | 410.03 | 307.16 |  |  | 717.19
20 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 41283.91 | 41283.91
21 | СР-2 | Коммандировочные расходы СМР |  |  |  | 14000 | 14000
22 | СР-3 | Затраты по усиленной охране объекта |  |  |  | 4500 | 4500
23 | СР-2 | Утилизация строительного мусора |  |  |  | 10000 | 10000
24 | СР-4 | Затраты, связанные с предоставлением банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, возврата аванса |  |  |  | 1147.06 | 1147.06
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 4817.88 | 3609.13 |  | 70930.97 | 79357.98 |  |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  | 107326.11 | 80399.05 | 325761.56 | 71190.97 | 584677.69 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | [9 empty] | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
25 | Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010г | Затраты на содержание службы заказчика-застройщика - 2% |  |  |  | 10269.73 | 10269.73
| Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 10269.73 | 10269.73 |  |  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | [9 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
26 | Договор №1/25-АЭФ от 12.03.2025 г. | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 24750.08 | 24750.08
27 | КП/03-086 от 20.03.2024 | Осуществление авторского надзора |  |  |  | 5000 | 5000
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 29750.08 | 29750.08 |  |  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"
| Итого по Главам 1-12 |  | 107326.11 | 80399.05 | 325761.56 | 111210.78 | 624697.5 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [9 empty] | Непредвиденные затраты
28 | Приказ №421/пр от 04.08.2020 г., п.179 | Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3% | 3219.78 | 2411.97 | 9772.85 | 2135.73 | 17540.33
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 3219.78 | 2411.97 | 9772.85 | 2135.73 | 17540.33 |  |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 110545.89 | 82811.02 | 335534.41 | 113346.51 | 642237.83 |  |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [9 empty] | Налоги и обязательные платежи
29 | Приказ №421/пр от 04.08.2020 г., п.180 | НДС - 20% | 22109.18 | 16562.2 | 67106.88 | 22669.3 | 128447.56
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 22109.18 | 16562.2 | 67106.88 | 22669.3 | 128447.56 |  |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 132655.07 | 99373.22 | 402641.29 | 136015.81 | 770685.39 | [5 empty] | Итого по сводному расчету
в том числе:
| ОТ | [5 empty] | 48656.33
| ЭМ | [5 empty] | 9691.29
| ОТм | [5 empty] | 4384.42
| М | [5 empty] | 71679.59
| Перевозка | [5 empty] | 5807.07
| НР | [5 empty] | 47797.38
| СП | [5 empty] | 25835.83
| оборудование | [5 empty] | 402641.29
| прочие затраты | [5 empty] | 136015.81

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
| Наименование | ед. изм. | Кол-во | цена за ед., тыс.руб. | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации
1 | ТДН-10000/35 ВМ УХЛ1 А (НН 6,3 кВ) | шт | 2 | 37222.7211 | 35кВ |  | 74445.4423 | конъюнктурный анализ
2 | Блок выключателя 35кВ (ВВН-ЧЭАЗ-35, РГП.1а-35./1000, ОПН-35, ТЛ-ЭК-35) | шт | 2 | 4725.2566 | 35кВ |  | 9450.5132 | конъюнктурный анализ
3 | Шкаф зажимов выключателя (ШЗВ) | шт | 2 | 469.2455 | 35кВ |  | 938.4909 | конъюнктурный анализ
4 | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП) | шт | 2 | 668.8709 | 35кВ |  | 1337.7419 | конъюнктурный анализ
5 | Блок ТН 35кВ (НАМИ-35, ПКН-35, РГП.2-35/1000, ОПН-35, изолятор ОСК-8-35) | шт | 2 | 3498.0914 | 35кВ |  | 6996.1827 | конъюнктурный анализ
6 | Комплект ЗИП | шт | 2 | 1362.1164 | 35кВ |  | 2724.2329 | конъюнктурный анализ
7 | Шкаф зажимов ТН (ШЗН) | шт | 2 | 489.2702 | 35кВ |  | 978.5405 | конъюнктурный анализ
8 | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП) | шт | 2 | 668.8668 | 35кВ |  | 1337.7336 | конъюнктурный анализ
9 | Блок секционного разъединителя 35кВ (РГП.2-35/1000, изолятор ОСК-8-35) | шт | 1 | 4393.0565 | 35кВ |  | 4393.0565 | конъюнктурный анализ
10 | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП) | шт | 1 | 668.8668 | 35кВ |  | 668.8668 | конъюнктурный анализ
11 | Блок разъединителя 35кВ (РГП.2-35/1000) | шт | 2 | 2566.4884 | 35кВ |  | 5132.9767 | конъюнктурный анализ
12 | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП) | шт | 2 | 668.8668 | 35кВ |  | 1337.7336 | конъюнктурный анализ
13 | Блок 35кВ (ВВН-ЧЭАЗ-35, ТЛ-ЭК-35, НАМИ-35, РГП.1а-35/1000, РГП-2-35/1000, ОПН-35) | шт | 1 | 8223.3479 | 35кВ |  | 8223.3479 | конъюнктурный анализ
14 | Шкаф зажимов выключателя (ШЗВ) | шт | 1 | 4638.6855 | 35кВ |  | 4638.6855 | конъюнктурный анализ
15 | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП) | шт | 1 | 668.8668 | 35кВ |  | 668.8668 | конъюнктурный анализ
16 | Блочно-модульное здание | шт | 1 | 24764.7318 | 6кВ |  | 24764.7318 | конъюнктурный анализ
17 | Собственные нужды БМЗ | шт | 1 | 775.6357 | 6кВ |  | 775.6357 | конъюнктурный анализ
18 | Щит СН | шт | 1 | 986.2967 | 6кВ |  | 986.2967 | конъюнктурный анализ
19 | ПЭСПЗ | шт | 1 | 173.2246 | 6кВ |  | 173.2246 | конъюнктурный анализ
20 | Ящик ПС | шт | 1 | 286.5771 | 6кВ |  | 286.5771 | конъюнктурный анализ
21 | Ящик ОС | шт | 1 | 331.7905 | 6кВ |  | 331.7905 | конъюнктурный анализ
22 | ЯУО | шт | 1 | 170.1475 | 6кВ |  | 170.1475 | конъюнктурный анализ
23 | ЯТПВ | шт | 1 | 56.6439 | 6кВ |  | 56.6439 | конъюнктурный анализ
24 | Стеллаж с комплектом средств индивидуальной защиты | шт | 1 | 184.1418 | 6кВ |  | 184.1418 | конъюнктурный анализ
25 | КРУ серии КМ-1 с ВВ-Ч, БЭМП РУ, БДЗ-01 ТЛО-10, НАЛИ-НТЗ-6, ТЗЛК-0,66-125, ОПН-П-6/7,2/10/550, CE308 S31.503.OAA.SYUVJLFZ SPDS, Э42704, Ц42704, Е900ЭЛ-100В-5,0А-220ВУ-2RS-2RE-22, ИН3-10, ПИМ, с шинными вводами и шинным мостом | шт | 1 | 69912.3381 | 6кВ |  | 69912.3381 | конъюнктурный анализ
26 | Комплект РЗА я ячейкам КРУ серии КМ-1 -Терминалы БЭМП РУ: БЭМП РУ-ТЛ2.5.220.R -24 шт БЭМП РУ-СВ.5.220.R - 1 шт БЭМП РУ-ВВ.5.220.R -2 шт БЭМП РУ-ТН2.0.220.R -2 шт Дуговая защита БДЗ-01 (комплект с 3-мя датчиками)-34 шт | шт | 1 | 4697.2615 | 6кВ |  | 4697.2615 | конъюнктурный анализ
27 | ЗИП на гарантийный период для КРУ | шт | 1 | 3090.3295 | 6кВ |  | 3090.3295 | конъюнктурный анализ
28 | ЗИП (БЭМП РУ) для КРУ-6кВ | шт | 1 | 569.3871 | 6кВ |  | 569.3871 | конъюнктурный анализ
29 | Блочно-модульное здание | шт | 1 | 22500.6092 | 6кВ |  | 22500.6092 | конъюнктурный анализ
30 | Собственные нужды БМЗ | шт | 1 | 887.4132 | 6кВ |  | 887.4132 | конъюнктурный анализ
31 | Ящик ОС | шт | 1 | 331.7905 | 6кВ |  | 331.7905 | конъюнктурный анализ
32 | Ящик ПС | шт | 1 | 286.5771 | 6кВ |  | 286.5771 | конъюнктурный анализ
33 | ЯТПВ | шт | 1 | 56.6439 | 6кВ |  | 56.6439 | конъюнктурный анализ
34 | Щит наружного освещения | шт | 1 | 165.3183 | 6кВ |  | 165.3183 | конъюнктурный анализ
35 | Щит охранного освещения | шт | 1 | 122.4909 | 6кВ |  | 122.4909 | конъюнктурный анализ
36 | Комплект СИЗ к ОПУ | шт | 1 | 184.1418 | 6кВ |  | 184.1418 | конъюнктурный анализ
37 | Комплект кабельных конструкций | комплект | 1 | 5000 | 6кВ |  | 5000 | конъюнктурный анализ | 258805.9022
38 | Резервуар горизонтальный стальной подземный, объемом 45 м3 типа РГСп-45, диаметр 2400 мм, длина 10450 мм., горловина Ду700х1800 мм. | шт | 2 | 3000 | 6кВ |  | 6000 | конъюнктурный анализ
39 | Щит питания обогрева шкафов ОРУ | шт | 2 | 206.0204 | 0,4кВ |  | 412.0407 | конъюнктурный анализ
40 | Щит 1 питания двигательных приводов оборудования ОРУ | шт | 1 | 186.4521 | 0,4кВ |  | 186.4521 | конъюнктурный анализ
41 | Щит 2 питания двигательных приводов оборудования ОРУ | шт | 1 | 190.3662 | 0,4кВ |  | 190.3662 | конъюнктурный анализ
42 | Щит охранного освещения | шт | 1 | 122.4909 | 0,4кВ |  | 122.4909 | конъюнктурный анализ
43 | Щит собственных нужд 0,4 кВ | шт | 1 | 4362.3152 | 0,4кВ |  | 4362.3152 | конъюнктурный анализ
44 | ПЭСПЗ | шт | 1 | 173.2246 | 0,4кВ |  | 173.2246 | конъюнктурный анализ
45 | СОПТ | шт | 1 | 9669.0961 | 0,4кВ |  | 9669.0961 | конъюнктурный анализ | 15115.9858
46 | Шкаф центральной сигнализации | шт | 1 | 1339.4326 | 0,4кВ |  | 1339.4326 | конъюнктурный анализ
47 | Шкаф основных и резервных защит трансформатора и АУВ | шт | 2 | 2449.546 | 0,4кВ |  | 4899.092 | конъюнктурный анализ
48 | Шкаф управления РПН | шт | 2 | 1553.1164 | 0,4кВ |  | 3106.2328 | конъюнктурный анализ
49 | Шкаф оперативной блокировки | шт | 1 | 2449.546 | 0,4кВ |  | 2449.546 | конъюнктурный анализ
50 | Шкаф организации цепей напряжения | шт | 1 | 979.8184 | 0,4кВ |  | 979.8184 | конъюнктурный анализ
51 | Шкаф регистратора аварийных событий | шт | 1 | 7001.0214 | 0,4кВ |  | 7001.0214 | конъюнктурный анализ
52 | ЗИП РЗА 4МП | шт | 1 | 711.5577 | 0,4кВ |  | 711.5577 | конъюнктурный анализ | 20486.7008
53 | Шкаф управления | шт | 2 | 1876.248 | 0,4кВ |  | 3752.496 | конъюнктурный анализ
54 | Оборудование АРМ и устройства АСУ ТП | шт | 1 | 1500 | 0,4кВ |  | 1500 | конъюнктурный анализ | 5252.496
55 | Панель АИИСКУЭ | шт | 1 | 4252.8288 | 0,4кВ |  | 4252.8288 | конъюнктурный анализ | 4252.8288
56 | Панель связи | шт | 1 | 1159.1043 | 0,4кВ |  | 1159.1043 | конъюнктурный анализ
57 | Оборудование АРМ и устройства СС | шт | 1 | 2500 | 0,4кВ |  | 2500 | конъюнктурный анализ | 3659.1043
58 | Система видеонаблюдения | комплект | 1 | 5000 | 0,4кВ |  | 5000 | конъюнктурный анализ
59 | Телекоммуникационный шкаф видеонаблюдения | шт | 1 | 4688.5353 | 0,4кВ |  | 4688.5353 | конъюнктурный анализ | 9688.5353
60 | СКУД | комплект | 1 | 2500 | 0,4кВ |  | 2500 | конъюнктурный анализ
| ИТОГО | [5 empty] | 325761.5532

## ИЦИ
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
4 кв. 2024г.
Номер расчета (ЛСР) | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
01-01-01 | Планировка территории | ПС 35/6кВ | 6913.6377 | 1 | шт | 6913.6377 | ЛС №01-01-01
02-01-01 | Демонтажные работы | ПС 35/6кВ | 33548.3846 | 1 | шт | 33548.3846 | ЛС 02-01-01
02-01-02 02-01-03 02-01-04 02-01-05 02-01-06 02-01-07 | СМР | ПС 35/6кВ | 413341.0709 | 1 | шт | 413341.0709 | ЛС 02-01-02, 02-01-03, 02-01-04, 02-01-05, 02-01-06, 02-01-07
05-01-01 | Сети связи | ПС 35/6кВ | 4998.2059 | 1 | шт | 4998.2059 | ЛС 05-01-01
05-01-02 | Видеонаблюдение | ПС 35/6кВ | 11415.3456 | 1 | шт | 11415.3456 | ЛС 05-01-02
05-01-03 | Охранная сигнализация | ПС 35/6кВ | 3529.202 | 1 | шт | 3529.202 | ЛС 05-01-03
05-01-04 | Проезды | ПС 35/6кВ | 8978.9731 | 1 | шт | 8978.9731 | ЛС 05-01-04
07-01-01 | Ограждение | ПС 35/6кВ | 8628.2105 | 1 | шт | 8628.2105 | ЛС 07-01-01
07-01-02 | Благоустройство | ПС 35/6кВ | 6976.5285 | 1 | шт | 6976.5285 | ЛС 07-01-02
09-01-01 | ПНР ПС 35/6кВ | ПС 35/6кВ | 41283.9109 | 1 | шт | 41283.9109 | ЛС 09-01-01
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## 01-01-01 Планировка
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01
(локальная смета)
на Планировка территории, | [15 empty] | на Планировка территории,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 6913.638 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 6913.638 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 1052.097 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 1763.78 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 334.03 | чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Планировка территории | [17 empty] | Раздел 1. Планировка территории
1 | ГЭСН01-01-031-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 |  | 5 | 16142.2 | 163562.43 |  | 111381.18 | 52181.25 |  | 0 | 69 |  |  |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
2 | ГЭСН01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  | 1000 м3 |  | 5 | 6524.87 | 64051.95 | 10490.72 | 34102.84 | 19148.2 | 310.19 | 22.91 | 25.46 |  |  |  |  | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
3 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 100 м3 |  | 50 | 7427.52 | 614276.47 | 432259.06 | 80240.08 | 101777.33 |  | 864.57 | 180.78 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
4 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) |  | т |  | 8000 | 108.5 | 868000 |  |  |  | 868000 | 0 | 0 |  |  |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
5 | 02-15-1-01-0029 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 29 км |  | т |  | 8000 | 351.91 | 3237572 |  | 3237572 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 29 км
6 | ГЭСН01-02-027-15 | Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 |  | 5 | 72042.73 | 538658.85 | 394676.76 | 102418.08 | 41564.01 |  | 876.3 | 58.79 |  |  |  |  | Планировка откосов: выемок экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 5486121.7 | [6 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 6913637.73 | [6 empty] | Строительные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 1052097.33 | [6 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 965363.29 | [6 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 462152.74 | [6 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 6913637.73; Мат. 13: 1763.778; Мат. 14: 334.029 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [20 empty] | справочно:
Затраты труда рабочих | [20 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [20 empty] | Затраты труда машинистов

## 02-01-01Демонтаж
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на Демонтажные работы, | [15 empty] | на Демонтажные работы,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 33548.385 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 11565.965 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 21982.42 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 11195.343 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 17816.9 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 2282.01 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ГЭСН01-01-010-41 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 |  | 0.3 | 53074.61 | 34118.46 | 1656.24 | 20279.84 | 12182.38 |  | 3.62 | 18.83 |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
2 | ГЭСН01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 |  | 0.6 | 10145.93 | 12624.96 |  | 8400.83 | 4224.13 |  | 0 | 6.53 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  | Мат. 13: 3.6166; Мат. 14: 25.3571 | [5 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Демонтажные работы. Оборудование | [17 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы. Оборудование
ОРУ | [20 empty] | ОРУ
3 | ГЭСНм08-01-001-07 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 4000, 6300 кВ·А |  | шт |  | 3 | 256713.7 | 745718.74 | 510744.53 | 162341.95 | 65065.67 | 7566.59 | 907.2 | 88.23 |  |  |  |  | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 4000, 6300 кВ·А
4 | ГЭСНм08-01-001-05 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 1600 кВ·А |  | шт |  | 1 | 126605.76 | 198589.19 | 111725.37 | 59510.15 | 24975.55 | 2378.12 | 198.45 | 33.75 |  |  |  |  | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 1600 кВ·А
5 | ГЭСНм08-01-009-03 | Выключатель масляный трехфазный напряжением: 35 кВ, типа ВМК-35 |  | компл |  | 7 | 39219.45 | 260869.64 | 207064.34 | 35211.28 | 15526.4 | 3067.62 | 367.79 | 21.7 |  |  |  |  | Выключатель масляный трехфазный напряжением: 35 кВ, типа ВМК-35
6 | ГЭСНм08-01-011-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами |  | компл |  | 12 | 23629.21 | 270990.54 | 177483.72 | 64281.73 | 26595.7 | 2629.39 | 315.25 | 35.83 |  |  |  |  | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами
7 | ГЭСНм08-01-057-01 | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный |  | шт |  | 12 | 2747.86 | 27590.6 | 26622.56 | 310.64 | 262.99 | 394.41 | 47.29 | 0.45 |  |  |  |  | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный
8 | ГЭСНм08-01-007-01 | Трансформатор трехфазный напряжения: 35 кВ |  | компл |  | 2 | 23114.75 | 33916.12 | 18620.89 | 10611.68 | 4407.68 | 275.87 | 33.08 | 5.93 |  |  |  |  | Трансформатор трехфазный напряжения: 35 кВ
9 | ГЭСНм08-01-062-01 Применительно для ТСН | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т |  | шт |  | 2 | 25394.62 | 28068.64 | 20961.81 | 4467.13 | 2329.15 | 310.55 | 37.23 | 3.55 |  |  |  |  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т
10 | ГЭСНм08-01-015-01 | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ |  | компл |  | 2 | 10824.18 | 28883.4 | 17176.82 | 2024.98 | 1969.74 | 7711.86 | 30.51 | 3.27 |  |  |  |  | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ
11 | ГЭСНм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 35 кВ |  | шт |  | 63 | 2171.34 | 159713.6 | 103904.59 | 25929.8 | 28339.88 | 1539.33 | 184.56 | 50.6 |  |  |  |  | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 35 кВ
12 | ГЭСНм08-01-021-01 | Шина сборная трехфазная напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 |  | пролет |  | 13 | 26644.33 | 377750.79 | 199190.37 | 130657.33 | 44952.12 | 2950.97 | 353.81 | 77.76 |  |  |  |  | Шина сборная трехфазная напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1
13 | ГЭСНм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 |  | шт |  | 54 | 2648.05 | 182557.76 | 118365.04 | 16364.96 | 46074.2 | 1753.56 | 210.24 | 81.14 |  |  |  |  | Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1
Здание ЗРУ 6 кВ, ОПУ | [20 empty] | Здание ЗРУ 6 кВ, ОПУ
14 | ГЭСНм08-01-085-01 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А |  | шт |  | 38 | 27814.6 | 1326724.94 | 582248.76 | 318758.92 | 417091.35 | 8625.91 | 1034.21 | 767.04 |  |  |  |  | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
15 | ГЭСНм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  | т |  | 10 | 190139.06 | 351012.73 | 285165.69 | 41675.45 | 19946.91 | 4224.68 | 506.52 | 30.24 |  |  |  |  | Металлические конструкции
16 | ГЭСНм08-01-077-01 | Токопровод трехфазный неэкранированный закрытый напряжением до 10 кВ из алюминиевых шин корытного профиля на ток до 3200 А |  | м |  | 40 | 8406.41 | 385763.45 | 175355.62 | 136672.91 | 71137.06 | 2597.86 | 311.47 | 106.6 |  |  |  |  | Токопровод трехфазный неэкранированный закрытый напряжением до 10 кВ из алюминиевых шин корытного профиля на ток до 3200 А
17 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  | шт |  | 5 | 1485.92 | 7810.56 | 5643.39 | 1204.13 | 879.43 | 83.61 | 9.73 | 1.46 |  |  |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
18 | ГЭСНм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм |  | м |  | 32.1 | 6267.28 | 220324.82 | 108691.61 | 73205.95 | 36817.01 | 1610.25 | 187.47 | 55.82 |  |  |  |  | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм
Демонтаж кабеля | [20 empty] | Демонтаж кабеля
19 | ГЭСНм08-02-165-08 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 |  | шт |  | 38 | 19562.91 | 889190.53 | 151393.36 | 561276.17 | 174278.14 | 2242.86 | 275.07 | 230.54 |  |  |  |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
20 | ГЭСНм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг |  | 100 м |  | 50 | 12670.89 | 589617.87 | 540913.46 | 28224.06 | 12466.82 | 8013.53 | 982.8 | 18.9 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 2 до 3 кг
21 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м |  | 120 | 8946 | 986399.05 | 878776.34 | 64683.44 | 29920.36 | 13018.91 | 1596.67 | 45.36 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
Демонтаж шкафов | [20 empty] | Демонтаж шкафов
22 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  | шт |  | 10 | 1485.92 | 15621.1 | 11286.77 | 2408.26 | 1758.86 | 167.21 | 19.47 | 2.93 |  |  |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
23 | ГЭСНм08-03-573-01 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм |  | шт |  | 30 | 1971.71 | 67700.67 | 33860.32 | 20322.39 | 13016.33 | 501.63 | 58.4 | 20.98 |  |  |  |  | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм
24 | ГЭСНм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  | т |  | 1 | 190139.06 | 35101.27 | 28516.57 | 4167.54 | 1994.69 | 422.47 | 50.65 | 3.02 |  |  |  |  | Металлические конструкции
Итого по разделу 2 Демонтажные работы. Оборудование |  |  |  | Мат. 13: 7717.8752; Мат. 14: 1685.1102 | [5 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы. Оборудование
Раздел 3. Демонтажные работы. Строительные констуркции | [17 empty] | Раздел 3. Демонтажные работы. Строительные констуркции
Металлические конструкции под оборудование на ОРУ | [20 empty] | Металлические конструкции под оборудование на ОРУ
25 | ГЭСНм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  | т |  | 10 | 190139.06 | 351012.73 | 285165.69 | 41675.45 | 19946.91 | 4224.68 | 506.52 | 30.24 |  |  |  |  | Металлические конструкции
Демонтаж ограждения | [20 empty] | Демонтаж ограждения
26 | ГЭСНм08-01-087-01 | Ограждение сетчатое |  | м2 |  | 706.5 | 2347.97 | 868743.54 | 774304.67 | 56544.27 | 26423.42 | 11471.18 | 1375.34 | 40.06 |  |  |  |  | Ограждение сетчатое
27 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  | 10 шт |  | 19.2 | 3674.18 | 73658.62 | 64498.05 | 2214.44 | 6946.13 |  | 129 | 12.34 |  |  |  |  | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
28 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  | 100 шт |  | 0.9 | 65376.08 | 66093.08 | 15155 | 38625.43 | 12312.65 |  | 30.31 | 19.12 |  |  |  |  | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
29 | ГЭСН07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  | 100 шт |  | 0.08 | 1256777.36 | 98950.48 | 76890.81 | 15506.57 | 6553.1 |  | 134.57 | 8.91 |  |  |  |  | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
30 | ГЭСН07-01-055-08 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических |  | 100 шт |  | 0.02 | 462224.33 | 8681.39 | 8602.05 | 47.08 | 32.26 |  | 14.84 | 0.06 |  |  |  |  | Устройство калиток: с установкой столбов металлических
Демонтаж порталов | [20 empty] | Демонтаж порталов
31 | ГЭСН33-02-013-08 | Установка стальных: болтовых траверс порталов массой до 2,5 т |  | т |  | 3.882 | 31492.77 | 128395.39 | 64734.17 | 44338.55 | 19322.67 |  | 110.05 | 25.57 |  |  |  |  | Установка стальных: болтовых траверс порталов массой до 2,5 т
32 | ГЭСН33-02-013-03 | Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 2 т |  | т |  | 12.638 | 20455.34 | 274407.2 | 175620.49 | 70201.99 | 28584.72 |  | 298.57 | 37.86 |  |  |  |  | Установка стальных: болтовых стоек порталов массой до 2 т
33 | ГЭСН33-02-013-15 | Установка стальных: болтовых молниеотводов и тросостоек массой до 0,6 т |  | т |  | 1.104 | 32450.82 | 37406.17 | 19637.03 | 12376.55 | 5392.59 |  | 33.38 | 7.14 |  |  |  |  | Установка стальных: болтовых молниеотводов и тросостоек массой до 0,6 т
Демонтаж фундаментов | [20 empty] | Демонтаж фундаментов
34 | ГЭСН46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов |  | м3 |  | 77.66 | 8185.48 | 853418.39 | 742202.32 | 91915.03 |  | 19301.04 | 1396.48 | 0 |  |  |  |  | Разборка: железобетонных фундаментов
35 | ГЭСН46-04-003-08 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 |  | м3 |  | 22.31 | 19991.78 | 601784.3 | 522524.62 | 73714.92 |  | 5544.76 | 1045.11 | 0 |  |  |  |  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200
36 | ГЭСН05-01-010-02 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2 |  | шт |  | 43 | 1027.25 | 76786.69 | 45888.51 | 13521.55 | 16994.42 | 382.21 | 82.43 | 30.19 |  |  |  |  | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 0,1 м2
37 | ГЭСН46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов |  | м3 |  | 62 | 8185.48 | 681328.1 | 592538.55 | 73380.53 |  | 15409.02 | 1114.88 | 0 |  |  |  |  | Разборка: железобетонных фундаментов
38 | ГЭСНм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  | т |  | 50 | 190139.06 | 1755063.64 | 1425828.47 | 208377.25 | 99734.54 | 21123.38 | 2532.6 | 151.2 |  |  |  |  | Металлические конструкции
39 | ГЭСНр68-02-004-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 100 м3 |  | 50 | 11117.39 | 893650.38 | 364982.96 | 394005.43 | 134661.99 |  | 789.75 | 199.8 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
Здания и конструкции на территории ПС | [20 empty] | Здания и конструкции на территории ПС
40 | ГЭСН46-06-001-02 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных |  | 10 м3 строительного объема |  | 7.22 | 8725.85 | 91551.86 | 70953.9 | 14410.24 | 6187.72 |  | 141.92 | 9.06 |  |  |  |  | Разборка надземной части с сохранением годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных
41 | ГЭСН46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов |  | м3 |  | 20 | 8185.48 | 219783.26 | 191141.47 | 23671.14 |  | 4970.65 | 359.64 | 0 |  |  |  |  | Разборка: железобетонных фундаментов
Итого по разделу 3 Демонтажные работы. Строительные констуркции |  |  |  | Мат. 13: 10095.4115; Мат. 14: 571.5397 | [5 empty] | Итого по разделу 3 Демонтажные работы. Строительные констуркции
Раздел 4. Перевозка | [17 empty] | Раздел 4. Перевозка
На полигон ТБО | [20 empty] | На полигон ТБО
42 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  | т |  | 1430.299 | 1257.42 | 1798486.57 |  | 1798486.57 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
43 | 02-15-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  | т |  | 1430.299 | 357.97 | 512004.13 |  | 512004.13 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
На склад заказчика | [20 empty] | На склад заказчика
44 | 01-20-4-01-0035 | Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км |  | т |  | 250 | 1235.42 | 308855 |  |  |  | 308855 | 0 | 0 |  |  |  |  | Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
Итого по разделу 4 Перевозка |  |  |  | Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Итого по разделу 4 Перевозка
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 16936720.35 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 11565964.59 | [8 empty] | Строительные работы
Монтажные работы |  |  |  | 8: 21982420.02 | [8 empty] | Монтажные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 11195342.6 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 10795416.3 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 5816247.96 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 33548384.61; Мат. 13: 17816.9034; Мат. 14: 2282.0069 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [22 empty] | справочно:
Затраты труда рабочих | [22 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [22 empty] | Затраты труда машинистов

## 02-01-02 Строит.решения
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
на Строительные решения, | [15 empty] | на Строительные решения,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 58931.658 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 51747.252 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1184.406 | тыс.руб.
| оборудования |  | 6000 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 5024.667 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 7917.66 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 1098.93 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ГЭСН01-01-010-41 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 |  | 1 | 53074.61 | 113728.23 | 5520.82 | 67599.46 | 40607.95 |  | 12.06 | 62.76 |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
2 | ГЭСН01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 1000 м3 |  | 0.6 | 10145.93 | 12624.96 |  | 8400.83 | 4224.13 |  | 0 | 6.53 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
Вывоз грунта на ТБО | [19 empty] | Вывоз грунта на ТБО
3 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) |  | т |  | 640 | 108.5 | 69440 |  |  |  | 69440 | 0 | 0 |  |  |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
4 | 02-15-1-01-0029 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 29 км |  | т |  | 640 | 351.91 | 259005.76 |  | 259005.76 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 29 км
Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  | Мат. 13: 12.0555; Мат. 14: 69.2901 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Строительные решения | [17 empty] | Раздел 2. Строительные решения
5 | ГЭСН06-02-001-04 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  | 100 м3 |  | 7 | 283285.35 | 2507376.15 | 1686609.54 | 508006.59 | 158609.29 | 154150.73 | 3402 | 213.28 |  |  |  |  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
6 | ФСБЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 |  | 710.5 | 7766.13 | 5517835.37 |  |  |  | 5517835.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
7 | ФСБЦ-08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм |  | т |  | 10 | 60977.32 | 609773.2 |  |  |  | 609773.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм
8 | ФСБЦ-08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 6 мм |  | т |  | 10 | 68743 | 687430 |  |  |  | 687430 | 0 | 0 |  |  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 6 мм
9 | ФСБЦ-08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  | т |  | 10 | 55197.32 | 551973.2 |  |  |  | 551973.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм
10 | ГЭСН33-02-013-18 | Установка стальных: прожекторных мачт с площадками и лестницей |  | т |  | 5 | 37944.39 | 265384.51 | 91536.68 | 126418.26 | 39336.77 | 8092.8 | 160.2 | 55.92 |  |  |  |  | Установка стальных: прожекторных мачт с площадками и лестницей
11 | ТЦ_59.1.07.04_21_2128000600_15.09.2023_02 | Прожекторная мачта с молниеотводом ПМС-32,5 |  | компл. |  | 1 | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | Прожекторная мачта с молниеотводом ПМС-32,5
12 | ГЭСН33-02-013-17 | Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т |  | т |  | 50 | 27197.16 | 1815136.86 | 958883.64 | 527275.63 | 207585.59 | 121392 | 1630.2 | 274.8 |  |  |  |  | Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т
13 | ФСБЦ-07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 51.5 | 147390.33 | 7590602 |  |  |  | 7590602 | 0 | 0 |  |  |  |  | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
14 | ГЭСНм37-01-001-15 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 60 т |  | шт |  | 2 | 164700.76 | 496235.35 | 393631.78 | 1411.88 | 94432.71 | 6758.98 | 715.2 | 122.4 |  |  |  |  | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 60 т
15 О | ТЦ_101_66_6678070704_01.11.2024_01_12.1 | Резервуар горизонтальный стальной подземный, объемом 45 м3 типа РГСп-45, диаметр 2400 мм, длина 10450 мм., горловина Ду700х1800 мм. |  | 4: шт; 6: 2; 7: 3000000; 8: 6000000; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Резервуар горизонтальный стальной подземный, объемом 45 м3 типа РГСп-45, диаметр 2400 мм, длина 10450 мм., горловина Ду700х1800 мм.
16 | ГЭСН07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту |  | 100 м3 |  | 5 | 476433.96 | 2977988.14 | 1074484.44 | 885201.73 | 269203.94 | 749098.03 | 1998 | 363.24 |  |  |  |  | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
17 | ФСБЦ-05.1.01.10-0078 | Лотки железобетонные, объем до 2,9 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  | м3 |  | 400 | 38294.18 | 15317672 |  |  |  | 15317672 | 0 | 0 |  |  |  |  | Лотки железобетонные, объем до 2,9 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
18 | ФСБЦ-05.1.01.12-0010 | Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 |  | 100 | 28558.26 | 2855826 |  |  |  | 2855826 | 0 | 0 |  |  |  |  | Плиты перекрытий с отверстием для лотков железобетонные, объем до 0,8 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
Итого по разделу 2 Строительные решения |  |  |  | Мат. 13: 7905.6; Мат. 14: 1029.636 | [6 empty] | Итого по разделу 2 Строительные решения
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 44648031.73 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 51747251.82 | [8 empty] | Строительные работы
Монтажные работы |  |  |  | 8: 1184406.28 | [8 empty] | Монтажные работы
Оборудование |  |  |  | 8: 6000000 | [8 empty] | Оборудование
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 5024667.28 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 5191787.39 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 3091838.98 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 58931658.1; Мат. 13: 7917.6555; Мат. 14: 1098.9261 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [22 empty] | справочно:
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 8: 3000000 | [8 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 8: 6000000 | [8 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Затраты труда рабочих | [22 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [22 empty] | Затраты труда машинистов

## 02-01-03 элтех реш
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)
на Электротехнические решения, | [15 empty] | на Электротехнические решения,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 289462.623 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 2719.26 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 27937.461 | тыс.руб.
| оборудования |  | 258805.902 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 9318.575 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 14429.26 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 2087.24 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Электротехнические решения | [17 empty] | Раздел 1. Электротехнические решения
Силовой трансформатор | [18 empty] | Силовой трансформатор
1 | ГЭСНм08-01-001-08 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А |  | шт |  | 2 | 328664.1 | 851294.59 | 563440.39 | 151661.2 | 65392.08 | 70800.92 | 1000.8 | 89.38 | [5 empty] | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А
2 | ГЭСНм08-01-005-01 | Подсушка методом низкотемпературной обработки изоляции |  | шт |  | 2 | 455453.31 | 1060776.27 | 553982.16 | 279579.15 | 1709.74 | 225505.22 | 984 | 2.59 | [5 empty] | Подсушка методом низкотемпературной обработки изоляции
3 | ГЭСНм08-01-010-01 | Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования |  | т |  | 2 | 1613.59 | 4147.61 | 3202.29 | 670.32 | 221.63 | 53.37 | 5.69 | 0.34 | [5 empty] | Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования
4 | ГЭСНм08-01-018-02 | Ввод линейный маслонаполненный трехфазный напряжением: 110 кВ |  | компл |  | 2 | 52238.74 | 145032.85 | 105797.08 | 6905.39 | 20008.31 | 12322.07 | 187.92 | 37.75 | [5 empty] | Ввод линейный маслонаполненный трехфазный напряжением: 110 кВ
5 | ГЭСНм08-01-019-01 | Прогрев маслонаполненных вводов трехфазных напряжением: 110 кВ |  | компл |  | 2 | 34834.09 | 84152.05 | 68234.39 | 1372.81 | 1745.43 | 12799.42 | 121.2 | 2.95 | [5 empty] | Прогрев маслонаполненных вводов трехфазных напряжением: 110 кВ
6 | ГЭСНм08-01-003-01 | Система охлаждения вида: ДЦ навесная |  | охлаждающее устройство |  | 2 | 57124.62 | 146980.72 | 113498.78 | 22064.2 | 8245.96 | 3171.78 | 201.6 | 11.38 | [5 empty] | Система охлаждения вида: ДЦ навесная
7 | ГЭСНм08-03-573-06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм |  | шт |  | 2 | 1774.31 | 5119.84 | 2866.48 | 1235.66 | 839.75 | 177.95 | 4.94 | 1.37 | [5 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
8 О | ТЦ_101_21_2128000600_09.07.2025_01_1 | ТДН-10000/35 ВМ УХЛ1 А (НН 6,3 кВ) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 37222721.14; 8: 74445442.28; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | ТДН-10000/35 ВМ УХЛ1 А (НН 6,3 кВ)
Итого по разделу 1 Электротехнические решения |  |  |  | Мат. 13: 2506.152; Мат. 14: 145.752 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Электротехнические решения
Раздел 2. ОРУ-35 кВ в составе: | [17 empty] | Раздел 2. ОРУ-35 кВ в составе:
9 | ГЭСН33-02-013-11 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т |  | т |  | 3 | 21415.33 | 88365.89 | 36018.14 | 32336.84 | 12727.39 | 7283.52 | 63.04 | 16.85 | [5 empty] | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т
10 | ГЭСНм08-01-008-01 | Выключатель воздушный трехфазный напряжением: 35 кВ, тип ВВУ |  | компл |  | 2 | 133117.85 | 188944.59 | 93906.73 | 53929.4 | 29622.28 | 11486.18 | 166.8 | 43.22 | [5 empty] | Выключатель воздушный трехфазный напряжением: 35 кВ, тип ВВУ
11 | ГЭСНм08-01-006-01 | Трансформатор тока трехфазный напряжением: 35 кВ |  | компл |  | 2 | 19565.97 | 47751.83 | 22294.4 | 7113.05 | 3347.07 | 14997.31 | 39.6 | 4.8 | [5 empty] | Трансформатор тока трехфазный напряжением: 35 кВ
12 | ГЭСНм08-01-011-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами |  | компл |  | 2 | 23629.21 | 61991.77 | 37562.69 | 13308.85 | 5628.72 | 5491.51 | 66.72 | 7.58 | [5 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами
13 | ГЭСНм08-01-015-01 | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ |  | компл |  | 2 | 10824.18 | 26491.88 | 15268.29 | 1760.86 | 1750.87 | 7711.86 | 27.12 | 2.9 | [5 empty] | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ
14 | ГЭСНм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 |  | шт |  | 4 | 662.89 | 3411.99 | 2783.42 | 361.14 | 189.97 | 77.46 | 4.94 | 0.29 | [5 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
15 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_3 | Блок выключателя 35кВ (ВВН-ЧЭАЗ-35, РГП.1а-35./1000, ОПН-35, ТЛ-ЭК-35) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 4725256.58; 8: 9450513.16; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Блок выключателя 35кВ (ВВН-ЧЭАЗ-35, РГП.1а-35./1000, ОПН-35, ТЛ-ЭК-35)
16 | ГЭСНм08-03-573-04 Шкаф ШЗТТ | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  | шт |  | 4 | 1485.92 | 8087.58 | 5732.96 | 1196.66 | 893.39 | 264.57 | 9.89 | 1.49 | [5 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
17 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_4 | Шкаф зажимов выключателя (ШЗВ) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 469245.46; 8: 938490.92; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Шкаф зажимов выключателя (ШЗВ)
18 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_5 | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 668870.95; 8: 1337741.9; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП)
19 | ГЭСН33-02-013-11 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т |  | т |  | 2 | 21415.33 | 58910.58 | 24012.09 | 21557.89 | 8484.92 | 4855.68 | 42.02 | 11.23 | [5 empty] | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т
20 | ГЭСНм08-01-011-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами |  | компл |  | 2 | 23629.21 | 61991.77 | 37562.69 | 13308.85 | 5628.72 | 5491.51 | 66.72 | 7.58 | [5 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами
21 | ГЭСНм08-01-015-01 | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ |  | компл |  | 2 | 10824.18 | 26491.88 | 15268.29 | 1760.86 | 1750.87 | 7711.86 | 27.12 | 2.9 | [5 empty] | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ
22 | ГЭСНм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 |  | шт |  | 4 | 662.89 | 3411.99 | 2783.42 | 361.14 | 189.97 | 77.46 | 4.94 | 0.29 | [5 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
23 | ГЭСНм08-01-016-01 | Предохранитель напряжением 35 кВ |  | шт |  | 2 | 1926.24 | 4799.01 | 3337.4 | 488.17 | 253.29 | 720.15 | 5.93 | 0.38 | [5 empty] | Предохранитель напряжением 35 кВ
24 | ГЭСНм08-01-007-01 | Трансформатор трехфазный напряжения: 35 кВ |  | компл |  | 2 | 23114.75 | 58358.63 | 23645.58 | 13182.22 | 5597.06 | 15933.77 | 42 | 7.54 | [5 empty] | Трансформатор трехфазный напряжения: 35 кВ
25 | ГЭСНм08-01-017-08 | Изолятор опорный напряжением: 35 кВ |  | шт |  | 12 | 2179.08 | 34873.69 | 16457.32 | 8320.04 | 4320.92 | 5775.41 | 29.23 | 6.19 | [5 empty] | Изолятор опорный напряжением: 35 кВ
26 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_6 | Блок ТН 35кВ (НАМИ-35, ПКН-35, РГП.2-35/1000, ОПН-35, изолятор ОСК-8-35) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 3498091.36; 8: 6996182.72; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Блок ТН 35кВ (НАМИ-35, ПКН-35, РГП.2-35/1000, ОПН-35, изолятор ОСК-8-35)
27 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_7 | Комплект ЗИП |  | 4: шт; 6: 2; 7: 1362116.44; 8: 2724232.88; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Комплект ЗИП
28 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  | шт |  | 4 | 1485.92 | 8087.58 | 5732.96 | 1196.66 | 893.39 | 264.57 | 9.89 | 1.49 | [5 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
29 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_8 | Шкаф зажимов ТН (ШЗН) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 489270.23; 8: 978540.46; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Шкаф зажимов ТН (ШЗН)
30 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_9 | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 668866.78; 8: 1337733.56; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП)
31 | ГЭСН33-02-013-11 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т |  | т |  | 1 | 21415.33 | 29455.3 | 12006.05 | 10778.95 | 4242.46 | 2427.84 | 21.01 | 5.62 | [5 empty] | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т
32 | ГЭСНм08-01-011-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами |  | компл |  | 1 | 23629.21 | 30995.89 | 18781.35 | 6654.42 | 2814.37 | 2745.75 | 33.36 | 3.79 | [5 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами
33 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  | шт |  | 2 | 1485.92 | 4043.76 | 2866.48 | 598.32 | 446.69 | 132.27 | 4.94 | 0.74 | [5 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
34 | ГЭСНм08-01-017-08 | Изолятор опорный напряжением: 35 кВ |  | шт |  | 6 | 2179.08 | 17436.84 | 8228.66 | 4160.01 | 2160.46 | 2887.71 | 14.62 | 3.1 | [5 empty] | Изолятор опорный напряжением: 35 кВ
35 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_10 | Блок секционного разъединителя 35кВ (РГП.2-35/1000, изолятор ОСК-8-35) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 4393056.45; 8: 4393056.45; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Блок секционного разъединителя 35кВ (РГП.2-35/1000, изолятор ОСК-8-35)
36 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_11 | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 668866.78; 8: 668866.78; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП)
37 | ГЭСН33-02-013-11 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т |  | т |  | 2 | 21415.33 | 58910.58 | 24012.09 | 21557.89 | 8484.92 | 4855.68 | 42.02 | 11.23 | [5 empty] | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т
38 | ГЭСНм08-01-011-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами |  | компл |  | 2 | 23629.21 | 61991.77 | 37562.69 | 13308.85 | 5628.72 | 5491.51 | 66.72 | 7.58 | [5 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами
39 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  | шт |  | 4 | 1485.92 | 8087.58 | 5732.96 | 1196.66 | 893.39 | 264.57 | 9.89 | 1.49 | [5 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
40 | ГЭСНм08-01-017-08 | Изолятор опорный напряжением: 35 кВ |  | шт |  | 12 | 2179.08 | 34873.69 | 16457.32 | 8320.04 | 4320.92 | 5775.41 | 29.23 | 6.19 | [5 empty] | Изолятор опорный напряжением: 35 кВ
41 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_12 | Блок разъединителя 35кВ (РГП.2-35/1000) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 2566488.37; 8: 5132976.74; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Блок разъединителя 35кВ (РГП.2-35/1000)
42 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_13 | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 668866.78; 8: 1337733.56; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП)
43 | ГЭСН33-02-013-11 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т |  | т |  | 1 | 21415.33 | 29455.3 | 12006.05 | 10778.95 | 4242.46 | 2427.84 | 21.01 | 5.62 | [5 empty] | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т
44 | ГЭСНм08-01-008-01 | Выключатель воздушный трехфазный напряжением: 35 кВ, тип ВВУ |  | компл |  | 1 | 133117.85 | 94472.31 | 46953.37 | 26964.7 | 14811.14 | 5743.1 | 83.4 | 21.61 | [5 empty] | Выключатель воздушный трехфазный напряжением: 35 кВ, тип ВВУ
45 | ГЭСНм08-01-006-01 | Трансформатор тока трехфазный напряжением: 35 кВ |  | компл |  | 1 | 19565.97 | 23875.91 | 11147.2 | 3556.52 | 1673.54 | 7498.65 | 19.8 | 2.4 | [5 empty] | Трансформатор тока трехфазный напряжением: 35 кВ
46 | ГЭСНм08-01-011-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами |  | компл |  | 2 | 23629.21 | 61991.77 | 37562.69 | 13308.85 | 5628.72 | 5491.51 | 66.72 | 7.58 | [5 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: 35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами
47 | ГЭСНм08-01-015-01 | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ |  | компл |  | 2 | 10824.18 | 26491.88 | 15268.29 | 1760.86 | 1750.87 | 7711.86 | 27.12 | 2.9 | [5 empty] | Разрядник вентильный трехфазный напряжением: 35 кВ
48 | ГЭСНм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 |  | шт |  | 4 | 662.89 | 3411.99 | 2783.42 | 361.14 | 189.97 | 77.46 | 4.94 | 0.29 | [5 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2
49 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_14 | Блок 35кВ (ВВН-ЧЭАЗ-35, ТЛ-ЭК-35, НАМИ-35, РГП.1а-35/1000, РГП-2-35/1000, ОПН-35) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 8223347.94; 8: 8223347.94; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Блок 35кВ (ВВН-ЧЭАЗ-35, ТЛ-ЭК-35, НАМИ-35, РГП.1а-35/1000, РГП-2-35/1000, ОПН-35)
50 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  | шт |  | 4 | 1485.92 | 8087.58 | 5732.96 | 1196.66 | 893.39 | 264.57 | 9.89 | 1.49 | [5 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
51 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_15 | Шкаф зажимов выключателя (ШЗВ) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 4638685.46; 8: 4638685.46; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Шкаф зажимов выключателя (ШЗВ)
52 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_16 | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 668866.78; 8: 668866.78; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Шкаф обогрева и питания приводов (ШОПП)
53 | ГЭСН33-02-013-11 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т |  | т |  | 4.5 | 21415.33 | 132548.82 | 54027.21 | 48505.25 | 19091.08 | 10925.28 | 94.55 | 25.27 | [5 empty] | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т
54 | ГЭСНм08-01-017-08 | Изолятор опорный напряжением: 35 кВ |  | шт |  | 27 | 2179.08 | 78465.82 | 37028.98 | 18720.09 | 9722.07 | 12994.68 | 65.77 | 13.93 | [5 empty] | Изолятор опорный напряжением: 35 кВ
55 | ТЦ_22.2.01.00_21_2128000600_31.07.2025_01_17 | Блок изоляторов 35кВ |  | шт |  | 9 | 371282.04 | 3341538.36 |  |  |  | 3341538.36 | 0 | 0 | [5 empty] | Блок изоляторов 35кВ
Итого по разделу 2 ОРУ-35 кВ в составе: |  |  |  | Мат. 13: 1220.97; Мат. 14: 235.584 | [6 empty] | Итого по разделу 2 ОРУ-35 кВ в составе:
Раздел 3. ЗРУ 6 кВ | [17 empty] | Раздел 3. ЗРУ 6 кВ
56 | ГЭСНм37-01-013-10 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 8 т |  | шт |  | 5 | 126060.39 | 1011734.46 | 639816.75 | 232255.33 | 82211.03 | 57451.35 | 1162.5 | 108.75 | [5 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 8 т
57 | ГЭСНм37-01-013-09 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 5 т |  | шт |  | 3 | 100391.46 | 473339.57 | 326925.72 | 81897.02 | 31531.92 | 32984.91 | 594 | 43.65 | [5 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 5 т
58 | ГЭСНм37-01-013-11 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 13 т |  | шт |  | 4 | 150829.57 | 973355.04 | 621540.96 | 224731.85 | 79658.67 | 47423.56 | 1104 | 105 | [5 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 13 т
59 | ГЭСНм37-01-013-05 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 1 т |  | шт |  | 23 | 31611.25 | 1064781.22 | 767119.64 | 92266.21 | 41031.94 | 164363.43 | 1393.8 | 59.34 | [5 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 1 т
60 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  | 100 шт |  | 0.52 | 45971.02 | 29540.05 | 25556.77 | 1372.86 | 720.91 | 1889.51 | 44.08 | 1.09 | [5 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
61 | ГЭСНм08-03-602-01 | Электрополотенце |  | шт |  | 11 | 583.77 | 7997.7 | 7347.1 | 331.04 | 174.14 | 145.42 | 12.67 | 0.26 | [5 empty] | Электрополотенце
62 | ГЭСН09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  | т |  | 1.6 | 32099.87 | 70455.84 | 31455.67 | 28171.66 | 8394.66 | 2433.85 | 57.15 | 11.19 | [5 empty] | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
63 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_38 | Блочно-модульное здание |  | 4: шт; 6: 1; 7: 24764731.82; 8: 24764731.82; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Блочно-модульное здание
64 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  | шт |  | 8 | 1485.92 | 16175.14 | 11465.93 | 2393.31 | 1786.77 | 529.13 | 19.78 | 2.98 | [5 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
65 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_39 | Собственные нужды БМЗ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 775635.71; 8: 775635.71; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Собственные нужды БМЗ
66 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_40 | Щит СН |  | 4: шт; 6: 1; 7: 986296.67; 8: 986296.67; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Щит СН
67 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_41 | ПЭСПЗ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 173224.6; 8: 173224.6; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | ПЭСПЗ
68 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_42 | Ящик ПС |  | 4: шт; 6: 1; 7: 286577.08; 8: 286577.08; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Ящик ПС
69 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_43 | Ящик ОС |  | 4: шт; 6: 1; 7: 331790.48; 8: 331790.48; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Ящик ОС
70 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_44 | ЯУО |  | 4: шт; 6: 1; 7: 170147.55; 8: 170147.55; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | ЯУО
71 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_45 | ЯТПВ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 56643.93; 8: 56643.93; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | ЯТПВ
72 О | ТЦ_01.2.14.09_21_2128000600_31.07.2025_01_46 | Стеллаж с комплектом средств индивидуальной защиты |  | 4: шт; 6: 1; 7: 184141.81; 8: 184141.81; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Стеллаж с комплектом средств индивидуальной защиты
73 | ГЭСНм08-01-085-01 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А |  | шт |  | 30 | 27814.6 | 1411689.97 | 583708.03 | 312610.9 | 418136.7 | 97234.34 | 1036.8 | 768.96 | [5 empty] | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
74 | ГЭСНм08-01-086-03 | Мост шинный для двухрядного КТП |  | шт |  | 30 | 7805.22 | 306125.27 | 187881.02 | 54171.51 | 28495.58 | 35577.16 | 333.72 | 43.2 | [5 empty] | Мост шинный для двухрядного КТП
75 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_47 | КРУ серии КМ-1 с ВВ-Ч, БЭМП РУ, БДЗ-01 ТЛО-10, НАЛИ-НТЗ-6, ТЗЛК-0,66-125, ОПН-П-6/7,2/10/550, CE308 S31.503.OAA.SYUVJLFZ SPDS, Э42704, Ц42704, Е900ЭЛ-100В-5,0А-220ВУ-2RS-2RE-22, ИН3-10, ПИМ, с шинными вводами и шинным мостом |  | 4: шт; 6: 1; 7: 69912338.12; 8: 69912338.12; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | КРУ серии КМ-1 с ВВ-Ч, БЭМП РУ, БДЗ-01 ТЛО-10, НАЛИ-НТЗ-6, ТЗЛК-0,66-125, ОПН-П-6/7,2/10/550, CE308 S31.503.OAA.SYUVJLFZ SPDS, Э42704, Ц42704, Е900ЭЛ-100В-5,0А-220ВУ-2RS-2RE-22, ИН3-10, ПИМ, с шинными вводами и шинным мостом
76 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_48 | Комплект РЗА я ячейкам КРУ серии КМ-1 -Терминалы БЭМП РУ: БЭМП РУ-ТЛ2.5.220.R -24 шт БЭМП РУ-СВ.5.220.R - 1 шт БЭМП РУ-ВВ.5.220.R -2 шт БЭМП РУ-ТН2.0.220.R -2 шт Дуговая защита БДЗ-01 (комплект с 3-мя датчиками)-34 шт |  | 4: шт; 6: 1; 7: 4697261.47; 8: 4697261.47; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Комплект РЗА я ячейкам КРУ серии КМ-1 -Терминалы БЭМП РУ: БЭМП РУ-ТЛ2.5.220.R -24 шт БЭМП РУ-СВ.5.220.R - 1 шт БЭМП РУ-ВВ.5.220.R -2 шт БЭМП РУ-ТН2.0.220.R -2 шт Дуговая защита БДЗ-01 (комплект с 3-мя датчиками)-34 шт
77 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_49 | ЗИП на гарантийный период для КРУ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 3090329.51; 8: 3090329.51; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | ЗИП на гарантийный период для КРУ
79 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_50 | ЗИП (БЭМП РУ) для КРУ-6кВ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 569387.07; 8: 569387.07; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | ЗИП (БЭМП РУ) для КРУ-6кВ
Итого по разделу 3 ЗРУ 6 кВ |  |  |  | Мат. 13: 5758.5; Мат. 14: 1144.4256 | [6 empty] | Итого по разделу 3 ЗРУ 6 кВ
Раздел 4. ОПУ | [17 empty] | Раздел 4. ОПУ
80 | ГЭСНм37-01-013-10 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 8 т |  | шт |  | 15 | 126060.39 | 2462633.5 | 1535560.2 | 557412.81 | 197306.46 | 172354.03 | 2790 | 261 | [5 empty] | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 8 т
81 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_62 | Блочно-модульное здание |  | 4: шт; 6: 1; 7: 22500609.15; 8: 22500609.15; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Блочно-модульное здание
82 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  | шт |  | 7 | 1485.92 | 14153.24 | 10032.69 | 2094.14 | 1563.43 | 462.98 | 17.3 | 2.6 | [5 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
83 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_63 | Собственные нужды БМЗ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 887413.19; 8: 887413.19; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Собственные нужды БМЗ
84 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_66 | Ящик ОС |  | 4: шт; 6: 1; 7: 331790.48; 8: 331790.48; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Ящик ОС
85 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_67 | Ящик ПС |  | 4: шт; 6: 1; 7: 286577.08; 8: 286577.08; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Ящик ПС
86 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_68 | ЯТПВ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 56643.93; 8: 56643.93; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | ЯТПВ
87 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_69 | Щит наружного освещения |  | 4: шт; 6: 1; 7: 165318.3; 8: 165318.3; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Щит наружного освещения
88 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_70 | Щит охранного освещения |  | 4: шт; 6: 1; 7: 122490.85; 8: 122490.85; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Щит охранного освещения
89 О | ТЦ_01.2.14.09_21_2128000600_31.07.2025_01_71 | Комплект СИЗ к ОПУ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 184141.81; 8: 184141.81; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Комплект СИЗ к ОПУ
Итого по разделу 4 ОПУ |  |  |  | Мат. 13: 2807.304; Мат. 14: 263.604 | [6 empty] | Итого по разделу 4 ОПУ
Раздел 5. Кабельные конструкции | [17 empty] | Раздел 5. Кабельные конструкции
90 | ГЭСНм08-02-152-06 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг |  | 100 шт |  | 3.5 | 13858.58 | 58490.77 | 52519.46 | 1810.66 | 55.41 | 4105.24 | 95.42 | 0.08 | [5 empty] | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг
91 | ГЭСНм08-02-152-09 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг |  | 100 шт |  | 5 | 1111.46 | 6848.18 | 6472.47 | 150.47 | 79.16 | 146.08 | 11.76 | 0.12 | [5 empty] | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг
92 | ГЭСНм08-02-152-08 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг |  | 100 шт |  | 5 | 1055.24 | 6470.2 | 5944.1 | 150.47 | 79.16 | 296.47 | 10.8 | 0.12 | [5 empty] | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг
93 | ГЭСНм08-02-395-02 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм |  | т |  | 7.5 | 29796.01 | 285517.14 | 230234.96 | 29975.03 | 14841.45 | 10465.7 | 418.32 | 22.5 | [5 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм
94 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100 м |  | 5 | 17988.73 | 109726.62 | 106201.32 | 451.43 | 237.47 | 2836.4 | 192.96 | 0.36 | [5 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
95 | ГЭСН13-03-002-03 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 |  | 100 м2 |  | 5 | 7539.87 | 41158.55 | 19885.48 | 231.69 | 106.38 | 20935 | 31.98 | 0.18 | [5 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059
96 | ГЭСН26-02-001-03 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с подготовкой поверхности с пределом огнестойкости: 1 час |  | 100 м2 |  | 5 | 92781.27 | 693906.54 | 390729.06 | 114115.7 | 145859.45 | 43202.33 | 771.78 | 259.08 | [5 empty] | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с подготовкой поверхности с пределом огнестойкости: 1 час
97 | ФСБЦ-14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый |  | т |  | 0.25 | 512014.8 | 128003.7 |  |  |  | 128003.7 | 0 | 0 | [5 empty] | Краска огнезащитная однокомпонентная водно-дисперсионная для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 90 мин, вспучивающегося типа, массовая доля нелетучих масс не менее 67 %, цвет белый
98 О | ТЦ_01.2.14.09_21_2128000600_31.07.2025_01_71 | Комплект кабельных конструкций |  | 4: компл; 6: 1; 7: 5000000; 8: 5000000; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 | [5 empty] | Комплект кабельных конструкций
Итого по разделу 5 Кабельные конструкции |  |  |  | Мат. 13: 1533.024; Мат. 14: 282.444 | [6 empty] | Итого по разделу 5 Кабельные конструкции
Раздел 6. Заземление | [17 empty] | Раздел 6. Заземление
99 | ГЭСНм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 |  | 100 м |  | 3 | 12579.08 | 44834.22 | 32692.57 | 1775.71 | 807.38 | 9558.56 | 59.4 | 1.22 | [5 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
100 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  | 100 м |  | 20 | 13460.79 | 312675.76 | 190211.33 | 13533.05 | 6332.35 | 102599.03 | 345.6 | 9.6 | [5 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
101 | ФСБЦ-08.3.07.01-0071 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм |  | т |  | 3.611 | 65992.33 | 238298.3 |  |  |  | 238298.3 | 0 | 0 | [5 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм
102 | ГЭСНм08-02-471-02 применительно | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм |  | 10 шт |  | 7 | 9633.18 | 80151.15 | 47618.88 | 5980.63 | 2992.04 | 23559.6 | 86.52 | 4.54 | [5 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм
103 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  | т |  | 2.03 | 62928.6 | 127745.06 |  |  |  | 127745.06 | 0 | 0 | [5 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
104 | ГЭСНм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100 м |  | 1 | 17988.73 | 21945.31 | 21240.26 | 90.28 | 47.5 | 567.27 | 38.59 | 0.07 | [5 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
105 | ФСБЦ-21.2.03.05-1076 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450 |  | 1000 м |  | 0.102 | 166508.88 | 16983.91 |  |  |  | 16983.91 | 0 | 0 | [5 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450
106 | ГЭСН34-02-008-04 Применительно | Установка указателя на стене |  | шт |  | 100 | 620.4 | 68037.19 | 35982.19 |  |  | 32055 | 73.2 | 0 | [5 empty] | Установка указателя на стене
Итого по разделу 6 Заземление |  |  |  | Мат. 13: 603.312; Мат. 14: 15.432 | [6 empty] | Итого по разделу 6 Заземление
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 17108383.34 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 2719259.7 | [8 empty] | Строительные работы
Монтажные работы |  |  |  | 8: 27937460.81 | [8 empty] | Монтажные работы
Оборудование |  |  |  | 8: 258805902.2 | [8 empty] | Оборудование
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 9318575.14 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 8834210.12 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 4714127.05 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 289462622.71; Мат. 13: 14429.262; Мат. 14: 2087.2416 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [22 empty] | справочно:
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 8: 3341538.36 | [8 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 8: 258805902.2 | [8 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Затраты труда рабочих | [22 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [22 empty] | Затраты труда машинистов

## 02-01-04 СН
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)
на Собственные нужды, | [15 empty] | на Собственные нужды,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 22664.864 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 7548.878 | тыс.руб.
| оборудования |  | 15115.986 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 964.822 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 1636.46 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 81.06 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения |  | м |  | 15 | 30312.08 | 542458.38 | 214986.13 | 88522.1 | 33609.43 | 205340.72 | 370.8 | 51.3 |  |  |  |  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения
2 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_33 | Щит питания обогрева шкафов ОРУ |  | 4: шт; 6: 2; 7: 206020.37; 8: 412040.74; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Щит питания обогрева шкафов ОРУ
3 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_34 | Щит 1 питания двигательных приводов оборудования ОРУ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 186452.15; 8: 186452.15; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Щит 1 питания двигательных приводов оборудования ОРУ
4 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_35 | Щит 2 питания двигательных приводов оборудования ОРУ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 190366.21; 8: 190366.21; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Щит 2 питания двигательных приводов оборудования ОРУ
5 | ТЦ_18.3.02.02_21_2128000600_31.07.2025_01_36 | Пожарный щит (ЩП-Е) |  | шт |  | 4 | 82181.08 | 328724.32 |  |  |  | 328724.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | Пожарный щит (ЩП-Е)
6 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_70 | Щит охранного освещения |  | 4: шт; 6: 1; 7: 122490.85; 8: 122490.85; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Щит охранного освещения
7 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_64 | Щит собственных нужд 0,4 кВ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 4362315.17; 8: 4362315.17; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Щит собственных нужд 0,4 кВ
8 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_65 | ПЭСПЗ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 173224.6; 8: 173224.6; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | ПЭСПЗ
9 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_72 | СОПТ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 9669096.05; 8: 9669096.05; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | СОПТ
10 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м |  | 30 | 8946 | 332371.79 | 278976.61 | 20088.03 | 9498.53 | 23808.62 | 506.88 | 14.4 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
11 | ФСБЦ-21.1.06.09-0154 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6,0ок(N, PE)-660 |  | 1000 м |  | 2.04 | 210154.29 | 428714.75 |  |  |  | 428714.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6,0ок(N, PE)-660
12 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  | 1000 м |  | 1.02 | 93591.36 | 95463.19 |  |  |  | 95463.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
13 | ГЭСНм08-02-147-11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  | 100 м |  | 20 | 10719.38 | 264846.7 | 228253.59 | 13683.87 | 6332.35 | 16576.89 | 414.72 | 9.6 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг
14 | ФСБЦ-21.1.06.09-0182 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х35мк-660 |  | 1000 м |  | 1.02 | 1856541.85 | 1893672.69 |  |  |  | 1893672.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х35мк-660
15 | ФСБЦ-21.1.06.09-0179 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10мк-660 |  | 1000 м |  | 1.02 | 567874.02 | 579231.5 |  |  |  | 579231.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10мк-660
16 | ГЭСНм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  | 100 м |  | 10 | 12670.89 | 156229.14 | 137374.85 | 7012.18 | 3166.18 | 8675.93 | 249.6 | 4.8 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг
17 | ФСБЦ-21.1.06.09-0176 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х2,5мк-660 |  | 1000 м |  | 1.02 | 152762.96 | 155818.22 |  |  |  | 155818.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х2,5мк-660
18 | ГЭСНм08-02-147-14 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  | 100 м |  | 2 | 23021.88 | 56496.82 | 51991.1 | 1728.68 | 633.24 | 2143.8 | 94.46 | 0.96 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг
19 | ФСБЦ-21.1.06.10-0599 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х150мк(N)-1000 |  | 1000 м |  | 0.204 | 6308401.59 | 1286913.92 |  |  |  | 1286913.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х150мк(N)-1000
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 6120941.42 | [6 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Монтажные работы |  |  |  | 8: 7548878 | [6 empty] | Монтажные работы
Оборудование |  |  |  | 8: 15115985.77 | [6 empty] | Оборудование
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 964822.01 | [6 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 935877.35 | [6 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 492059.23 | [6 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 22664863.77; Мат. 13: 1636.464; Мат. 14: 81.06 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [20 empty] | справочно:
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 8: 328724.32 | [6 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 8: 15115985.77 | [6 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Затраты труда рабочих | [20 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [20 empty] | Затраты труда машинистов

## 02-01-05 РЗА
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-05
(локальная смета)
на РЗА, | [15 empty] | на РЗА,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 30918.175 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 10431.474 | тыс.руб.
| оборудования |  | 20486.701 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 2325.083 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 4063.13 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 88.48 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм08-03-571-01 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: открытого исполнения |  | м |  | 6.4 | 28503.88 | 213153.65 | 87274.63 | 28412.89 | 9993.04 | 87473.09 | 150.53 | 15.28 |  |  |  |  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: открытого исполнения
2 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_73 | Шкаф центральной сигнализации |  | 4: шт; 6: 1; 7: 1339432.6; 8: 1339432.6; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Шкаф центральной сигнализации
3 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_74 | Шкаф основных и резервных защит трансформатора и АУВ |  | 4: шт; 6: 2; 7: 2449546; 8: 4899092; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Шкаф основных и резервных защит трансформатора и АУВ
4 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_75 | Шкаф управления РПН |  | 4: шт; 6: 2; 7: 1553116.4; 8: 3106232.8; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Шкаф управления РПН
5 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_76 | Шкаф оперативной блокировки |  | 4: шт; 6: 1; 7: 2449546; 8: 2449546; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Шкаф оперативной блокировки
6 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_77 | Шкаф организации цепей напряжения |  | 4: шт; 6: 1; 7: 979818.4; 8: 979818.4; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Шкаф организации цепей напряжения
7 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_81 | Шкаф регистратора аварийных событий |  | 4: шт; 6: 1; 7: 7001021.36; 8: 7001021.36; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Шкаф регистратора аварийных событий
8 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_82 | ЗИП РЗА 4МП |  | 4: шт; 6: 1; 7: 711557.67; 8: 711557.67; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | ЗИП РЗА 4МП
9 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м |  | 150 | 8946 | 1661858.89 | 1394883.07 | 100440.11 | 47492.64 | 119043.07 | 2534.4 | 72 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
10 | ФСБЦ-21.1.08.03-0581 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 |  | 1000 м |  | 2.55 | 130636.52 | 333123.13 |  |  |  | 333123.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5
11 | ФСБЦ-21.1.08.03-0582 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 |  | 1000 м |  | 2.55 | 185961.83 | 474202.67 |  |  |  | 474202.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5
12 | ФСБЦ-21.1.08.03-0587 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 |  | 1000 м |  | 2.55 | 263265.57 | 671327.2 |  |  |  | 671327.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5
13 | ФСБЦ-21.1.08.03-0592 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 |  | 1000 м |  | 7.65 | 346798.95 | 2653011.97 |  |  |  | 2653011.97 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5
14 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  | 100 м |  | 5 | 8346.96 | 50726.47 | 49045.54 |  |  | 1680.93 | 91.2 | 0 |  |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
15 | ФСБЦ-24.3.01.02-0024 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 32 мм |  | м |  | 510 | 32.76 | 16707.6 |  |  |  | 16707.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 32 мм
16 | ГЭСНм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  | 100 шт |  | 50 | 10070.87 | 603120.68 | 537465.33 | 1504.77 | 791.54 | 63359.04 | 927 | 1.2 |  |  |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
17 | ГЭСНм08-02-158-05 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 |  | шт |  | 1000 | 276.79 | 313119.67 | 198136.8 |  |  | 114982.87 | 360 | 0 |  |  |  |  | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 6990351.93 | [6 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Монтажные работы |  |  |  | 8: 10431474.16 | [6 empty] | Монтажные работы
Оборудование |  |  |  | 8: 20486700.83 | [6 empty] | Оборудование
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 2325082.59 | [6 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 2255330.11 | [6 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 1185792.12 | [6 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 30918174.99; Мат. 13: 4063.128; Мат. 14: 88.4832 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [20 empty] | справочно:
Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 8: 20486700.83 | [6 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Затраты труда рабочих | [20 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [20 empty] | Затраты труда машинистов

## 02-01-06АСУТП
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-06
(локальная смета)
на АСУТП, | [15 empty] | на АСУТП,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 6700.765 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1448.269 | тыс.руб.
| оборудования |  | 5252.496 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 357.774 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 606.31 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 23.2 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм08-03-571-01 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: открытого исполнения |  | м |  | 1.6 | 28503.88 | 53288.42 | 21818.66 | 7103.23 | 2498.26 | 21868.27 | 37.63 | 3.82 |  |  |  |  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: открытого исполнения
2 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_83 | Шкаф управления |  | 4: шт; 6: 2; 7: 1876248; 8: 3752496; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Шкаф управления
3 | ГЭСНм11-04-003-01 | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т |  | шт |  | 5 | 7885.5 | 52123.01 | 40827.55 | 6336.37 | 4154.35 | 804.74 | 61.8 | 4.98 |  |  |  |  | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т
4 О | ТЦ_101_21_2128000600_15.09.2023_01 | Оборудование АРМ и устройства АСУ ТП |  | 4: компл.; 6: 1; 7: 1500000; 8: 1500000; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Оборудование АРМ и устройства АСУ ТП
5 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м |  | 30 | 8946 | 332371.79 | 278976.61 | 20088.03 | 9498.53 | 23808.62 | 506.88 | 14.4 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
6 | ФСБЦ-21.1.06.04-1068 применительно | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 |  | 1000 м |  | 0.51 | 34458.12 | 17573.64 |  |  |  | 17573.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6
7 | ФСБЦ-21.1.08.03-0573 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 |  | 1000 м |  | 1.02 | 66576.99 | 67908.53 |  |  |  | 67908.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
8 | ФСБЦ-21.1.08.03-0591 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 |  | 1000 м |  | 0.51 | 244205.9 | 124545.01 |  |  |  | 124545.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5
9 | ФСБЦ-21.1.08.03-0597 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 |  | 1000 м |  | 0.51 | 491497.03 | 250663.49 |  |  |  | 250663.49 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5
10 | ФСБЦ-21.1.04.01-1024 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  | 1000 м |  | 0.51 | 50366.86 | 25687.1 |  |  |  | 25687.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 924160.99 | [6 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Монтажные работы |  |  |  | 8: 1448268.62 | [6 empty] | Монтажные работы
Оборудование |  |  |  | 8: 5252496 | [6 empty] | Оборудование
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 357773.96 | [6 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 343892.01 | [6 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 180215.62 | [6 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 6700764.62; Мат. 13: 606.312; Мат. 14: 23.2008 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [20 empty] | справочно:
Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 8: 5252496 | [6 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Затраты труда рабочих | [20 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [20 empty] | Затраты труда машинистов

## 02-01-07АИИСКУЭ
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-07
(локальная смета)
на АИИСКУЭ, | [15 empty] | на АИИСКУЭ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 4662.987 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 410.158 | тыс.руб.
| оборудования |  | 4252.829 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 108.317 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 187.78 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 6.71 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм08-03-571-01 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: открытого исполнения |  | м |  | 0.8 | 28503.88 | 26644.21 | 10909.33 | 3551.61 | 1249.13 | 10934.14 | 18.82 | 1.91 |  |  |  |  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: открытого исполнения
2 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_78 | Панель АИИСКУЭ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 4252828.8; 8: 4252828.8; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Панель АИИСКУЭ
3 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м |  | 10 | 8946 | 110790.6 | 92992.2 | 6696 | 3166.18 | 7936.22 | 168.96 | 4.8 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
4 | ФСБЦ-21.1.06.04-1068 применительно | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 |  | 1000 м |  | 0.51 | 34458.12 | 17573.64 |  |  |  | 17573.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6
5 | ФСБЦ-21.1.08.03-0582 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 |  | 1000 м |  | 0.51 | 185961.83 | 94840.53 |  |  |  | 94840.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 249848.98 | [6 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Монтажные работы |  |  |  | 8: 410157.9 | [6 empty] | Монтажные работы
Оборудование |  |  |  | 8: 4252828.8 | [6 empty] | Оборудование
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 108316.84 | [6 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 105067.34 | [6 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 55241.58 | [6 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 4662986.7; Мат. 13: 187.776; Мат. 14: 6.7104 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [20 empty] | справочно:
Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 8: 4252828.8 | [6 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Затраты труда рабочих | [20 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [20 empty] | Затраты труда машинистов

## 05-01-01Связь
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-01
(локальная смета)
на Сети связи, | [15 empty] | на Сети связи,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 4998.206 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 1118.243 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 220.858 | тыс.руб.
| оборудования |  | 3659.104 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 483.917 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 575.35 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 34.7 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм10-03-001-01 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг |  | шт |  | 1 | 5735.9 | 7015.36 | 4919.7 | 727.77 | 256.22 | 1111.67 | 9.84 | 0.4 |  |  |  |  | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг
2 О | ТЦ_101_21_2128000600_31.07.2025_01_79 | Панель связи |  | 4: шт; 6: 1; 7: 1159104.32; 8: 1159104.32; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Панель связи
3 | ГЭСНм11-04-003-01 | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т |  | шт |  | 1 | 6408.15 | 8441.21 | 6413.23 | 1228.28 | 652.58 | 147.12 | 12.36 | 1 |  |  |  |  | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т
4 | ГЭСНм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т |  | шт |  | 2 | 625.04 | 1736.88 | 1235.93 | 264.16 | 216.19 | 20.6 | 2.47 | 0.38 |  |  |  |  | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
5 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  | шт |  | 1 | 7317.57 | 9095.68 | 7220.74 | 862.44 | 310.57 | 701.93 | 11.16 | 0.48 |  |  |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
6 О | ТЦ_101_21_2128000600_15.09.2023_01 | Оборудование АРМ и устройства СС |  | 4: компл.; 6: 1; 7: 2500000; 8: 2500000; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Оборудование АРМ и устройства СС
7 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  | шт |  | 3 | 27628.32 | 101119.65 | 99461.95 |  |  | 1657.7 | 115.2 | 0 |  |  |  |  | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
8 | ГЭСНм10-06-068-17 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания |  | объект |  | 1 | 283419.68 | 364535.64 | 299421.92 | 40681.69 | 19441.66 | 4990.37 | 346.8 | 30.05 |  |  |  |  | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
9 | ГЭСНм10-01-052-07 | Кроссировка в шкафу |  | 10 шт |  | 3 | 673.28 | 2446.86 | 2329.27 |  |  | 117.59 | 3.6 | 0 |  |  |  |  | Кроссировка в шкафу
10 | ФСБЦ-21.1.04.01-0003 | Кабель витая пара UTP 2х2х0,52, категория 5e (внешний) |  | 1000 м |  | 0.0918 | 21405.6 | 1965.03 |  |  |  | 1965.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель витая пара UTP 2х2х0,52, категория 5e (внешний)
11 | ГЭСНм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м |  | 5 | 6228.16 | 38880.84 | 30645.16 | 3232.48 | 1583.09 | 3420.11 | 55.68 | 2.4 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
12 | ФСБЦ-21.1.06.10-0375 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  | 1000 м |  | 0.306 | 73515.99 | 22495.89 |  |  |  | 22495.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000
13 | ФСБЦ-21.2.03.05-1078 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 |  | 1000 м |  | 0.102 | 63430.63 | 6469.92 |  |  |  | 6469.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
14 | ФСБЦ-21.2.03.05-1076 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450 |  | 1000 м |  | 0.102 | 166508.88 | 16983.91 |  |  |  | 16983.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450
15 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  | 100 м |  | 1 | 8346.96 | 10145.3 | 9809.11 |  |  | 336.19 | 18.24 | 0 |  |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
16 | ФСБЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм |  | м |  | 102 | 9.14 | 932.28 |  |  |  | 932.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 592264.45 | [6 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 1118243.12 | [6 empty] | Строительные работы
Монтажные работы |  |  |  | 8: 220858.48 | [6 empty] | Монтажные работы
Оборудование |  |  |  | 8: 3659104.32 | [6 empty] | Оборудование
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 483917.32 | [6 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 471934.25 | [6 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 274902.9 | [6 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 4998205.92; Мат. 13: 575.352; Мат. 14: 34.704 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [20 empty] | справочно:
Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 8: 3659104.32 | [6 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Затраты труда рабочих | [20 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [20 empty] | Затраты труда машинистов

## 05-01-02Видео
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-02
(локальная смета)
на Видеонаблюдение, | [15 empty] | на Видеонаблюдение,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 11415.346 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 12.411 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1714.399 | тыс.руб.
| оборудования |  | 9688.535 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 618.696 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 847 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 45.21 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне |  | 10 шт |  | 3 | 17495.16 | 63934.89 | 62185.2 | 49.53 | 40.54 | 1659.62 | 88.7 | 0.07 |  |  |  |  | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне
2 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  | шт |  | 30 | 288.6 | 10543.37 | 10285.02 |  |  | 258.35 | 18 | 0 |  |  |  |  | Коробка ответвительная на стене
3 | ГЭСНм08-01-081-05 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) |  | 100 шт |  | 0.3 | 23767.67 | 8644.17 | 8111.11 | 27.24 | 22.29 | 483.53 | 14.41 | 0.04 |  |  |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)
4 | ГЭСНм10-06-059-01 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 4 |  | измерение |  | 4 | 532.61 | 2594.6 | 2286.9 | 269.58 |  | 38.12 | 3.02 | 0 |  |  |  |  | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 4
5 | ГЭСНм10-06-060-12 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 |  | шт |  | 1 | 2071.62 | 2517.84 | 2391.85 | 46.32 |  | 79.67 | 2.87 | 0 |  |  |  |  | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8
6 | ГЭСНм10-06-068-17 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания |  | объект |  | 1 | 283419.68 | 364535.64 | 299421.92 | 40681.69 | 19441.66 | 4990.37 | 346.8 | 30.05 |  |  |  |  | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
7 О | ТЦ_101_21_2128000600_15.09.2023_01 | Система видеонаблюдения |  | 4: компл.; 6: 1; 7: 5000000; 8: 5000000; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Система видеонаблюдения
8 | ГЭСНм10-03-001-02 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг |  | шт |  | 1 | 8715.82 | 10806.3 | 8039.52 | 1183.85 | 419.27 | 1163.66 | 16.08 | 0.65 |  |  |  |  | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг
9 О | ТЦ_62.1.02.14_21_2128000600_31.07.2025_01_80 | Телекоммуникационный шкаф видеонаблюдения |  | 4: шт; 6: 1; 7: 4688535.28; 8: 4688535.28; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | Телекоммуникационный шкаф видеонаблюдения
10 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м |  | 30 | 6896.01 | 255666.05 | 196551.71 | 19516.46 | 9498.53 | 30099.35 | 357.12 | 14.4 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
11 | ФСБЦ-21.1.04.01-0003 | Кабель витая пара UTP 2х2х0,52, категория 5e (внешний) |  | 1000 м |  | 2.55 | 21405.6 | 54584.28 |  |  |  | 54584.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель витая пара UTP 2х2х0,52, категория 5e (внешний)
12 | ФСБЦ-21.2.03.05-1076 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450 |  | 1000 м |  | 0.51 | 166508.88 | 84919.53 |  |  |  | 84919.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 858746.67 | [6 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 12411.28 | [6 empty] | Строительные работы
Монтажные работы |  |  |  | 8: 1714399.07 | [6 empty] | Монтажные работы
Оборудование |  |  |  | 8: 9688535.28 | [6 empty] | Оборудование
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 618695.52 | [6 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 572193.12 | [6 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 295870.56 | [6 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 11415345.63; Мат. 13: 847.0032; Мат. 14: 45.2076 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [20 empty] | справочно:
Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 8: 9688535.28 | [6 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Затраты труда рабочих | [20 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [20 empty] | Затраты труда машинистов

## 05-01-03Сигнал
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-03
(локальная смета)
на Охранная сигнализация, | [15 empty] | на Охранная сигнализация,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 3529.202 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1029.202 | тыс.руб.
| оборудования |  | 2500 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 370.837 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 670.8 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 9.6 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм10-08-003-07 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  | компл |  | 20 | 3779.79 | 91647.91 | 87556.2 |  |  | 4091.71 | 155.52 | 0 |  |  |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое,: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)
2 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  | шт |  | 20 | 306.05 | 7447.55 | 7235.78 |  |  | 211.77 | 12.48 | 0 |  |  |  |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
3 | ГЭСНм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) |  | 100 шт |  | 0.1 | 3226.34 | 392.8 | 382.67 |  |  | 10.13 | 0.72 | 0 |  |  |  |  | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
4 | ГЭСНм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  | шт |  | 20 | 2059.21 | 49984.02 | 47997.12 |  |  | 1986.9 | 96 | 0 |  |  |  |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная
5 | ГЭСНм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  | шт |  | 20 | 999.94 | 24398.54 | 23998.56 |  |  | 399.98 | 48 | 0 |  |  |  |  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
6 | ГЭСНм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  | шт |  | 20 | 497.53 | 12031.4 | 11349.88 |  |  | 681.52 | 20.16 | 0 |  |  |  |  | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
7 О | ТЦ_101_21_2128000600_15.09.2023_01 | СКУД |  | 4: компл.; 6: 1; 7: 2500000; 8: 2500000; Мат. 13: 0; Мат. 14: 0 |  |  |  |  | СКУД
8 | ГЭСНм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м |  | 20 | 8946 | 221581.17 | 185984.41 | 13392.01 | 6332.35 | 15872.4 | 337.92 | 9.6 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
9 | ФСБЦ-21.1.04.01-0003 | Кабель витая пара UTP 2х2х0,52, категория 5e (внешний) |  | 1000 м |  | 1.02 | 21405.6 | 21833.71 |  |  |  | 21833.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель витая пара UTP 2х2х0,52, категория 5e (внешний)
10 | ФСБЦ-21.1.06.10-0168 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  | 1000 м |  | 0.51 | 103583.52 | 52827.6 |  |  |  | 52827.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000
11 | ФСБЦ-21.1.08.01-0132 | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRHF 1х2х0,75 |  | 1000 м |  | 0.51 | 27218.39 | 13881.38 |  |  |  | 13881.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRHF 1х2х0,75
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 496026.08 | [6 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Монтажные работы |  |  |  | 8: 1029202.01 | [6 empty] | Монтажные работы
Оборудование |  |  |  | 8: 2500000 | [6 empty] | Оборудование
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 370836.97 | [6 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 349615.29 | [6 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 183560.64 | [6 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 3529202.01; Мат. 13: 670.8; Мат. 14: 9.6 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [20 empty] | справочно:
Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 8: 2500000 | [6 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
Затраты труда рабочих | [20 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [20 empty] | Затраты труда машинистов

## 05-01-04Проезды
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-04
(локальная смета)
на Проезды, | [15 empty] | на Проезды,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 8978.973 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 8978.973 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 667.14 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 927.17 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 289.08 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСН01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см |  | 1000 м3 |  | 2 | 19167.32 | 71065.74 |  | 46001.58 | 25064.16 |  | 0 | 33.58 |  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
2 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы |  | 100 м3 |  | 4 | 45438.79 | 268306.03 | 32525.11 | 184980.98 | 50299.86 | 500.08 | 69.12 | 71.09 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
3 | ФСБЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  | м3 |  | 488 | 1151.86 | 562107.68 |  |  |  | 562107.68 | 0 | 0 |  |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная
4 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 |  | 3 | 66812.69 | 294843.21 | 36590.75 | 203484.8 | 54392.6 | 375.06 | 77.76 | 74.16 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
5 | ФСБЦ-02.2.05.04-2234 | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  | м3 |  | 378 | 1550.95 | 586259.1 |  |  |  | 586259.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
6 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  | 1000 м2 |  | 2 | 99242.98 | 266860.72 | 25661.3 | 190292.34 | 32382.57 | 18524.51 | 50.06 | 45.24 |  |  |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
7 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 |  | 1000 м2 |  | 2 | 2701.55 | 43690.41 | 2773.92 | 35512.07 | 4890.85 | 513.57 | 5.04 | 6.77 |  |  |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
8 | ФСБЦ-04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II |  | т |  | 338.8 | 6278.45 | 2127138.86 |  |  |  | 2127138.86 | 0 | 0 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II
9 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  | 1000 м2 |  | 2 | 99242.98 | 266860.72 | 25661.3 | 190292.34 | 32382.57 | 18524.51 | 50.06 | 45.24 |  |  |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
10 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 |  | 1000 м2 |  | 2 | 2701.55 | 43690.41 | 2773.92 | 35512.07 | 4890.85 | 513.57 | 5.04 | 6.77 |  |  |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
11 | ФСБЦ-04.2.01.01-0050 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III |  | т |  | 249 | 6774.3 | 1686800.7 |  |  |  | 1686800.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка III
12 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м |  | 8 | 78165.73 | 687158.51 | 332205.56 | 10922.26 | 4644.79 | 339385.9 | 670.08 | 6.24 |  |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
13 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) |  | м3 |  | 12.8 | 18388.21 | 235369.09 |  |  |  | 235369.09 | 0 | 0 |  |  |  |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 7140151.18 | [6 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 8978973.14 | [6 empty] | Строительные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 667140.11 | [6 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 966910.67 | [6 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 871911.29 | [6 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 8978973.14; Мат. 13: 927.168; Мат. 14: 289.08 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [20 empty] | справочно:
Затраты труда рабочих | [20 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [20 empty] | Затраты труда машинистов

## 07-01-01Огражд
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)
на Ограждение, | [15 empty] | на Ограждение,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 8628.211 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 8628.211 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 215.596 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 340.99 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 74.3 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  | 100 шт |  | 1.5 | 58154.19 | 129797.19 | 32074.08 | 66970.42 | 26058.5 | 4694.19 | 64.15 | 40.46 |  |  |  |  | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
2 | ГЭСН09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м |  | 10 шт |  | 30 | 4033 | 164239.74 | 138411.69 | 6776.47 | 19051.58 |  | 276.84 | 33.84 |  |  |  |  | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
3 | ТЦ_08.1.06.00_58_5836616881_25.07.2023_02 | комплект заграждения |  | компл |  | 1 | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 8000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | комплект заграждения
Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 8294036.93 | [6 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 8628210.5 | [6 empty] | Строительные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 215595.85 | [6 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 200504.14 | [6 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 133669.43 | [6 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 8628210.5; Мат. 13: 340.992; Мат. 14: 74.304 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [20 empty] | справочно:
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 8: 8000000 | [6 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Затраты труда рабочих | [20 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [20 empty] | Затраты труда машинистов

## 07-01-02Благоустр
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-02
(локальная смета)
на Благоустройство, | [15 empty] | на Благоустройство,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-04.25-ОТР
| Сметная стоимость |  | 6976.529 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 6976.529 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 772.042 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 1140.58 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 213.62 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Щебеночное покрытие | [17 empty] | Раздел 1. Щебеночное покрытие
1 | ГЭСН27-08-003-03 | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой щебнем |  | 100 м2 |  | 50 | 13446.61 | 935064.53 | 557360.1 | 249302.77 | 128290.82 | 110.84 | 990 | 192 |  |  |  |  | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой щебнем
2 | ФСБЦ-01.7.12.05-0178 | Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2 |  | м2 |  | 5150 | 124.11 | 639166.5 |  |  |  | 639166.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 600 г/м2
3 | ФСБЦ-02.2.05.04-1920 | Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм |  | м3 |  | 1525 | 1625.78 | 2479314.5 |  |  |  | 2479314.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм
Итого по разделу 1 Щебеночное покрытие |  |  |  | Мат. 13: 990; Мат. 14: 192 | [5 empty] | Итого по разделу 1 Щебеночное покрытие
Раздел 2. Устройство газона | [17 empty] | Раздел 2. Устройство газона
4 | ГЭСН27-06-049-01 | Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см |  | 1000 м2 |  | 2 | 52081.96 | 137743.56 | 71487.46 | 40567.26 | 14903.85 | 10784.99 | 150.58 | 21.62 |  |  |  |  | Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя основания 20 см
5 | ФСБЦ-01.7.12.07-0273 | Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, размеры ячейки 160х160 мм, высота ячейки 150 мм |  | м2 |  | 2000 | 201.43 | 402860 |  |  |  | 402860 | 0 | 0 |  |  |  |  | Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, размеры ячейки 160х160 мм, высота ячейки 150 мм
6 | ФСБЦ-01.7.15.01-0040 | Анкеры забивные из арматурной стали A-I, диаметр 12 мм, длина 900 мм |  | т |  | 1.94 | 99861.01 | 193730.36 |  |  |  | 193730.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | Анкеры забивные из арматурной стали A-I, диаметр 12 мм, длина 900 мм
7 | ФСБЦ-16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь Городская) |  | кг |  | 80 | 240.13 | 19210.4 |  |  |  | 19210.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | Семена газонных трав (смесь Городская)
Итого по разделу 2 Устройство газона |  |  |  | Мат. 13: 150.576; Мат. 14: 21.624 | [5 empty] | Итого по разделу 2 Устройство газона
Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 4807089.85 | [7 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Строительные работы |  |  |  | 8: 6976528.52 | [7 empty] | Строительные работы
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 772042.23 | [7 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 1134902.08 | [7 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 1034536.59 | [7 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 6976528.52; Мат. 13: 1140.576; Мат. 14: 213.624 | [8 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [21 empty] | справочно:
Затраты труда рабочих | [21 empty] | Затраты труда рабочих
Затраты труда машинистов | [21 empty] | Затраты труда машинистов

## 09-01-01ПНР
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [13 empty] | "____" ________________ 2025 года
O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ. | [14 empty] | O_1.1.8 Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ " Ангарский городской округ п. Мегет, пер. Школьный, с заменой Т-1, Т-2, Т-3 мощностью 3,2 МВА каждый, Т-4 мощностью 1,6 МВА на Т-1, Т-2 мощностью 10 МВА каждый (прирост трансформаторной мощности 8,8 МВА), заменой оборудования ОРУ 35 кВ, монтаж ОПУ, ЗРУ 6кВ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)
на Пусконаладочные работы | [15 empty] | на Пусконаладочные работы, Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | [15 empty] | П35-01.21
| Сметная стоимость |  | 41283.911 | тыс.руб.
| прочих |  | 41283.911 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 19565.835 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 25855.33 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  |  | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 кв. 2025 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Электротехнические решения | [17 empty] | Раздел 1. Электротехнические решения
РУ 35 кВ | [18 empty] | РУ 35 кВ
Ваакумные выключатели 35 кВ, в кол-ве 2 шт. | [18 empty] | Ваакумные выключатели 35 кВ, в кол-ве 2 шт.
1 | ГЭСНп01-03-009-06 | Выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением: до 110 кВ |  | шт |  | 2 | 60710.06 | 121420.12 | 121420.12 |  |  |  | 170 | 0 | [5 empty] | Выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением: до 110 кВ
Трансформаторы тока 35 кВ, в кол-ве 2 - трехфазных шт. | [18 empty] | Трансформаторы тока 35 кВ, в кол-ве 2 - трехфазных шт.
2 | ГЭСНп01-02-017-03 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 35 кВ, с твердой изоляцией |  | шт |  | 2 | 5744.47 | 11488.94 | 11488.94 |  |  |  | 16.2 | 0 | [5 empty] | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 35 кВ, с твердой изоляцией
3 | ГЭСНп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 | 1829.88 | 10979.26 | 10979.26 |  |  |  | 14.58 | 0 | [5 empty] | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
4 | ГЭСНп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 30 | 1219.33 | 36579.87 | 36579.87 |  |  |  | 48.6 | 0 | [5 empty] | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
Разъединители 35 кВ с 1 заземляющим ножом, в кол-ве 2 шт. | [18 empty] | Разъединители 35 кВ с 1 заземляющим ножом, в кол-ве 2 шт.
5 | ГЭСНп01-03-005-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ |  | шт |  | 2 | 5785.3 | 9835.03 | 9835.03 |  |  |  | 13.77 | 0 | [5 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ
6 | ГЭСНп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  | испытание |  | 4 | 1748.37 | 6993.46 | 6993.46 |  |  |  | 9.72 | 0 | [5 empty] | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
7 | ГЭСНп01-11-021-03 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 110 кВ |  | измерение |  | 12 | 1824.76 | 21897.05 | 21897.05 |  |  |  | 29.28 | 0 | [5 empty] | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 110 кВ
8 | ГЭСНп01-03-025-05 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 30 |  | шт |  | 1 | 61105.41 | 61105.41 | 61105.41 |  |  |  | 90 | 0 | [5 empty] | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 30
Разъединители 35 кВ с 2 заземляющимм ножами, в кол-ве 6 шт. | [18 empty] | Разъединители 35 кВ с 2 заземляющимм ножами, в кол-ве 6 шт.
9 | ГЭСНп01-03-005-02 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ |  | шт |  | 6 | 5785.3 | 34711.87 | 34711.87 |  |  |  | 48.6 | 0 | [5 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ
10 | ГЭСНп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  | испытание |  | 18 | 1748.37 | 31470.6 | 31470.6 |  |  |  | 43.74 | 0 | [5 empty] | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
11 | ГЭСНп01-11-021-03 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 110 кВ |  | измерение |  | 36 | 1824.76 | 65691.14 | 65691.14 |  |  |  | 87.84 | 0 | [5 empty] | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 110 кВ
12 | ГЭСНп01-03-025-05 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 30 |  | шт |  | 1 | 61105.41 | 61105.41 | 61105.41 |  |  |  | 90 | 0 | [5 empty] | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 30
Трансформатор напряжения 35 кВ, в кол-ве 2- трехвазных шт. | [18 empty] | Трансформатор напряжения 35 кВ, в кол-ве 2- трехвазных шт.
13 | ГЭСНп01-02-016-03 | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 35 кВ |  | шт |  | 2 | 12765.5 | 25530.98 | 25530.98 |  |  |  | 36 | 0 | [5 empty] | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 35 кВ
14 | ГЭСНп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 | 1219.33 | 7315.98 | 7315.98 |  |  |  | 9.72 | 0 | [5 empty] | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
Ограничители перенапряжения 35 кВ, в кол-ве 12 шт.(однофазных) | [18 empty] | Ограничители перенапряжения 35 кВ, в кол-ве 12 шт.(однофазных)
15 | ГЭСНп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение |  | 12 | 59.83 | 717.94 | 717.94 |  |  |  | 0.96 | 0 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
16 | ГЭСНп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  | измерение |  | 12 | 1346.14 | 16153.56 | 16153.56 |  |  |  | 21.6 | 0 | [5 empty] | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
Ошиновка | [18 empty] | Ошиновка
17 | ГЭСНп01-12-020-02 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 24 | 5960.3 | 143047.25 | 143047.25 |  |  |  | 213.84 | 0 | [5 empty] | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 35 кВ
18 | ГЭСНп01-11-021-02 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 35 кВ |  | измерение |  | 39 | 1211.51 | 47249.17 | 47249.17 |  |  |  | 63.18 | 0 | [5 empty] | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 35 кВ
КРУ 6 кВ | [18 empty] | КРУ 6 кВ
Выключатели, кол-во 30 шт. | [18 empty] | Выключатели, кол-во 30 шт.
19 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 30 | 1137.83 | 34134.89 | 34134.89 |  |  |  | 48.6 | 0 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
20 | ГЭСНп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  | шт |  | 30 | 15427.5 | 462824.93 | 462824.93 |  |  |  | 648 | 0 | [5 empty] | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
21 | ГЭСНп01-03-020-03 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ |  | шт |  | 30 | 14665.29 | 439958.95 | 439958.95 |  |  |  | 648 | 0 | [5 empty] | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ
22 | ГЭСНп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  | испытание |  | 30 | 1914.82 | 57444.71 | 57444.71 |  |  |  | 81 | 0 | [5 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
Трансформатор тока, кол-во 30 шт. | [18 empty] | Трансформатор тока, кол-во 30 шт.
23 | ГЭСНп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  | шт |  | 30 | 3191.37 | 95741.19 | 95741.19 |  |  |  | 135 | 0 | [5 empty] | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией
24 | ГЭСНп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 30 | 1829.88 | 54896.27 | 54896.27 |  |  |  | 72.9 | 0 | [5 empty] | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
25 | ГЭСНп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 360 | 1219.33 | 438958.4 | 438958.4 |  |  |  | 583.2 | 0 | [5 empty] | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
Трансформаторы тока нулевой последовательности, в кол-ве 30 шт | [18 empty] | Трансформаторы тока нулевой последовательности, в кол-ве 30 шт
26 | ГЭСНп01-02-018-02 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием |  | шт |  | 30 | 4467.93 | 134037.67 | 134037.67 |  |  |  | 189 | 0 | [5 empty] | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием
27 | ГЭСНп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 30 | 1829.88 | 54896.27 | 54896.27 |  |  |  | 72.9 | 0 | [5 empty] | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
28 | ГЭСНп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 30 | 1219.33 | 36579.87 | 36579.87 |  |  |  | 48.6 | 0 | [5 empty] | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
Трансформатор напряжения, в кол-ве 2 трехфазных шт. | [18 empty] | Трансформатор напряжения, в кол-ве 2 трехфазных шт.
29 | ГЭСНп01-02-016-02 | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кВ |  | шт |  | 2 | 9928.72 | 19857.44 | 19857.44 |  |  |  | 28 | 0 | [5 empty] | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кВ
30 | ГЭСНп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 6 | 1219.33 | 7315.98 | 7315.98 |  |  |  | 9.72 | 0 | [5 empty] | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
Разъединитель 6 кВ, в кол-ве 1 шт. | [18 empty] | Разъединитель 6 кВ, в кол-ве 1 шт.
31 | ГЭСНп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  | шт |  | 1 | 3856.87 | 3856.87 | 3856.87 |  |  |  | 5.4 | 0 | [5 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
32 | ГЭСНп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  | испытание |  | 1 | 1748.37 | 1748.37 | 1748.37 |  |  |  | 2.43 | 0 | [5 empty] | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
33 | ГЭСНп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  | испытание |  | 1 | 1748.37 | 1748.37 | 1748.37 |  |  |  | 2.43 | 0 | [5 empty] | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
34 | ГЭСНп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ |  | измерение |  | 6 | 613.23 | 3679.43 | 3679.43 |  |  |  | 4.92 | 0 | [5 empty] | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
Ограничители перенапряжения 6 кВ, кол-во 21 шт | [18 empty] | Ограничители перенапряжения 6 кВ, кол-во 21 шт
35 | ГЭСНп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение |  | 63 | 59.83 | 3769.16 | 3769.16 |  |  |  | 5.04 | 0 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов
36 | ГЭСНп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  | измерение |  | 21 | 1346.14 | 28268.74 | 28268.74 |  |  |  | 37.8 | 0 | [5 empty] | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
Кабель | [18 empty] | Кабель
37 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 6 | 1211.51 | 7269.11 | 7269.11 |  |  |  | 9.72 | 0 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
38 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 2 | 3251.39 | 6502.79 | 6502.79 |  |  |  | 9.72 | 0 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
Силовые трансформаторы 35/6 кВ | [18 empty] | Силовые трансформаторы 35/6 кВ
39 | ГЭСНп01-02-003-04 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА |  | шт |  | 3 | 42245.73 | 126737.2 | 126737.2 |  |  |  | 167.4 | 0 | [5 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА
40 | ГЭСНп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  | испытание |  | 9 | 1829.88 | 16468.88 | 16468.88 |  |  |  | 21.87 | 0 | [5 empty] | Испытание: обмотки трансформатора силового
41 | ГЭСНп01-11-021-02 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 35 кВ |  | измерение |  | 18 | 1211.51 | 21807.31 | 21807.31 |  |  |  | 29.16 | 0 | [5 empty] | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 35 кВ
42 | ГЭСНп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных |  | шт |  | 648 | 1211.51 | 785063.02 | 785063.02 |  |  |  | 1049.76 | 0 | [5 empty] | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных
43 | ГЭСНп01-02-017-07 | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора |  | шт |  | 9 | 5744.47 | 51700.24 | 51700.24 |  |  |  | 72.9 | 0 | [5 empty] | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора
44 | ГЭСНп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 9 | 1829.88 | 16468.88 | 16468.88 |  |  |  | 21.87 | 0 | [5 empty] | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
45 | ГЭСНп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  | испытание |  | 18 | 1219.33 | 21947.92 | 21947.92 |  |  |  | 29.16 | 0 | [5 empty] | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
46 | ГЭСНп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  | испытание |  | 24 | 1748.37 | 41960.8 | 41960.8 |  |  |  | 58.32 | 0 | [5 empty] | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
Трансформатор собственных нужд ТМГ 6/0,4 кВ | [18 empty] | Трансформатор собственных нужд ТМГ 6/0,4 кВ
47 | ГЭСНп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА |  | шт |  | 2 | 4769.68 | 9539.36 | 9539.36 |  |  |  | 12.6 | 0 | [5 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА
48 | ГЭСНп01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла: на пробой |  | испытание |  | 2 | 613.23 | 1226.48 | 1226.48 |  |  |  | 1.64 | 0 | [5 empty] | Испытание трансформаторного масла: на пробой
Заземление | [18 empty] | Заземление
49 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.5 | 9692.14 | 4846.07 | 4846.07 |  |  |  | 6.48 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
50 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  | измерение |  | 15 | 747.86 | 11217.76 | 11217.76 |  |  |  | 15 | 0 | [5 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
51 | ГЭСНп01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта |  | измерение |  | 1 | 2423.04 | 2423.04 | 2423.04 |  |  |  | 3.24 | 0 | [5 empty] | Определение удельного сопротивления грунта
Итого по разделу 1 Электротехнические решения |  |  |  | Мат. 13: 5139.41; Мат. 14: 0 | [6 empty] | Итого по разделу 1 Электротехнические решения
Раздел 2. Собственные нужды | [17 empty] | Раздел 2. Собственные нужды
Щит собственных нужд 0,4 кВ | [18 empty] | Щит собственных нужд 0,4 кВ
52 | ГЭСНп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  | шт |  | 46 | 715.5 | 32913.02 | 32913.02 |  |  |  | 59.8 | 0 | [5 empty] | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
53 | ГЭСНп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  | шт |  | 12 | 990.69 | 11888.31 | 11888.31 |  |  |  | 21.6 | 0 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
54 | ГЭСНп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 2 | 1486.04 | 2972.08 | 2972.08 |  |  |  | 5.4 | 0 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
55 | ГЭСНп01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А |  | шт |  | 2 | 1981.38 | 3962.77 | 3962.77 |  |  |  | 7.2 | 0 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
56 | ГЭСНп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения |  | шт |  | 2 | 990.69 | 1981.38 | 1981.38 |  |  |  | 3.6 | 0 | [5 empty] | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения
57 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 50 | 1148.33 | 57416.15 | 57416.15 |  |  |  | 81 | 0 | [5 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
58 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  | схема |  | 1 | 1926.69 | 1926.69 | 1926.69 |  |  |  | 2.88 | 0 | [5 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
59 | ГЭСНп01-06-021-02 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 |  | схема |  | 1 | 481.23 | 481.23 | 481.23 |  |  |  | 0.72 | 0 | [5 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2
60 | ГЭСНп01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения |  | шт |  | 1 | 15439.72 | 15439.72 | 15439.72 |  |  |  | 20.88 | 0 | [5 empty] | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
61 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.03 | 9692.14 | 290.77 | 290.77 |  |  |  | 0.39 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
Шкаф питания и обогрева ШПиО-1 (ШПиО-2) | [18 empty] | Шкаф питания и обогрева ШПиО-1 (ШПиО-2)
62 | ГЭСНп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  | шт |  | 34 | 715.5 | 24327.02 | 24327.02 |  |  |  | 44.2 | 0 | [5 empty] | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
63 | ГЭСНп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  | шт |  | 16 | 990.69 | 15851.09 | 15851.09 |  |  |  | 28.8 | 0 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
64 | ГЭСНп01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  | шт |  | 2 | 1486.04 | 2972.08 | 2972.08 |  |  |  | 5.4 | 0 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
65 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 36 | 1148.33 | 41339.62 | 41339.62 |  |  |  | 58.32 | 0 | [5 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
66 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.02 | 9692.14 | 193.84 | 193.84 |  |  |  | 0.26 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
67 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  | шт |  | 2 | 747.86 | 1495.7 | 1495.7 |  |  |  | 2 | 0 | [5 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
Кабель | [18 empty] | Кабель
68 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 319 | 1211.51 | 386473.93 | 386473.93 |  |  |  | 516.78 | 0 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
69 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 52 | 3251.39 | 169072.52 | 169072.52 |  |  |  | 252.72 | 0 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
70 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 1.04 | 9692.14 | 10079.82 | 10079.82 |  |  |  | 13.48 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
Итого по разделу 2 Собственные нужды |  |  |  | Мат. 13: 1125.4264; Мат. 14: 0 | [6 empty] | Итого по разделу 2 Собственные нужды
Раздел 3. Электроосвещение | [17 empty] | Раздел 3. Электроосвещение
Кабель | [18 empty] | Кабель
71 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 19 | 1211.51 | 23018.83 | 23018.83 |  |  |  | 30.78 | 0 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
72 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 5 | 3251.39 | 16256.97 | 16256.97 |  |  |  | 24.3 | 0 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
73 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 2 | 1137.83 | 2275.66 | 2275.66 |  |  |  | 3.24 | 0 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
74 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.14 | 9692.14 | 1356.9 | 1356.9 |  |  |  | 1.81 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
Итого по разделу 3 Электроосвещение |  |  |  | Мат. 13: 60.1344; Мат. 14: 0 | [6 empty] | Итого по разделу 3 Электроосвещение
Раздел 4. Релейная защита и автоматика | [17 empty] | Раздел 4. Релейная защита и автоматика
Панель управления Т1 | [18 empty] | Панель управления Т1
75 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 18 | 239.31 | 4307.62 | 4307.62 |  |  |  | 5.76 | 0 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
76 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 18 | 1137.83 | 20480.93 | 20480.93 |  |  |  | 29.16 | 0 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
77 | ГЭСНп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм |  | шт |  | 12 | 4786.24 | 57434.88 | 57434.88 |  |  |  | 76.8 | 0 | [5 empty] | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
78 | ГЭСНп01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс |  | шт |  | 5 | 16998.63 | 84993.16 | 84993.16 |  |  |  | 115.2 | 0 | [5 empty] | Программируемый микропроцессорный комплекс
79 | ГЭСНп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 2 | 1981.38 | 3962.77 | 3962.77 |  |  |  | 7.2 | 0 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения
80 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 2 | 1148.33 | 2296.64 | 2296.64 |  |  |  | 3.24 | 0 | [5 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
81 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.01 | 9692.14 | 96.93 | 96.93 |  |  |  | 0.13 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
82 | ГЭСНп01-13-001-01 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. |  | присоединение |  | 2 | 22138.78 | 44277.56 | 44277.56 |  |  |  | 51.84 | 0 | [5 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт.
83 | ГЭСНп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 2 | 16026.89 | 32053.78 | 32053.78 |  |  |  | 46.98 | 0 | [5 empty] | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
84 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  | сигнал |  | 81 | 682.31 | 55267.11 | 55267.11 |  |  |  | 81 | 0 | [5 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
Панель управления Т2 | [18 empty] | Панель управления Т2
85 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 18 | 239.31 | 4307.62 | 4307.62 |  |  |  | 5.76 | 0 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
86 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 18 | 1137.83 | 20480.93 | 20480.93 |  |  |  | 29.16 | 0 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
87 | ГЭСНп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм |  | шт |  | 12 | 4786.24 | 57434.88 | 57434.88 |  |  |  | 76.8 | 0 | [5 empty] | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
88 | ГЭСНп01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс |  | шт |  | 6 | 16998.63 | 101991.79 | 101991.79 |  |  |  | 138.24 | 0 | [5 empty] | Программируемый микропроцессорный комплекс
89 | ГЭСНп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 2 | 1981.38 | 3962.77 | 3962.77 |  |  |  | 7.2 | 0 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения
90 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 2 | 1148.33 | 2296.64 | 2296.64 |  |  |  | 3.24 | 0 | [5 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
91 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.01 | 9692.14 | 96.93 | 96.93 |  |  |  | 0.13 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
92 | ГЭСНп01-13-001-01 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. |  | присоединение |  | 2 | 22138.78 | 44277.56 | 44277.56 |  |  |  | 51.84 | 0 | [5 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт.
93 | ГЭСНп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 2 | 16026.89 | 32053.78 | 32053.78 |  |  |  | 46.98 | 0 | [5 empty] | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
94 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  | сигнал |  | 81 | 682.31 | 55267.11 | 55267.11 |  |  |  | 81 | 0 | [5 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
Шкаф центральной сигнализации, количество - 1 шт. | [18 empty] | Шкаф центральной сигнализации, количество - 1 шт.
95 | ГЭСНп01-05-028-05 | Программируемый микропроцессорный комплекс |  | шт |  | 1 | 16998.63 | 16998.63 | 16998.63 |  |  |  | 23.04 | 0 | [5 empty] | Программируемый микропроцессорный комплекс
96 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  | сигнал |  | 84 | 682.31 | 57314.04 | 57314.04 |  |  |  | 84 | 0 | [5 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
97 | ГЭСНп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 23 | 1981.38 | 45571.88 | 45571.88 |  |  |  | 82.8 | 0 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения
98 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 23 | 1148.33 | 26411.43 | 26411.43 |  |  |  | 37.26 | 0 | [5 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
99 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.01 | 9692.14 | 96.93 | 96.93 |  |  |  | 0.13 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
100 | ГЭСНп01-13-001-01 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. |  | присоединение |  | 2 | 22138.78 | 44277.56 | 44277.56 |  |  |  | 51.84 | 0 | [5 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт.
101 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  | сигнал |  | 86 | 682.31 | 58678.66 | 58678.66 |  |  |  | 86 | 0 | [5 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
Шкаф основных и резервных защит Т 1 и Т2 и АУВ типа ШМЗТ 2-42, в кол-ве 2 шт. | [18 empty] | Шкаф основных и резервных защит Т 1 и Т2 и АУВ типа ШМЗТ 2-42, в кол-ве 2 шт.
102 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 52 | 239.31 | 12444.22 | 12444.22 |  |  |  | 16.64 | 0 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
103 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 48 | 1137.83 | 54615.81 | 54615.81 |  |  |  | 77.76 | 0 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
104 | ГЭСНп01-04-035-01 | Терминал защиты трансформаторов: двух- и трехобмоточных RET-3 |  | компл |  | 4 | 131519.47 | 526077.89 | 526077.89 |  |  |  | 673.92 | 0 | [5 empty] | Терминал защиты трансформаторов: двух- и трехобмоточных RET-3
105 | ГЭСНп01-04-005-01 | Устройство пуска МТЗ по напряжению |  | компл |  | 2 | 4791.64 | 9583.27 | 9583.27 |  |  |  | 12.96 | 0 | [5 empty] | Устройство пуска МТЗ по напряжению
106 | ГЭСНп01-10-010-02 | Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов |  | схема |  | 2 | 8538.62 | 17077.24 | 17077.24 |  |  |  | 25.92 | 0 | [5 empty] | Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов
107 | ГЭСНп01-04-051-01 | Защита минимального напряжения |  | компл |  | 4 | 8300.58 | 33202.31 | 33202.31 |  |  |  | 40.32 | 0 | [5 empty] | Защита минимального напряжения
108 | ГЭСНп01-04-048-04 | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): REB 010 |  | компл |  | 2 | 62254.33 | 124508.66 | 124508.66 |  |  |  | 151.2 | 0 | [5 empty] | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): REB 010
109 | ГЭСНп01-09-002-02 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 10 |  | шт |  | 20 | 9502.56 | 190051.07 | 190051.07 |  |  |  | 243.2 | 0 | [5 empty] | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 10
110 | ГЭСНп01-09-002-02 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 10 |  | шт |  | 22 | 9502.56 | 209056.18 | 209056.18 |  |  |  | 267.52 | 0 | [5 empty] | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 10
111 | ГЭСНп01-04-005-01 | Устройство пуска МТЗ по напряжению |  | компл |  | 2 | 4791.64 | 9583.27 | 9583.27 |  |  |  | 12.96 | 0 | [5 empty] | Устройство пуска МТЗ по напряжению
112 | ГЭСНп01-04-013-04 | Максимальная токовая защита направленная: нулевой последовательности трехступенчатая (комплект КЗ-15) |  | компл |  | 2 | 10115.68 | 20231.35 | 20231.35 |  |  |  | 27.36 | 0 | [5 empty] | Максимальная токовая защита направленная: нулевой последовательности трехступенчатая (комплект КЗ-15)
113 | ГЭСНп01-10-010-02 | Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов |  | схема |  | 2 | 8538.62 | 17077.24 | 17077.24 |  |  |  | 25.92 | 0 | [5 empty] | Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов
114 | ГЭСНп01-04-048-04 | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): REB 010 |  | компл |  | 2 | 62254.33 | 124508.66 | 124508.66 |  |  |  | 151.2 | 0 | [5 empty] | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): REB 010
115 | ГЭСНп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм |  | шт |  | 2 | 4786.24 | 9572.48 | 9572.48 |  |  |  | 12.8 | 0 | [5 empty] | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
116 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  | схема |  | 12 | 1926.69 | 23120.24 | 23120.24 |  |  |  | 34.56 | 0 | [5 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
117 | ГЭСНп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 4 | 1981.38 | 7925.55 | 7925.55 |  |  |  | 14.4 | 0 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения
118 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 4 | 1148.33 | 4593.29 | 4593.29 |  |  |  | 6.48 | 0 | [5 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
119 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.02 | 9692.14 | 193.84 | 193.84 |  |  |  | 0.26 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
120 | ГЭСНп01-13-001-01 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. |  | присоединение |  | 2 | 22138.78 | 44277.56 | 44277.56 |  |  |  | 51.84 | 0 | [5 empty] | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт.
121 | ГЭСНп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 6 | 16026.89 | 96161.34 | 96161.34 |  |  |  | 140.94 | 0 | [5 empty] | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
122 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  | сигнал |  | 170 | 682.31 | 115992.7 | 115992.7 |  |  |  | 170 | 0 | [5 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
Шкаф управления РПН Т1, Т2 типа ШМРН-12 | [18 empty] | Шкаф управления РПН Т1, Т2 типа ШМРН-12
123 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 15 | 239.31 | 3589.68 | 3589.68 |  |  |  | 4.8 | 0 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
124 | ГЭСНп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов |  | схема |  | 15 | 3202.48 | 48037.31 | 48037.31 |  |  |  | 72.9 | 0 | [5 empty] | Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов
125 | ГЭСНп01-09-010-01 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 3 |  | шт |  | 2 | 3113.87 | 6227.75 | 6227.75 |  |  |  | 9 | 0 | [5 empty] | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 3
126 | ГЭСНп01-05-028-03 | Автоматический регулятор: напряжения силовых трансформаторов SPAU341C |  | шт |  | 2 | 43025.2 | 86050.39 | 86050.39 |  |  |  | 116.64 | 0 | [5 empty] | Автоматический регулятор: напряжения силовых трансформаторов SPAU341C
127 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  | шт |  | 12 | 1211.51 | 14538.2 | 14538.2 |  |  |  | 19.44 | 0 | [5 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
128 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  | схема |  | 2 | 1926.69 | 3853.38 | 3853.38 |  |  |  | 5.76 | 0 | [5 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
129 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  | сигнал |  | 2 | 682.31 | 1364.62 | 1364.62 |  |  |  | 2 | 0 | [5 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
130 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.01 | 9692.14 | 96.93 | 96.93 |  |  |  | 0.13 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
131 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 58 | 239.31 | 13880.1 | 13880.1 |  |  |  | 18.56 | 0 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
132 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 58 | 1137.83 | 65994.11 | 65994.11 |  |  |  | 93.96 | 0 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
Шкаф организации цепей ТН 35 кВ типа ШМТН -03 | [18 empty] | Шкаф организации цепей ТН 35 кВ типа ШМТН -03
133 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 9 | 239.31 | 2153.81 | 2153.81 |  |  |  | 2.88 | 0 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
134 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 9 | 1137.83 | 10240.47 | 10240.47 |  |  |  | 14.58 | 0 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
135 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  | схема |  | 1 | 1926.69 | 1926.69 | 1926.69 |  |  |  | 2.88 | 0 | [5 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
136 | ГЭСНп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм |  | шт |  | 20 | 4786.24 | 95724.8 | 95724.8 |  |  |  | 128 | 0 | [5 empty] | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
137 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.01 | 9692.14 | 96.93 | 96.93 |  |  |  | 0.13 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
Шкаф оперативной блокировки типа ШМОБ -10, количество - 1 шт. | [18 empty] | Шкаф оперативной блокировки типа ШМОБ -10, количество - 1 шт.
138 | ГЭСНп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 2 | 1981.38 | 3962.77 | 3962.77 |  |  |  | 7.2 | 0 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения
139 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 2 | 1148.33 | 2296.64 | 2296.64 |  |  |  | 3.24 | 0 | [5 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
140 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.01 | 9692.14 | 96.93 | 96.93 |  |  |  | 0.13 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
141 | ГЭСНп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения |  | шт |  | 2 | 13279.73 | 26559.46 | 26559.46 |  |  |  | 36 | 0 | [5 empty] | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения
142 | ГЭСНп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 2 | 16026.89 | 32053.78 | 32053.78 |  |  |  | 46.98 | 0 | [5 empty] | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
143 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  | сигнал |  | 76 | 682.31 | 51855.56 | 51855.56 |  |  |  | 76 | 0 | [5 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
144 | ГЭСНп01-03-025-03 | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 10 |  | шт |  | 8 | 24442.16 | 195537.31 | 195537.31 |  |  |  | 288 | 0 | [5 empty] | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 10
Шкаф регистратора аварийных событий типа ШТУ .ТМ .211, количество - 1 шт. | [18 empty] | Шкаф регистратора аварийных событий типа ШТУ .ТМ .211, количество - 1 шт.
145 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 18 | 239.31 | 4307.62 | 4307.62 |  |  |  | 5.76 | 0 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
146 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 18 | 1137.83 | 20480.93 | 20480.93 |  |  |  | 29.16 | 0 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
147 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  | сигнал |  | 340 | 682.31 | 231985.4 | 231985.4 |  |  |  | 340 | 0 | [5 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
148 | ГЭСНп01-05-010-03 | Устройство автоматического осциллографирования: с записью предаварийного режима (магнитограф) |  | шт |  | 1 | 142888.51 | 142888.51 | 142888.51 |  |  |  | 173.52 | 0 | [5 empty] | Устройство автоматического осциллографирования: с записью предаварийного режима (магнитограф)
149 | ГЭСНп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм |  | шт |  | 18 | 4786.24 | 86152.32 | 86152.32 |  |  |  | 115.2 | 0 | [5 empty] | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
150 | ГЭСНп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 2 | 1981.38 | 3962.77 | 3962.77 |  |  |  | 7.2 | 0 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения
151 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 2 | 1148.33 | 2296.64 | 2296.64 |  |  |  | 3.24 | 0 | [5 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
152 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.01 | 9692.14 | 96.93 | 96.93 |  |  |  | 0.13 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
Кабель | [18 empty] | Кабель
153 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 27 | 613.23 | 16557.4 | 16557.4 |  |  |  | 22.14 | 0 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
154 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 236 | 1137.83 | 268527.76 | 268527.76 |  |  |  | 382.32 | 0 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
155 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 4.9 | 9692.14 | 47491.47 | 47491.47 |  |  |  | 63.5 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
Ячейки 6 кВ | [18 empty] | Ячейки 6 кВ
156 | ГЭСНп01-04-007-01 | Максимальная токовая защита с однократным АПВ: одноступенчатая ЭПЗ-1654 |  | компл |  | 20 | 10093.74 | 201874.81 | 201874.81 |  |  |  | 273.6 | 0 | [5 empty] | Максимальная токовая защита с однократным АПВ: одноступенчатая ЭПЗ-1654
157 | ГЭСНп01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения |  | шт |  | 3 | 15439.72 | 46319.15 | 46319.15 |  |  |  | 62.64 | 0 | [5 empty] | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
158 | ГЭСНп01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3 |  | шт |  | 20 | 5063.86 | 101277.22 | 101277.22 |  |  |  | 129.6 | 0 | [5 empty] | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3
159 | ГЭСНп01-04-048-04 | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): REB 010 |  | компл |  | 20 | 62254.33 | 1245086.64 | 1245086.64 |  |  |  | 1512 | 0 | [5 empty] | Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): REB 010
160 | ГЭСНп01-03-021-03 | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ |  | шт |  | 20 | 24442.16 | 488843.28 | 488843.28 |  |  |  | 720 | 0 | [5 empty] | Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя: до 35 кВ
161 | ГЭСНп01-04-006-03 | Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" с работой на сигнал |  | компл |  | 19 | 1593 | 30266.93 | 30266.93 |  |  |  | 41.04 | 0 | [5 empty] | Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" с работой на сигнал
162 | ГЭСНп01-06-023-01 | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока |  | шт |  | 2 | 2889.15 | 5778.3 | 5778.3 |  |  |  | 8.64 | 0 | [5 empty] | Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока
163 | ГЭСНп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм |  | шт |  | 200 | 4786.24 | 957248 | 957248 |  |  |  | 1280 | 0 | [5 empty] | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
164 | ГЭСНп01-04-063-01 | Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств (КРУ) |  | компл |  | 2 | 31341.32 | 62682.63 | 62682.63 |  |  |  | 84.96 | 0 | [5 empty] | Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств (КРУ)
165 | ГЭСНп01-05-023-02 | Устройство АЧР: с последующим АПВ после восстановления частоты |  | шт |  | 2 | 32572.44 | 65144.88 | 65144.88 |  |  |  | 77.76 | 0 | [5 empty] | Устройство АЧР: с последующим АПВ после восстановления частоты
166 | ГЭСНп01-09-002-01 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3 |  | шт |  | 22 | 5063.86 | 111404.94 | 111404.94 |  |  |  | 142.56 | 0 | [5 empty] | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3
167 | ГЭСНп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  | схема |  | 34 | 1926.69 | 65507.36 | 65507.36 |  |  |  | 97.92 | 0 | [5 empty] | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
168 | ГЭСНп01-03-002-18 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения |  | шт |  | 154 | 1981.38 | 305133.45 | 305133.45 |  |  |  | 554.4 | 0 | [5 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения
169 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 203 | 1148.33 | 233109.55 | 233109.55 |  |  |  | 328.86 | 0 | [5 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
170 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.34 | 9692.14 | 3295.33 | 3295.33 |  |  |  | 4.41 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
171 | ГЭСНп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  | участок |  | 136 | 16026.89 | 2179657.11 | 2179657.11 |  |  |  | 3194.64 | 0 | [5 empty] | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
172 | ГЭСНп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  | сигнал |  | 55 | 682.31 | 37527.05 | 37527.05 |  |  |  | 55 | 0 | [5 empty] | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
Итого по разделу 4 Релейная защита и автоматика |  |  |  | Мат. 13: 14040.2968; Мат. 14: 0 | [6 empty] | Итого по разделу 4 Релейная защита и автоматика
Раздел 5. Автоматизированная система управления технологическими процессами | [17 empty] | Раздел 5. Автоматизированная система управления технологическими процессами
173 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  | шт |  | 2 | 2281.44 | 4562.88 | 4562.88 |  |  |  | 4.98 | 0 | [5 empty] | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
174 | ГЭСНп02-01-003-11 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160 |  | система |  | 1 | 1430288.11 | 1430288.11 | 1430288.11 |  |  |  | 1506 | 0 | [5 empty] | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160
175 | ГЭСНп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  | шт |  | 2 | 715.5 | 1431 | 1431 |  |  |  | 2.6 | 0 | [5 empty] | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
176 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт |  | 72 | 239.31 | 17230.46 | 17230.46 |  |  |  | 23.04 | 0 | [5 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
177 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 72 | 1137.83 | 81923.73 | 81923.73 |  |  |  | 116.64 | 0 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
178 | ГЭСНп01-05-015-01 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения |  | шт |  | 1 | 15439.72 | 15439.72 | 15439.72 |  |  |  | 20.88 | 0 | [5 empty] | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
179 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.01 | 9692.14 | 96.93 | 96.93 |  |  |  | 0.13 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
Кабель | [18 empty] | Кабель
180 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 58 | 1137.83 | 65994.11 | 65994.11 |  |  |  | 93.96 | 0 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
181 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 1.16 | 9692.14 | 11242.88 | 11242.88 |  |  |  | 15.03 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
Итого по разделу 5 Автоматизированная система управления технологическими процессами |  |  |  | Мат. 13: 1783.2632; Мат. 14: 0 | [6 empty] | Итого по разделу 5 Автоматизированная система управления технологическими процессами
Раздел 6. Учет электроэнергии | [17 empty] | Раздел 6. Учет электроэнергии
182 | ГЭСНп02-01-003-11 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160 |  | система |  | 1 | 1430288.11 | 1430288.11 | 1430288.11 |  |  |  | 1506 | 0 | [5 empty] | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160
183 | ГЭСНп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  | шт |  | 1 | 2281.44 | 2281.44 | 2281.44 |  |  |  | 2.49 | 0 | [5 empty] | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
184 | ГЭСНп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  | испытание |  | 5 | 1137.83 | 5689.15 | 5689.15 |  |  |  | 8.1 | 0 | [5 empty] | Испытание цепи вторичной коммутации
185 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.1 | 9692.14 | 969.21 | 969.21 |  |  |  | 1.3 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
Итого по разделу 6 Учет электроэнергии |  |  |  | Мат. 13: 1517.886; Мат. 14: 0 | [6 empty] | Итого по разделу 6 Учет электроэнергии
Раздел 7. Видеонаблюдение | [17 empty] | Раздел 7. Видеонаблюдение
186 | ГЭСНп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения |  | шт |  | 12 | 990.69 | 11888.31 | 11888.31 |  |  |  | 21.6 | 0 | [5 empty] | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения
187 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 1 | 1148.33 | 1148.33 | 1148.33 |  |  |  | 1.62 | 0 | [5 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
188 | ГЭСНп01-06-010-03 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения |  | шт |  | 1 | 13279.73 | 13279.73 | 13279.73 |  |  |  | 18 | 0 | [5 empty] | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения
189 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.19 | 9692.14 | 1841.51 | 1841.51 |  |  |  | 2.46 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
190 | ГЭСНп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 |  | система |  | 1 | 73423.52 | 73423.52 | 73423.52 |  |  |  | 85 | 0 | [5 empty] | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
191 | ГЭСНп02-01-002-04 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к норме 02-01-002-03 |  | канал |  | 7 | 7169.59 | 50187.12 | 50187.12 |  |  |  | 58.1 | 0 | [5 empty] | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к норме 02-01-002-03
192 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  | шт |  | 15 | 1211.51 | 18172.76 | 18172.76 |  |  |  | 24.3 | 0 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
193 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  | 5 | 3251.39 | 16256.97 | 16256.97 |  |  |  | 24.3 | 0 | [5 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
Итого по разделу 7 Видеонаблюдение |  |  |  | Мат. 13: 235.3824; Мат. 14: 0 | [6 empty] | Итого по разделу 7 Видеонаблюдение
Раздел 8. Охранная сигнализация | [17 empty] | Раздел 8. Охранная сигнализация
194 | ГЭСНп02-01-001-11 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160 |  | система |  | 1 | 796222.87 | 796222.87 | 796222.87 |  |  |  | 962 | 0 | [5 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160
Итого по разделу 8 Охранная сигнализация |  |  |  | Мат. 13: 962; Мат. 14: 0 | [6 empty] | Итого по разделу 8 Охранная сигнализация
Раздел 9. Сети связи | [17 empty] | Раздел 9. Сети связи
195 | ГЭСНп01-03-001-02 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения |  | шт |  | 5 | 990.69 | 4953.47 | 4953.47 |  |  |  | 9 | 0 | [5 empty] | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения
196 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0.01 | 9692.14 | 96.93 | 96.93 |  |  |  | 0.13 | 0 | [5 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
197 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт |  | 15 | 613.23 | 9198.56 | 9198.56 |  |  |  | 12.3 | 0 | [5 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
198 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание |  | 5 | 1148.33 | 5741.62 | 5741.62 |  |  |  | 8.1 | 0 | [5 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
Итого по разделу 9 Сети связи |  |  |  | Мат. 13: 29.5296; Мат. 14: 0 | [6 empty] | Итого по разделу 9 Сети связи
Раздел 10. Пожарная сигнализация | [17 empty] | Раздел 10. Пожарная сигнализация
199 | ГЭСНп02-01-001-11 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160 |  | система |  | 1 | 796222.87 | 796222.87 | 796222.87 |  |  |  | 962 | 0 | [5 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160
Итого по разделу 10 Пожарная сигнализация |  |  |  | Мат. 13: 962; Мат. 14: 0 | [6 empty] | Итого по разделу 10 Пожарная сигнализация
Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 8: 19565834.5 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
Прочие затраты |  |  |  | 8: 41283910.9 | [8 empty] | Прочие затраты
Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 8: 19565834.5 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 8: 14674376.06 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 8: 7043700.34 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 41283910.9; Мат. 13: 25855.3288; Мат. 14: 0 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
справочно: | [22 empty] | справочно:
Затраты труда рабочих | [22 empty] | Затраты труда рабочих
ПНР "вхолостую" |  |  |  | 8: 33027128.72 | [8 empty] | ПНР "вхолостую"
ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 8: 8256782.18 | [8 empty] | ПНР "под нагрузкой"