АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в августе месяце 2019г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО-386 1992 года с выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на ТП-92 | АО «Братская электросетевая компания» РЭС-1 | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет: Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. | Май | сентябрь |
| 2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО-386 1992 года с выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на ТП-93 | АО «Братская электросетевая компания» РЭС-1 | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет: Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. | Май | сентябрь |
| 3 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО-386 1992 года с выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на ТП-162 | АО «Братская электросетевая компания» РЭС-1 | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет: Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. | Май | сентябрь |
| 4 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 0,4кВ с заменой кабеля от ТП № 501 РУ-0,4кВ. П-2 ф-3 до . ВРУ-0,4кВ. ж.д ул. Горького, 9 Братского района,.г.Вихоревка,ул. Горького | АО "Братская электросетевая компания" РЭС-1 , МУ Вихоревка | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что КЛ 0,4кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии: Кабель ААБ-3х120, «ноль» по броне - поврежден, снижены электроизоляционные свойства в результате старения изоляции; срок эксплуатации кабеля более 35 лет; наружный изоляционный покров КЛ в РУ-0,4 кВ. поврежден.Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | Август | Август |
| 5 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 6кВ № 213, расположенная по адресу : г.Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК . | АО "Братская электросетевая компания" | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что ВЛ напряжением 6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации ВЛ составляет более 25 лет; загнивание деревянных элементов опор ВЛ напряжением 6кВ и траверс сверх допустимых норм составляет более 45% от общего количества, сможество скруток провода в пролетах опор. Требуется проведение капитального ремонта. | Август | Август |
| 6 | ТМ 630/10 КТП-352 п.Покосное МУ Вихоревка | КУМИ МО Братский район | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Август | Август |
| 7 | ТМ 630/10 РЭС-1 Центральная база | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Август | Август |
| 8 | ТМ 160/10 КТП-14 п.Тангуй МУ Вихоревка | КУМИ МО Братский район | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Август | Август |
| 9 | ТМ 250/6 ТП-353 Т-1 РЭС-4 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Август | Август |
| 10 | ТМ 400/10 КТП-508 МУ Вихоревка | КУМИ МО Братский район | Акт обследования объекта на проведение кап.ремонта | Август | Август |