АО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в мае месяце 2019г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО-386 1992 года с выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на ТП-92 | АО "Братская электросетевая компания" РЭС-1 | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет: Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. | май | сентябрь |
| 2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО-386 1992 года с выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на ТП-93 | АО "Братская электросетевая компания" РЭС-1 | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет: Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. | май | сентябрь |
| 3 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек КСО-386 1992 года с выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на ТП-162 | АО "Братская электросетевая компания" РЭС-1 | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет: Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. | май | сентябрь |
| 4 | Капитальный ремонт ТП № 275 с заменой автоматического выключателя АВМ -10 на ВА-55 на САВМ в жилом районе Гидростроитель , города Братска | АО "Братская электросетевая компания" | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование находится в неудовлетворительном техническом состоянии: износ основных контактов АВМ-10, срок службы составляет более 25 лет; требуется замена на ВА | май | май |
| 5 | Капитальный ремонт участка воздушной линии напряжением 6кВ ЛЭП №138 от оп.№39 до оп.№45 ул. Рабочая в п. Лесогорск, Чунского района. | АО "Братская электросетевая компания" | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что ВЛ-6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: загнивание основания деревянных опор сверх допустимых норм составляет более 45% от общего количества. Требуется проведение капитального ремонта. | май | июнь |
| 6 | ТМ-160/1 0 МТП-4 п. Харанжино РЭС-1 МУ Вихоревка | КУМИ МО Братский район | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | май | май |
| 7 | ТМ-250/6 ТП-519 Т-1 РЭС-4 | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | май | май |
| 8 | ТМ--630/6 ТП-50 РЭС-Иркутский | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | май | май |
| 9 | ТМ-250/10 КНС-2 Т-1 РЭС-1 | КУМИ Администрация г. Братска | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | май | май |
| 10 | ТМ-400/6 ТП-424 Т-1 п. Гидростроитель | АО "Братская электросетевая компания" | Акт обследования объекта на проведение кап. ремонта | май | май |