## прил.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор
АО "Братская электросетевая компания"
___________________ С.И. Кабаев
(подпись)
[25 empty] | " | " |  | марта | 20 | 18 | года
М.П.
АО "Братская электросетевая компания"
Отчет об исполнении инвестиционной программы за двенадцать месяцев 2017 года, млн. рублей без НДС
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [5 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 249.7117 | 250.062 | 6.1146 | 6.1146 | 42.1326 | 42.1326 | 64.7323 | 64.7323 | 137.0826 | 137.0826
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 78.2502 | 76.9969 | 4.2045 | 4.2045 | 27.1407 | 27.1407 | 32.9683 | 32.9683 | 12.6833 | 12.6833
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 45.4122 | 47.0512 | 0.23844 | 0.23844 | 5.9442 | 5.9442 | 28.1853 | 28.1853 | 12.6833 | 12.6833
1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 19.5409 | 21.2352 |  |  | 2.7605 | 2.7605 | 13.2218 | 13.2218 | 5.2529 | 5.2529
2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 11.6182 | 12.0324 | 0.1699 | 0.1699 | 0.76672 | 0.76672 | 7.732 | 7.732 | 3.3638 | 3.3638
3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 6.6452 | 5.6831 | 0.06854 | 0.06854 | 1.0738 | 1.0738 | 5.2687 | 5.2687 | -0.7279 | -0.7279
4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 7.303 | 7.924 |  |  | 1.3432 | 1.3432 | 1.804 | 1.804 | 4.7768 | 4.7768
5 | Реконструкция РП-6 с установкой дополнительных ячеек напряжением 10кВ в жилом районе Центральный города Братска для технологического присоединения объектов ООО "БратскХимСинтез" |  |  |  |  | 0.305 | 0.17661 |  |  |  |  | 0.15885 | 0.15885 | 0.017753 | 0.017753
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее |  |  |  |  | 32.838 | 29.9456 | 3.9661 | 3.9661 | 21.1965 | 21.1965 | 4.783 | 4.783 | 0 | 0
1 | Приобретение автотехники |  |  |  |  | 32.838 | 29.9456 | 3.9661 | 3.9661 | 21.1965 | 21.1965 | 4.783 | 4.783 | 0 | 0
…
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 171.4615 | 173.0651 | 1.91 | 1.91 | 14.992 | 14.992 | 31.7639 | 31.7639 | 124.3993 | 124.3993
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 171.4615 | 173.0651 | 1.91 | 1.91 | 14.992 | 14.992 | 31.7639 | 31.7639 | 124.3993 | 124.3993
1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «Братская электросетевая компания» |  |  |  |  | 38.3608 | 38.3706 | 0.7537 | 0.7537 | 1.9711 | 1.9711 | 5.3074 | 5.3074 | 30.3384 | 30.3384
2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска |  |  |  |  | 27.338 | 24.7468 | [6 empty] | 24.7468 | 24.7468
3 | Строительство КЛ 35кВ, ПС 35/10кВ "Мегет" в п.Мегет Ангарского района |  |  |  |  | 6.0461 | 4.9797 | 0.15637 | 0.15637 |  |  | 0.06144 | 0.06144 | 4.7619 | 4.7619
4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе |  |  |  |  | 5.5643 | 5.64 |  |  | 0.11435 | 0.11435 | 2.0044 | 2.0044 | 3.5212 | 3.5212
5 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ № 17 в жилом районе Центральный города Братска для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 26.929 | 23.56 | [6 empty] | 23.56 | 23.56
6 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, города Братска |  |  |  |  | 8.431 | 7.1728 |  |  | 3.2629 | 3.2629 | 3.7931 | 3.7931 | 0.1168 | 0.1168
7 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района |  |  |  |  | 7.63 | 7.6198 | 0.85729 | 0.85729 | 2.9135 | 2.9135 | 2.6488 | 2.6488 | 1.2001 | 1.2001
8 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе |  |  |  |  | 12.0469 | 9.576 |  |  | 2.6288 | 2.6288 | 6.9328 | 6.9328 | 0.014432 | 0.014432
9 | Строительство электрических сетей в Чунском районе |  |  |  |  | 5.4748 | 4.5293 | 0.14265 | 0.14265 | 2.1936 | 2.1936 | 1.6385 | 1.6385 | 0.55448 | 0.55448
10 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске |  |  |  |  | 13.0575 | 19.3772 |  |  | 0.31165 | 0.31165 | 6.2656 | 6.2656 | 12.8 | 12.8
11 | Строительство электрических сетей в с.Сосновка Таргизского муниципального образования Чунского района |  |  |  |  | 2.7831 | 2.3733 |  |  | 1.596 | 1.596 | 0.98709 | 0.98709 | -0.2098 | -0.2098
12 | Строительство электрических сетей в городе Усть-Илимске |  |  |  |  | 4.5 | 6.4837 |  |  |  |  | 1.138 | 1.138 | 5.3457 | 5.3457
13 | Строительство электрических сетей 10 кВ в городе Братске с установкой РП, строительством ЛЭП-10 кВ и устройством прокола под электрофицированной железной дорогой |  |  |  |  | 13.3 | 18.6359 |  |  |  |  | 0.98674 | 0.98674 | 17.6492 | 17.6492
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.