## прил.6.1 отчет по ИП 2017
Приложение № 6.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор
АО "Братская электросетевая компания"
С.И. Кабаев
(подпись)
[15 empty] | " | " |  | марта | 20 | 18 | года
М.П.
АО "Братская электросетевая компания"
Отчет об исполнении инвестиционной программы 2017 года, млн. рублей без учета НДС
(предоставляется ежегодно)
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей | Введено (оформ-лено актами ввода в эксплуа-тацию), млн. рублей | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [5 empty] | Причины отклонений
[11 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 249.7117 | 250.062 | 250.062 |  |  | 0.47865 | 0.1917%
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 78.2502 | 76.9969 | 76.9969 |  |  | -1.1249 | -1.438%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 45.4122 | 47.0512 | 47.0512 |  |  | 1.7674 | 3.892%
1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 19.5409 | 21.2352 | 21.2352 |  |  | 1.6943 | 8.671% |  |  |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 11.6182 | 12.0324 | 12.0324 |  |  | 0.41419 | 3.565% |  |  |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 6.6452 | 5.6831 | 5.6831 |  |  | -0.96206 | -14.48% |  |  |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 7.303 | 7.924 | 7.924 |  |  | 0.62099 | 8.503% |  |  |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение трасс линий электропередачи по результатам выделения муниципальными образованиями земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
4 | Реконструкция РП-6 с установкой дополнительных ячеек напряжением 10кВ в жилом районе Центральный города Братска для технологического присоединения объектов ООО "БратскХимСинтез" |  |  |  |  | 0.305 | 0.17661 | 0.17661 |  |  | -0.1284 | -42.1% |  |  |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее |  |  |  |  | 32.838 | 29.9456 | 29.9456 |  |  | -2.8924 | -8.808%
1 | Приобретение автотехники |  |  |  |  | 32.838 | 29.9456 | 29.9456 |  |  | -2.8924 | -8.808% |  |  |  |  | изменение стоимости автотехники по результатам закупочных процедур
…
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 171.4615 | 173.0651 | 173.0651 |  |  | 1.6036 | 0.9353%
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 171.4615 | 173.0651 | 173.0651 |  |  | 1.6036 | 0.9353%
1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «Братская электросетевая компания» |  |  |  |  | 38.3608 | 38.3706 | 38.3706 |  |  | 0.0097856 | 0.02551% |  |  |  |  | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска |  |  |  |  | 27.338 | 24.7468 | 24.7468 |  |  | -2.5912 | -9.478% |  |  |  |  | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
3 | Строительство КЛ 35кВ, ПС 35/10кВ "Мегет" в п.Мегет Ангарского района |  |  |  |  | 6.0461 | 4.9797 | 4.9797 |  |  | -1.0664 | -17.64% |  |  |  |  | изменение стоимости строительства по результатам проведения подрядных торгов
4 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе |  |  |  |  | 5.5643 | 5.64 | 5.64 |  |  | 0.075682 | 1.36% |  |  |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
5 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ № 17 в жилом районе Центральный города Братска для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 26.929 | 23.56 | 23.56 |  |  | -3.369 | -12.51% |  |  |  |  | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
6 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, города Братска |  |  |  |  | 8.431 | 7.1728 | 7.1728 |  |  | -1.2582 | -14.92% |  |  |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
7 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района |  |  |  |  | 7.63 | 7.6198 | 7.6198 |  |  | -0.010197 | -0.1336% |  |  |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
8 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе |  |  |  |  | 12.0469 | 9.576 | 9.576 |  |  | -2.4709 | -20.51% |  |  |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
9 | Строительство электрических сетей в Чунском районе |  |  |  |  | 5.4748 | 4.5293 | 4.5293 |  |  | -0.94552 | -17.27% |  |  |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
10 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске |  |  |  |  | 13.0575 | 19.3772 | 19.3772 |  |  | 6.3198 | 48.4% |  |  |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
11 | Строительство электрических сетей в с.Сосновка Таргизского муниципального образования Чунского района |  |  |  |  | 2.7831 | 2.3733 | 2.3733 |  |  | -0.4098 | -14.72% |  |  |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
12 | Строительство электрических сетей в городе Усть-Илимске |  |  |  |  | 4.5 | 6.4837 | 6.4837 |  |  | 1.9837 | 44.08% |  |  |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
13 | Строительство электрических сетей 10 кВ в городе Братске с установкой РП, строительством ЛЭП-10 кВ и устройством прокола под электрофицированной железной дорогой |  |  |  |  | 13.3 | 18.6359 | 18.6359 |  |  | 5.3359 | 40.12% |  |  |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.