## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «_25_» апреля 2018 г. №__320___
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за 2018 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Братская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министрства жилищной политики и энергетики Иркутской области № 75-мр от 15.08.2014 года с учетом изменеий, внесенных Распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 362-мр от 31.10.2018 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2018 год | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2018 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 11.31 | 0 | 38.285 | 0 | 7.779 | 0 | 0 | нд | 12.25 | 0 | 43.17 | 0 | 8.058 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 4.885 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 6.89 | 0 | 10.37 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | нд | 7.68 | 0 | 11 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 4.42 | 0 | 27.915 | 0 | 5.824 | 0 | 0 | нд | 4.57 | 0 | 32.17 | 0 | 6.103 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 4.255 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Иркутская область | Г | нд | 11.31 | 0 | 38.285 | 0 | 7.779 | 0 | 0 | нд | 12.25 | 0 | 43.17 | 0 | 8.058 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 4.885 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 6.89 | 0 | 10.37 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | нд | 7.68 | 0 | 11 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ №45. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Комсомольская, в 14 м севернее стадиона "Металлург". | I_1.1.1-1 | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП №5 напряжением 10 кВ с расширением ЗРУ-10 кВ. Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ ЛЭП №625, №648 со строительством новых участков КЛ-10 кВ от ПС «Северная». Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, ул. Мира | I_1.1.1-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КТПН напряжением 6/0,4 кВ № 284. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка. | I_1.1.1-3-2 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция подстанции напряжением 35/6 кВ ПС "Мелькомбинат" с заменой масляных выключателей напряжением 35кВ на вакуумные выключатели. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун. | I_1.1.1-6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | I_1.1.1-8-3 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством новой КТПН № 553. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | I_1.1.1-9-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ-10кВ РП "Насосная третьего подъема" с заменой масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные выключатели. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | I_1.1.1-12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой старых КТПН на новые, с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в городе Братске | I_1.1.1-18 | нд | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством новой КТПН напряжением 6/0,4кВ № 541. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | I_1.1.2-1-2 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция подстанции напряжением 110/6 кВ ПС "Вихоревка" с заменой масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные выключатели. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка | I_1.1.2-6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой силовых трансфрорматоров, установкой ячеек напряженеие 6-10 кВ , панелей напряжением 0,4 кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского районов | I_1.1.2-12 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уменьшение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с установкой новых ТП
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН №156. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица Ленина. | I_1.1.3-2 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 219. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького. | I_1.1.3-3 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 220. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Комсомольская. | I_1.1.3-4 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ , панелей напряжением 0,4 кВ в Чунском районе | I_1.1.3-22 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством новой КТПН напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | I_1.1.4-6-2 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством участка ВЛ-6 кВ ЛЭП № 740. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка. | I_1.1.1-3-1 | нд | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП №736 со строительством участка ВЛ-6 кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Рудничная, улица Кежемская. | I_1.1.1-4 | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 417. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Коршуновская, улица Московская. | I_1.1.1-5 | нд | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 126. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, улица 1-я Таежная, улица 2-я Таежная, улица 3-я Таежная, улица Чапаева, переулок 2-ой Линейный. | I_1.1.1-7 | нд | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП №838 со строительством участка КЛ-6 кВ от ТП №559 до ТП №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | I_1.1.1-8-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП ЖБИ-2 со строительством участка КЛ-6 кВ от ТП №160 до ТП №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | I_1.1.1-8-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 823 от ПС «Энергетик» до ТП №50. Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева. | I_1.1.1-10-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 825 от ПС «Энергетик» до ТП №50. Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева. | I_1.1.1-10-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в городе Братске. | I_1.1.1-17 | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линий электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей.
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством нового участка ВЛ-6 кВ ЛЭП № 515. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | I_1.1.2-1-1 | нд | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №541. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | I_1.1.2-1-3 | нд | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от КТПН № 98. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, улица Трактовая. | I_1.1.2-2 | нд | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №540. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Мечтателей, улица Светлая, улица Мирная. | I_1.1.2-3 | нд | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №353. Иркутская область, Братский район, поселок Тангуй, улица Ленина, улица Гастелло, улица Суворова, улица Смирнова, улица Кутузова, улица Щорса. | I_1.1.2-4-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №524. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Первомайская, улица Северная, улица Папанина, улица Ангарская. | I_1.1.2-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 151. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица Чехова, улица Мира. | I_1.1.3-1 | нд | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №215. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького. | I_1.1.3-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №220. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Комсомольская, улица Чапаева. | I_1.1.3-6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №222. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Матросова. | I_1.1.3-7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №255. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Толстого, улица Комсомольская, улица Пушкина, улица Мира, улица Маяковского, улица Некрасова. | I_1.1.3-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в Чунском районе | I_1.1.3-21 | нд | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №43 до ТП №50А. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Серафимовича, улица Авиастроителей, улица Муравьева. | I_1.1.4-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №50А до ТП №50. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Муравьева, улица Украинская. | I_1.1.4-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №71 до ТП №66. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Волгоградская, улица Новаторов, улица Сибирских партизан, улица Мира. | I_1.1.4-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП №65. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Сибирских партизан, улица Гражданская. | I_1.1.4-4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП №58. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Сибирских партизан. | I_1.1.4-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством нового участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Боково". Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | I_1.1.4-6-1 | нд | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | I_1.1.4-6-3 | нд | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей.
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от КТПН напряжением 6/0,4 кВ №49. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | I_1.1.4-6-4 | нд | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «Братская электросетевая компания» | E_2.1.1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 4.42 | 0 | 27.915 | 0 | 5.824 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 32.17 | 0 | 6.103 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 4.255 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Е_2.1.2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП-8. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-1 | нд | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя, поселок Ударник, улица Центральная. | I_2.1.5-2-1 | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | I_2.1.5-2-2 | нд | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП №7. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, улица Долгожданная. | I_2.1.5-3-1 | нд | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП №8. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, улица Долгожданная. | I_2.1.5-3-2 | нд | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Совхозный, улица Ангарская. | I_2.1.5-4-1 | нд | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство новой СКТП № 1 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-4-2 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство новой СКТП № 2 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-4-3 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 1. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-5 | нд | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 2. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-6 | нд | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Совхозный, улица Весенняя. | I_2.1.5-7 | нд | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство новой СКТП № 3 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | I_2.1.5-8-1 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 3. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | I_2.1.5-8-2 | нд | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | I_2.1.5-9 | нд | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, переулок Западный, улица Центральная. | I_2.1.5-10-1 | нд | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-Ударник. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, улица Центральная. | I_2.1.5-10-2 | нд | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП №708 до нового СКТП. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | I_2.1.5-11-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | I_2.1.5-11-2 | нд | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство новой СКТП № 4 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | I_2.1.5-11-3 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
1.4 | Строительство новой СКТП №5 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Молодежная. | I_2.1.5-11-4 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 4. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Березовая, улица Молодежная. | I_2.1.5-12 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 5. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Молодежная, улица Надежды. | I_2.1.5-13 | нд | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Поселок-3". Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский. | I_2.1.8-1-1 | нд | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство КТПН №12т напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок. Уральский. | I_2.1.8-1-2 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №12т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица ХХ Партсъезда, улица Нагорная, улица Лесная, улица Сибирская, переулок Уральский, переулок Киевский. | I_2.1.8-1-3 | нд | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Поселок-4". Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский | I_2.1.8-2-1 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский. | I_2.1.8-2-2 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Морская, улица 50 лет Октября, улица XX Партсъезда, переулок Уральский. | I_2.1.8-2-3 | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН №19т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Морская. | I_2.1.8-3-3 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №23. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная, улица Мира. | I_2.1.9-1 | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №101. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Тургенева, улица Кирова, улица Дзержинского. | I_2.1.9-2-1 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №516. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Тургенева, улица Кирова, улица Дзержинского | I_2.1.9-2-2 | нд | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | уменьшение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №52. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Кирова, улица Тургенева, улица Дзержинского. | I_2.1.9-2-3 | нд | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП №97А до ТП №97Б. Иркутская область, Братский район, поселок Зяба. | I_2.1.9-3-1 | нд | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП №97А до ТП №97Б. Иркутская область, Братский район, поселок Зяба. | I_2.1.9-3-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №7. Иркутская область, Братский район, п. Кежемский, ул. Радищева | I_2.1.9-4 | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №100. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, улица Профсоюзная. | I_2.1.9-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №515. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Кирова. | I_2.1.9-6 | нд | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛ-27,5 кВ до ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | I_2.1.10-1-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство трансформаторной подстанции напряжением 27,5/6 кВ ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | I_2.1.10-1-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | I_2.1.10-1-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер №1. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-2-1 | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-2-2 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТПН 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-2-3 | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №106. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Вокзальная, улица Дачная. | I_2.1.10-3 | нд | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ВЛ-10кВ фидер №12 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Хребтовая. | I_2.1.10-4-1 | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство участка КЛ-10кВ фидер №12 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Хребтовая. | I_2.1.10-4-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ фидер "Станция" на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Гагарина. | I_2.1.10-5-1 | нд | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство участка КЛ-10 кВ фидер "Станция" на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Гагарина. | I_2.1.10-5-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ фидер "Станция". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, улица Клубничная. | I_2.1.10-6-1 | нд | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство новой КТПН напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, улица Клубничная. | I_2.1.10-6-2 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул. Кильдерова, ул. Клубничная. | I_2.1.10-6-3 | нд | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-7-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТПН напряжением 6/0,4кВ №9. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-7-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 от ТП №9. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Речушка, ул. Советская, ул. Пионерская. | I_2.1.10-7-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №138. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Рабочая, улица Боровая, улица Почтовая, улица Шлыкова. | I_2.1.11-1 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №134. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | I_2.1.11-2-1 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | I_2.1.11-2-2 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | I_2.1.11-2-3 | нд | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ЛЭП-10кВ №625Б от подстанции напряжением 110/10кВ "Бикей". Иркутская область, город Братск, жилой район Бикей, улица Придорожная, улица Совхозная, улица Полевая. | I_2.1.12-1 | нд | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ЛЭП-10кВ №624Б от подстанции напряжением 110/10кВ "Бикей". Иркутская область, город Братск, жилой район Бикей, улица Придорожная, улица Совхозная, улица Профсоюзная, улица Фестивальная, улица Полевая. | I_2.1.12-2 | нд | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ЛЭП-10кВ ЛЭП №562. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | I_2.1.12-3-1 | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТПН № 751 напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | I_2.1.12-3-2 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №751. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | I_2.1.12-3-3 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство кабельной линии напряжением 10кВ от ТП№42 до ТП№317. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | I_2.1.12-4-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Установка дополнительных ячеек напряжением 10кВ в ТП №317. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | I_2.1.12-4-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ "База Т-2" в жилом районе Центральный города Братска. | I_2.1.12-5-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ № 671 в жилом районе Центральный города Братска. | I_2.1.12-5-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП № 145. Иркутская область, г.Братск, ж/р Падун, ул.Полевая. | I_2.1.12-6 | нд | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотехники | G_1.5.1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности