## прил.6.1
Приложение № 6.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
АО "БЭСК"
С.И. Кабаев
(подпись)
"_____" ___марта___ 2019 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2018 год, млн. рублей без НДС
(предоставляется ежегодно)
№ п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  | 256.6194 | 256.819 | 256.819 |  |  | 0.19963 | 0.07779%
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 79.7693 | 78.6417 | 78.6417 |  |  | -1.1276 | -1.414%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 53.9726 | 52.9298 | 52.9298 |  |  | -1.0429 | -1.932%
1.1.1-1 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ №45. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Комсомольская, в 14 м севернее стадиона "Металлург". |  | 1.5384 | 1.2486 | 1.2486 |  |  | -0.2898 | -18.84% |  |  | уменьшение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.1.1-2 | Реконструкция РП №5 напряжением 10 кВ с расширением ЗРУ-10 кВ. Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ ЛЭП №625, №648 со строительством новых участков КЛ-10 кВ от ПС «Северная». Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, ул. Мира |  | 6.3844 | 6.5361 | 6.5361 |  |  | 0.15169 | 2.376%
1.1.1-3-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством участка ВЛ-6 кВ ЛЭП № 740. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка. |  | 0.3 | 0.30728 | 0.30728 |  |  | 0.007278 | 2.426%
1.1.1-3-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КТПН напряжением 6/0,4 кВ № 284. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка. |  | 0.84315 | 0.66141 | 0.66141 |  |  | -0.18175 | -21.56% |  |  | уменьшение физических объемов работ по строительству фундамента КТПН и выполнению благоустройства территории; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.1.1-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП №736 со строительством участка ВЛ-6 кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Рудничная, улица Кежемская. |  | 1.1 | 1.0784 | 1.0784 |  |  | -0.021607 | -1.964%
1.1.1-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 417. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Коршуновская, улица Московская. |  | 1.0277 | 1.1322 | 1.1322 |  |  | 0.10452 | 10.17% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей.
1.1.1-6 | Реконструкция подстанции напряжением 35/6 кВ ПС "Мелькомбинат" с заменой масляных выключателей напряжением 35кВ на вакуумные выключатели. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун. |  | 4.8989 | 5.3127 | 5.3127 |  |  | 0.41388 | 8.448%
1.1.1-7 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 126. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, улица 1-я Таежная, улица 2-я Таежная, улица 3-я Таежная, улица Чапаева, переулок 2-ой Линейный. |  | 1.1516 | 1.2131 | 1.2131 |  |  | 0.061527 | 5.343%
1.1.1-8-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП №838 со строительством участка КЛ-6 кВ от ТП №559 до ТП №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. |  | 0.14461 | 0.084905 | 0.084905 |  |  | -0.059708 | -41.29% |  |  | изменение физических объемов работ в связи с уменьшением работ по восстановлению благоустройства (в том числе асфальтобетонна), связанных с уточнением трассы строительства линии электропередачи, по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.1.1-8-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП ЖБИ-2 со строительством участка КЛ-6 кВ от ТП №160 до ТП №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. |  | 0.14461 | 0.085126 | 0.085126 |  |  | -0.059487 | -41.14% |  |  | изменение физических объемов работ в связи с уменьшением работ по восстановлению благоустройства (в том числе асфальтобетонна), связанных с уточнением трассы строительства линии электропередачи, по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.1.1-8-3 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. |  | 1.2052 | 1.3621 | 1.3621 |  |  | 0.15689 | 13.02% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, связанных со строительством контура заземления и общестроительными работами
1.1.1-9-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством новой КТПН № 553. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 |  |  | 0 | 0%
1.1.1-10-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 823 от ПС «Энергетик» до ТП №50. Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева. |  | 0.05 | 0.0075 | 0.0075 |  |  | -0.0425 | -85% |  |  | уменьшение стоимости ПИР в связи с уменьшением обьемов и стоимости топографической съемки (частичное использование существующей топографической съемки)
1.1.1-10-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 825 от ПС «Энергетик» до ТП №50. Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева. |  | 0.05 | 0.0075 | 0.0075 |  |  | -0.0425 | -85% |  |  | уменьшение стоимости ПИР в связи с уменьшением обьемов и стоимости топографической съемки (частичное использование существующей топографической съемки)
1.1.1-12 | Реконструкция ЗРУ-10кВ РП "Насосная третьего подъема" с заменой масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные выключатели. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. |  | 3.3794 | 3.0004 | 3.0004 |  |  | -0.37902 | -11.22% |  |  | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.1.1-17 | Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в городе Братске. |  | 2.2 | 2.5759 | 2.5759 |  |  | 0.37593 | 17.09% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линий электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей.
1.1.1-18 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой старых КТПН на новые, с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в городе Братске |  | 3.5 | 3.7682 | 3.7682 |  |  | 0.26819 | 7.663%
1.1.2-1-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством нового участка ВЛ-6 кВ ЛЭП № 515. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. |  | 1.1022 | 1.0878 | 1.0878 |  |  | -0.014388 | -1.305%
1.1.2-1-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством новой КТПН напряжением 6/0,4кВ № 541. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. |  | 0.68597 | 0.58805 | 0.58805 |  |  | -0.097923 | -14.28% |  |  | уменьшение физических объемов работ по строительству фундамента КТПН; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.1.2-1-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №541. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. |  | 0.61872 | 0.74758 | 0.74758 |  |  | 0.12886 | 20.83% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей.
1.1.2-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от КТПН № 98. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, улица Трактовая. |  | 1.35 | 1.0882 | 1.0882 |  |  | -0.26178 | -19.39% |  |  | уменьшение физических объемов работ по благоустройству по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.1.2-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №540. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Мечтателей, улица Светлая, улица Мирная. |  | 1.4866 | 1.5443 | 1.5443 |  |  | 0.057733 | 3.884%
1.1.2-4-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №353. Иркутская область, Братский район, поселок Тангуй, улица Ленина, улица Гастелло, улица Суворова, улица Смирнова, улица Кутузова, улица Щорса. |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0 | 0%
1.1.2-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №524. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Первомайская, улица Северная, улица Папанина, улица Ангарская. |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0 | 0%
1.1.2-6 | Реконструкция подстанции напряжением 110/6 кВ ПС "Вихоревка" с заменой масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные выключатели. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка |  | 1.776 | 1.5334 | 1.5334 |  |  | -0.24259 | -13.66% |  |  | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.1.2-12 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского районов |  | 0.6 | 0.34127 | 0.34127 |  |  | -0.25873 | -43.12% |  |  | уменьшение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с установкой новых ТП
1.1.3-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 151. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица Чехова, улица Мира. |  | 2.99 | 2.6308 | 2.6308 |  |  | -0.35916 | -12.01% |  |  | изменение физических объемов работ по благоустройству; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.1.3-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН №156. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица Ленина. |  | 0.71359 | 0.61042 | 0.61042 |  |  | -0.10317 | -14.46% |  |  | уменьшение физических объемов работ по стротельству контура заземления, изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.1.3-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 219. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького. |  | 0.79546 | 0.82924 | 0.82924 |  |  | 0.033779 | 4.246%
1.1.3-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 220. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Комсомольская. |  | 0.80842 | 0.73315 | 0.73315 |  |  | -0.075268 | -9.31%
1.1.3-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №215. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького. |  | 0.5 | 0.45079 | 0.45079 |  |  | -0.049214 | -9.843%
1.1.3-6 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №220. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Комсомольская, улица Чапаева. |  | 0.66631 | 0.47275 | 0.47275 |  |  | -0.19355 | -29.05% |  |  | уменьшение физических объемов работ по благоустройству и доставки ж/б приставок; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.1.3-7 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №222. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Матросова. |  | 0.35 | 0.30799 | 0.30799 |  |  | -0.042014 | -12% |  |  | уменьшение физических объемов работ по благоустройству и доставки ж/б приставок; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.1.3-8 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №255. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Толстого, улица Комсомольская, улица Пушкина, улица Мира, улица Маяковского, улица Некрасова. |  | 1.2805 | 0.83097 | 0.83097 |  |  | -0.44954 | -35.11% |  |  | уменьшение физических объемов работ по благоустройству и доставки ж/б приставок; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.1.3-21 | Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в Чунском районе |  | 0.6 | 0.60962 | 0.60962 |  |  | 0.009623 | 1.604%
1.1.3-22 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в Чунском районе |  | 0.65 | 0.62015 | 0.62015 |  |  | -0.02985 | -4.592%
1.1.4-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №43 до ТП №50А. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Серафимовича, улица Авиастроителей, улица Муравьева. |  | 1.457 | 1.4681 | 1.4681 |  |  | 0.01116 | 0.766%
1.1.4-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №50А до ТП №50. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Муравьева, улица Украинская. |  | 1.1128 | 1.123 | 1.123 |  |  | 0.010228 | 0.9191%
1.1.4-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №71 до ТП №66. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Волгоградская, улица Новаторов, улица Сибирских партизан, улица Мира. |  | 1.4114 | 1.4254 | 1.4254 |  |  | 0.014025 | 0.9937%
1.1.4-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП №65. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Сибирских партизан, улица Гражданская. |  | 0.90568 | 0.91305 | 0.91305 |  |  | 0.007378 | 0.8146%
1.1.4-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП №58. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Сибирских партизан. |  | 1.1807 | 1.1888 | 1.1888 |  |  | 0.008025 | 0.6797%
1.1.4-6-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством нового участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Боково". Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. |  | 1.75 | 1.9352 | 1.9352 |  |  | 0.18523 | 10.58% |  |  | увеличение физических объемов работ по строительству контуров заземления, выполнению работ по благоустройству
1.1.4-6-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством новой КТПН напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. |  | 0.5 | 0.48036 | 0.48036 |  |  | -0.019637 | -3.927%
1.1.4-6-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. |  | 0.17665 | 0.46167 | 0.46167 |  |  | 0.28502 | 161.3% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей.
1.1.4-6-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от КТПН напряжением 6/0,4 кВ №49. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. |  | 0.44167 | 0.38105 | 0.38105 |  |  | -0.060618 | -13.72% |  |  | изменение физических объемов работ по благоустройству; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее |  | 25.7967 | 25.712 | 25.712 |  |  | -0.084742 | -0.3285%
1.5.1 | Приобретение автотехники |  | 25.7967 | 25.712 | 25.712 |  |  | -0.084742 | -0.3285%
…
2 | Новое строительство |  | 176.85 | 178.1773 | 178.1773 |  |  | 1.3272 | 0.7505%
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 176.85 | 178.1773 | 178.1773 |  |  | 1.3272 | 0.7505%
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «Братская электросетевая компания» |  | 16.257 | 20.0883 | 20.0883 |  |  | 3.8313 | 23.57% |  |  | изменение физических объемов работ и затрат в связи с переносом щитов учета на опоры ВЛИ-0,4кВ
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска |  | 73.74 | 73.74 | 73.74 |  |  | 0 | 0%
2.1.5-1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП-8. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. |  | 1.2511 | 1.2511 | 1.2511 |  |  | 0 | 0%
2.1.5-2-1 | Строительство ВЛ-10 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя, поселок Ударник, улица Центральная. |  | 3.9747 | 3.9461 | 3.9461 |  |  | -0.028631 | -0.7203%
2.1.5-2-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. |  | 1.3843 | 0.94018 | 0.94018 |  |  | -0.44414 | -32.08% |  |  | уменьшение физических объемов работ по благоустройству по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.5-3-1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП №7. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, улица Долгожданная. |  | 2.2908 | 2.4045 | 2.4045 |  |  | 0.11368 | 4.963%
2.1.5-3-2 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП №8. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, улица Долгожданная. |  | 0.66474 | 0.72451 | 0.72451 |  |  | 0.059764 | 8.991%
2.1.5-4-1 | Строительство ВЛ-10кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Совхозный, улица Ангарская. |  | 1.3557 | 1.6499 | 1.6499 |  |  | 0.29416 | 21.7% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
2.1.5-4-2 | Строительство новой СКТП № 1 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. |  | 0.60198 | 0.51106 | 0.51106 |  |  | -0.090921 | -15.1% |  |  | уменьшение обьемов работ по строительству фундамента, изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.5-4-3 | Строительство новой СКТП № 2 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. |  | 0.60198 | 0.514 | 0.514 |  |  | -0.087982 | -14.62% |  |  | уменьшение обьемов работ по строительству фундамента, изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.5-5 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 1. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. |  | 1.0832 | 0.93128 | 0.93128 |  |  | -0.15195 | -14.03% |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.5-6 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 2. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. |  | 1.0448 | 0.88327 | 0.88327 |  |  | -0.16148 | -15.46% |  |  | уменьшение физических объемов работ по благоустройству, контурам заземления по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.5-7 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Совхозный, улица Весенняя. |  | 0.57702 | 0.5764 | 0.5764 |  |  | -0.000624 | -0.1081%
2.1.5-8-1 | Строительство новой СКТП № 3 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. |  | 0.60198 | 0.64299 | 0.64299 |  |  | 0.041014 | 6.813%
2.1.5-8-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 3. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. |  | 1.0197 | 1.1303 | 1.1303 |  |  | 0.11051 | 10.84% |  |  | увеличение физических объемов работ по монтажу контуров заземления по результатам уточнения ПСД .
2.1.5-9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. |  | 0.80424 | 0.46417 | 0.46417 |  |  | -0.34007 | -42.29% |  |  | изменение физических объемов работ по благоустройству и пересечениям по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.5-10-1 | Строительство ВЛ-10кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, переулок Западный, улица Центральная. |  | 0.41372 | 0.90486 | 0.90486 |  |  | 0.49114 | 118.7% |  |  | увеличение физических объемов работ по строительству контуров зазеления и грозозащиты, благоустройству по результатам уточнения ПСД
2.1.5-10-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-Ударник. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, улица Центральная. |  | 1.2121 | 1.6855 | 1.6855 |  |  | 0.47336 | 39.05% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
2.1.5-11-1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП №708 до нового СКТП. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. |  | 0.99317 | 1.6858 | 1.6858 |  |  | 0.69267 | 69.74% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
2.1.5-11-2 | Строительство ВЛ-10 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. |  | 0.85927 | 1.0358 | 1.0358 |  |  | 0.17655 | 20.55% |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
2.1.5-11-3 | Строительство новой СКТП № 4 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. |  | 0.60198 | 0.8098 | 0.8098 |  |  | 0.20783 | 34.52% |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; увеличение стоимости оборудования и материалов по результатам уточнения ПСД
2.1.5-11-4 | Строительство новой СКТП №5 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Молодежная. |  | 0.60198 | 0.76413 | 0.76413 |  |  | 0.16215 | 26.94% |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
2.1.5-12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 4. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Березовая, улица Молодежная. |  | 0.59645 | 0.65906 | 0.65906 |  |  | 0.062613 | 10.5% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
2.1.5-13 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 5. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Молодежная, улица Надежды. |  | 1.6354 | 1.9159 | 1.9159 |  |  | 0.28051 | 17.15% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
2.1.8-1-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Поселок-3". Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский. |  | 0.29487 | 0.46077 | 0.46077 |  |  | 0.16589 | 56.26% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
2.1.8-1-2 | Строительство КТПН №12т напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок. Уральский. |  | 0.79034 | 0.67358 | 0.67358 |  |  | -0.11676 | -14.77% |  |  | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.8-1-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №12т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица ХХ Партсъезда, улица Нагорная, улица Лесная, улица Сибирская, переулок Уральский, переулок Киевский. |  | 2.5087 | 2.4563 | 2.4563 |  |  | -0.052429 | -2.09%
2.1.8-2-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Поселок-4". Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский |  | 0.7 | 0.49657 | 0.49657 |  |  | -0.20343 | -29.06% |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.8-2-2 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский. |  | 0.79034 | 0.81792 | 0.81792 |  |  | 0.027584 | 3.49%
2.1.8-2-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Морская, улица 50 лет Октября, улица XX Партсъезда, переулок Уральский. |  | 3.412 | 2.832 | 2.832 |  |  | -0.58003 | -17% |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.8-3-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН №19т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Морская. |  | 0.504 | 0.33023 | 0.33023 |  |  | -0.17377 | -34.48% |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.9-1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №23. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная, улица Мира. |  | 1.0602 | 1.2506 | 1.2506 |  |  | 0.19039 | 17.96% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
2.1.9-2-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №101. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Тургенева, улица Кирова, улица Дзержинского. |  | 0.46 | 0.46863 | 0.46863 |  |  | 0.008632 | 1.877%
2.1.9-2-2 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №516. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Тургенева, улица Кирова, улица Дзержинского |  | 0.46 | 0.45218 | 0.45218 |  |  | -0.007821 | -1.7%
2.1.9-2-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №52. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Кирова, улица Тургенева, улица Дзержинского. |  | 1.1052 | 1.2264 | 1.2264 |  |  | 0.1212 | 10.97% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
2.1.9-3-1 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП №97А до ТП №97Б. Иркутская область, Братский район, поселок Зяба. |  | 3 | 2.2311 | 2.2311 |  |  | -0.76886 | -25.63% |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.9-3-2 | Строительство КЛ-6кВ от ТП №97А до ТП №97Б. Иркутская область, Братский район, поселок Зяба. |  | 1.6803 | 1.0471 | 1.0471 |  |  | -0.6332 | -37.68% |  |  | изменение физических объемов работ в связи с уменьшением работ по восстановлению благоустройства, связанных с изменением трассы строительства линии электропередачи, по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.9-4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №7. Иркутская область, Братский район, п. Кежемский, ул. Радищева |  | 0.7838 | 0.81962 | 0.81962 |  |  | 0.03582 | 4.57%
2.1.9-5 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №100. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, улица Профсоюзная. |  | 0.035 | 0.035 | 0.035 |  |  | 0 | 0%
2.1.9-6 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №515. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Кирова. |  | 0.389 | 0.59735 | 0.59735 |  |  | 0.20835 | 53.56% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
2.1.10-1-1 | Строительство ВЛ-27,5 кВ до ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. |  | 0.014914 | 0.014914 | 0.014914 |  |  | -2e-07 | -0.001341%
2.1.10-1-2 | Строительство трансформаторной подстанции напряжением 27,5/6 кВ ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. |  | 1.5 | 1.3401 | 1.3401 |  |  | -0.15994 | -10.66% |  |  | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.10-1-3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. |  | 0.014914 | 0.014914 | 0.014914 |  |  | -2e-07 | -0.001341%
2.1.10-2-1 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер №1. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. |  | 1.3 | 1.3992 | 1.3992 |  |  | 0.099234 | 7.633%
2.1.10-2-2 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. |  | 0.7 | 0.74607 | 0.74607 |  |  | 0.046071 | 6.582%
2.1.10-2-3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТПН 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. |  | 0.87083 | 0.92893 | 0.92893 |  |  | 0.058098 | 6.672%
2.1.10-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №106. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Вокзальная, улица Дачная. |  | 1.3856 | 1.6168 | 1.6168 |  |  | 0.23124 | 16.69% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
2.1.10-4-1 | Строительство участка ВЛ-10кВ фидер №12 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Хребтовая. |  | 0.42 | 0.36216 | 0.36216 |  |  | -0.057839 | -13.77% |  |  | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.10-4-2 | Строительство участка КЛ-10кВ фидер №12 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Хребтовая. |  | 10.4461 | 9.2312 | 9.2312 |  |  | -1.2149 | -11.63% |  |  | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.10-5-1 | Строительство участка ВЛ-10 кВ фидер "Станция" на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Гагарина. |  | 0.4 | 0.46231 | 0.46231 |  |  | 0.062305 | 15.58% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи
2.1.10-5-2 | Строительство участка КЛ-10 кВ фидер "Станция" на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Гагарина. |  | 8.8709 | 7.7593 | 7.7593 |  |  | -1.1116 | -12.53% |  |  | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.10-6-1 | Строительство ВЛ-10кВ фидер "Станция". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, улица Клубничная. |  | 0.4 | 0.56363 | 0.56363 |  |  | 0.16363 | 40.91% |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
2.1.10-6-2 | Строительство новой КТПН напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, улица Клубничная. |  | 0.632 | 0.72867 | 0.72867 |  |  | 0.09667 | 15.3% |  |  | увеличение физических объемов работ по строительству фундамента КТПН по результатам уточнения ПСД
2.1.10-6-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул. Кильдерова, ул. Клубничная. |  | 2.0077 | 2.263 | 2.263 |  |  | 0.25535 | 12.72% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
2.1.10-7-1 | Строительство ВЛ-6 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка, улица Советская, улица Пионерская. |  | 0.008123 | 0.0081233 | 0.0081233 |  |  | 3.3333e-07 | 0.004104%
2.1.10-7-2 | Строительство КТПН напряжением 6/0,4кВ №9. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка, улица Советская, улица Пионерская. |  | 0.008123 | 0.0081233 | 0.0081233 |  |  | 3.3333e-07 | 0.004104%
2.1.10-7-3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 от ТП №9. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Речушка, ул. Советская, ул. Пионерская. |  | 0.008123 | 0.0081233 | 0.0081233 |  |  | 3.3333e-07 | 0.004104%
2.1.11-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №138. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Рабочая, улица Боровая, улица Почтовая, улица Шлыкова. |  | 2.1951 | 1.4269 | 1.4269 |  |  | -0.76826 | -35% |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.11-2-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №134. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. |  | 0.51625 | 0.39195 | 0.39195 |  |  | -0.12429 | -24.08% |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.11-2-2 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. |  | 0.62803 | 0.42996 | 0.42996 |  |  | -0.19806 | -31.54% |  |  | уменьшение физических объемов работ по строительству фундамента КТПН по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.11-2-3 | Строительство ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. |  | 2.466 | 3.5979 | 3.5979 |  |  | 1.1319 | 45.9% |  |  | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
2.1.12-1 | Строительство участка ЛЭП-10кВ №625Б от подстанции напряжением 110/10кВ "Бикей". Иркутская область, город Братск, жилой район Бикей, улица Придорожная, улица Совхозная, улица Полевая. |  | 1.5843 | 1.2608 | 1.2608 |  |  | -0.32348 | -20.42% |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.12-2 | Строительство участка ЛЭП-10кВ №624Б от подстанции напряжением 110/10кВ "Бикей". Иркутская область, город Братск, жилой район Бикей, улица Придорожная, улица Совхозная, улица Профсоюзная, улица Фестивальная, улица Полевая. |  | 1.5309 | 1.4462 | 1.4462 |  |  | -0.084708 | -5.533%
2.1.12-3-1 | Строительство участка ЛЭП-10кВ ЛЭП №562. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. |  | 0.05 | 0.020101 | 0.020101 |  |  | -0.029899 | -59.8% |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.12-3-2 | Строительство КТПН № 751 напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. |  | 0.89471 | 0.8648 | 0.8648 |  |  | -0.029918 | -3.344%
2.1.12-3-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №751. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. |  | 1.756 | 1.7722 | 1.7722 |  |  | 0.016244 | 0.9251%
2.1.12-4-1 | Строительство кабельной линии напряжением 10кВ от ТП№42 до ТП№317. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. |  | 1.6 | 1.5521 | 1.5521 |  |  | -0.047936 | -2.996%
2.1.12-4-2 | Установка дополнительных ячеек напряжением 10кВ в ТП №317. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. |  | 0.20019 | 0.15144 | 0.15144 |  |  | -0.048756 | -24.35% |  |  | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.12-5-1 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ "База Т-2" в жилом районе Центральный города Братска. |  | 0.9 | 0.63057 | 0.63057 |  |  | -0.26943 | -29.94% |  |  | изменение физических объемов работ по благоустройству и пересечению с инженерными комуникациями и автодорогой по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.12-5-2 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ № 671 в жилом районе Центральный города Братска. |  | 0.9 | 0.62731 | 0.62731 |  |  | -0.27269 | -30.3% |  |  | изменение физических объемов работ по благоустройству и пересечению с инженерными комуникациями и автодорогой по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
2.1.12-6 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП № 145. Иркутская область, г.Братск, ж/р Падун, ул.Полевая. |  | 0.5 | 0.49524 | 0.49524 |  |  | -0.004764 | -0.9528%
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | В ценах отчетного года
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Для совещания (hidden)
Номер объекта | Сетевой район | ИП-2019
Объем финансирования, млн.руб
|  | Утверждено | ИТОГО Предложения по корректировке на 01.09.2018г. | с разбивкой по Сетевым районам Предложения по корректировке на 01.09.2018г.
Всего |  | 259.351 | 309.4504 | 309.4504
1.1 Реконструкция Братск | РЭС-1 | 16.618 | 18.783 | 10.783
| РЭС-2 |  |  | 8
1.2 Реконструкция г.Вихоревка, поселки Братского района | РЭС-1 | 7.262 | 13.266 | 11.266
| РЭС-2 |  |  | 2
1.3 Реконструкция Чунский р-н | РЭС-3 | 7.233 | 8.058 | 8.058
1.4 Реконструкция Иркутск | РЭС-Ирк | 7.36 | 9.737 | 9.737
1.5 Водозабор | РЭС-1 | 32.008 | 1 | 1
1.6 Автотехника | АТЦ | 31.03 | 31.03 | 31.03
2.1 АИИСКУЭ | СКЭ | 0 | 0 | 0
2.2 ПС Боково | ПТО | 0 | 93.182 | 93.182
2.3 Боково сети | ПТО | 29.415 | 4.415 | 4.415
2.5 п.Мегет (строительство) | РЭС-Ирк | 10 | 43.128 | 43.128
2.6 ПС Индустриальная | РЭС-1 | 83.618 | 10 | 10
2.8 Порожский (строительство) | РЭС-1 | 8.31 | 7.14 | 7.14
2.9 Строительство г.Вихоревка и поселки Бр-ого района | РЭС-1 | 7.271 | 8.78 | 3.78
| РЭС-2 |  |  | 5
2.10 Строительство Нижнеилимский р-н в том числе: | РЭС-2 | 7.262 | 14.87 | 8.24
п.Соцгородок | РЭС-2 |  |  | 6.63
2.11 Строительство Чунский р-н | РЭС-3 | 7.233 | 6.02 | 6.02
2.13 Строительство г.Братск | РЭС-1 | 4.731 | 8.94 | 4
| РЭС-2 |  |  | 4.94
2.15 Строительство Усть-Илимск (реконструкция) | РЭС-4 | 0 | 7.3 | 7.3
2.16 д.Захаровка | РЭС-3 | 0 | 23.8014 | 23.8014