## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «_25_» апреля 2018 г. №__320___
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2018 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Братская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министрства жилищной политики и энергетики Иркутской области № 75-мр от 15.08.2014 года с учетом изменеий, внесенных Распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 362-мр от 31.10.2018 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной сметной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года , млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2018 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования 2018 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 302.8109 | нд | нд | 302.8109 | 302.8109 | 0 | 0 | 302.8109 | 0 | 303.0464 | 0 | 0 | 302.8109 | 0.23555 | 0 | 0.23556 | 0.07779% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2449e-05 | 4.111e-06% | 0.23555 | 100% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 82.871 | нд | нд | 82.871 | 82.871 | 0 | 0 | 82.871 | 0 | 86.1613 | 0 | 0 | 85.9258 | 0.23555 | 0 | 3.2904 | 3.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0548 | 3.686% | 0.23555 | 100% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 189.4998 | нд | нд | 189.4998 | 189.4998 | 0 | 0 | 189.4998 | 0 | 186.545 | 0 | 0 | 186.545 | 0 | 0 | -2.9548 | -1.559% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9548 | -1.559% | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 30.4401 | нд | нд | 30.4401 | 30.4401 | 0 | 0 | 30.4401 | 0 | 30.3401 | 0 | 0 | 30.3401 | 0 | 0 | -0.099996 | -0.3285% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099996 | -0.3285% | 0 | 0 | нд
1 | Иркутская область | Г | 302.8109 | нд | нд | 302.8109 | 302.8109 | 0 | 0 | 302.8109 | 0 | 303.0464 | 0 | 0 | 302.8109 | 0.23555 | 0 | 0.23556 | 0.07779% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2449e-05 | 4.111e-06% | 0.23555 | 100% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 82.871 | нд | нд | 82.871 | 82.871 | 0 | 0 | 82.871 | 0 | 86.1613 | 0 | 0 | 85.9258 | 0.23555 | 0 | 3.2904 | 3.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0548 | 3.686% | 0.23555 | 100% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 33.3867 | нд | нд | 33.3867 | 33.3867 | 0 | 0 | 33.3867 | 0 | 32.6158 | 0 | 0 | 32.6158 | 0 | 0 | -0.77091 | -2.309% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.77091 | -2.309% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 33.3867 | нд | нд | 33.3867 | 33.3867 | 0 | 0 | 33.3867 | 0 | 32.6158 | 0 | 0 | 32.6158 | 0 | 0 | -0.77091 | -2.309% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.77091 | -2.309% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ №45. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Комсомольская, в 14 м севернее стадиона "Металлург". | I_1.1.1-1 | 1.8153 | нд | нд | 1.8153 | 1.8153 | 0 | 0 | 1.8153 | 0 | 1.4733 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 0 | -0.34196 | -18.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34196 | -18.84% | 0 | 0 | уменьшение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция РП №5 напряжением 10 кВ с расширением ЗРУ-10 кВ. Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ ЛЭП №625, №648 со строительством новых участков КЛ-10 кВ от ПС «Северная». Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, ул. Мира | I_1.1.1-2 | 7.5336 | нд | нд | 7.5336 | 7.5336 | 0 | 0 | 7.5336 | 0 | 7.7126 | 0 | 0 | 7.7126 | 0 | 0 | 0.17899 | 2.376% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17899 | 2.376% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КТПН напряжением 6/0,4 кВ № 284. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка. | I_1.1.1-3-2 | 0.99492 | нд | нд | 0.99492 | 0.99492 | 0 | 0 | 0.99492 | 0 | 0.78046 | 0 | 0 | 0.78046 | 0 | 0 | -0.21446 | -21.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21446 | -21.56% | 0 | 0 | уменьшение физических объемов работ по строительству фундамента КТПН и выполнению благоустройства территории; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция подстанции напряжением 35/6 кВ ПС "Мелькомбинат" с заменой масляных выключателей напряжением 35кВ на вакуумные выключатели. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун. | I_1.1.1-6 | 5.7806 | нд | нд | 5.7806 | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 6.269 | 0 | 0 | 0.48837 | 8.448% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48837 | 8.448% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | I_1.1.1-8-3 | 1.4221 | нд | нд | 1.4221 | 1.4221 | 0 | 0 | 1.4221 | 0 | 1.6072 | 0 | 0 | 1.6072 | 0 | 0 | 0.18513 | 13.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18513 | 13.02% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, связанных со строительством контура заземления и общестроительными работами
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством новой КТПН № 553. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | I_1.1.1-9-3 | 0.0177 | нд | нд | 0.0177 | 0.0177 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ-10кВ РП "Насосная третьего подъема" с заменой масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные выключатели. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | I_1.1.1-12 | 3.9877 | нд | нд | 3.9877 | 3.9877 | 0 | 0 | 3.9877 | 0 | 3.5405 | 0 | 0 | 3.5405 | 0 | 0 | -0.44725 | -11.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44725 | -11.22% | 0 | 0 | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой старых КТПН на новые, с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в городе Братске | I_1.1.1-18 | 4.13 | нд | нд | 4.13 | 4.13 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 4.4465 | 0 | 0 | 4.4465 | 0 | 0 | 0.31646 | 7.663% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31646 | 7.663% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством новой КТПН напряжением 6/0,4кВ № 541. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | I_1.1.2-1-2 | 0.80944 | нд | нд | 0.80944 | 0.80944 | 0 | 0 | 0.80944 | 0 | 0.6939 | 0 | 0 | 0.6939 | 0 | 0 | -0.11555 | -14.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11555 | -14.28% | 0 | 0 | уменьшение физических объемов работ по строительству фундамента КТПН; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция подстанции напряжением 110/6 кВ ПС "Вихоревка" с заменой масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные выключатели. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка | I_1.1.2-6 | 2.0957 | нд | нд | 2.0957 | 2.0957 | 0 | 0 | 2.0957 | 0 | 1.8094 | 0 | 0 | 1.8094 | 0 | 0 | -0.28625 | -13.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28625 | -13.66% | 0 | 0 | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой силовых трансфрорматоров, установкой ячеек напряженеие 6-10 кВ , панелей напряжением 0,4 кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского районов | I_1.1.2-12 | 0.708 | нд | нд | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0.4027 | 0 | 0 | 0.4027 | 0 | 0 | -0.3053 | -43.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3053 | -43.12% | 0 | 0 | уменьшение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с установкой новых ТП
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН №156. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица Ленина. | I_1.1.3-2 | 0.84204 | нд | нд | 0.84204 | 0.84204 | 0 | 0 | 0.84204 | 0 | 0.7203 | 0 | 0 | 0.7203 | 0 | 0 | -0.12174 | -14.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12174 | -14.46% | 0 | 0 | уменьшение физических объемов работ по стротельству контура заземления, изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 219. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького. | I_1.1.3-3 | 0.93864 | нд | нд | 0.93864 | 0.93864 | 0 | 0 | 0.93864 | 0 | 0.9785 | 0 | 0 | 0.9785 | 0 | 0 | 0.039859 | 4.246% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039859 | 4.246% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 220. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Комсомольская. | I_1.1.3-4 | 0.95394 | нд | нд | 0.95394 | 0.95394 | 0 | 0 | 0.95394 | 0 | 0.86512 | 0 | 0 | 0.86512 | 0 | 0 | -0.088816 | -9.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088816 | -9.31% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ , панелей напряжением 0,4 кВ в Чунском районе | I_1.1.3-22 | 0.767 | нд | нд | 0.767 | 0.767 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0.73178 | 0 | 0 | 0.73178 | 0 | 0 | -0.035223 | -4.592% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035223 | -4.592% | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством новой КТПН напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | I_1.1.4-6-2 | 0.59 | нд | нд | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.56683 | 0 | 0 | 0.56683 | 0 | 0 | -0.023172 | -3.927% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023172 | -3.927% | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 30.301 | нд | нд | 30.301 | 30.301 | 0 | 0 | 30.301 | 0 | 29.8413 | 0 | 0 | 29.8413 | 0 | 0 | -0.45967 | -1.517% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45967 | -1.517% | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 30.301 | нд | нд | 30.301 | 30.301 | 0 | 0 | 30.301 | 0 | 29.8413 | 0 | 0 | 29.8413 | 0 | 0 | -0.45967 | -1.517% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45967 | -1.517% | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством участка ВЛ-6 кВ ЛЭП № 740. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка. | I_1.1.1-3-1 | 0.354 | нд | нд | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.36259 | 0 | 0 | 0.36259 | 0 | 0 | 0.008588 | 2.426% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008588 | 2.426% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП №736 со строительством участка ВЛ-6 кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Рудничная, улица Кежемская. | I_1.1.1-4 | 1.298 | нд | нд | 1.298 | 1.298 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 1.2725 | 0 | 0 | 1.2725 | 0 | 0 | -0.025496 | -1.964% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025496 | -1.964% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 417. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Коршуновская, улица Московская. | I_1.1.1-5 | 1.2127 | нд | нд | 1.2127 | 1.2127 | 0 | 0 | 1.2127 | 0 | 1.3361 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 0 | 0.12333 | 10.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12333 | 10.17% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей.
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 126. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, улица 1-я Таежная, улица 2-я Таежная, улица 3-я Таежная, улица Чапаева, переулок 2-ой Линейный. | I_1.1.1-7 | 1.3589 | нд | нд | 1.3589 | 1.3589 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 1.4315 | 0 | 0 | 0.072602 | 5.343% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072602 | 5.343% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП №838 со строительством участка КЛ-6 кВ от ТП №559 до ТП №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | I_1.1.1-8-1 | 0.17064 | нд | нд | 0.17064 | 0.17064 | 0 | 0 | 0.17064 | 0 | 0.10019 | 0 | 0 | 0.10019 | 0 | 0 | -0.070455 | -41.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070455 | -41.29% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ в связи с уменьшением работ по восстановлению благоустройства (в том числе асфальтобетонна), связанных с уточнением трассы строительства линии электропередачи, по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП ЖБИ-2 со строительством участка КЛ-6 кВ от ТП №160 до ТП №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | I_1.1.1-8-2 | 0.17064 | нд | нд | 0.17064 | 0.17064 | 0 | 0 | 0.17064 | 0 | 0.10045 | 0 | 0 | 0.10045 | 0 | 0 | -0.070195 | -41.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070195 | -41.14% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ в связи с уменьшением работ по восстановлению благоустройства (в том числе асфальтобетонна), связанных с уточнением трассы строительства линии электропередачи, по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 823 от ПС «Энергетик» до ТП №50. Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева. | I_1.1.1-10-1 | 0.059 | нд | нд | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.00885 | 0 | 0 | 0.00885 | 0 | 0 | -0.05015 | -85% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05015 | -85% | 0 | 0 | уменьшение стоимости ПИР в связи с уменьшением обьемов и стоимости топографической съемки (частичное использование существующей топографической съемки)
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 825 от ПС «Энергетик» до ТП №50. Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева. | I_1.1.1-10-2 | 0.059 | нд | нд | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.00885 | 0 | 0 | 0.00885 | 0 | 0 | -0.05015 | -85% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05015 | -85% | 0 | 0 | уменьшение стоимости ПИР в связи с уменьшением обьемов и стоимости топографической съемки (частичное использование существующей топографической съемки)
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в городе Братске. | I_1.1.1-17 | 2.596 | нд | нд | 2.596 | 2.596 | 0 | 0 | 2.596 | 0 | 3.0396 | 0 | 0 | 3.0396 | 0 | 0 | 0.4436 | 17.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4436 | 17.09% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линий электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей.
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством нового участка ВЛ-6 кВ ЛЭП № 515. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | I_1.1.2-1-1 | 1.3006 | нд | нд | 1.3006 | 1.3006 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 1.2836 | 0 | 0 | 1.2836 | 0 | 0 | -0.016978 | -1.305% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016978 | -1.305% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №541. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | I_1.1.2-1-3 | 0.73009 | нд | нд | 0.73009 | 0.73009 | 0 | 0 | 0.73009 | 0 | 0.88215 | 0 | 0 | 0.88215 | 0 | 0 | 0.15206 | 20.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15206 | 20.83% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей.
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от КТПН № 98. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, улица Трактовая. | I_1.1.2-2 | 1.593 | нд | нд | 1.593 | 1.593 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 1.2841 | 0 | 0 | 1.2841 | 0 | 0 | -0.30891 | -19.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30891 | -19.39% | 0 | 0 | уменьшение физических объемов работ по благоустройству по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №540. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Мечтателей, улица Светлая, улица Мирная. | I_1.1.2-3 | 1.7542 | нд | нд | 1.7542 | 1.7542 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 1.8223 | 0 | 0 | 1.8223 | 0 | 0 | 0.068125 | 3.884% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068125 | 3.884% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №353. Иркутская область, Братский район, поселок Тангуй, улица Ленина, улица Гастелло, улица Суворова, улица Смирнова, улица Кутузова, улица Щорса. | I_1.1.2-4-2 | 0.0944 | нд | нд | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №524. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Первомайская, улица Северная, улица Папанина, улица Ангарская. | I_1.1.2-5 | 0.059 | нд | нд | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 151. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица Чехова, улица Мира. | I_1.1.3-1 | 3.5282 | нд | нд | 3.5282 | 3.5282 | 0 | 0 | 3.5282 | 0 | 3.1044 | 0 | 0 | 3.1044 | 0 | 0 | -0.42381 | -12.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42381 | -12.01% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по благоустройству; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №215. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького. | I_1.1.3-5 | 0.59 | нд | нд | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.53193 | 0 | 0 | 0.53193 | 0 | 0 | -0.058073 | -9.843% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058073 | -9.843% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №220. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Комсомольская, улица Чапаева. | I_1.1.3-6 | 0.78624 | нд | нд | 0.78624 | 0.78624 | 0 | 0 | 0.78624 | 0 | 0.55785 | 0 | 0 | 0.55785 | 0 | 0 | -0.22839 | -29.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22839 | -29.05% | 0 | 0 | уменьшение физических объемов работ по благоустройству и доставки ж/б приставок; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №222. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Матросова. | I_1.1.3-7 | 0.413 | нд | нд | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0.36342 | 0 | 0 | 0.36342 | 0 | 0 | -0.049577 | -12% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049577 | -12% | 0 | 0 | уменьшение физических объемов работ по благоустройству и доставки ж/б приставок; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №255. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Толстого, улица Комсомольская, улица Пушкина, улица Мира, улица Маяковского, улица Некрасова. | I_1.1.3-8 | 1.511 | нд | нд | 1.511 | 1.511 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0.98055 | 0 | 0 | 0.98055 | 0 | 0 | -0.53046 | -35.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53046 | -35.11% | 0 | 0 | уменьшение физических объемов работ по благоустройству и доставки ж/б приставок; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в Чунском районе | I_1.1.3-21 | 0.708 | нд | нд | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0.71936 | 0 | 0 | 0.71936 | 0 | 0 | 0.011355 | 1.604% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011355 | 1.604% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №43 до ТП №50А. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Серафимовича, улица Авиастроителей, улица Муравьева. | I_1.1.4-1 | 1.7192 | нд | нд | 1.7192 | 1.7192 | 0 | 0 | 1.7192 | 0 | 1.7324 | 0 | 0 | 1.7324 | 0 | 0 | 0.013169 | 0.766% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013169 | 0.766% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №50А до ТП №50. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Муравьева, улица Украинская. | I_1.1.4-2 | 1.3131 | нд | нд | 1.3131 | 1.3131 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 1.3252 | 0 | 0 | 1.3252 | 0 | 0 | 0.012069 | 0.9191% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012069 | 0.9191% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №71 до ТП №66. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Волгоградская, улица Новаторов, улица Сибирских партизан, улица Мира. | I_1.1.4-3 | 1.6655 | нд | нд | 1.6655 | 1.6655 | 0 | 0 | 1.6655 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0.016549 | 0.9937% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016549 | 0.9937% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП №65. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Сибирских партизан, улица Гражданская. | I_1.1.4-4 | 1.0687 | нд | нд | 1.0687 | 1.0687 | 0 | 0 | 1.0687 | 0 | 1.0774 | 0 | 0 | 1.0774 | 0 | 0 | 0.008706 | 0.8146% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008706 | 0.8146% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП №58. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Сибирских партизан. | I_1.1.4-5 | 1.3933 | нд | нд | 1.3933 | 1.3933 | 0 | 0 | 1.3933 | 0 | 1.4027 | 0 | 0 | 1.4027 | 0 | 0 | 0.0094695 | 0.6797% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094695 | 0.6797% | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством нового участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Боково". Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | I_1.1.4-6-1 | 2.065 | нд | нд | 2.065 | 2.065 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 2.2836 | 0 | 0 | 2.2836 | 0 | 0 | 0.21857 | 10.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21857 | 10.58% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по строительству контуров заземления, выполнению работ по благоустройству
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | I_1.1.4-6-3 | 0.20845 | нд | нд | 0.20845 | 0.20845 | 0 | 0 | 0.20845 | 0 | 0.54477 | 0 | 0 | 0.54477 | 0 | 0 | 0.33632 | 161.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33632 | 161.3% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей.
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от КТПН напряжением 6/0,4 кВ №49. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | I_1.1.4-6-4 | 0.52117 | нд | нд | 0.52117 | 0.52117 | 0 | 0 | 0.52117 | 0 | 0.44964 | 0 | 0 | 0.44964 | 0 | 0 | -0.071529 | -13.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071529 | -13.72% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по благоустройству; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 19.1833 | нд | нд | 19.1833 | 19.1833 | 0 | 0 | 19.1833 | 0 | 23.7042 | 0 | 0 | 23.4687 | 0.23555 | 0 | 4.521 | 23.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2854 | 22.34% | 0.23555 | 100% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 19.1833 | нд | нд | 19.1833 | 19.1833 | 0 | 0 | 19.1833 | 0 | 23.7042 | 0 | 0 | 23.4687 | 0.23555 | 0 | 4.521 | 23.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2854 | 22.34% | 0.23555 | 100% | нд
1.2.3.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «Братская электросетевая компания» | E_2.1.1 | 19.1833 | нд | нд | 19.1833 | 19.1833 | 0 | 0 | 19.1833 | 0 | 23.7042 | 0 | 0 | 23.4687 | 0.23555 | 0 | 4.521 | 23.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2854 | 22.34% | 0.23555 | 100% | изменение физических объемов работ и затрат в связи с переносом щитов учета на опоры ВЛИ-0,4кВ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 189.4998 | нд | нд | 189.4998 | 189.4998 | 0 | 0 | 189.4998 | 0 | 186.545 | 0 | 0 | 186.545 | 0 | 0 | -2.9548 | -1.559% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9548 | -1.559% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Е_2.1.2 | 87.0132 | нд | нд | 87.0132 | 87.0132 | 0 | 0 | 87.0132 | 0 | 87.0132 | 0 | 0 | 87.0132 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП-8. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-1 | 1.4763 | нд | нд | 1.4763 | 1.4763 | 0 | 0 | 1.4763 | 0 | 1.4763 | 0 | 0 | 1.4763 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя, поселок Ударник, улица Центральная. | I_2.1.5-2-1 | 4.6901 | нд | нд | 4.6901 | 4.6901 | 0 | 0 | 4.6901 | 0 | 4.6564 | 0 | 0 | 4.6564 | 0 | 0 | -0.033785 | -0.7203% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033785 | -0.7203% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | I_2.1.5-2-2 | 1.6335 | нд | нд | 1.6335 | 1.6335 | 0 | 0 | 1.6335 | 0 | 1.1094 | 0 | 0 | 1.1094 | 0 | 0 | -0.52409 | -32.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52409 | -32.08% | 0 | 0 | уменьшение физических объемов работ по благоустройству по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП №7. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, улица Долгожданная. | I_2.1.5-3-1 | 2.7031 | нд | нд | 2.7031 | 2.7031 | 0 | 0 | 2.7031 | 0 | 2.8373 | 0 | 0 | 2.8373 | 0 | 0 | 0.13415 | 4.963% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13415 | 4.963% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП №8. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, улица Долгожданная. | I_2.1.5-3-2 | 0.7844 | нд | нд | 0.7844 | 0.7844 | 0 | 0 | 0.7844 | 0 | 0.85492 | 0 | 0 | 0.85492 | 0 | 0 | 0.070522 | 8.991% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070522 | 8.991% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Совхозный, улица Ангарская. | I_2.1.5-4-1 | 1.5998 | нд | нд | 1.5998 | 1.5998 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 1.9469 | 0 | 0 | 1.9469 | 0 | 0 | 0.34711 | 21.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34711 | 21.7% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство новой СКТП № 1 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-4-2 | 0.71034 | нд | нд | 0.71034 | 0.71034 | 0 | 0 | 0.71034 | 0 | 0.60305 | 0 | 0 | 0.60305 | 0 | 0 | -0.10729 | -15.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10729 | -15.1% | 0 | 0 | уменьшение обьемов работ по строительству фундамента, изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство новой СКТП № 2 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-4-3 | 0.71034 | нд | нд | 0.71034 | 0.71034 | 0 | 0 | 0.71034 | 0 | 0.60652 | 0 | 0 | 0.60652 | 0 | 0 | -0.10382 | -14.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10382 | -14.62% | 0 | 0 | уменьшение обьемов работ по строительству фундамента, изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 1. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-5 | 1.2782 | нд | нд | 1.2782 | 1.2782 | 0 | 0 | 1.2782 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | -0.1793 | -14.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1793 | -14.03% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 2. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-6 | 1.2328 | нд | нд | 1.2328 | 1.2328 | 0 | 0 | 1.2328 | 0 | 1.0423 | 0 | 0 | 1.0423 | 0 | 0 | -0.19055 | -15.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19055 | -15.46% | 0 | 0 | уменьшение физических объемов работ по благоустройству, контурам заземления по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Совхозный, улица Весенняя. | I_2.1.5-7 | 0.68088 | нд | нд | 0.68088 | 0.68088 | 0 | 0 | 0.68088 | 0 | 0.68015 | 0 | 0 | 0.68015 | 0 | 0 | -0.00073632 | -0.1081% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00073632 | -0.1081% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство новой СКТП № 3 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | I_2.1.5-8-1 | 0.71034 | нд | нд | 0.71034 | 0.71034 | 0 | 0 | 0.71034 | 0 | 0.75873 | 0 | 0 | 0.75873 | 0 | 0 | 0.048397 | 6.813% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048397 | 6.813% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 3. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | I_2.1.5-8-2 | 1.2033 | нд | нд | 1.2033 | 1.2033 | 0 | 0 | 1.2033 | 0 | 1.3337 | 0 | 0 | 1.3337 | 0 | 0 | 0.13041 | 10.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13041 | 10.84% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по монтажу контуров заземления по результатам уточнения ПСД .
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | I_2.1.5-9 | 0.949 | нд | нд | 0.949 | 0.949 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 0.54772 | 0 | 0 | 0.54772 | 0 | 0 | -0.40129 | -42.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40129 | -42.29% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по благоустройству и пересечениям по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, переулок Западный, улица Центральная. | I_2.1.5-10-1 | 0.48819 | нд | нд | 0.48819 | 0.48819 | 0 | 0 | 0.48819 | 0 | 1.0677 | 0 | 0 | 1.0677 | 0 | 0 | 0.57954 | 118.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57954 | 118.7% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по строительству контуров зазеления и грозозащиты, благоустройству по результатам уточнения ПСД
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-Ударник. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, улица Центральная. | I_2.1.5-10-2 | 1.4303 | нд | нд | 1.4303 | 1.4303 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 1.9889 | 0 | 0 | 1.9889 | 0 | 0 | 0.55857 | 39.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55857 | 39.05% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП №708 до нового СКТП. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | I_2.1.5-11-1 | 1.1719 | нд | нд | 1.1719 | 1.1719 | 0 | 0 | 1.1719 | 0 | 1.9893 | 0 | 0 | 1.9893 | 0 | 0 | 0.81735 | 69.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81735 | 69.74% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | I_2.1.5-11-2 | 1.0139 | нд | нд | 1.0139 | 1.0139 | 0 | 0 | 1.0139 | 0 | 1.2223 | 0 | 0 | 1.2223 | 0 | 0 | 0.20833 | 20.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 20.55% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство новой СКТП № 4 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | I_2.1.5-11-3 | 0.71034 | нд | нд | 0.71034 | 0.71034 | 0 | 0 | 0.71034 | 0 | 0.95557 | 0 | 0 | 0.95557 | 0 | 0 | 0.24523 | 34.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24523 | 34.52% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; увеличение стоимости оборудования и материалов по результатам уточнения ПСД
1.4 | Строительство новой СКТП №5 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Молодежная. | I_2.1.5-11-4 | 0.71034 | нд | нд | 0.71034 | 0.71034 | 0 | 0 | 0.71034 | 0 | 0.90168 | 0 | 0 | 0.90168 | 0 | 0 | 0.19134 | 26.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19134 | 26.94% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 4. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Березовая, улица Молодежная. | I_2.1.5-12 | 0.70381 | нд | нд | 0.70381 | 0.70381 | 0 | 0 | 0.70381 | 0 | 0.77769 | 0 | 0 | 0.77769 | 0 | 0 | 0.073883 | 10.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073883 | 10.5% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 5. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Молодежная, улица Надежды. | I_2.1.5-13 | 1.9298 | нд | нд | 1.9298 | 1.9298 | 0 | 0 | 1.9298 | 0 | 2.2608 | 0 | 0 | 2.2608 | 0 | 0 | 0.331 | 17.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 17.15% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Поселок-3". Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский. | I_2.1.8-1-1 | 0.34795 | нд | нд | 0.34795 | 0.34795 | 0 | 0 | 0.34795 | 0 | 0.54371 | 0 | 0 | 0.54371 | 0 | 0 | 0.19575 | 56.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19575 | 56.26% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство КТПН №12т напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок. Уральский. | I_2.1.8-1-2 | 0.9326 | нд | нд | 0.9326 | 0.9326 | 0 | 0 | 0.9326 | 0 | 0.79483 | 0 | 0 | 0.79483 | 0 | 0 | -0.13777 | -14.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13777 | -14.77% | 0 | 0 | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №12т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица ХХ Партсъезда, улица Нагорная, улица Лесная, улица Сибирская, переулок Уральский, переулок Киевский. | I_2.1.8-1-3 | 2.9603 | нд | нд | 2.9603 | 2.9603 | 0 | 0 | 2.9603 | 0 | 2.8984 | 0 | 0 | 2.8984 | 0 | 0 | -0.061866 | -2.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061866 | -2.09% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Поселок-4". Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский | I_2.1.8-2-1 | 0.826 | нд | нд | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0.58596 | 0 | 0 | 0.58596 | 0 | 0 | -0.24004 | -29.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24004 | -29.06% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский. | I_2.1.8-2-2 | 0.9326 | нд | нд | 0.9326 | 0.9326 | 0 | 0 | 0.9326 | 0 | 0.96515 | 0 | 0 | 0.96515 | 0 | 0 | 0.032549 | 3.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032549 | 3.49% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Морская, улица 50 лет Октября, улица XX Партсъезда, переулок Уральский. | I_2.1.8-2-3 | 4.0262 | нд | нд | 4.0262 | 4.0262 | 0 | 0 | 4.0262 | 0 | 3.3417 | 0 | 0 | 3.3417 | 0 | 0 | -0.68444 | -17% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68444 | -17% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН №19т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Морская. | I_2.1.8-3-3 | 0.59472 | нд | нд | 0.59472 | 0.59472 | 0 | 0 | 0.59472 | 0 | 0.38967 | 0 | 0 | 0.38967 | 0 | 0 | -0.20505 | -34.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20505 | -34.48% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №23. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная, улица Мира. | I_2.1.9-1 | 1.251 | нд | нд | 1.251 | 1.251 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 1.4757 | 0 | 0 | 1.4757 | 0 | 0 | 0.22465 | 17.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22465 | 17.96% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №101. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Тургенева, улица Кирова, улица Дзержинского. | I_2.1.9-2-1 | 0.5428 | нд | нд | 0.5428 | 0.5428 | 0 | 0 | 0.5428 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0.010186 | 1.877% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010186 | 1.877% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №516. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Тургенева, улица Кирова, улица Дзержинского | I_2.1.9-2-2 | 0.5428 | нд | нд | 0.5428 | 0.5428 | 0 | 0 | 0.5428 | 0 | 0.53357 | 0 | 0 | 0.53357 | 0 | 0 | -0.0092288 | -1.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0092288 | -1.7% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №52. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Кирова, улица Тургенева, улица Дзержинского. | I_2.1.9-2-3 | 1.3041 | нд | нд | 1.3041 | 1.3041 | 0 | 0 | 1.3041 | 0 | 1.4471 | 0 | 0 | 1.4471 | 0 | 0 | 0.14301 | 10.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14301 | 10.97% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП №97А до ТП №97Б. Иркутская область, Братский район, поселок Зяба. | I_2.1.9-3-1 | 3.54 | нд | нд | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | -0.90726 | -25.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90726 | -25.63% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП №97А до ТП №97Б. Иркутская область, Братский район, поселок Зяба. | I_2.1.9-3-2 | 1.9827 | нд | нд | 1.9827 | 1.9827 | 0 | 0 | 1.9827 | 0 | 1.2355 | 0 | 0 | 1.2355 | 0 | 0 | -0.74718 | -37.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74718 | -37.68% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ в связи с уменьшением работ по восстановлению благоустройства, связанных с изменением трассы строительства линии электропередачи, по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №7. Иркутская область, Братский район, п. Кежемский, ул. Радищева | I_2.1.9-4 | 0.92489 | нд | нд | 0.92489 | 0.92489 | 0 | 0 | 0.92489 | 0 | 0.96716 | 0 | 0 | 0.96716 | 0 | 0 | 0.042268 | 4.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042268 | 4.57% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №100. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, улица Профсоюзная. | I_2.1.9-5 | 0.0413 | нд | нд | 0.0413 | 0.0413 | 0 | 0 | 0.0413 | 0 | 0.0413 | 0 | 0 | 0.0413 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №515. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Кирова. | I_2.1.9-6 | 0.45902 | нд | нд | 0.45902 | 0.45902 | 0 | 0 | 0.45902 | 0 | 0.70487 | 0 | 0 | 0.70487 | 0 | 0 | 0.24585 | 53.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24585 | 53.56% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛ-27,5 кВ до ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | I_2.1.10-1-1 | 0.017599 | нд | нд | 0.017599 | 0.017599 | 0 | 0 | 0.017599 | 0 | 0.017599 | 0 | 0 | 0.017599 | 0 | 0 | -2.36e-07 | -0.001341% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.36e-07 | -0.001341% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство трансформаторной подстанции напряжением 27,5/6 кВ ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | I_2.1.10-1-2 | 1.77 | нд | нд | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.5813 | 0 | 0 | 1.5813 | 0 | 0 | -0.18873 | -10.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18873 | -10.66% | 0 | 0 | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | I_2.1.10-1-3 | 0.017599 | нд | нд | 0.017599 | 0.017599 | 0 | 0 | 0.017599 | 0 | 0.017599 | 0 | 0 | 0.017599 | 0 | 0 | -2.36e-07 | -0.001341% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.36e-07 | -0.001341% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер №1. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-2-1 | 1.534 | нд | нд | 1.534 | 1.534 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 1.6511 | 0 | 0 | 1.6511 | 0 | 0 | 0.1171 | 7.633% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1171 | 7.633% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-2-2 | 0.826 | нд | нд | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0.88036 | 0 | 0 | 0.88036 | 0 | 0 | 0.054364 | 6.582% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054364 | 6.582% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТПН 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-2-3 | 1.0276 | нд | нд | 1.0276 | 1.0276 | 0 | 0 | 1.0276 | 0 | 1.0961 | 0 | 0 | 1.0961 | 0 | 0 | 0.068556 | 6.672% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068556 | 6.672% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №106. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Вокзальная, улица Дачная. | I_2.1.10-3 | 1.635 | нд | нд | 1.635 | 1.635 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 1.9078 | 0 | 0 | 1.9078 | 0 | 0 | 0.27286 | 16.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27286 | 16.69% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ВЛ-10кВ фидер №12 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Хребтовая. | I_2.1.10-4-1 | 0.4956 | нд | нд | 0.4956 | 0.4956 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0.42735 | 0 | 0 | 0.42735 | 0 | 0 | -0.06825 | -13.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06825 | -13.77% | 0 | 0 | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство участка КЛ-10кВ фидер №12 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Хребтовая. | I_2.1.10-4-2 | 12.3264 | нд | нд | 12.3264 | 12.3264 | 0 | 0 | 12.3264 | 0 | 10.8929 | 0 | 0 | 10.8929 | 0 | 0 | -1.4336 | -11.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4336 | -11.63% | 0 | 0 | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ фидер "Станция" на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Гагарина. | I_2.1.10-5-1 | 0.472 | нд | нд | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.54552 | 0 | 0 | 0.54552 | 0 | 0 | 0.07352 | 15.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07352 | 15.58% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи
1.4 | Строительство участка КЛ-10 кВ фидер "Станция" на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Гагарина. | I_2.1.10-5-2 | 10.4677 | нд | нд | 10.4677 | 10.4677 | 0 | 0 | 10.4677 | 0 | 9.156 | 0 | 0 | 9.156 | 0 | 0 | -1.3117 | -12.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3117 | -12.53% | 0 | 0 | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ фидер "Станция". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, улица Клубничная. | I_2.1.10-6-1 | 0.472 | нд | нд | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.66508 | 0 | 0 | 0.66508 | 0 | 0 | 0.19308 | 40.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19308 | 40.91% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство новой КТПН напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, улица Клубничная. | I_2.1.10-6-2 | 0.74576 | нд | нд | 0.74576 | 0.74576 | 0 | 0 | 0.74576 | 0 | 0.85983 | 0 | 0 | 0.85983 | 0 | 0 | 0.11407 | 15.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11407 | 15.3% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по строительству фундамента КТПН по результатам уточнения ПСД
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул. Кильдерова, ул. Клубничная. | I_2.1.10-6-3 | 2.3691 | нд | нд | 2.3691 | 2.3691 | 0 | 0 | 2.3691 | 0 | 2.6704 | 0 | 0 | 2.6704 | 0 | 0 | 0.30131 | 12.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30131 | 12.72% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-7-1 | 0.0095851 | нд | нд | 0.0095851 | 0.0095851 | 0 | 0 | 0.0095851 | 0 | 0.0095855 | 0 | 0 | 0.0095855 | 0 | 0 | 3.9333e-07 | 0.004104% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9333e-07 | 0.004104% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КТПН напряжением 6/0,4кВ №9. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-7-2 | 0.0095851 | нд | нд | 0.0095851 | 0.0095851 | 0 | 0 | 0.0095851 | 0 | 0.0095855 | 0 | 0 | 0.0095855 | 0 | 0 | 3.9333e-07 | 0.004104% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9333e-07 | 0.004104% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 от ТП №9. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Речушка, ул. Советская, ул. Пионерская. | I_2.1.10-7-3 | 0.0095851 | нд | нд | 0.0095851 | 0.0095851 | 0 | 0 | 0.0095851 | 0 | 0.0095855 | 0 | 0 | 0.0095855 | 0 | 0 | 3.9333e-07 | 0.004104% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9333e-07 | 0.004104% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №138. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Рабочая, улица Боровая, улица Почтовая, улица Шлыкова. | I_2.1.11-1 | 2.5903 | нд | нд | 2.5903 | 2.5903 | 0 | 0 | 2.5903 | 0 | 1.6837 | 0 | 0 | 1.6837 | 0 | 0 | -0.90655 | -35% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90655 | -35% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №134. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | I_2.1.11-2-1 | 0.60917 | нд | нд | 0.60917 | 0.60917 | 0 | 0 | 0.60917 | 0 | 0.4625 | 0 | 0 | 0.4625 | 0 | 0 | -0.14667 | -24.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14667 | -24.08% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | I_2.1.11-2-2 | 0.74107 | нд | нд | 0.74107 | 0.74107 | 0 | 0 | 0.74107 | 0 | 0.50736 | 0 | 0 | 0.50736 | 0 | 0 | -0.23372 | -31.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23372 | -31.54% | 0 | 0 | уменьшение физических объемов работ по строительству фундамента КТПН по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | I_2.1.11-2-3 | 2.9099 | нд | нд | 2.9099 | 2.9099 | 0 | 0 | 2.9099 | 0 | 4.2455 | 0 | 0 | 4.2455 | 0 | 0 | 1.3356 | 45.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3356 | 45.9% | 0 | 0 | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ЛЭП-10кВ №625Б от подстанции напряжением 110/10кВ "Бикей". Иркутская область, город Братск, жилой район Бикей, улица Придорожная, улица Совхозная, улица Полевая. | I_2.1.12-1 | 1.8695 | нд | нд | 1.8695 | 1.8695 | 0 | 0 | 1.8695 | 0 | 1.4878 | 0 | 0 | 1.4878 | 0 | 0 | -0.3817 | -20.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3817 | -20.42% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство участка ЛЭП-10кВ №624Б от подстанции напряжением 110/10кВ "Бикей". Иркутская область, город Братск, жилой район Бикей, улица Придорожная, улица Совхозная, улица Профсоюзная, улица Фестивальная, улица Полевая. | I_2.1.12-2 | 1.8065 | нд | нд | 1.8065 | 1.8065 | 0 | 0 | 1.8065 | 0 | 1.7065 | 0 | 0 | 1.7065 | 0 | 0 | -0.099955 | -5.533% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099955 | -5.533% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство участка ЛЭП-10кВ ЛЭП №562. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | I_2.1.12-3-1 | 0.059 | нд | нд | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.023719 | 0 | 0 | 0.023719 | 0 | 0 | -0.035281 | -59.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035281 | -59.8% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство КТПН № 751 напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | I_2.1.12-3-2 | 1.0558 | нд | нд | 1.0558 | 1.0558 | 0 | 0 | 1.0558 | 0 | 1.0205 | 0 | 0 | 1.0205 | 0 | 0 | -0.035303 | -3.344% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035303 | -3.344% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №751. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | I_2.1.12-3-3 | 2.072 | нд | нд | 2.072 | 2.072 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 2.0912 | 0 | 0 | 2.0912 | 0 | 0 | 0.019168 | 0.9251% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019168 | 0.9251% | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство кабельной линии напряжением 10кВ от ТП№42 до ТП№317. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | I_2.1.12-4-1 | 1.888 | нд | нд | 1.888 | 1.888 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 1.8314 | 0 | 0 | 1.8314 | 0 | 0 | -0.056564 | -2.996% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056564 | -2.996% | 0 | 0 | нд
1.4 | Установка дополнительных ячеек напряжением 10кВ в ТП №317. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | I_2.1.12-4-2 | 0.23623 | нд | нд | 0.23623 | 0.23623 | 0 | 0 | 0.23623 | 0 | 0.1787 | 0 | 0 | 0.1787 | 0 | 0 | -0.057532 | -24.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057532 | -24.35% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ "База Т-2" в жилом районе Центральный города Братска. | I_2.1.12-5-1 | 1.062 | нд | нд | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0.74407 | 0 | 0 | 0.74407 | 0 | 0 | -0.31793 | -29.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31793 | -29.94% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по благоустройству и пересечению с инженерными комуникациями и автодорогой по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ № 671 в жилом районе Центральный города Братска. | I_2.1.12-5-2 | 1.062 | нд | нд | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0.74022 | 0 | 0 | 0.74022 | 0 | 0 | -0.32178 | -30.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32178 | -30.3% | 0 | 0 | изменение физических объемов работ по благоустройству и пересечению с инженерными комуникациями и автодорогой по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП № 145. Иркутская область, г.Братск, ж/р Падун, ул.Полевая. | I_2.1.12-6 | 0.59 | нд | нд | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.58438 | 0 | 0 | 0.58438 | 0 | 0 | -0.0056215 | -0.9528% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0056215 | -0.9528% | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 30.4401 | нд | нд | 30.4401 | 30.4401 | 0 | 0 | 30.4401 | 0 | 30.3401 | 0 | 0 | 30.3401 | 0 | 0 | -0.099996 | -0.3285% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099996 | -0.3285% | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение автотехники | G_1.5.1 | 30.4401 | нд | нд | 30.4401 | 30.4401 | 0 | 0 | 30.4401 | 0 | 30.3401 | 0 | 0 | 30.3401 | 0 | 0 | -0.099996 | -0.3285% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099996 | -0.3285% | 0 | 0 | нд