## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «_25_» апреля 2018 г. №__320___
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2018 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Братская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министрства жилищной политики и энергетики Иркутской области № 75-мр от 15.08.2014 года с учетом изменеий, внесенных Распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 362-мр от 31.10.2018 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной сметной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2018 года, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения 2018 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 256.6194 | 256.6194 | нд | 0 | нд | 256.6194 | нд | 256.6194 | нд | 256.819 | нд | 0 | нд | 0.19963 | нд | 0.07779% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 70.2296 | 70.2296 | нд | 0 | нд | 70.2296 | нд | 70.2296 | нд | 73.0181 | нд | 0 | нд | 2.7885 | нд | 3.97% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 160.593 | 160.593 | нд | 0 | нд | 160.593 | нд | 160.593 | нд | 158.0889 | нд | 0 | нд | -2.5041 | нд | -1.559% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 25.7967 | 25.7967 | нд | 0 | нд | 25.7967 | нд | 25.7967 | нд | 25.712 | нд | 0 | нд | -0.084742 | нд | -0.3285% | нд
1 | Иркутская область | Г | 256.6194 | 256.6194 | нд | 0 | нд | 256.6194 | нд | 256.6194 | нд | 256.819 | нд | 0 | нд | 0.19963 | нд | 0.07779% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 70.2296 | 70.2296 | нд | 0 | нд | 70.2296 | нд | 70.2296 | нд | 73.0181 | нд | 0 | нд | 2.7885 | нд | 3.97% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 28.2938 | 28.2938 | нд | 0 | нд | 28.2938 | нд | 28.2938 | нд | 27.6405 | нд | 0 | нд | -0.65332 | нд | -2.309% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 28.2938 | 28.2938 | нд | 0 | нд | 28.2938 | нд | 28.2938 | нд | 27.6405 | нд | 0 | нд | -0.65332 | нд | -2.309% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ №45. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Комсомольская, в 14 м севернее стадиона "Металлург". | I_1.1.1-1 | 1.5384 | 1.5384 | нд | 0 | нд | 1.5384 | нд | 1.5384 | нд | 1.2486 | нд | 0 | нд | -0.2898 | нд | -18.84% | уменьшение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция РП №5 напряжением 10 кВ с расширением ЗРУ-10 кВ. Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ ЛЭП №625, №648 со строительством новых участков КЛ-10 кВ от ПС «Северная». Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, ул. Мира | I_1.1.1-2 | 6.3844 | 6.3844 | нд | 0 | нд | 6.3844 | нд | 6.3844 | нд | 6.5361 | нд | 0 | нд | 0.15169 | нд | 2.376% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КТПН напряжением 6/0,4 кВ № 284. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка. | I_1.1.1-3-2 | 0.84315 | 0.84315 | нд | 0 | нд | 0.84315 | нд | 0.84315 | нд | 0.66141 | нд | 0 | нд | -0.18175 | нд | -21.56% | уменьшение физических объемов работ по строительству фундамента КТПН и выполнению благоустройства территории; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция подстанции напряжением 35/6 кВ ПС "Мелькомбинат" с заменой масляных выключателей напряжением 35кВ на вакуумные выключатели. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун. | I_1.1.1-6 | 4.8989 | 4.8989 | нд | 0 | нд | 4.8989 | нд | 4.8989 | нд | 5.3127 | нд | 0 | нд | 0.41388 | нд | 8.448% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | I_1.1.1-8-3 | 1.2052 | 1.2052 | нд | 0 | нд | 1.2052 | нд | 1.2052 | нд | 1.3621 | нд | 0 | нд | 0.15689 | нд | 13.02% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, связанных со строительством контура заземления и общестроительными работами
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством новой КТПН № 553. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | I_1.1.1-9-3 | 0.015 | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0.015 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ-10кВ РП "Насосная третьего подъема" с заменой масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные выключатели. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | I_1.1.1-12 | 3.3794 | 3.3794 | нд | 0 | нд | 3.3794 | нд | 3.3794 | нд | 3.0004 | нд | 0 | нд | -0.37902 | нд | -11.22% | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой старых КТПН на новые, с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в городе Братске | I_1.1.1-18 | 3.5 | 3.5 | нд | 0 | нд | 3.5 | нд | 3.5 | нд | 3.7682 | нд | 0 | нд | 0.26819 | нд | 7.663% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством новой КТПН напряжением 6/0,4кВ № 541. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | I_1.1.2-1-2 | 0.68597 | 0.68597 | нд | 0 | нд | 0.68597 | нд | 0.68597 | нд | 0.58805 | нд | 0 | нд | -0.097923 | нд | -14.28% | уменьшение физических объемов работ по строительству фундамента КТПН; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция подстанции напряжением 110/6 кВ ПС "Вихоревка" с заменой масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные выключатели. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка | I_1.1.2-6 | 1.776 | 1.776 | нд | 0 | нд | 1.776 | нд | 1.776 | нд | 1.5334 | нд | 0 | нд | -0.24259 | нд | -13.66% | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой силовых трансфрорматоров, установкой ячеек напряженеие 6-10 кВ , панелей напряжением 0,4 кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского районов | I_1.1.2-12 | 0.6 | 0.6 | нд | 0 | нд | 0.6 | нд | 0.6 | нд | 0.34127 | нд | 0 | нд | -0.25873 | нд | -43.12% | уменьшение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с установкой новых ТП
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН №156. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица Ленина. | I_1.1.3-2 | 0.71359 | 0.71359 | нд | 0 | нд | 0.71359 | нд | 0.71359 | нд | 0.61042 | нд | 0 | нд | -0.10317 | нд | -14.46% | уменьшение физических объемов работ по стротельству контура заземления, изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 219. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького. | I_1.1.3-3 | 0.79546 | 0.79546 | нд | 0 | нд | 0.79546 | нд | 0.79546 | нд | 0.82924 | нд | 0 | нд | 0.033779 | нд | 4.246% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 220. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Комсомольская. | I_1.1.3-4 | 0.80842 | 0.80842 | нд | 0 | нд | 0.80842 | нд | 0.80842 | нд | 0.73315 | нд | 0 | нд | -0.075268 | нд | -9.31% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ , панелей напряжением 0,4 кВ в Чунском районе | I_1.1.3-22 | 0.65 | 0.65 | нд | 0 | нд | 0.65 | нд | 0.65 | нд | 0.62015 | нд | 0 | нд | -0.02985 | нд | -4.592% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством новой КТПН напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | I_1.1.4-6-2 | 0.5 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0.5 | нд | 0.48036 | нд | 0 | нд | -0.019637 | нд | -3.927% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 25.6788 | 25.6788 | нд | 0 | нд | 25.6788 | нд | 25.6788 | нд | 25.2892 | нд | 0 | нд | -0.38955 | нд | -1.517% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 25.6788 | 25.6788 | нд | 0 | нд | 25.6788 | нд | 25.6788 | нд | 25.2892 | нд | 0 | нд | -0.38955 | нд | -1.517% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством участка ВЛ-6 кВ ЛЭП № 740. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка. | I_1.1.1-3-1 | 0.3 | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0.30728 | нд | 0 | нд | 0.007278 | нд | 2.426% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП №736 со строительством участка ВЛ-6 кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Рудничная, улица Кежемская. | I_1.1.1-4 | 1.1 | 1.1 | нд | 0 | нд | 1.1 | нд | 1.1 | нд | 1.0784 | нд | 0 | нд | -0.021607 | нд | -1.964% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 417. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Коршуновская, улица Московская. | I_1.1.1-5 | 1.0277 | 1.0277 | нд | 0 | нд | 1.0277 | нд | 1.0277 | нд | 1.1322 | нд | 0 | нд | 0.10452 | нд | 10.17% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей.
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 126. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, улица 1-я Таежная, улица 2-я Таежная, улица 3-я Таежная, улица Чапаева, переулок 2-ой Линейный. | I_1.1.1-7 | 1.1516 | 1.1516 | нд | 0 | нд | 1.1516 | нд | 1.1516 | нд | 1.2131 | нд | 0 | нд | 0.061527 | нд | 5.343% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП №838 со строительством участка КЛ-6 кВ от ТП №559 до ТП №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | I_1.1.1-8-1 | 0.14461 | 0.14461 | нд | 0 | нд | 0.14461 | нд | 0.14461 | нд | 0.084905 | нд | 0 | нд | -0.059708 | нд | -41.29% | изменение физических объемов работ в связи с уменьшением работ по восстановлению благоустройства (в том числе асфальтобетонна), связанных с уточнением трассы строительства линии электропередачи, по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП ЖБИ-2 со строительством участка КЛ-6 кВ от ТП №160 до ТП №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | I_1.1.1-8-2 | 0.14461 | 0.14461 | нд | 0 | нд | 0.14461 | нд | 0.14461 | нд | 0.085126 | нд | 0 | нд | -0.059487 | нд | -41.14% | изменение физических объемов работ в связи с уменьшением работ по восстановлению благоустройства (в том числе асфальтобетонна), связанных с уточнением трассы строительства линии электропередачи, по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 823 от ПС «Энергетик» до ТП №50. Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева. | I_1.1.1-10-1 | 0.05 | 0.05 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0.05 | нд | 0.0075 | нд | 0 | нд | -0.0425 | нд | -85% | уменьшение стоимости ПИР в связи с уменьшением обьемов и стоимости топографической съемки (частичное использование существующей топографической съемки)
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 825 от ПС «Энергетик» до ТП №50. Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева. | I_1.1.1-10-2 | 0.05 | 0.05 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0.05 | нд | 0.0075 | нд | 0 | нд | -0.0425 | нд | -85% | уменьшение стоимости ПИР в связи с уменьшением обьемов и стоимости топографической съемки (частичное использование существующей топографической съемки)
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в городе Братске. | I_1.1.1-17 | 2.2 | 2.2 | нд | 0 | нд | 2.2 | нд | 2.2 | нд | 2.5759 | нд | 0 | нд | 0.37593 | нд | 17.09% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линий электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей.
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством нового участка ВЛ-6 кВ ЛЭП № 515. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | I_1.1.2-1-1 | 1.1022 | 1.1022 | нд | 0 | нд | 1.1022 | нд | 1.1022 | нд | 1.0878 | нд | 0 | нд | -0.014388 | нд | -1.305% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №541. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | I_1.1.2-1-3 | 0.61872 | 0.61872 | нд | 0 | нд | 0.61872 | нд | 0.61872 | нд | 0.74758 | нд | 0 | нд | 0.12886 | нд | 20.83% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей.
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от КТПН № 98. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, улица Трактовая. | I_1.1.2-2 | 1.35 | 1.35 | нд | 0 | нд | 1.35 | нд | 1.35 | нд | 1.0882 | нд | 0 | нд | -0.26178 | нд | -19.39% | уменьшение физических объемов работ по благоустройству по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №540. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Мечтателей, улица Светлая, улица Мирная. | I_1.1.2-3 | 1.4866 | 1.4866 | нд | 0 | нд | 1.4866 | нд | 1.4866 | нд | 1.5443 | нд | 0 | нд | 0.057733 | нд | 3.884% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №353. Иркутская область, Братский район, поселок Тангуй, улица Ленина, улица Гастелло, улица Суворова, улица Смирнова, улица Кутузова, улица Щорса. | I_1.1.2-4-2 | 0.08 | 0.08 | нд | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.08 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №524. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Первомайская, улица Северная, улица Папанина, улица Ангарская. | I_1.1.2-5 | 0.05 | 0.05 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0.05 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 151. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица Чехова, улица Мира. | I_1.1.3-1 | 2.99 | 2.99 | нд | 0 | нд | 2.99 | нд | 2.99 | нд | 2.6308 | нд | 0 | нд | -0.35916 | нд | -12.01% | изменение физических объемов работ по благоустройству; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №215. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького. | I_1.1.3-5 | 0.5 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0.5 | нд | 0.45079 | нд | 0 | нд | -0.049214 | нд | -9.843% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №220. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Комсомольская, улица Чапаева. | I_1.1.3-6 | 0.66631 | 0.66631 | нд | 0 | нд | 0.66631 | нд | 0.66631 | нд | 0.47275 | нд | 0 | нд | -0.19355 | нд | -29.05% | уменьшение физических объемов работ по благоустройству и доставки ж/б приставок; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №222. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Матросова. | I_1.1.3-7 | 0.35 | 0.35 | нд | 0 | нд | 0.35 | нд | 0.35 | нд | 0.30799 | нд | 0 | нд | -0.042014 | нд | -12% | уменьшение физических объемов работ по благоустройству и доставки ж/б приставок; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №255. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Толстого, улица Комсомольская, улица Пушкина, улица Мира, улица Маяковского, улица Некрасова. | I_1.1.3-8 | 1.2805 | 1.2805 | нд | 0 | нд | 1.2805 | нд | 1.2805 | нд | 0.83097 | нд | 0 | нд | -0.44954 | нд | -35.11% | уменьшение физических объемов работ по благоустройству и доставки ж/б приставок; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в Чунском районе | I_1.1.3-21 | 0.6 | 0.6 | нд | 0 | нд | 0.6 | нд | 0.6 | нд | 0.60962 | нд | 0 | нд | 0.009623 | нд | 1.604% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №43 до ТП №50А. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Серафимовича, улица Авиастроителей, улица Муравьева. | I_1.1.4-1 | 1.457 | 1.457 | нд | 0 | нд | 1.457 | нд | 1.457 | нд | 1.4681 | нд | 0 | нд | 0.01116 | нд | 0.766% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №50А до ТП №50. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Муравьева, улица Украинская. | I_1.1.4-2 | 1.1128 | 1.1128 | нд | 0 | нд | 1.1128 | нд | 1.1128 | нд | 1.123 | нд | 0 | нд | 0.010228 | нд | 0.9191% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №71 до ТП №66. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Волгоградская, улица Новаторов, улица Сибирских партизан, улица Мира. | I_1.1.4-3 | 1.4114 | 1.4114 | нд | 0 | нд | 1.4114 | нд | 1.4114 | нд | 1.4254 | нд | 0 | нд | 0.014025 | нд | 0.9937% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП №65. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Сибирских партизан, улица Гражданская. | I_1.1.4-4 | 0.90568 | 0.90568 | нд | 0 | нд | 0.90568 | нд | 0.90568 | нд | 0.91305 | нд | 0 | нд | 0.007378 | нд | 0.8146% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП №58. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Сибирских партизан. | I_1.1.4-5 | 1.1807 | 1.1807 | нд | 0 | нд | 1.1807 | нд | 1.1807 | нд | 1.1888 | нд | 0 | нд | 0.008025 | нд | 0.6797% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством нового участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Боково". Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | I_1.1.4-6-1 | 1.75 | 1.75 | нд | 0 | нд | 1.75 | нд | 1.75 | нд | 1.9352 | нд | 0 | нд | 0.18523 | нд | 10.58% | увеличение физических объемов работ по строительству контуров заземления, выполнению работ по благоустройству
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | I_1.1.4-6-3 | 0.17665 | 0.17665 | нд | 0 | нд | 0.17665 | нд | 0.17665 | нд | 0.46167 | нд | 0 | нд | 0.28502 | нд | 161.3% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства и реконстукции электрических сетей.
1.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от КТПН напряжением 6/0,4 кВ №49. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | I_1.1.4-6-4 | 0.44167 | 0.44167 | нд | 0 | нд | 0.44167 | нд | 0.44167 | нд | 0.38105 | нд | 0 | нд | -0.060618 | нд | -13.72% | изменение физических объемов работ по благоустройству; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 16.257 | 16.257 | нд | 0 | нд | 16.257 | нд | 16.257 | нд | 20.0883 | нд | 0 | нд | 3.8313 | нд | 23.57% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 16.257 | 16.257 | нд | 0 | нд | 16.257 | нд | 16.257 | нд | 20.0883 | нд | 0 | нд | 3.8313 | нд | 23.57% | нд
1.2.3.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «Братская электросетевая компания» | E_2.1.1 | 16.257 | 16.257 | нд | 0 | нд | 16.257 | нд | 16.257 | нд | 20.0883 | нд | 0 | нд | 3.8313 | нд | 23.57% | изменение физических объемов работ и затрат в связи с переносом щитов учета на опоры ВЛИ-0,4кВ
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 160.593 | 160.593 | нд | 0 | нд | 160.593 | нд | 160.593 | нд | 158.0889 | нд | 0 | нд | -2.5041 | нд | -1.559% | нд
1.4 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Е_2.1.2 | 73.74 | 73.74 | нд | 0 | нд | 73.74 | нд | 73.74 | нд | 73.74 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП-8. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-1 | 1.2511 | 1.2511 | нд | 0 | нд | 1.2511 | нд | 1.2511 | нд | 1.2511 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя, поселок Ударник, улица Центральная. | I_2.1.5-2-1 | 3.9747 | 3.9747 | нд | 0 | нд | 3.9747 | нд | 3.9747 | нд | 3.9461 | нд | 0 | нд | -0.028631 | нд | -0.7203% | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | I_2.1.5-2-2 | 1.3843 | 1.3843 | нд | 0 | нд | 1.3843 | нд | 1.3843 | нд | 0.94018 | нд | 0 | нд | -0.44414 | нд | -32.08% | уменьшение физических объемов работ по благоустройству по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП №7. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, улица Долгожданная. | I_2.1.5-3-1 | 2.2908 | 2.2908 | нд | 0 | нд | 2.2908 | нд | 2.2908 | нд | 2.4045 | нд | 0 | нд | 0.11368 | нд | 4.963% | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП №8. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, улица Долгожданная. | I_2.1.5-3-2 | 0.66474 | 0.66474 | нд | 0 | нд | 0.66474 | нд | 0.66474 | нд | 0.72451 | нд | 0 | нд | 0.059764 | нд | 8.991% | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Совхозный, улица Ангарская. | I_2.1.5-4-1 | 1.3557 | 1.3557 | нд | 0 | нд | 1.3557 | нд | 1.3557 | нд | 1.6499 | нд | 0 | нд | 0.29416 | нд | 21.7% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство новой СКТП № 1 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-4-2 | 0.60198 | 0.60198 | нд | 0 | нд | 0.60198 | нд | 0.60198 | нд | 0.51106 | нд | 0 | нд | -0.090921 | нд | -15.1% | уменьшение обьемов работ по строительству фундамента, изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство новой СКТП № 2 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-4-3 | 0.60198 | 0.60198 | нд | 0 | нд | 0.60198 | нд | 0.60198 | нд | 0.514 | нд | 0 | нд | -0.087982 | нд | -14.62% | уменьшение обьемов работ по строительству фундамента, изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 1. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-5 | 1.0832 | 1.0832 | нд | 0 | нд | 1.0832 | нд | 1.0832 | нд | 0.93128 | нд | 0 | нд | -0.15195 | нд | -14.03% | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 2. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | I_2.1.5-6 | 1.0448 | 1.0448 | нд | 0 | нд | 1.0448 | нд | 1.0448 | нд | 0.88327 | нд | 0 | нд | -0.16148 | нд | -15.46% | уменьшение физических объемов работ по благоустройству, контурам заземления по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Совхозный, улица Весенняя. | I_2.1.5-7 | 0.57702 | 0.57702 | нд | 0 | нд | 0.57702 | нд | 0.57702 | нд | 0.5764 | нд | 0 | нд | -0.000624 | нд | -0.1081% | нд
1.4 | Строительство новой СКТП № 3 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | I_2.1.5-8-1 | 0.60198 | 0.60198 | нд | 0 | нд | 0.60198 | нд | 0.60198 | нд | 0.64299 | нд | 0 | нд | 0.041014 | нд | 6.813% | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 3. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | I_2.1.5-8-2 | 1.0197 | 1.0197 | нд | 0 | нд | 1.0197 | нд | 1.0197 | нд | 1.1303 | нд | 0 | нд | 0.11051 | нд | 10.84% | увеличение физических объемов работ по монтажу контуров заземления по результатам уточнения ПСД .
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | I_2.1.5-9 | 0.80424 | 0.80424 | нд | 0 | нд | 0.80424 | нд | 0.80424 | нд | 0.46417 | нд | 0 | нд | -0.34007 | нд | -42.29% | изменение физических объемов работ по благоустройству и пересечениям по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, переулок Западный, улица Центральная. | I_2.1.5-10-1 | 0.41372 | 0.41372 | нд | 0 | нд | 0.41372 | нд | 0.41372 | нд | 0.90486 | нд | 0 | нд | 0.49114 | нд | 118.7% | увеличение физических объемов работ по строительству контуров зазеления и грозозащиты, благоустройству по результатам уточнения ПСД
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-Ударник. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, улица Центральная. | I_2.1.5-10-2 | 1.2121 | 1.2121 | нд | 0 | нд | 1.2121 | нд | 1.2121 | нд | 1.6855 | нд | 0 | нд | 0.47336 | нд | 39.05% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от ТП №708 до нового СКТП. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | I_2.1.5-11-1 | 0.99317 | 0.99317 | нд | 0 | нд | 0.99317 | нд | 0.99317 | нд | 1.6858 | нд | 0 | нд | 0.69267 | нд | 69.74% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | I_2.1.5-11-2 | 0.85927 | 0.85927 | нд | 0 | нд | 0.85927 | нд | 0.85927 | нд | 1.0358 | нд | 0 | нд | 0.17655 | нд | 20.55% | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство новой СКТП № 4 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | I_2.1.5-11-3 | 0.60198 | 0.60198 | нд | 0 | нд | 0.60198 | нд | 0.60198 | нд | 0.8098 | нд | 0 | нд | 0.20783 | нд | 34.52% | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; увеличение стоимости оборудования и материалов по результатам уточнения ПСД
1.4 | Строительство новой СКТП №5 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Молодежная. | I_2.1.5-11-4 | 0.60198 | 0.60198 | нд | 0 | нд | 0.60198 | нд | 0.60198 | нд | 0.76413 | нд | 0 | нд | 0.16215 | нд | 26.94% | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 4. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Березовая, улица Молодежная. | I_2.1.5-12 | 0.59645 | 0.59645 | нд | 0 | нд | 0.59645 | нд | 0.59645 | нд | 0.65906 | нд | 0 | нд | 0.062613 | нд | 10.5% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 5. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Молодежная, улица Надежды. | I_2.1.5-13 | 1.6354 | 1.6354 | нд | 0 | нд | 1.6354 | нд | 1.6354 | нд | 1.9159 | нд | 0 | нд | 0.28051 | нд | 17.15% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Поселок-3". Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский. | I_2.1.8-1-1 | 0.29487 | 0.29487 | нд | 0 | нд | 0.29487 | нд | 0.29487 | нд | 0.46077 | нд | 0 | нд | 0.16589 | нд | 56.26% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство КТПН №12т напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок. Уральский. | I_2.1.8-1-2 | 0.79034 | 0.79034 | нд | 0 | нд | 0.79034 | нд | 0.79034 | нд | 0.67358 | нд | 0 | нд | -0.11676 | нд | -14.77% | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №12т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица ХХ Партсъезда, улица Нагорная, улица Лесная, улица Сибирская, переулок Уральский, переулок Киевский. | I_2.1.8-1-3 | 2.5087 | 2.5087 | нд | 0 | нд | 2.5087 | нд | 2.5087 | нд | 2.4563 | нд | 0 | нд | -0.052429 | нд | -2.09% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Поселок-4". Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский | I_2.1.8-2-1 | 0.7 | 0.7 | нд | 0 | нд | 0.7 | нд | 0.7 | нд | 0.49657 | нд | 0 | нд | -0.20343 | нд | -29.06% | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский. | I_2.1.8-2-2 | 0.79034 | 0.79034 | нд | 0 | нд | 0.79034 | нд | 0.79034 | нд | 0.81792 | нд | 0 | нд | 0.027584 | нд | 3.49% | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Морская, улица 50 лет Октября, улица XX Партсъезда, переулок Уральский. | I_2.1.8-2-3 | 3.412 | 3.412 | нд | 0 | нд | 3.412 | нд | 3.412 | нд | 2.832 | нд | 0 | нд | -0.58003 | нд | -17% | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН №19т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Морская. | I_2.1.8-3-3 | 0.504 | 0.504 | нд | 0 | нд | 0.504 | нд | 0.504 | нд | 0.33023 | нд | 0 | нд | -0.17377 | нд | -34.48% | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №23. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная, улица Мира. | I_2.1.9-1 | 1.0602 | 1.0602 | нд | 0 | нд | 1.0602 | нд | 1.0602 | нд | 1.2506 | нд | 0 | нд | 0.19039 | нд | 17.96% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №101. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Тургенева, улица Кирова, улица Дзержинского. | I_2.1.9-2-1 | 0.46 | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 0.46 | нд | 0.46863 | нд | 0 | нд | 0.008632 | нд | 1.877% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №516. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Тургенева, улица Кирова, улица Дзержинского | I_2.1.9-2-2 | 0.46 | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 0.46 | нд | 0.45218 | нд | 0 | нд | -0.007821 | нд | -1.7% | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №52. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Кирова, улица Тургенева, улица Дзержинского. | I_2.1.9-2-3 | 1.1052 | 1.1052 | нд | 0 | нд | 1.1052 | нд | 1.1052 | нд | 1.2264 | нд | 0 | нд | 0.1212 | нд | 10.97% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП №97А до ТП №97Б. Иркутская область, Братский район, поселок Зяба. | I_2.1.9-3-1 | 3 | 3 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 3 | нд | 2.2311 | нд | 0 | нд | -0.76886 | нд | -25.63% | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП №97А до ТП №97Б. Иркутская область, Братский район, поселок Зяба. | I_2.1.9-3-2 | 1.6803 | 1.6803 | нд | 0 | нд | 1.6803 | нд | 1.6803 | нд | 1.0471 | нд | 0 | нд | -0.6332 | нд | -37.68% | изменение физических объемов работ в связи с уменьшением работ по восстановлению благоустройства, связанных с изменением трассы строительства линии электропередачи, по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №7. Иркутская область, Братский район, п. Кежемский, ул. Радищева | I_2.1.9-4 | 0.7838 | 0.7838 | нд | 0 | нд | 0.7838 | нд | 0.7838 | нд | 0.81962 | нд | 0 | нд | 0.03582 | нд | 4.57% | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №100. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, улица Профсоюзная. | I_2.1.9-5 | 0.035 | 0.035 | нд | 0 | нд | 0.035 | нд | 0.035 | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №515. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Кирова. | I_2.1.9-6 | 0.389 | 0.389 | нд | 0 | нд | 0.389 | нд | 0.389 | нд | 0.59735 | нд | 0 | нд | 0.20835 | нд | 53.56% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛ-27,5 кВ до ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | I_2.1.10-1-1 | 0.014914 | 0.014914 | нд | 0 | нд | 0.014914 | нд | 0.014914 | нд | 0.014914 | нд | 0 | нд | -2e-07 | нд | -0.001341% | нд
1.4 | Строительство трансформаторной подстанции напряжением 27,5/6 кВ ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | I_2.1.10-1-2 | 1.5 | 1.5 | нд | 0 | нд | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 1.3401 | нд | 0 | нд | -0.15994 | нд | -10.66% | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | I_2.1.10-1-3 | 0.014914 | 0.014914 | нд | 0 | нд | 0.014914 | нд | 0.014914 | нд | 0.014914 | нд | 0 | нд | -2e-07 | нд | -0.001341% | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер №1. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-2-1 | 1.3 | 1.3 | нд | 0 | нд | 1.3 | нд | 1.3 | нд | 1.3992 | нд | 0 | нд | 0.099234 | нд | 7.633% | нд
1.4 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-2-2 | 0.7 | 0.7 | нд | 0 | нд | 0.7 | нд | 0.7 | нд | 0.74607 | нд | 0 | нд | 0.046071 | нд | 6.582% | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТПН 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-2-3 | 0.87083 | 0.87083 | нд | 0 | нд | 0.87083 | нд | 0.87083 | нд | 0.92893 | нд | 0 | нд | 0.058098 | нд | 6.672% | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №106. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Вокзальная, улица Дачная. | I_2.1.10-3 | 1.3856 | 1.3856 | нд | 0 | нд | 1.3856 | нд | 1.3856 | нд | 1.6168 | нд | 0 | нд | 0.23124 | нд | 16.69% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ВЛ-10кВ фидер №12 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Хребтовая. | I_2.1.10-4-1 | 0.42 | 0.42 | нд | 0 | нд | 0.42 | нд | 0.42 | нд | 0.36216 | нд | 0 | нд | -0.057839 | нд | -13.77% | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство участка КЛ-10кВ фидер №12 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Хребтовая. | I_2.1.10-4-2 | 10.4461 | 10.4461 | нд | 0 | нд | 10.4461 | нд | 10.4461 | нд | 9.2312 | нд | 0 | нд | -1.2149 | нд | -11.63% | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство участка ВЛ-10 кВ фидер "Станция" на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Гагарина. | I_2.1.10-5-1 | 0.4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0.46231 | нд | 0 | нд | 0.062305 | нд | 15.58% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи
1.4 | Строительство участка КЛ-10 кВ фидер "Станция" на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Гагарина. | I_2.1.10-5-2 | 8.8709 | 8.8709 | нд | 0 | нд | 8.8709 | нд | 8.8709 | нд | 7.7593 | нд | 0 | нд | -1.1116 | нд | -12.53% | изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ фидер "Станция". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, улица Клубничная. | I_2.1.10-6-1 | 0.4 | 0.4 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0.56363 | нд | 0 | нд | 0.16363 | нд | 40.91% | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство новой КТПН напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, улица Клубничная. | I_2.1.10-6-2 | 0.632 | 0.632 | нд | 0 | нд | 0.632 | нд | 0.632 | нд | 0.72867 | нд | 0 | нд | 0.09667 | нд | 15.3% | увеличение физических объемов работ по строительству фундамента КТПН по результатам уточнения ПСД
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул. Кильдерова, ул. Клубничная. | I_2.1.10-6-3 | 2.0077 | 2.0077 | нд | 0 | нд | 2.0077 | нд | 2.0077 | нд | 2.263 | нд | 0 | нд | 0.25535 | нд | 12.72% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-7-1 | 0.008123 | 0.008123 | нд | 0 | нд | 0.008123 | нд | 0.008123 | нд | 0.0081233 | нд | 0 | нд | 3.3333e-07 | нд | 0.004104% | нд
1.4 | Строительство КТПН напряжением 6/0,4кВ №9. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка, улица Советская, улица Пионерская. | I_2.1.10-7-2 | 0.008123 | 0.008123 | нд | 0 | нд | 0.008123 | нд | 0.008123 | нд | 0.0081233 | нд | 0 | нд | 3.3333e-07 | нд | 0.004104% | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 от ТП №9. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Речушка, ул. Советская, ул. Пионерская. | I_2.1.10-7-3 | 0.008123 | 0.008123 | нд | 0 | нд | 0.008123 | нд | 0.008123 | нд | 0.0081233 | нд | 0 | нд | 3.3333e-07 | нд | 0.004104% | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №138. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Рабочая, улица Боровая, улица Почтовая, улица Шлыкова. | I_2.1.11-1 | 2.1951 | 2.1951 | нд | 0 | нд | 2.1951 | нд | 2.1951 | нд | 1.4269 | нд | 0 | нд | -0.76826 | нд | -35% | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №134. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | I_2.1.11-2-1 | 0.51625 | 0.51625 | нд | 0 | нд | 0.51625 | нд | 0.51625 | нд | 0.39195 | нд | 0 | нд | -0.12429 | нд | -24.08% | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | I_2.1.11-2-2 | 0.62803 | 0.62803 | нд | 0 | нд | 0.62803 | нд | 0.62803 | нд | 0.42996 | нд | 0 | нд | -0.19806 | нд | -31.54% | уменьшение физических объемов работ по строительству фундамента КТПН по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | I_2.1.11-2-3 | 2.466 | 2.466 | нд | 0 | нд | 2.466 | нд | 2.466 | нд | 3.5979 | нд | 0 | нд | 1.1319 | нд | 45.9% | увеличение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей
1.4 | Строительство участка ЛЭП-10кВ №625Б от подстанции напряжением 110/10кВ "Бикей". Иркутская область, город Братск, жилой район Бикей, улица Придорожная, улица Совхозная, улица Полевая. | I_2.1.12-1 | 1.5843 | 1.5843 | нд | 0 | нд | 1.5843 | нд | 1.5843 | нд | 1.2608 | нд | 0 | нд | -0.32348 | нд | -20.42% | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство участка ЛЭП-10кВ №624Б от подстанции напряжением 110/10кВ "Бикей". Иркутская область, город Братск, жилой район Бикей, улица Придорожная, улица Совхозная, улица Профсоюзная, улица Фестивальная, улица Полевая. | I_2.1.12-2 | 1.5309 | 1.5309 | нд | 0 | нд | 1.5309 | нд | 1.5309 | нд | 1.4462 | нд | 0 | нд | -0.084708 | нд | -5.533% | нд
1.4 | Строительство участка ЛЭП-10кВ ЛЭП №562. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | I_2.1.12-3-1 | 0.05 | 0.05 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0.05 | нд | 0.020101 | нд | 0 | нд | -0.029899 | нд | -59.8% | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство КТПН № 751 напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | I_2.1.12-3-2 | 0.89471 | 0.89471 | нд | 0 | нд | 0.89471 | нд | 0.89471 | нд | 0.8648 | нд | 0 | нд | -0.029918 | нд | -3.344% | нд
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №751. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | I_2.1.12-3-3 | 1.756 | 1.756 | нд | 0 | нд | 1.756 | нд | 1.756 | нд | 1.7722 | нд | 0 | нд | 0.016244 | нд | 0.9251% | нд
1.4 | Строительство кабельной линии напряжением 10кВ от ТП№42 до ТП№317. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | I_2.1.12-4-1 | 1.6 | 1.6 | нд | 0 | нд | 1.6 | нд | 1.6 | нд | 1.5521 | нд | 0 | нд | -0.047936 | нд | -2.996% | нд
1.4 | Установка дополнительных ячеек напряжением 10кВ в ТП №317. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | I_2.1.12-4-2 | 0.20019 | 0.20019 | нд | 0 | нд | 0.20019 | нд | 0.20019 | нд | 0.15144 | нд | 0 | нд | -0.048756 | нд | -24.35% | изменение физических объемов работ по результатам уточнения ПСД; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ "База Т-2" в жилом районе Центральный города Братска. | I_2.1.12-5-1 | 0.9 | 0.9 | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | 0.9 | нд | 0.63057 | нд | 0 | нд | -0.26943 | нд | -29.94% | изменение физических объемов работ по благоустройству и пересечению с инженерными комуникациями и автодорогой по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ № 671 в жилом районе Центральный города Братска. | I_2.1.12-5-2 | 0.9 | 0.9 | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | 0.9 | нд | 0.62731 | нд | 0 | нд | -0.27269 | нд | -30.3% | изменение физических объемов работ по благоустройству и пересечению с инженерными комуникациями и автодорогой по результатам уточнения ПСД, в связи с изменением трассы линии электропередачи по результатам выделения муниципальным образованием земельных участков для строительства электрических сетей; изменение стоимости оборудования и материалов по результатам закупочных процедур
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП № 145. Иркутская область, г.Братск, ж/р Падун, ул.Полевая. | I_2.1.12-6 | 0.5 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0.5 | нд | 0.49524 | нд | 0 | нд | -0.004764 | нд | -0.9528% | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 25.7967 | 25.7967 | нд | 0 | нд | 25.7967 | нд | 25.7967 | нд | 25.712 | нд | 0 | нд | -0.084742 | нд | -0.3285% | нд
1.6 | Приобретение автотехники | G_1.5.1 | 25.7967 | 25.7967 | нд | 0 | нд | 25.7967 | нд | 25.7967 | нд | 25.712 | нд | 0 | нд | -0.084742 | нд | -0.3285% | нд