## прил.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор
АО "Братская электросетевая компания"
___________________ С.И. Кабаев
(подпись)
[25 empty] | " | " |  | мая | 20 | 18 | года
М.П.
АО "Братская электросетевая компания"
Отчет об исполнении инвестиционной программы за первый квартал 2018 года, млн. рублей без НДС
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [5 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 256.6194 | 5.3746 | 5.3746 | 5.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 75.433 | 2.8646 | 2.8646 | 2.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 36.967 | 0.084908 | 0.084908 | 0.084908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителейпотребителей |  |  |  |  | 15.752 | 0.006497 | 0.006497 | 0.006497
2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 6.883 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 6.856 | 0.078411 | 0.078411 | 0.078411
4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 6.976 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4кВ с заменой оборудования и прокладкой новых линий электропередачи для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения объектов водозабора в жилом районе Центральный города Братска |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее |  |  |  |  | 38.466 | 2.7797 | 2.7797 | 2.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение автотехники |  |  |  |  | 38.466 | 2.7797 | 2.7797 | 2.7797
…
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 181.1864 | 2.5101 | 2.5101 | 2.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 181.1864 | 2.5101 | 2.5101 | 2.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «Братская электросетевая компания» |  |  |  |  | 11.783 | 1.3246 | 1.3246 | 1.3246
2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска |  |  |  |  | 76.995 | 0.17021 | 0.17021 | 0.17021
3 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ № 17 в жилом районе Центральный города Братска для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 35.376 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске |  |  |  |  | 7.876 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство электрических сетей в городе Вихорека, поселках Братского района |  |  |  |  | 6.892 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе |  |  |  |  | 6.883 | 0.53728 | 0.53728 | 0.53728
8 | Строительство электрических сетей в Чунском районе |  |  |  |  | 6.856 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске |  |  |  |  | 10.0354 | 0.47804 | 0.47804 | 0.47804
10 | Строительство электрических сетей в городе Усть-Илимске |  |  |  |  | 8.49 | 0 | 0 | 0
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.