## прил.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директор
АО "БЭСК"
_________________ С.И. Кабаев
(подпись)
[25 empty] | " | " |  | ноября | 20 | 18 | года
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Отчет об исполнении инвестиционной программы за девять месяцев 2018 года, млн. рублей без НДС
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [5 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 256.6194 | 125.3996 | 5.3746 | 5.3746 | 41.7019 | 54.8972 | 50.6498 | 65.1278 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 75.433 | 49.9124 | 2.8646 | 2.8646 | 17.2035 | 17.2035 | 27.6732 | 29.8443 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 36.967 | 30.4716 | 0.084908 | 0.084908 | 8.2797 | 8.2797 | 19.9359 | 22.107 | 0 | 0
1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителейпотребителей |  |  |  |  | 15.752 | 9.0947 | 0.006497 | 0.006497 | 2.1277 | 2.1277 | 6.9605 | 6.9605
2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 6.883 | 6.0554 | 0 | 0 | 1.7985 | 1.7985 | 4.2569 | 4.2569
3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 6.856 | 6.1743 | 0.078411 | 0.078411 | 3.2632 | 3.2632 | 2.8327 | 2.8327
4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 6.976 | 9.1471 | 0 | 0 | 1.0903 | 1.0903 | 5.8857 | 8.0569
5 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4кВ с заменой оборудования и прокладкой новых линий электропередачи для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения объектов водозабора в жилом районе Центральный города Братска |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее |  |  |  |  | 38.466 | 19.4408 | 2.7797 | 2.7797 | 8.9238 | 8.9238 | 7.7373 | 7.7373 | 0 | 0
1 | Приобретение автотехники |  |  |  |  | 38.466 | 19.4408 | 2.7797 | 2.7797 | 8.9238 | 8.9238 | 7.7373 | 7.7373
…
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 181.1864 | 75.4872 | 2.5101 | 2.5101 | 24.4984 | 37.6937 | 22.9766 | 35.2835 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 181.1864 | 75.4872 | 2.5101 | 2.5101 | 24.4984 | 37.6937 | 22.9766 | 35.2835 | 0 | 0
1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «Братская электросетевая компания» |  |  |  |  | 11.783 | 19.5928 | 1.3246 | 1.3246 | 10.4584 | 10.9837 | 0 | 7.2846
2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска |  |  |  |  | 76.995 | 1.8161 | 0.17021 | 0.17021 | 1.078 | 1.078 | 0.5679 | 0.5679
3 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе |  |  |  |  | 10 | 8.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9403 | 8.9403
4 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ № 17 в жилом районе Центральный города Братска для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 35.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске |  |  |  |  | 7.876 | 2.8151 | 0 | 0 | 0.34982 | 0.34982 | 2.4653 | 2.4653
6 | Строительство электрических сетей в городе Вихорека, поселках Братского района |  |  |  |  | 6.892 | 5.9124 | 0 | 0 | 2.2463 | 2.2463 | 3.6661 | 3.6661
7 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе |  |  |  |  | 6.883 | 24.5753 | 0.53728 | 0.53728 | 6.3457 | 19.0157 | 0 | 5.0223
8 | Строительство электрических сетей в Чунском районе |  |  |  |  | 6.856 | 4.3288 | 0 | 0 | 1.0426 | 1.0426 | 3.2863 | 3.2863
9 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске |  |  |  |  | 10.0354 | 7.5063 | 0.47804 | 0.47804 | 2.9776 | 2.9776 | 4.0507 | 4.0507
10 | Строительство электрических сетей в городе Усть-Илимске |  |  |  |  | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.