## П.1.1
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "БЭСК"
В.В. Воробьёв
(подпись)
"____"_________________ 2019 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализа-ции проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | Год начала строитель-ства | Год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства ** | Остаточ-ная стоимость строитель-ства ** | План финанси-рования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2020 года | план 2021 года | план 2022 года | план 2023 года | план 2024 года | итого | план 2020 года | план 2021 года | план 2022 года | план 2023 года | план 2024 года | итого
|  | С/П * | МВА/км |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 169,74 МВА 259,5 км |  |  | 2087.1998 | 2087.1998 | [7 empty] | 386.7816 | 399.7684 | 416.178 | 433.3021 | 451.1697 | 2087.1998
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 76,35 МВА 90,7 км |  |  | 810.722 | 810.722 | [7 empty] | 67.8799 | 205.2693 | 228.4821 | 227.0631 | 82.0277 | 810.722
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 76,35 МВА 90,7 км |  |  | 675.722 | 675.722 | [7 empty] | 47.8799 | 180.2693 | 198.4821 | 197.0631 | 52.0277 | 675.722
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 12,6 МВА 34 км | 2020 | 2024 | 98.1558 | 98.1558 |  | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 12,6 МВА 34 км | 17.989 | 18.7805 | 19.6069 | 20.45 | 21.3293 | 98.1558
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 4 МВА 17 км | 2020 | 2024 | 45.0006 | 45.0006 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 3,75 МВА 10,5 км | 2020 | 2024 | 51.2701 | 51.2701 |  | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 3,75 МВА 10,5 км | 9.3963 | 9.8097 | 10.2413 | 10.6817 | 11.141 | 51.2701
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 4 МВА 17 км | 2020 | 2024 | 45.0006 | 45.0006 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4кВ с заменой оборудования и прокладкой новых линий электропередачи для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения объектов водозабора в жилом районе Центральный города Братска | С/П | КЛ-10кВ 1,4 км РП-10кВ 7 ячеек с ВВ | 2021 | 2022 | 25.8827 | 25.8827 |  |  |  | КЛ-10кВ 1,4 км РП-10кВ 7 ячеек с ВВ |  |  | КЛ-10кВ 1,4 км РП-10кВ 7 ячеек с ВВ |  | 12.4169 | 13.4658 |  |  | 25.8827
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Строительная" в городе Усть-Илимске | С/П | 32 МВА 2-х цепная ВЛ 10,8 км | 2019 | 2023 | 269.4109 | 269.4109 |  | ПИР |  |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ 10,8 км |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ 10,8 км | 2 | 88.9961 | 115.9814 | 62.4334 |  | 269.4109
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | С/П | 20 МВА | 2019 | 2023 | 141.0012 | 141.0012 |  | ПИР |  |  | 20 МВА |  | 20 МВА | 2 | 33.0457 | 21.2086 | 84.7469 |  | 141.0012
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее |  |  |  |  | 135 | 135 | [7 empty] | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 135
1.5.1 | Приобретение автотехники |  |  | 2020 | 2024 | 135 | 135 | [7 empty] | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 135
…
2 | Новое строительство |  | 93,39 МВА 168,8 км |  |  | 1276.4778 | 1276.4778 | [7 empty] | 318.9018 | 194.4991 | 187.6959 | 206.239 | 369.1419 | 1276.4778
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 93,39 МВА 168,8 км |  |  | 1276.4778 | 1276.4778 | [7 empty] | 318.9018 | 194.4991 | 187.6959 | 206.239 | 369.1419 | 1276.4778
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | С/П |  | 2020 | 2024 | 54.5643 | 54.5643 | [7 empty] | 10 | 10.44 | 10.8994 | 11.368 | 11.8569 | 54.5643
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | С/П | 32 МВА 2-х цепная ВЛ 3,2 км | 2015 | 2020 | 134.5006 | 134.5006 |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ 3,2 км |  |  |  |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ 3,2 км | 134.5006 |  |  |  |  | 134.5006
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | С/П | 4,2 км | 2020 | 2021 | 21.9707 | 21.9707 |  | 2,6 км | 1,6 км |  |  |  | 4,2 км | 14.3659 | 7.6048 |  |  |  | 21.9707
2.1.4 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10кВ в поселке Прибрежный Братского района | С/П | 8 МВА 2-х цепная ВЛ 8,9 км | 2023 | 2025 | 143.5965 | 143.5965 |  |  |  |  | ПИР ВЛ-35кВ 8,9км х 1цепь ПС35/10кВ 4МВА х 2шт. | ПИР ВЛ-35кВ закуп тр-ров |  |  |  |  | 2.3 | 141.2965 | 143.5965
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе | С/П | 2 МВА 19,5 км | 2020 | 2024 | 93.0666 | 93.0666 |  | 0,4 МВА 0,8 км | 0,8 МВА 3 км | 8 км | 4км | 0,8 МВА 3,7 км | 2 МВА 19,5 км | 13.2268 | 25.6083 | 21.7987 | 21.3368 | 11.096 | 93.0666
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | С/П | 2 МВА 5,5 км | 2020 | 2024 | 22.3985 | 22.3985 |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км | 4.105 | 4.2856 | 4.4742 | 4.6665 | 4.8672 | 22.3985
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | С/П | 6,3 МВА 17 км | 2020 | 2024 | 49.0779 | 49.0779 |  | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 6,3 МВА 17 км | 8.9945 | 9.3903 | 9.8034 | 10.225 | 10.6647 | 49.0779
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | С/П | 4 МВА 17 км | 2020 | 2024 | 45.0006 | 45.0006 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | С/П | 4 МВА 17 км | 2020 | 2024 | 45.0006 | 45.0006 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | С/П | 2 МВА 12,5 км | 2020 | 2024 | 33.857 | 33.857 |  | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 2 МВА 12,5 км | 6.205 | 6.478 | 6.763 | 7.0538 | 7.3571 | 33.857
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | С/П | 6,3 МВА 11 км | 2020 | 2024 | 59.0792 | 59.0792 |  | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 6,3 МВА 11 км | 10.8275 | 11.3039 | 11.8012 | 12.3087 | 12.838 | 59.0792
2.1.13 | Строительство электрических сетей 6кВ от ПС "Строительная" в городе Усть-Илимске | С/П | 2 км | 2023 | 2024 | 13.7667 | 13.7667 | [5 empty] | 2 км | 2 км |  |  |  | 0.52392 | 13.2428 | 13.7667
2.1.14 | Строительство РП-6кВ в городе Усть-Илимске | С/П | РП-6кВ 14 ячеек | 2023 | 2024 | 39.499 | 39.499 | [5 empty] | РП-6кВ 14 ячеек | РП-6кВ 14 ячеек |  |  |  | 11.5034 | 27.9955 | 39.499
2.1.15 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | С/П | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ 0,5 км | 2020 | 2023 | 143.3086 | 143.3086 |  |  |  |  | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ 0,5 км |  | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ 0,5 км | 4.3069 | 25.3376 | 59.1063 | 54.5579 |  | 143.3086
2.1.16 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | С/П | 5,98 МВА 18,5 км | 2020 | 2024 | 133.2202 | 133.2202 |  | 2,16 МВА 6,4 км | 1,28 МВА 4,2 км | 0,4 МВА 0,5 км | 1,26 МВА 1,5 км | 0,88 МВА 5,9 км | 5,98 МВА 18,5 км | 45.5863 | 24.2671 | 6.4267 | 21.0054 | 35.9346 | 133.2202
2.1.17 | Строительство ПС 27,5/10кВ. Распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Парижская Коммуна, Тайшетского района | С/П | 4,1 МВА 5,2 км | 2020 | 2024 | 160.5039 | 160.5039 |  |  | 2,5 МВА | 0,4 МВА 1,5 км | 0,8 МВА 2,2 км | 0,4 МВА 1,5 км | 4,1 МВА 5,2 км | 39.0166 | 32.6135 | 25.4014 | 14.7563 | 48.7159 | 160.5039
2.1.18 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, п.Тагул, д.Сергина, п.Невельская, д.Малиновка, г.Бирюсинск Тайшетского района | С/П | 4,11 МВА 17,9 км | 2020 | 2024 | 84.0672 | 84.0672 |  | 0,8 МВА 2,3 км | 1,13 МВА 3,9 км | 0,25 МВА 3,2 км | 0,88 МВА 3 км | 1,05 МВА 5,5 км | 4,11 МВА 17,9 км | 11.2721 | 19.9498 | 13.2436 | 15.8822 | 23.7195 | 84.0672
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | С - строительство, П - проектирование.
** | Согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС).
*** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## П.1.3
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "БЭСК"
В.В. Воробьёв
(подпись)
"____"_________________ 2019 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы 2020 - 2024 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[15 empty] | план 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | Итого | план 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [9 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ВСЕГО | [12 empty] | 2087.1999 | [14 empty] | 386.7816 | 399.7685 | 416.178 | 433.3017 | 451.1697 | 2087.2005
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [12 empty] | 810.7221 | [14 empty] | 67.8799 | 205.2694 | 228.4821 | 227.0627 | 82.0277 | 810.7217
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | 675.7221 | [14 empty] | 47.8799 | 180.2694 | 198.4821 | 197.0627 | 52.0277 | 675.7217
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 98.1558 |  |  |  |  | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 12,6 МВА 34 км |  |  |  |  | 17.989 | 18.7805 | 19.6069 | 20.45 | 21.3293 | 98.1558
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 45.0006 |  |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км |  |  |  |  | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 51.2701 |  |  |  |  | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 3,75 МВА 10,5 км |  |  |  |  | 9.3963 | 9.8097 | 10.2413 | 10.6817 | 11.141 | 51.2701
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 45.0006 |  |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км |  |  |  |  | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4кВ с заменой оборудования и прокладкой новых линий электропередачи для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения объектов водозабора в жилом районе Центральный города Братска | [12 empty] | 25.883 | [6 empty] | КЛ-10кВ 1,4 км РП-10кВ 7 ячеек с ВВ |  |  | КЛ-10кВ 1,4 км РП-10кВ 7 ячеек с ВВ | [5 empty] | 12.4169 | 13.4658 |  |  | 25.8827
1.1.6 | Реконструкция ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Строительная" в городе Усть-Илимске | [12 empty] | 269.411 |  |  |  |  | ПИР |  |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ 10,8 км |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ 10,8 км |  |  |  |  | 2 | 88.9962 | 115.9814 | 62.433 |  | 269.4106
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | [12 empty] | 141.001 |  |  |  |  | ПИР |  |  | 20 МВА |  | 20 МВА |  |  |  |  | 2 | 33.0457 | 21.2086 | 84.7469 |  | 141.0012
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [12 empty] | 135 | [14 empty] | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 135
1.5.1 | Приобретение автотехники | [12 empty] | 135 | [14 empty] | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 135
…
2 | Новое строительство | [12 empty] | 1276.4778 | [14 empty] | 318.9018 | 194.4991 | 187.6959 | 206.239 | 369.1419 | 1276.4778
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | 1276.4778 | [14 empty] | 318.9018 | 194.4991 | 187.6959 | 206.239 | 369.1419 | 1276.4778
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | [12 empty] | 54.5643 | [14 empty] | 10 | 10.44 | 10.8994 | 11.368 | 11.8569 | 54.5643
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | [12 empty] | 134.5006 |  |  |  |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ 3,2 км |  |  |  |  | 32 МВА 2-х цепная ВЛ 3,2 км |  |  |  |  | 134.5006 |  |  |  |  | 134.5006
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | [12 empty] | 21.9707 |  |  |  |  | 2,6 км | 1,6 км |  |  |  | 4 км |  |  |  |  | 14.3659 | 7.6048 |  |  |  | 21.9707
2.1.4 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10кВ в поселке Прибрежный Братского района | [12 empty] | 143.5965 | [7 empty] | ПИР ВЛ-35кВ 8,9км х 1цепь ПС35/10кВ 4МВА х 2шт. | ПИР ВЛ-35кВ закуп тр-ров | [8 empty] | 2.3 | 141.2965 | 143.5965
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе | [12 empty] | 93.0666 |  |  |  |  | 0,4 МВА 0,8 км | 0,8 МВА 3 км | 8 км | 4км | 0,8 МВА 3,7 км | 2 МВА 19,5 км |  |  |  |  | 13.2268 | 25.6083 | 21.7987 | 21.3368 | 11.096 | 93.0666
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | [12 empty] | 22.3985 |  |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км |  |  |  |  | 4.105 | 4.2856 | 4.4742 | 4.6665 | 4.8672 | 22.3985
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | [12 empty] | 49.0779 |  |  |  |  | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 6,3 МВА 17 км |  |  |  |  | 8.9945 | 9.3903 | 9.8034 | 10.225 | 10.6647 | 49.0779
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | [12 empty] | 45.0006 |  |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км |  |  |  |  | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | [12 empty] | 45.0006 |  |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км |  |  |  |  | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | [12 empty] | 33.857 |  |  |  |  | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 2 МВА 12,5 км |  |  |  |  | 6.205 | 6.478 | 6.763 | 7.0538 | 7.3571 | 33.857
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | [12 empty] | 59.0792 |  |  |  |  | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 6,3 МВА 11 км |  |  |  |  | 10.8275 | 11.3039 | 11.8012 | 12.3087 | 12.838 | 59.0792
2.1.13 | Строительство электрических сетей 6кВ от ПС "Строительная" в городе Усть-Илимске | [12 empty] | 13.7667 | [8 empty] | 2 км | 2 км | [7 empty] | 0.52392 | 13.2428 | 13.7667
2.1.14 | Строительство РП-6кВ в городе Усть-Илимске | [12 empty] | 39.499 | [8 empty] | РП-6кВ 14 ячеек | РП-6кВ 14 ячеек | [7 empty] | 11.5034 | 27.9955 | 39.499
2.1.15 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/10кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | [12 empty] | 143.3086 | [7 empty] | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ 0,5 км |  | 12,6 МВА 2-х цепная ВЛ 0,5 км |  |  |  |  | 4.3069 | 25.3376 | 59.1063 | 54.5579 |  | 143.3086
2.1.16 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Янталь, Усть-Кутского района | [12 empty] | 133.2202 |  |  |  |  | 2,16 МВА 6,4 км | 1,28 МВА 4,2 км | 0,4 МВА 0,5 км | 1,26 МВА 1,5 км | 0,88 МВА 5,9 км | 5,98 МВА 18,5 км |  |  |  |  | 45.5863 | 24.2671 | 6.4267 | 21.0054 | 35.9346 | 133.2202
2.1.17 | Строительство ПС 27,5/10кВ. Распределительных сетей 10-0,4кВ в п.Парижская Коммуна, Тайшетского района | [12 empty] | 160.504 | [5 empty] | 2,5 МВА | 0,4 МВА 1,5 км | 0,8 МВА 2,2 км | 0,4 МВА 1,5 км | 4,1 МВА 5,2 км |  |  |  |  | 39.0166 | 32.6135 | 25.4014 | 14.7563 | 48.7159 | 160.5039
2.1.18 | Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ в г.Тайшет, п.Тагул, д.Сергина, п.Невельская, д.Малиновка, г.Бирюсинск Тайшетского района | [12 empty] | 84.067 |  |  |  |  | 0,8 МВА 2,3 км | 1,13 МВА 3,9 км | 0,25 МВА 3,2 км | 0,88 МВА 3 км | 1,05 МВА 5,5 км | 4,11 МВА 17,9 км |  |  |  |  | 11.2721 | 19.9498 | 13.2436 | 15.8822 | 23.7195 | 84.0672
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## Для совещания (hidden)
Номер объекта | Сетевой район | ИП-2019
Объем финансирования, млн.руб
|  | Утверждено | ИТОГО Предложения по корректировке на 01.09.2018г. | с разбивкой по Сетевым районам Предложения по корректировке на 01.09.2018г.
Всего |  | 259.351 | 309.4504 | 309.4504
1.1 Реконструкция Братск | РЭС-1 | 16.618 | 18.783 | 10.783
| РЭС-2 |  |  | 8
1.2 Реконструкция г.Вихоревка, поселки Братского района | РЭС-1 | 7.262 | 13.266 | 11.266
| РЭС-2 |  |  | 2
1.3 Реконструкция Чунский р-н | РЭС-3 | 7.233 | 8.058 | 8.058
1.4 Реконструкция Иркутск | РЭС-Ирк | 7.36 | 9.737 | 9.737
1.5 Водозабор | РЭС-1 | 32.008 | 1 | 1
1.6 Автотехника | АТЦ | 31.03 | 31.03 | 31.03
2.1 АИИСКУЭ | СКЭ | 0 | 0 | 0
2.2 ПС Боково | ПТО | 0 | 93.182 | 93.182
2.3 Боково сети | ПТО | 29.415 | 4.415 | 4.415
2.5 п.Мегет (строительство) | РЭС-Ирк | 10 | 43.128 | 43.128
2.6 ПС Индустриальная | РЭС-1 | 83.618 | 10 | 10
2.8 Порожский (строительство) | РЭС-1 | 8.31 | 7.14 | 7.14
2.9 Строительство г.Вихоревка и поселки Бр-ого района | РЭС-1 | 7.271 | 8.78 | 3.78
| РЭС-2 |  |  | 5
2.10 Строительство Нижнеилимский р-н в том числе: | РЭС-2 | 7.262 | 14.87 | 8.24
п.Соцгородок | РЭС-2 |  |  | 6.63
2.11 Строительство Чунский р-н | РЭС-3 | 7.233 | 6.02 | 6.02
2.13 Строительство г.Братск | РЭС-1 | 4.731 | 8.94 | 4
| РЭС-2 |  |  | 4.94
2.15 Строительство Усть-Илимск (реконструкция) | РЭС-4 | 0 | 7.3 | 7.3
2.16 д.Захаровка | РЭС-3 | 0 | 23.8014 | 23.8014