## П.1.1
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Главный инженер
АО "БЭСК"
В.В. Воробьёв
(подпись)
"____"_________________ 2019 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализа-ции проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | Год начала строитель-ства | Год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства ** | Остаточ-ная стоимость строитель-ства ** | План финанси-рования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2020 года | план 2021 года | план 2022 года | план 2023 года | план 2024 года | итого | план 2020 года | план 2021 года | план 2022 года | план 2023 года | план 2024 года | итого
|  | С/П * | МВА/км |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 142,95 МВА 231,25 км |  |  | 1690.5526 | 1690.5526 | [7 empty] | 286.5996 | 297.6004 | 312 | 327.1004 | 342.7996 | 1566.1
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 76,35 МВА 81,85 км |  |  | 700.8588 | 700.8588 | [7 empty] | 77.3321 | 165.2586 | 149.1774 | 227.0631 | 82.0277 | 700.8588
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 76,35 МВА 81,85 км |  |  | 565.8588 | 565.8588 | [7 empty] | 57.3321 | 140.2586 | 119.1774 | 197.0631 | 52.0277 | 565.8588
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 12,6 МВА 34 км | 2020 | 2024 | 98.1558 | 98.1558 |  | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 12,6 МВА 34 км | 17.989 | 18.7805 | 19.6069 | 20.45 | 21.3293 | 98.1558
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 4 МВА 17 км | 2020 | 2024 | 45.0006 | 45.0006 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 3,75 МВА 10,5 км | 2020 | 2024 | 51.2701 | 51.2701 |  | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 3,75 МВА 10,5 км | 9.3963 | 9.8097 | 10.2413 | 10.6817 | 11.141 | 51.2701
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 4 МВА 17 км | 2020 | 2024 | 45.0006 | 45.0006 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4кВ с заменой оборудования и прокладкой новых линий электропередачи для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения объектов водозабора в жилом районе Центральный города Братска | С/П | 3,35 км РП-10кВ 7 ячеек с ВВ | 2019 | 2022 | 36.335 | 36.335 |  |  | 0,35 км РП-10кВ 7 ячеек с ВВ | 3 км |  |  | 3,35 км РП-10кВ 7 ячеек с ВВ | 10.4522 | 12.4169 | 13.4658 |  |  | 36.335
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | С/П | 20 МВА | 2019 | 2023 | 141.0012 | 141.0012 |  |  |  | 20 МВА |  |  | 20 МВА | 2 | 33.0457 | 21.2086 | 84.7469 |  | 141.0012
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" в городе Усть-Илимске | С/П | 32 МВА | 2020 | 2023 | 149.0955 | 149.0955 |  |  | 32 МВА |  |  |  | 32 МВА | 1 | 48.9854 | 36.6767 | 62.4334 |  | 149.0955
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее |  |  |  |  | 135 | 135 | [7 empty] | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 135
1.5.1 | Приобретение автотехники |  |  | 2020 | 2024 | 135 | 135 | [7 empty] | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 135
…
2 | Новое строительство |  | 66,6 МВА 149,4 км |  |  | 989.6938 | 989.6938 | [7 empty] | 209.2676 | 132.3418 | 162.8226 | 100.0373 | 260.7719 | 865.2412
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 66,6 МВА 149,4 км |  |  | 989.6938 | 989.6938 | [7 empty] | 209.2676 | 132.3418 | 162.8226 | 100.0373 | 260.7719 | 865.2412
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | С/П |  | 2020 | 2024 | 54.5643 | 54.5643 | [7 empty] | 10 | 10.44 | 10.8994 | 11.368 | 11.8569 | 54.5643
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | С/П | 32 МВА 6,3 км | 2015 | 2020 | 124.0484 | 124.0484 |  | 32 МВА 6,3 км |  |  |  |  | 32 МВА 6,3 км | 124.0484 |  |  |  |  | 124.0484
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | С/П | 4 км | 2019 | 2021 | 21.9707 | 21.9707 |  | 2,6 км | 1,6 км |  |  |  | 4 км | 14.3659 | 7.6048 |  |  |  | 21.9707
2.1.4 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10кВ в поселке Прибрежный Братского района | С/П | 8 МВА 17,8 км | 2023 | 2025 | 268.049 | 268.049 | [5 empty] | 2 * 8,9 км | 17,8 км |  |  |  | 2.3 | 141.2965 | 143.5965
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе | С/П | 2 МВА 19,5 км | 2020 | 2024 | 93.0666 | 93.0666 |  | 0,4 МВА 0,8 км | 0,8 МВА 3 км | 8 км | 4км | 0,8 МВА 3,7 км | 2 МВА 19,5 км | 13.2268 | 25.6083 | 21.7987 | 21.3368 | 11.096 | 93.0666
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | С/П | 2 МВА 5,5 км | 2020 | 2024 | 22.3985 | 22.3985 |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км | 4.105 | 4.2856 | 4.4742 | 4.6665 | 4.8672 | 22.3985
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | С/П | 6,3 МВА 17 км | 2020 | 2024 | 49.0779 | 49.0779 |  | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 6,3 МВА 17 км | 8.9945 | 9.3903 | 9.8034 | 10.225 | 10.6647 | 49.0779
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | С/П | 4 МВА 17 км | 2020 | 2024 | 45.0006 | 45.0006 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | С/П | 4 МВА 17 км | 2020 | 2024 | 45.0006 | 45.0006 |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | С/П | 2 МВА 12,5 км | 2020 | 2024 | 33.857 | 33.857 |  | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 2 МВА 12,5 км | 6.205 | 6.478 | 6.763 | 7.0538 | 7.3571 | 33.857
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | С/П | 6,3 МВА 11 км | 2020 | 2024 | 59.0792 | 59.0792 |  | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 6,3 МВА 11 км | 10.8275 | 11.3039 | 11.8012 | 12.3087 | 12.838 | 59.0792
2.1.13 | Строительство ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | С/П | 19,8 км | 2020 | 2022 | 120.3154 | 120.3154 |  |  |  | 19,8 км |  |  | 19,8 км | 1 | 40.0107 | 79.3047 |  |  | 120.3154
2.1.14 | Строительство электрических сетей 6кВ от ПС "Строительная" в городе Усть-Илимске | С/П | 2 км | 2023 | 2024 | 13.7667 | 13.7667 | [5 empty] | 2 км | 2 км |  |  |  | 0.52392 | 13.2428 | 13.7667
2.1.15 | Строительство РП-6кВ в городе Усть-Илимске | С/П | РП-6кВ 14 ячеек | 2023 | 2024 | 39.499 | 39.499 | [5 empty] | РП-6кВ 14 ячеек | РП-6кВ 14 ячеек |  |  |  | 11.5034 | 27.9955 | 39.499
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | С - строительство, П - проектирование.
** | Согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС).
*** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Note on P21: + 2млн.руб. замена ж/б приставок
Note on O24: ОРУ-35кВ 2х10 МВА КРУН-6кВ ОПУ
Note on P24: окончание ПИР
Note on Q24: ОРУ-35кВ ВВ-35кВ 2 шт. закуп т-1,2 50%
Note on R24: установка Т-1,2 50% - 10 МВА
Note on S24: КРУН-6кВ ОПУ
Note on O25: ОРУ-35кВ 2х16 МВА КРУН-6кВ (здание сущ.) ОПУ (здание сущ.)
Note on P25: ПИР
Note on Q25: ПИР установка Т-1,2 16 МВА
Note on R25: ПИР ОРУ-35кВ КРУН-6кВ 27шт. - ВВ 38 %
Note on S25: КРУН-6кВ 62% ОПУ 30% Благоустройство
Note on J46: реконструкция РУ-6кВ ТП с установкой доп.ячеек
Note on O46: 4 км ААБл-6 3х185 реконструкция РУ-6кВ ТП-35
Note on P46: РУ-6кВ ТП-35 КЛ-6кВ 2 х 1,3 км ААБл 3х185
Note on Q46: КЛ-6кВ 0,2 + 1,4 км ААБл 3х185
Note on D47: ПС 35/10кВ 2 х 4 МВА 2025-2026
Note on O47: ВЛ-35 кВ в две цепи
Note on S47: ПИР ВЛ-35кВ 8,9км х 1цепь ПС 35/10кВ 4МВА х 2шт.
Note on T47: ПИР ВЛ-35кВ закуп тр-ров
Note on O48: РТП-10кВ 400кВа х 2шт. КЛ-10кВ 2х1,5км, 2х2км КЛ-0,4кВ 8км, комлекс 2024
Note on P48: РП-10кВ закуп оборудования, начало стройки 0,4 МВА 0,1 км ВЛ-10кВ 0,175*4=0,7 км ВЛИ-0,4кВ
Note on Q48: РТП-10кВ 0,4МВА х 2шт. окончание, КЛ-10кВ 2 х 1,5 км
Note on R48: КЛ-0,4кВ 8км
Note on S48: КЛ-10кВ 2 х 2 км
Note on T48: 0,8 МВА 3,7 км
Note on O55: ВЛ-35кВ 9,9км х 2цепи
Note on P55: ПИР
Note on Q55: ВЛ-35кВ 9,9км 2 цепи начало стройки
Note on R55: ВЛ-35кВ 9,9км 2 цепи окончание стройки
Note on O56: КЛ-6кВ 1км х 2цепи
Note on S56: ПИР КЛ-6кВ
Note on T56: ПИР КЛ-6кВ 1км х 2цепи ААБл-6 3х185
Note on S57: ПИР РП - 14 ячеек 36 % начало закупа
Note on T57: РП - 14 ячеек 64 %

## П.1.3
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Главный инженер
АО "БЭСК"
В.В. Воробьёв
(подпись)
"____"_________________ 2019 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы 2020 - 2024 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[15 empty] | план 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | Итого | план 2020 года |  |  |  |  | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [9 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ВСЕГО | [12 empty] | 1566.1 | [14 empty] | 286.5996 | 297.6004 | 312 | 327.1004 | 342.7996 | 1566.1
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [12 empty] | 700.8588 | [14 empty] | 77.3321 | 165.2586 | 149.1774 | 227.0631 | 82.0277 | 700.8588
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | 565.8588 | [14 empty] | 57.3321 | 140.2586 | 119.1774 | 197.0631 | 52.0277 | 565.8588
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 98.1558 |  |  |  |  | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 2,52 МВА 6,8 км | 12,6 МВА 34 км |  |  |  |  | 17.989 | 18.7805 | 19.6069 | 20.45 | 21.3293 | 98.1558
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 45.0006 |  |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км |  |  |  |  | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 51.2701 |  |  |  |  | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 0,75 МВА 2,1 км | 3,75 МВА 10,5 км |  |  |  |  | 9.3963 | 9.8097 | 10.2413 | 10.6817 | 11.141 | 51.2701
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 45.0006 |  |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км |  |  |  |  | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4кВ с заменой оборудования и прокладкой новых линий электропередачи для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения объектов водозабора в жилом районе Центральный города Братска | [12 empty] | 36.335 | [5 empty] | 0,35 км РП-10кВ 7 ячеек с ВВ | 3 км |  |  | 3,35 км РП-10кВ 7 ячеек с ВВ |  |  |  |  | 10.4522 | 12.4169 | 13.4658 |  |  | 36.335
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | [12 empty] | 141.0012 | [6 empty] | 20 МВА |  |  | 20 МВА |  |  |  |  | 2 | 33.0457 | 21.2086 | 84.7469 |  | 141.0012
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" в городе Усть-Илимске | [12 empty] | 149.0955 | [5 empty] | 32 МВА |  |  |  | 32 МВА |  |  |  |  | 1 | 48.9854 | 36.6767 | 62.4334 |  | 149.0955
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [12 empty] | 135 | [14 empty] | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 135
1.5.1 | Приобретение автотехники | [12 empty] | 135 | [14 empty] | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 135
…
2 | Новое строительство | [12 empty] | 865.2412 | [14 empty] | 209.2676 | 132.3418 | 162.8226 | 100.0373 | 260.7719 | 865.2412
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | 865.2412 | [14 empty] | 209.2676 | 132.3418 | 162.8226 | 100.0373 | 260.7719 | 865.2412
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | [12 empty] | 54.5643 | [14 empty] | 10 | 10.44 | 10.8994 | 11.368 | 11.8569 | 54.5643
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | [12 empty] | 124.0484 |  |  |  |  | 32 МВА 6,3 км |  |  |  |  | 32 МВА 6,3 км |  |  |  |  | 124.0484 |  |  |  |  | 124.0484
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | [12 empty] | 21.9707 |  |  |  |  | 2,6 км | 1,6 км |  |  |  | 4 км |  |  |  |  | 14.3659 | 7.6048 |  |  |  | 21.9707
2.1.4 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10кВ в поселке Прибрежный Братского района | [12 empty] | 143.5965 | [8 empty] | 2 * 8,9 км | 17,8 км | [7 empty] | 2.3 | 141.2965 | 143.5965
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе | [12 empty] | 93.0666 |  |  |  |  | 0,4 МВА 0,8 км | 0,8 МВА 3 км | 8 км | 4км | 0,8 МВА 3,7 км | 2 МВА 19,5 км |  |  |  |  | 13.2268 | 25.6083 | 21.7987 | 21.3368 | 11.096 | 93.0666
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | [12 empty] | 22.3985 |  |  |  |  | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 0,4 МВА 1,1 км | 2 МВА 5,5 км |  |  |  |  | 4.105 | 4.2856 | 4.4742 | 4.6665 | 4.8672 | 22.3985
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | [12 empty] | 49.0779 |  |  |  |  | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 1,26 МВА 3,4 км | 6,3 МВА 17 км |  |  |  |  | 8.9945 | 9.3903 | 9.8034 | 10.225 | 10.6647 | 49.0779
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | [12 empty] | 45.0006 |  |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км |  |  |  |  | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | [12 empty] | 45.0006 |  |  |  |  | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 0,8 МВА 3,4 км | 4 МВА 17 км |  |  |  |  | 8.2473 | 8.6102 | 8.989 | 9.3755 | 9.7787 | 45.0006
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | [12 empty] | 33.857 |  |  |  |  | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 0,4 МВА 2,5 км | 2 МВА 12,5 км |  |  |  |  | 6.205 | 6.478 | 6.763 | 7.0538 | 7.3571 | 33.857
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | [12 empty] | 59.0792 |  |  |  |  | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 1,26 МВА 2,2 км | 6,3 МВА 11 км |  |  |  |  | 10.8275 | 11.3039 | 11.8012 | 12.3087 | 12.838 | 59.0792
2.1.13 | Строительство ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | [12 empty] | 120.3154 | [6 empty] | 19,8 км |  |  | 19,8 км |  |  |  |  | 1 | 40.0107 | 79.3047 |  |  | 120.3154
2.1.14 | Строительство электрических сетей 6кВ от ПС "Строительная" в городе Усть-Илимске | [12 empty] | 13.7667 | [8 empty] | 2 км | 2 км | [7 empty] | 0.52392 | 13.2428 | 13.7667
2.1.15 | Строительство РП-6кВ в городе Усть-Илимске | [12 empty] | 39.499 | [8 empty] | РП-6кВ 14 ячеек | РП-6кВ 14 ячеек | [7 empty] | 11.5034 | 27.9955 | 39.499
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
Note on AD23: + 2млн.руб. замена ж/б приставок
Note on Y26: ОРУ-35кВ 2х10 МВА КРУН-6кВ ОПУ
Note on AD26: окончание ПИР
Note on AE26: ОРУ-35кВ ВВ-35кВ 2 шт. закуп т-1,2 50%
Note on AF26: установка Т-1,2 50% - 10 МВА
Note on AG26: КРУН-6кВ ОПУ
Note on Y27: ОРУ-35кВ 2х16 МВА КРУН-6кВ (здание сущ.) ОПУ (здание сущ.)
Note on AD27: ПИР
Note on AE27: ПИР установка Т-1,2 16 МВА
Note on AF27: ПИР ОРУ-35кВ КРУН-6кВ 27шт. - ВВ 38 %
Note on AG27: КРУН-6кВ 62% ОПУ 30% Благоустройство
Note on T48: реконструкция РУ-6кВ ТП с установкой доп.ячеек
Note on Y48: 4 км ААБл-6 3х185 реконструкция РУ-6кВ ТП-35
Note on AD48: РУ-6кВ ТП-35 КЛ-6кВ 2 х 1,3 км ААБл 3х185
Note on AE48: КЛ-6кВ 0,2 + 1,4 км ААБл 3х185
Note on Y49: ВЛ-35 кВ в две цепи
Note on AG49: ПИР ВЛ-35кВ 8,9км х 1цепь ПС 35/10кВ 4МВА х 2шт.
Note on AH49: ПИР ВЛ-35кВ закуп тр-ров
Note on Y50: РТП-10кВ 400кВа х 2шт. КЛ-10кВ 2х1,5км, 2х2км КЛ-0,4кВ 8км, комлекс 2024
Note on AD50: РП-10кВ закуп оборудования, начало стройки 0,4 МВА 0,1 км ВЛ-10кВ 0,175*4=0,7 км ВЛИ-0,4кВ
Note on AE50: РТП-10кВ 0,4МВА х 2шт. окончание, КЛ-10кВ 2 х 1,5 км
Note on AF50: КЛ-0,4кВ 8км
Note on AG50: КЛ-10кВ 2 х 2 км
Note on AH50: 0,8 МВА 3,7 км
Note on Y57: ВЛ-35кВ 9,9км х 2цепи
Note on AD57: ПИР
Note on AE57: ВЛ-35кВ 9,9км 2 цепи начало стройки
Note on AF57: ВЛ-35кВ 9,9км 2 цепи окончание стройки
Note on Y58: КЛ-6кВ 1км х 2цепи
Note on AG58: ПИР КЛ-6кВ
Note on AH58: ПИР КЛ-6кВ 1км х 2цепи ААБл-6 3х185
Note on AG59: ПИР РП - 14 ячеек 36 % начало закупа
Note on AH59: РП - 14 ячеек 64 %

## П.2.2
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Главный инженер
АО "БЭСК"
В.В. Воробьёв
(подпись)
"_____"_________________ 2019 г.
М.П.
Акционерное общество "Братская электросетевая компания"
Краткое описание инвестиционной программы 2020 - 2024 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.20__, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ/КЛ, км |  | год начала строитель-ства | год ввода в эксплуата-цию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | Доходность |  | Срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Братск | 12.6 |  | 34 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 98.1558
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского и Нижнеилимского районов | 4 |  | 17 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 45.0006
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Чунский район | 3.75 |  | 10.5 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 51.2701
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска, Иркутский и Ангарский районы | 4 |  | 17 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 45.0006
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4кВ с заменой оборудования и прокладкой новых линий электропередачи для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения объектов водозабора в жилом районе Центральный города Братска | Иркутская область | г.Братск |  |  | 3.35 |  | 2019 | 2022 | [6 empty] | 36.335
1.1.6 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | Иркутская область | г.Братск | 20 |  |  |  | 2019 | 2023 | [6 empty] | 141.0012
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Строительная" в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 32 |  |  |  | 2020 | 2023 | [6 empty] | 149.0955
1.5.1 | Приобретение автотехники | Иркутская область | [5 empty] | 2020 | 2024 | [6 empty] | 135
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «БЭСК» | Иркутская область | г. Братск, г.Вихоревка, Иркутский, Ангарский районы, поселки Братского, Чунского, Нижнеилимского районов |  |  |  |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 54.5643
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска | 32 |  | 6.3 |  | 2015 | 2020 | [6 empty] | 124.0484
2.1.3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Иркутская область | Ленинский район города Иркутска |  |  | 4 |  | 2019 | 2021 | [6 empty] | 21.9707
2.1.4 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10кВ в поселке Прибрежный Братского района | Иркутская область | Братский район, п.Прибрежный | 8 |  | 17.8 |  | 2023 | 2024 | [6 empty] | 268.049
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе | Иркутская область | п.Мегет, Ангарский район | 2 |  | 19.5 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 93.0666
2.1.7 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск | 2 |  | 5.5 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 22.3985
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | Иркутская область | г.Братск | 6.3 |  | 17 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 49.0779
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского района | 4 |  | 17 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 45.0006
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | Иркутская область | Нижнеилимский район | 4 |  | 17 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 45.0006
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | Иркутская область | Чунский район | 2 |  | 12.5 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 33.857
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | Иркутская область | г.Братск | 6.3 |  | 11 |  | 2020 | 2024 | [6 empty] | 59.0792
2.1.13 | Строительство ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск |  |  | 19.8 |  | 2020 | 2022 | [6 empty] | 120.3154
2.1.14 | Строительство электрических сетей 6кВ от ПС "Строительная" в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск |  |  | 2 |  | 2023 | 2024 | [6 empty] | 13.7667
2.1.15 | Строительство РП-6кВ в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г. Усть-Илимск |  |  |  |  | 2023 | 2024 | [6 empty] | 39.499
* | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона)
** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** | В текущих ценах без НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## Для совещания (hidden)
Номер объекта | Сетевой район | ИП-2019
Объем финансирования, млн.руб
|  | Утверждено | ИТОГО Предложения по корректировке на 01.09.2018г. | с разбивкой по Сетевым районам Предложения по корректировке на 01.09.2018г.
Всего |  | 259.351 | 309.4504 | 309.4504
1.1 Реконструкция Братск | РЭС-1 | 16.618 | 18.783 | 10.783
| РЭС-2 |  |  | 8
1.2 Реконструкция г.Вихоревка, поселки Братского района | РЭС-1 | 7.262 | 13.266 | 11.266
| РЭС-2 |  |  | 2
1.3 Реконструкция Чунский р-н | РЭС-3 | 7.233 | 8.058 | 8.058
1.4 Реконструкция Иркутск | РЭС-Ирк | 7.36 | 9.737 | 9.737
1.5 Водозабор | РЭС-1 | 32.008 | 1 | 1
1.6 Автотехника | АТЦ | 31.03 | 31.03 | 31.03
2.1 АИИСКУЭ | СКЭ | 0 | 0 | 0
2.2 ПС Боково | ПТО | 0 | 93.182 | 93.182
2.3 Боково сети | ПТО | 29.415 | 4.415 | 4.415
2.5 п.Мегет (строительство) | РЭС-Ирк | 10 | 43.128 | 43.128
2.6 ПС Индустриальная | РЭС-1 | 83.618 | 10 | 10
2.8 Порожский (строительство) | РЭС-1 | 8.31 | 7.14 | 7.14
2.9 Строительство г.Вихоревка и поселки Бр-ого района | РЭС-1 | 7.271 | 8.78 | 3.78
| РЭС-2 |  |  | 5
2.10 Строительство Нижнеилимский р-н в том числе: | РЭС-2 | 7.262 | 14.87 | 8.24
п.Соцгородок | РЭС-2 |  |  | 6.63
2.11 Строительство Чунский р-н | РЭС-3 | 7.233 | 6.02 | 6.02
2.13 Строительство г.Братск | РЭС-1 | 4.731 | 8.94 | 4
| РЭС-2 |  |  | 4.94
2.15 Строительство Усть-Илимск (реконструкция) | РЭС-4 | 0 | 7.3 | 7.3
2.16 д.Захаровка | РЭС-3 | 0 | 23.8014 | 23.8014