## П.1.1
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Главный инженер
АО "БЭСК"
В.В. Воробьёв
(подпись)
"____" ______________ 2019 г.
М.П.
Акционерное Общество "Братская электросетевая компания"
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяжен-ность сетей | Год начала строитель-ства | Год окончания строитель-ства | Полная стоимость строитель-ства ** | Остаточ-ная стоимость строитель-ства ** | План финанси-рования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | итого | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | итого
|  | С/П * | МВА/км |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 172,38 МВА 246 км |  |  | 1634.8246 | 746.89 | 303.2201 | [6 empty] | 177.6473 | 203.956 | 249.7119 | 256.6194 | 303.2201 | 1191.1537
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 498.0183 | 256.8456 | 79.5096 | [6 empty] | 37.828 | 45.325 | 78.2504 | 79.7693 | 79.5096 | 320.6824
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 48,52 МВА 73,22 км |  |  | 392.0536 | 225.8156 | 48.4796 | [6 empty] | 37.828 | 29.025 | 45.4124 | 53.9726 | 48.4796 | 214.7176
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 7,47 МВА 14 км | 2015 | 2017 | 41.2869 |  |  | 1,3 МВА 5,5 км | 1,89 МВА 3,5 км | 4,28 МВА 5 км |  |  | 7,47 МВА 14 км | 11.367 | 10.379 | 19.5409 |  |  | 41.2869
1.1.1-1 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ №45. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Комсомольская, в 14 м севернее стадиона "Металлург". | С/П | 1,26 МВА | 2018 | 2018 | 1.5384 | [5 empty] | установка ЩО-70 -10шт замена силовых трансформа-торов 0,63 МВА - 2шт |  | 1,26 МВА |  |  |  | 1.5384 |  | 1.5384
1.1.1-2 | Реконструкция РП №5 напряжением 10 кВ с расширением ЗРУ-10 кВ. Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ ЛЭП №625, №648 со строительством новых участков КЛ-10 кВ от ПС «Северная». Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, ул. Мира | С/П |  | 2018 | 2018 | 6.3844 | [5 empty] | КРУ-10кВ - 4шт с вакуумными выключателя-ми BB/TEL-10 | [5 empty] | 6.3844 |  | 6.3844
1.1.1-3-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством участка ВЛ-6 кВ ЛЭП № 740. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка. | С/П | 0,12 км | 2018 | 2018 | 0.3 | [5 empty] | 0,12 км |  | 0,12км |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
1.1.1-3-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КТПН напряжением 6/0,4 кВ № 284. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка. | С/П | 0,4 МВА | 2018 | 2018 | 0.84315 | [5 empty] | КТПН 1 х 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.84315 |  | 0.84315
1.1.1-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП №736 со строительством участка ВЛ-6 кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Рудничная, улица Кежемская. | С/П | 0,5 км | 2018 | 2018 | 1.1 | [5 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км |  |  |  | 1.1 |  | 1.1
1.1.1-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 417. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Коршуновская, улица Московская. | С/П | 0,65 км | 2018 | 2018 | 1.0277 | [5 empty] | 0,65 км |  | 0,65 км |  |  |  | 1.0277 |  | 1.0277
1.1.1-6 | Реконструкция подстанции напряжением 35/6 кВ ПС "Мелькомбинат" с заменой масляных выключателей напряжением 35кВ на вакуумные выключатели. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун. | С/П |  | 2018 | 2018 | 4.8989 | [5 empty] | Выключатель вакуумный ВВН-СЭЩ-35кВ - 2шт, Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35кВ - 6шт | [5 empty] | 4.8989 |  | 4.8989
1.1.1-7 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 126. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, улица 1-я Таежная, улица 2-я Таежная, улица 3-я Таежная, улица Чапаева, переулок 2-ой Линейный. | С/П | 2,77 км | 2018 | 2019 | 5.1516 | 4 | 4 |  |  |  | 0,77 км | 2 км | 2,77 км |  |  |  | 1.1516 | 4 | 5.1516
1.1.1-8-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП №838 со строительством участка КЛ-6 кВ от ТП №559 до ТП №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | С/П | 0,15 км | 2018 | 2018 | 0.14461 | [5 empty] | 0,15 км |  | 0,15 км |  |  |  | 0.14461 |  | 0.14461
1.1.1-8-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП ЖБИ-2 со строительством участка КЛ-6 кВ от ТП №160 до ТП №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | С/П | 0,15 км | 2018 | 2018 | 0.14461 | [5 empty] | 0,15 км |  | 0,15 км |  |  |  | 0.14461 |  | 0.14461
1.1.1-8-3 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | С/П | 0,8 МВА | 2018 | 2018 | 1.2052 | [5 empty] | установка КСО - 5шт, замена силовых трансформа-торов 0,4 МВА - 2шт |  | 0,8 МВА |  |  |  | 1.2052 |  | 1.2052
1.1.1-9-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка ВЛ-10 кВ ЛЭП № 621. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | С/П | 0,3 км | 2019 | 2019 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0,3 км | 0,3 км |  |  |  |  | 0.3 | 0.3
1.1.1-9-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 621. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | С/П | 0,1 км | 2019 | 2019 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0,05 км х 2шт | 0,1 км |  |  |  |  | 0.2 | 0.2
1.1.1-9-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством новой КТПН № 553. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | С/П | 1,26 МВА | 2018 | 2019 | 2.015 | 2 | 2 |  |  |  | ПИР КТПН 2 х 0,63 МВА | КТПН 2 х 0,63 МВА | 1,26 МВА |  |  |  | 0.015 | 2 | 2.015
1.1.1-9-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством кабельной линии от КТПН № 553. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | С/П | 0,175 км | 2019 | 2019 | 0.263 | 0.263 | 0.263 |  |  |  |  | 0,175 км | 0,175 км |  |  |  |  | 0.263 | 0.263
1.1.1-10-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 823 от ПС «Энергетик» до ТП №50. Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева. | С/П | 0,31 км | 2018 | 2019 | 0.85 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | ПИР КЛ-10кВ 0,31км | 0,31 км | 0,31 км |  |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.85
1.1.1-10-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 825 от ПС «Энергетик» до ТП №50. Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева. | С/П | 0,31 км | 2018 | 2019 | 0.85 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | ПИР КЛ-10кВ 0,31км | 0,31 км | 0,31 км |  |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.85
1.1.1-11 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ со строительством РП-6кВ СБРУ-1. Иркутская область, город Братск, жилой район Сухой. | С/П |  | 2019 | 2020 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | ПИР закуп выключатели вакуумные ВВ/TEL-10 - 5шт с комплектом адаптации | [5 empty] | 2.4 | 2.4
1.1.1-12 | Реконструкция ЗРУ-10кВ РП "Насосная третьего подъема" с заменой масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные выключатели. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | С/П |  | 2018 | 2019 | 6.8794 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | выключатели вакуумные ВВ/TEL-10 - 5шт с комплектом адаптации | выключатели вакуумные ВВ/TEL-10 - 5шт с комплектом адаптации |  |  |  |  | 3.3794 | 3.5 | 6.8794
1.1.1-13 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ № 51. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Комсомольская. | С/П | 1,26 МВА | 2019 | 2019 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | установка ЩО-70; замена силовых трансформаторов 0,63 МВА - 2шт | 1,26 МВА |  |  |  |  | 2 | 2
1.1.1-14 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством КЛ-0,4кВ от ТП-22 до жилого дома № 14А/33 по ул. Кирова. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Кирова. | С/П | 0,28 км | 2019 | 2019 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  | 0,14 км х 2 шт | 0,28 км |  |  |  |  | 0.42 | 0.42
1.1.1-15 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛИ-0,4кВ от ТП-171, 172, 173, 174, 175, 177, 737т, 739т. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27А микрорайон. | С |  | 2019 | 2019 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | Установка ж/б приставок - 150 шт | [5 empty] | 1.5 | 1.5
1.1.1-16 | Строительство участка КЛ-10кВ ЛЭП № 687 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | П | 0,3 км | 2019 | 2020 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | ПИР пересечение с электрифи-цированной железной дорогой КЛ-10кВ 0,15 км х 2 шт | [5 empty] | 0.6 | 0.6
1.1.1-17 | Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в городе Братске. | С/П | 1,8 км | 2018 | 2018 | 2.2 | [5 empty] | 1,8 км |  | 1,8 км |  |  |  | 2.2 |  | 2.2
1.1.1-18 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой старых КТПН на новые, с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в городе Братске | С/П | 2,39 МВА | 2018 | 2018 | 3.5 | [5 empty] | установка ЩО-70 - 6 шт; замена силовых трансформа-торов: 0,63 МВА - 2шт, 0,1 МВА - 1шт; замена КТПН 1 х 0,63 МВА - 1шт, 1 х 0,4 МВА - 1шт |  | 2,39 МВА |  |  |  | 3.5 |  | 3.5
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 3,34 МВА 9,9 км | 2015 | 2017 | 23.8742 |  |  | 2,31 МВА 4 км | 0,63 МВА 1,9 км | 0,4 МВА 4 км |  |  | 3,34 МВА 9,9 км | 8.639 | 3.617 | 11.6182 |  |  | 23.8742
1.1.2-1-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством нового участка ВЛ-6 кВ ЛЭП № 515. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | С/П | 0,7 км | 2018 | 2018 | 1.1022 | [5 empty] | 0,7 км |  | 0,7 км |  |  |  | 1.1022 |  | 1.1022
1.1.2-1-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством новой КТПН напряжением 6/0,4кВ № 541. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0.68597 | [5 empty] | КТПН 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.68597 |  | 0.68597
1.1.2-1-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №541. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | С/П | 0,77 км | 2018 | 2018 | 0.61872 | [5 empty] | 0,77 км |  | 0,77 км |  |  |  | 0.61872 |  | 0.61872
1.1.2-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от КТПН № 98. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, улица Трактовая. | С/П | 0,8 км | 2018 | 2018 | 1.35 | [5 empty] | 0,8 км |  | 0,8 км |  |  |  | 1.35 |  | 1.35
1.1.2-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №540. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Мечтателей, улица Светлая, улица Мирная. | С/П | 0,8 км | 2018 | 2018 | 1.4866 | [5 empty] | 0,8 км |  | 0,8 км |  |  |  | 1.4866 |  | 1.4866
1.1.2-4-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №353. Иркутская область, Братский район, поселок Тангуй, улица Ленина, улица Гастелло, улица Суворова, улица Смирнова, улица Кутузова, улица Щорса. | С/П | 1 км | 2018 | 2019 | 1.88 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | ПИР ВЛИ-0,4кВ 1 км | 1 км | 1 км |  |  |  | 0.08 | 1.8 | 1.88
1.1.2-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №524. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Первомайская, улица Северная, улица Папанина, улица Ангарская. | С/П | 0,8 км | 2018 | 2019 | 1.49 | 1.44 | 1.44 |  |  |  | ПИР ВЛИ-0,4кВ 0,8 км | 0,8 км | 0,8 км |  |  |  | 0.05 | 1.44 | 1.49
1.1.2-6 | Реконструкция подстанции напряжением 110/6 кВ ПС "Вихоревка" с заменой масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные выключатели. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка | С/П |  | 2018 | 2019 | 4.276 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | выключатели вакуумные ВВ/TEL-10 - 5шт с комплектом адаптации | выключате-ли вакуумные ВВ/TEL-10 - 5шт с комплектом адаптации |  |  |  |  | 1.776 | 2.5 | 4.276
1.1.2-7 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №520. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Тургенева. | С/П | 0,56 км | 2019 | 2019 | 1.008 | 1.008 | 1.008 |  |  |  |  | 0,56 км | 0,56 км |  |  |  |  | 1.008 | 1.008
1.1.2-8 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №53. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Березовая. | С/П | 0,53 км | 2019 | 2019 | 0.954 | 0.954 | 0.954 |  |  |  |  | 0,53 км | 0,53 км |  |  |  |  | 0.954 | 0.954
1.1.2-9 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ фидер № 1 от ТП-7. Иркутская область, Братский район, поселок Кежемский, улица Радищева. | С/П | 0,3 км | 2019 | 2019 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0,3 км | 0,3 км |  |  |  |  | 0.6 | 0.6
1.1.2-10 | Реконструкция электрических сетей 35 кВ со строительством фильтро-компенсирующих устройств на ВЛ-35 кВ фидер №2 "Видим-Шумилово-Прибойный". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим. | С/П |  | 2019 | 2020 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | ПИР закуп основного оборудова-ния | [5 empty] | 0.9 | 0.9
1.1.2-11 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС ЭЧЭ-76 110/35/27,5/10 кВ "Видим" ЭЧ-9 с установкой новых трансформаторов тока ТОЛ-35 и прибора для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи Сириус -2. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим. | С/П |  | 2019 | 2020 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | ПИР закуп основного оборудова-ния | [5 empty] | 0.5 | 0.5
1.1.2-12 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского районов | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0.6 | [5 empty] | СКТП 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.6 |  | 0.6
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 5,09 МВА 12,5 км | 2015 | 2017 | 27.6772 |  |  | 2,45 МВА 7,5 км | 1,36 МВА 4 км | 1,28 МВА 1 км |  |  | 5,09 МВА 12,5 км | 11.812 | 9.22 | 6.6452 |  |  | 27.6772
1.1.3-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 151. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица Чехова, улица Мира. | С/П | 1,6 км | 2018 | 2018 | 2.99 | [5 empty] | 1,6 км |  | 1,6 км |  |  |  | 2.99 |  | 2.99
1.1.3-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН №156. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица Ленина. | С/П | 0,16 МВА | 2018 | 2018 | 0.71359 | [5 empty] | КТПН 1 х 0,16 МВА |  | 0,16 МВА |  |  |  | 0.71359 |  | 0.71359
1.1.3-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 219. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького. | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0.79546 | [5 empty] | КТПН 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.79546 |  | 0.79546
1.1.3-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 220. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Комсомольская. | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0.80842 | [5 empty] | КТПН 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.80842 |  | 0.80842
1.1.3-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №215. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького. | С |  | 2018 | 2018 | 0.5 | [5 empty] | Установка ж/б приставок - 70 шт | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5
1.1.3-6 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №220. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Комсомольская, улица Чапаева. | С |  | 2018 | 2018 | 0.66631 | [5 empty] | Установка ж/б приставок - 77 шт | [5 empty] | 0.66631 |  | 0.66631
1.1.3-7 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №222. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Матросова. | С |  | 2018 | 2018 | 0.35 | [5 empty] | Установка ж/б приставок - 47 шт | [5 empty] | 0.35 |  | 0.35
1.1.3-8 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №255. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Толстого, улица Комсомольская, улица Пушкина, улица Мира, улица Маяковского, улица Некрасова. | С |  | 2018 | 2018 | 1.2805 | [5 empty] | Установка ж/б приставок - 148 шт | [5 empty] | 1.2805 |  | 1.2805
1.1.3-9 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством КТПН № 123. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Ольховая. | С/П | 0,4 МВА | 2019 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | КТПН 1 х 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.8 | 0.8
1.1.3-10 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 41. Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, улица Ленина. | С/П | 0,25 МВА | 2019 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | КТПН 1 х 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.8 | 0.8
1.1.3-11 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 262. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Советская. | С/П | 0,4 МВА | 2019 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | КТПН 1 х 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.8 | 0.8
1.1.3-12 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 155. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица 40 лет Победы. | С/П | 0,25 МВА | 2019 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | КТПН 1 х 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 0.8 | 0.8
1.1.3-13 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ ЛЭП № 153 с монтажом ЯКНО-10 09 на кабельном переходе железнодорожных путей. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка. | С/П |  | 2019 | 2019 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  | ЯКНО 2 шт | [5 empty] | 0.24 | 0.24
1.1.3-14 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ ЛЭП № 102 с монтажом ЯКНО-10 09 на кабельном переходе железнодорожных путей. Иркутская область, Чунский район, поселок Изыкан. | С/П |  | 2019 | 2019 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  | ЯКНО 1 шт | [5 empty] | 0.12 | 0.12
1.1.3-15 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-127. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Шастина, улица Молодежная. | С |  | 2019 | 2019 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | Установка ж/б приставок - 54 шт | [5 empty] | 0.6 | 0.6
1.1.3-16 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-217. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького, улица Можайского. | С |  | 2019 | 2019 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  | Установка ж/б приставок - 70 шт | [5 empty] | 0.77 | 0.77
1.1.3-17 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-204. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Темирязева. | С |  | 2019 | 2019 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | Установка ж/б приставок - 37 шт | [5 empty] | 0.4 | 0.4
1.1.3-18 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-263. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Юбилейная, улица Таежная, улица Студенческая. | С |  | 2019 | 2019 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  | Установка ж/б приставок - 90 шт | [5 empty] | 0.99 | 0.99
1.1.3-19 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-254. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Зеленая, улица Лесная, улица Болотная, улица Транспортная, улица Больничная. | С |  | 2019 | 2019 | 1.738 | 1.738 | 1.738 |  |  |  |  | Установка ж/б приставок - 158 шт | [5 empty] | 1.738 | 1.738
1.1.3-20 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ № 8. Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, улица Вокзальная. | С/П | 1,26 МВА | 2019 | 2019 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | установка панелей -5шт, замена силовых трансформаторов 0,63 МВА - 2шт | 1,26 МВА |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
1.1.3-21 | Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в Чунском районе | С/П | 0,4 км | 2018 | 2018 | 0.6 | [5 empty] | 0,4 км |  | 0,4 км |  |  |  | 0.6 |  | 0.6
1.1.3-22 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в Чунском районе | С/П | 0,63 МВА | 2018 | 2018 | 0.65 | [5 empty] | КТПН 1 х 0,63 МВА |  | 0,63 МВА |  |  |  | 0.65 |  | 0.65
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | С/П | 0,25 МВА 10,3 км | 2015 | 2017 | 19.1218 |  |  | 0,25 МВА 3,5 км | 2,8 км | 4 км |  |  | 0,25 МВА 10,3 км | 6.01 | 5.809 | 7.3028 |  |  | 19.1218
1.1.4-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №43 до ТП №50А. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Серафимовича, улица Авиастроителей, улица Муравьева. | С/П | 0,5 км | 2018 | 2018 | 1.457 | [5 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км |  |  |  | 1.457 |  | 1.457
1.1.4-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №50А до ТП №50. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Муравьева, улица Украинская. | С/П | 0,4 км | 2018 | 2018 | 1.1128 | [5 empty] | 0,4 км |  | 0,4 км |  |  |  | 1.1128 |  | 1.1128
1.1.4-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №71 до ТП №66. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Волгоградская, улица Новаторов, улица Сибирских партизан, улица Мира. | С/П | 0,4 км | 2018 | 2018 | 1.4114 | [5 empty] | 0,4 км |  | 0,4 км |  |  |  | 1.4114 |  | 1.4114
1.1.4-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП №65. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Сибирских партизан, улица Гражданская. | С/П | 0,175 км | 2018 | 2018 | 0.90568 | [5 empty] | 0,175 км |  | 0,175 км |  |  |  | 0.90568 |  | 0.90568
1.1.4-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП №58. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Сибирских партизан. | С/П | 0,18 км | 2018 | 2018 | 1.1807 | [5 empty] | 0,18 км |  | 0,18 км |  |  |  | 1.1807 |  | 1.1807
1.1.4-6-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством нового участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Боково". Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | С/П | 0,65 км | 2018 | 2018 | 1.75 | [5 empty] | 0,65 км |  | 0,65 км |  |  |  | 1.75 |  | 1.75
1.1.4-6-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством новой КТПН напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0.5 | [5 empty] | СКТП 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
1.1.4-6-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | С/П | 0,18 км | 2018 | 2018 | 0.17665 | [5 empty] | 0,18 км |  | 0,18 км |  |  |  | 0.17665 |  | 0.17665
1.1.4-6-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от КТПН напряжением 6/0,4 кВ №49. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | С/П | 0,63 км | 2018 | 2018 | 0.44167 | [5 empty] | 0,63 км |  | 0,63 км |  |  |  | 0.44167 |  | 0.44167
1.1.4-7-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6кВ со строительством ВЛ-6 кВ. Иркутская область, город Иркутск, улица Зои Космодемьянской. | С/П | 0,18 км | 2019 | 2019 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 0,18 км | 0,18 км |  |  |  |  | 0.35 | 0.35
1.1.4-7-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от КТПН № 48а. Иркутская область, город Иркутск, улица Зои Космодемьянской. | С/П | 0,8 км | 2019 | 2019 | 1.5392 | 1.5392 | 1.5392 |  |  |  |  | 0,8 км | 0,8 км |  |  |  |  | 1.5392 | 1.5392
1.1.4-8 | Реконструкция электрических сетей со строительством КЛ-0,4 кВ от ТП-43 до жилого дома № 4 по ул. Авиастроителей. Иркутская область, город Иркутск, улица Авиастроителей. | С/П | 0,5 км | 2019 | 2019 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  | 0,25 км х 2 шт. | 0,5 км |  |  |  |  | 1.05 | 1.05
1.1.4-9 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством ВЛ-6 кВ "Боково". Иркутская область, город Иркутск, улица Новаторов. | С/П | 0,4 км | 2019 | 2019 | 0.6365 | 0.6365 | 0.6365 |  |  |  |  | 0,4 км | 0,4 км |  |  |  |  | 0.6365 | 0.6365
1.1.4-10 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством КТПН № 49. Иркутская область, город Иркутск, улица Курганская. | С/П | 0,4 МВА | 2019 | 2019 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | КТПН 1 х 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 1.1 | 1.1
1.1.4-11-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством ВЛ-6 кВ от ТП № 49а. Иркутская область, город Иркутск, улица Шевченко. | С/П | 0,8 км | 2019 | 2019 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3366 |  |  |  |  | 0,8 км | 0,8 км |  |  |  |  | 1.3366 | 1.3366
1.1.4-11-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 84. Иркутская область, город Иркутск, улица Шевченко. | С/П | 0,7 км | 2019 | 2019 | 1.4238 | 1.4238 | 1.4238 |  |  |  |  | 0,7 км | 0,7 км |  |  |  |  | 1.4238 | 1.4238
1.1.4-11-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 49а. Иркутская область, город Иркутск, улица Шевченко. | С/П | 0,5 км | 2019 | 2019 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 |  |  |  |  | 0,5 км | 0,5 км |  |  |  |  | 1.0005 | 1.0005
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4кВ с заменой оборудования и прокладкой новых линий электропередачи для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения объектов водозабора в жилом районе Центральный города Братска | П | 3,35 км | 2019 | 2022 | 37.335 | 37.335 | 1 |  |  |  |  | ПИР РП-10кВ 7 ячеек с ВВ 3,35 км КЛ-10кВ | [5 empty] | 1 | 1
1.1.6 | Реконструкция РП-6 с установкой дополнительных ячеек напряжением 10кВ в жилом районе Центральный города Братска для технологического присоединения объектов ООО "БратскХимСинтез" | С/П |  | 2017 | 2017 | 0.30532 | [10 empty] | 0.30532 |  |  | 0.30532
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | П | 20 МВА | 2019 | 2023 | 142.001 | 142.001 | 1 |  |  |  |  | ПИР | [5 empty] | 1 | 1
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее |  |  |  |  | 105.9647 | 31.03 | 31.03 | [7 empty] | 16.3 | 32.838 | 25.7967 | 31.03 | 105.9647
1.5.1 | Приобретение автотехники |  |  | 2016 | 2019 | 105.9647 | 31.03 | 31.03 | [7 empty] | 16.3 | 32.838 | 25.7967 | 31.03 | 105.9647
…
2 | Новое строительство |  | 123,86 МВА 172,779 км |  |  | 1136.8063 | 490.0444 | 223.7104 | [6 empty] | 139.8193 | 158.631 | 171.4615 | 176.85 | 223.7104 | 870.4723
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 1136.8063 | 490.0444 | 223.7104 | [6 empty] | 139.8193 | 158.631 | 171.4615 | 176.85 | 223.7104 | 870.4723
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «Братская электросетевая компания» | С |  | 2015 | 2019 | 95.4033 | 10 | 10 | [6 empty] | 20.0005 | 10.785 | 38.3608 | 16.257 | 10 | 95.4033
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | С/П | 32 МВА 8 км | 2015 | 2020 | 326.1018 | 217.23 | 93.182 | [6 empty] | 3.5058 | 4.288 | 27.338 | 73.74 | 93.182 | 202.0538
2.1.3-1 | Строительство кабельных линий электропередачи напряжением 6кВ до нового РП-6 кВ. Иркутская область, г.Иркутск, Ленинский район. | С/П | 1,6 км | 2019 | 2019 | 10.029 | 10.029 | 10.029 |  |  |  |  | 1,6 км | 1,6 км |  |  |  |  | 10.029 | 10.029
2.1.3-2 | Строительство нового РП напряжением 6 кВ. Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Волгоградская, ул. Новаторов. | С/П | РП-6кВ | 2019 | 2019 | 16.933 | 16.933 | 16.933 |  |  |  |  | РП-6кВ | РП-6кВ |  |  |  |  | 16.933 | 16.933
2.1.3-3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | С/П | 4 км | 2019 | 2021 | 26.386 | 26.386 | 4.415 |  |  |  |  | ПИР РП-6кВ 4 км КЛ-6кВ | [5 empty] | 4.415 | 4.415
2.1.4 | Строительство КЛ 35кВ, ПС 35/10кВ "Мегет" в п.Мегет Ангарского района | С/П | 32 МВА 2,5 км | 2015 | 2017 | 148.8331 |  |  |  |  | 32 МВА 2,5 км |  |  | 32 МВА 2,5 км | 72.09 | 70.697 | 6.0461 |  |  | 148.8331
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе | С/П | 0,4 МВА 3,9 км | 2016 | 2017 | 7.8733 |  |  |  | 0,4 МВА 0,9 км | 3 км |  |  | 0,4 МВА 3,9 км |  | 2.309 | 5.5643 |  |  | 7.8733
2.1.5-1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП-8. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | С/П | 0,7 км | 2018 | 2018 | 1.2511 | [5 empty] | 0,7 км |  | 0,7 км |  |  |  | 1.2511 |  | 1.2511
2.1.5-2-1 | Строительство ВЛ-10 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя, поселок Ударник, улица Центральная. | С/П | 1,8 км | 2018 | 2018 | 3.9747 | [5 empty] | 1,8 км |  | 1,8 км |  |  |  | 3.9747 |  | 3.9747
2.1.5-2-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | С/П | 0,62 км | 2018 | 2018 | 1.3843 | [5 empty] | 0,62 км |  | 0,62 км |  |  |  | 1.3843 |  | 1.3843
2.1.5-3-1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП №7. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, улица Долгожданная. | С/П | 1,33 км | 2018 | 2018 | 2.2908 | [5 empty] | 1,33 км |  | 1,33 км |  |  |  | 2.2908 |  | 2.2908
2.1.5-3-2 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП №8. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, улица Долгожданная. | С/П | 0,45 км | 2018 | 2018 | 0.66474 | [5 empty] | 0,45 км |  | 0,45 км |  |  |  | 0.66474 |  | 0.66474
2.1.5-4-1 | Строительство ВЛ-10кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Совхозный, улица Ангарская. | С/П | 0,85 км | 2018 | 2018 | 1.3557 | [5 empty] | 0,85 км |  | 0,85 км |  |  |  | 1.3557 |  | 1.3557
2.1.5-4-2 | Строительство новой СКТП № 1 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0.60198 | [5 empty] | СКТП 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.60198 |  | 0.60198
2.1.5-4-3 | Строительство новой СКТП № 2 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0.60198 | [5 empty] | СКТП 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.60198 |  | 0.60198
2.1.5-5 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 1. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | С/П | 0,45 км | 2018 | 2018 | 1.0832 | [5 empty] | 0,45 км |  | 0,45 км |  |  |  | 1.0832 |  | 1.0832
2.1.5-6 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 2. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | С/П | 0,37 км | 2018 | 2018 | 1.0448 | [5 empty] | 0,37 км |  | 0,37 км |  |  |  | 1.0448 |  | 1.0448
2.1.5-7 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Совхозный, улица Весенняя. | С/П | 0,26 км | 2018 | 2018 | 0.57702 | [5 empty] | 0,26 км |  | 0,26 км |  |  |  | 0.57702 |  | 0.57702
2.1.5-8-1 | Строительство новой СКТП № 3 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0.60198 | [5 empty] | СКТП 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.60198 |  | 0.60198
2.1.5-8-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 3. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | С/П | 0,53 км | 2018 | 2018 | 1.0197 | [5 empty] | 0,53 км |  | 0,53 км |  |  |  | 1.0197 |  | 1.0197
2.1.5-9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | С/П | 0,32 км | 2018 | 2018 | 0.80424 | [5 empty] | 0,32 км |  | 0,32 км |  |  |  | 0.80424 |  | 0.80424
2.1.5-10-1 | Строительство ВЛ-10кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, переулок Западный, улица Центральная. | С/П | 0,26 км | 2018 | 2018 | 0.41372 | [5 empty] | 0,26 км |  | 0,26 км |  |  |  | 0.41372 |  | 0.41372
2.1.5-10-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-Ударник. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, улица Центральная. | С/П | 0,63 км | 2018 | 2018 | 1.2121 | [5 empty] | 0,63 км |  | 0,63 км |  |  |  | 1.2121 |  | 1.2121
2.1.5-11-1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП №708 до нового СКТП. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | С/П | 0,3 км | 2018 | 2018 | 0.99317 | [5 empty] | 0,3 км |  | 0,3 км |  |  |  | 0.99317 |  | 0.99317
2.1.5-11-2 | Строительство ВЛ-10 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | С/П | 0,54 км | 2018 | 2018 | 0.85927 | [5 empty] | 0,54 км |  | 0,54 км |  |  |  | 0.85927 |  | 0.85927
2.1.5-11-3 | Строительство новой СКТП № 4 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0.60198 | [5 empty] | СКТП 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.60198 |  | 0.60198
2.1.5-11-4 | Строительство новой СКТП №5 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Молодежная. | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0.60198 | [5 empty] | СКТП 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.60198 |  | 0.60198
2.1.5-12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 4. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Березовая, улица Молодежная. | С/П | 0,3 км | 2018 | 2018 | 0.59645 | [5 empty] | 0,3 км |  | 0,3 км |  |  |  | 0.59645 |  | 0.59645
2.1.5-13 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 5. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Молодежная, улица Надежды. | С/П | 0,85 км | 2018 | 2018 | 1.6354 | [5 empty] | 0,85 км |  | 0,85 км |  |  |  | 1.6354 |  | 1.6354
2.1.5-14 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе | С/П | 1,3 км 0,4 МВА | 2019 | 2019 | 3.4472 | 3.4472 | 3.4472 |  |  |  |  | 1,3 км 0,4 МВА | 1,3 км 0,4 МВА |  |  |  |  | 3.4472 | 3.4472
2.1.6 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10 кВ "Индустриальная" в жилом районе Центральный города Братска. | С/П | 32 МВА 5 км | 2017 | 2019 | 27.429 | 0.5 | 0.5 |  |  | закуп силовых трансфор-маторов 2 х 16 МВА |  | ПИР |  |  |  | 26.929 |  | 0.5 | 27.429
2.1.7 | Строительство электрических сетей 6кВ (РП 6кВ, ЛЭП 6кВ) в городе Вихоревка Братского района | С/П | 1,26 МВА 4,5 км | 2015 | 2016 | 35.394 |  |  | 1,26 МВА | 4,5 км |  |  |  | 1,26 МВА 4,5 км | 19 | 16.394 |  |  |  | 35.394
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | С/П | 3,17 МВА 10 км | 2015 | 2017 | 23.542 |  |  | 0,65 МВА 3,7 км | 1,26 МВА 3,3 км | 1,26 МВА 3 км |  |  | 3,17 МВА 10 км | 6.785 | 8.326 | 8.431 |  |  | 23.542
2.1.8-1-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Поселок-3". Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский. | С/П | 0,09 км | 2018 | 2018 | 0.29487 | [5 empty] | 0,09 км |  | 0,09 км |  |  |  | 0.29487 |  | 0.29487
2.1.8-1-2 | Строительство КТПН №12т напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок. Уральский. | С/П | 0,63 МВА | 2018 | 2018 | 0.79034 | [5 empty] | КТПН 1 х 0,63 МВА |  | 0,63 МВА |  |  |  | 0.79034 |  | 0.79034
2.1.8-1-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №12т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица ХХ Партсъезда, улица Нагорная, улица Лесная, улица Сибирская, переулок Уральский, переулок Киевский. | С/П | 1,7 км | 2018 | 2019 | 3.4487 | 0.94 | 0.94 |  |  |  | 1,2 км | 0,5 км | 1,7 км |  |  |  | 2.5087 | 0.94 | 3.4487
2.1.8-2-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Поселок-4". Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский | С/П | 0,3 км | 2018 | 2018 | 0.7 | [5 empty] | 0,3 км |  | 0,3 км |  |  |  | 0.7 |  | 0.7
2.1.8-2-2 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский. | С/П | 0,63 МВА | 2018 | 2018 | 0.79034 | [5 empty] | КТПН 1 х 0,63 МВА |  | 0,63 МВА |  |  |  | 0.79034 |  | 0.79034
2.1.8-2-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Морская, улица 50 лет Октября, улица XX Партсъезда, переулок Уральский. | С/П | 1,8 км | 2018 | 2018 | 3.412 | [5 empty] | 1,8 км |  | 1,8 км |  |  |  | 3.412 |  | 3.412
2.1.8-3-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН №19т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Морская. | С/П | 0,27 км | 2018 | 2018 | 0.504 | [5 empty] | 0,27 км |  | 0,27 км |  |  |  | 0.504 |  | 0.504
2.1.8-5-1 | Строительство КТПН №15т напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Нагорная. | С/П | 0,63 МВА | 2019 | 2019 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | КТПН 1 х 0,63 МВА | 0,63 МВА |  |  |  |  | 1.2 | 1.2
2.1.8-5-2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №15т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Нагорная, улица ХХ Партсъезда. | С/П | 2 км | 2019 | 2019 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 км | 2 км |  |  |  |  | 4 | 4
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | С/П | 1,8 МВА 13,5 км | 2015 | 2017 | 20.913 |  |  | 4 км | 0,9 МВА 3,5 км | 0,9 МВА 3,5 км |  |  | 1,8 МВА 13,5 км | 4.027 | 9.256 | 7.63 |  |  | 20.913
2.1.9-1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №23. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная, улица Мира. | С/П | 0,5 км | 2018 | 2018 | 1.0602 | [5 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км |  |  |  | 1.0602 |  | 1.0602
2.1.9-2-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №101. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Тургенева, улица Кирова, улица Дзержинского. | С/П | 0,2 км | 2018 | 2018 | 0.46 | [5 empty] | 0,2 км |  | 0,2 км |  |  |  | 0.46 |  | 0.46
2.1.9-2-2 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №516. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Тургенева, улица Кирова, улица Дзержинского | С/П | 0,2 км | 2018 | 2018 | 0.46 | [5 empty] | 0,2 км |  | 0,2 км |  |  |  | 0.46 |  | 0.46
2.1.9-2-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №52. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Кирова, улица Тургенева, улица Дзержинского. | С/П | 1,65 км | 2018 | 2019 | 3.0852 | 1.98 | 1.98 |  |  |  | 0,55 км | 1,1 км | 1,65 км |  |  |  | 1.1052 | 1.98 | 3.0852
2.1.9-3-1 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП №97А до ТП №97Б. Иркутская область, Братский район, поселок Зяба. | С/П | 2,8 км | 2018 | 2018 | 3 | [5 empty] | 2,8 км |  | 2,8 км |  |  |  | 3 |  | 3
2.1.9-3-2 | Строительство КЛ-6кВ от ТП №97А до ТП №97Б. Иркутская область, Братский район, поселок Зяба. | С/П | 1,9 км | 2018 | 2018 | 1.6803 | [5 empty] | 0,95 км х 2 шт |  | 1,9 км |  |  |  | 1.6803 |  | 1.6803
2.1.9-4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №7. Иркутская область, Братский район, п. Кежемский, ул. Радищева | С/П | 0,5 км | 2018 | 2018 | 0.7838 | [5 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км |  |  |  | 0.7838 |  | 0.7838
2.1.9-5 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №100. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, улица Профсоюзная. | С/П | 1 км | 2018 | 2019 | 1.835 | 1.8 | 1.8 |  |  |  | ПИР ВЛИ-0,4кВ - 1км | 1 км | 1 км |  |  |  | 0.035 | 1.8 | 1.835
2.1.9-6 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №515. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Кирова. | С/П | 0,19 км | 2018 | 2018 | 0.389 | [5 empty] | 0,19 км |  | 0,19 км |  |  |  | 0.389 |  | 0.389
2.1.9-7-1 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Железнодорожная, улица Дорожная, улица Почтовая, улица Центральная, улица Комсомольская. | С/П | 2,5 км | 2019 | 2019 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 2,5 км | 2,5 км |  |  |  |  | 2.5 | 2.5
2.1.9-7-2 | Строительство новой КТПН № 4 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Октябрьская. | С/П | 0,4 МВА | 2019 | 2019 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | КТПН 1 х 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.9 | 0.9
2.1.9-7-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН № 4. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Октябрьская. | С/П | 0,2 км | 2019 | 2019 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0,2 км | 0,2 км |  |  |  |  | 0.4 | 0.4
2.1.9-8-1 | Строительство новой КТПН № 3 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Дорожная. | С/П | 0,16 МВА | 2019 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | КТПН 1 х 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.8 | 0.8
2.1.9-8-2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН № 3. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Дорожная | С/П | 0,2 км | 2019 | 2019 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0,2 км | 0,2 км |  |  |  |  | 0.4 | 0.4
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | С/П | 3,74 МВА 13,9 км | 2015 | 2017 | 29.2719 |  |  | 1,68 МВА 5,5 км | 0,4 МВА 3,9 км | 1,66 МВА 4,5 км |  |  | 3,74 МВА 13,9 км | 9.445 | 7.78 | 12.0469 |  |  | 29.2719
2.1.10-1-1 | Строительство ВЛ-27,5 кВ до ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | С/П | 0,1 км | 2018 | 2019 | 0.31491 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | ПИР ВЛ-27,5 - 0,1км | 0,1 км | 0,1 км |  |  |  | 0.014914 | 0.3 | 0.31491
2.1.10-1-2 | Строительство трансформаторной подстанции напряжением 27,5/6 кВ ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | С/П | 1 МВА | 2018 | 2019 | 7.73 | 6.23 | 6.23 |  |  |  | Закуп трансформа-тора 1 х 1МВА | 1 МВА | 1 МВА |  |  |  | 1.5 | 6.23 | 7.73
2.1.10-1-3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | С/П | 0,15 км | 2018 | 2019 | 0.11491 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ПИР ВЛ-6кВ - 0,15км | 0,15 км | 0,15 км |  |  |  | 0.014914 | 0.1 | 0.11491
2.1.10-2-1 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер №1. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | С/П | 0,5 км | 2018 | 2018 | 1.3 | [5 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км |  |  |  | 1.3 |  | 1.3
2.1.10-2-2 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | С/П | 0,63 МВА | 2018 | 2018 | 0.7 | [5 empty] | КТПН 1 х 0,63 МВА |  | 0,63 МВА |  |  |  | 0.7 |  | 0.7
2.1.10-2-3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТПН 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | С/П | 0,5 км | 2018 | 2018 | 0.87083 | [5 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км |  |  |  | 0.87083 |  | 0.87083
2.1.10-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №106. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Вокзальная, улица Дачная. | С/П | 0,7 км | 2018 | 2018 | 1.3856 | [5 empty] | 0,7 км |  | 0,7 км |  |  |  | 1.3856 |  | 1.3856
2.1.10-4-1 | Строительство участка ВЛ-10кВ фидер №12 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Хребтовая. | С/П | 0,1 км | 2018 | 2018 | 0.42 | [5 empty] | 0,1 км |  | 0,1 км |  |  |  | 0.42 |  | 0.42
2.1.10-4-2 | Строительство участка КЛ-10кВ фидер №12 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Хребтовая. | С/П | 0,398 км | 2018 | 2018 | 10.4461 | [5 empty] | 0,199 км х 2 шт |  | 0,398 км |  |  |  | 10.4461 |  | 10.4461
2.1.10-5-1 | Строительство участка ВЛ-10 кВ фидер "Станция" на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Гагарина. | С/П | 0,09 км | 2018 | 2018 | 0.4 | [5 empty] | 0,09 км |  | 0,09 км |  |  |  | 0.4 |  | 0.4
2.1.10-5-2 | Строительство участка КЛ-10 кВ фидер "Станция" на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Гагарина. | С/П | 0,326 км | 2018 | 2018 | 8.8709 | [5 empty] | 0,163 км х 2 шт |  | 0,326 км |  |  |  | 8.8709 |  | 8.8709
2.1.10-6-1 | Строительство ВЛ-10кВ фидер "Станция". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, улица Клубничная. | С/П | 0,06 км | 2018 | 2018 | 0.4 | [5 empty] | 0,06 км |  | 0,06 км |  |  |  | 0.4 |  | 0.4
2.1.10-6-2 | Строительство новой КТПН напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, улица Клубничная. | С/П | 0,4 МВА | 2018 | 2018 | 0.632 | [5 empty] | КТПН 1 х 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  |  |  | 0.632 |  | 0.632
2.1.10-6-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул. Кильдерова, ул. Клубничная. | С/П | 1,25 км | 2018 | 2018 | 2.0077 | [5 empty] | 1,25 км |  | 1,25 км |  |  |  | 2.0077 |  | 2.0077
2.1.10-7-1 | Строительство ВЛ-6 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка, улица Советская, улица Пионерская. | С/П | 0,05 км | 2018 | 2019 | 0.12437 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | ПИР ВЛ-6кВ 0,05 км | 0,05 км | 0,05 км |  |  |  | 0.02437 | 0.1 | 0.12437
2.1.10-7-2 | Строительство КТПН напряжением 6/0,4кВ №9. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка, улица Советская, улица Пионерская. | С/П | 0,16 МВА | 2018 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | ПИР КТПН 1 х 0,16 МВА | КТПН 1 х 0,16 МВА | 0,16 МВА |  |  |  |  | 0.8 | 0.8
2.1.10-7-3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 от ТП №9. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Речушка, ул. Советская, ул. Пионерская. | С/П | 0,35 км | 2018 | 2019 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | ПИР ВЛИ-0,4кВ 0,35 км | 0,35 км | 0,35 км |  |  |  |  | 0.7 | 0.7
2.1.10-8-1 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ фидер №1 от ПС "Видим". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Заречная. | С/П | 0,7 км | 2019 | 2019 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0,7 км | 0,7 км |  |  |  |  | 0.7 | 0.7
2.1.10-8-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 2 от КТПН № 2. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Заречная. | С/П | 0,5 км | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0,5 км | 0,5 км |  |  |  |  | 1 | 1
2.1.10-9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 3 от ТП-16. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Клубничная. | С/П | 0,2 км | 2019 | 2019 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0,2 км | 0,2 км |  |  |  |  | 0.4 | 0.4
2.1.10-10 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 4 от ТП-106. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Вокзальная, переулок Вокзальный. | С/П | 0,67 км | 2019 | 2019 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  | 0,67 км | 0,67 км |  |  |  |  | 1.34 | 1.34
2.1.10-11-1 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ фидер "Станция". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, переулок Строительный. | С/П | 0,1 км | 2019 | 2019 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0,1 км | 0,1 км |  |  |  |  | 0.1 | 0.1
2.1.10-11-2 | Строительство новой КТПН № 2 напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, переулок Строительный. | С/П | 0,4 МВА | 2019 | 2019 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | КТПН 1 х 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 0.9 | 0.9
2.1.10-11-3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТПН № 2. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, переулок Строительный. | С/П | 0,25 км | 2019 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0,25 км | 0,25 км |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
2.1.10-12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП № 3. Иркутская область, Нижнеилимского район, поселок Шестаково, улица Октябрьская. | С/П | 0,85 км | 2019 | 2019 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 0,85 км | 0,85 км |  |  |  |  | 1.7 | 1.7
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | С/П | 0,5 МВА 2,5 км | 2017 | 2017 | 5.4748 |  |  |  |  | 0,5 МВА 2,5 км |  |  | 0,5 МВА 2,5 км |  |  | 5.4748 |  |  | 5.4748
2.1.11-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №138. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Рабочая, улица Боровая, улица Почтовая, улица Шлыкова. | С/П | 1 км | 2018 | 2018 | 2.1951 | [5 empty] | 1 км |  | 1 км |  |  |  | 2.1951 |  | 2.1951
2.1.11-2-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №134. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | С/П | 0,3 км | 2018 | 2018 | 0.51625 | [5 empty] | 0,3 км |  | 0,3 км |  |  |  | 0.51625 |  | 0.51625
2.1.11-2-2 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | С/П | 0,25 МВА | 2018 | 2018 | 0.62803 | [5 empty] | КТПН 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА |  |  |  | 0.62803 |  | 0.62803
2.1.11-2-3 | Строительство ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | С/П | 1,9 км | 2018 | 2018 | 2.466 | [5 empty] | 1,9 км |  | 1,9 км |  |  |  | 2.466 |  | 2.466
2.1.11-3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 1, 3 от ТП-121. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Почтовая, улица Шлыкова, переулок Чкалова, улица Кооперативная, улица Строительная, улица Сосновая. | С/П | 1,75 км | 2019 | 2019 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 1,75 км | 1,75 км |  |  |  |  | 3.5 | 3.5
2.1.11-4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-202. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Красные Зори. | С/П | 0,55 км | 2019 | 2019 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  | 0,55 км | 0,55 км |  |  |  |  | 1.12 | 1.12
2.1.11-5 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 1, 2, 4 от ТП-109. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Чунская, улица Первомайская. | С/П | 0,7 км | 2019 | 2019 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 0,7 км | 0,7 км |  |  |  |  | 1.4 | 1.4
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | С/П | 4,91 МВА 8,7 км | 2015 | 2017 | 29.5005 |  |  | 1,26 МВА 1 км | 2,52 МВА 1,7 км | 1,13 МВА 6 км |  |  | 4,91 МВА 8,7 км | 4.185 | 12.258 | 13.0575 |  |  | 29.5005
2.1.12-1 | Строительство участка ЛЭП-10кВ №625Б от подстанции напряжением 110/10кВ "Бикей". Иркутская область, город Братск, жилой район Бикей, улица Придорожная, улица Совхозная, улица Полевая. | С/П | 1,45 км | 2018 | 2018 | 1.5843 | [5 empty] | ВЛ-10кВ - 0,67 км, КЛ-10кВ - 0,78 км |  | 1,45 км |  |  |  | 1.5843 |  | 1.5843
2.1.12-2 | Строительство участка ЛЭП-10кВ №624Б от подстанции напряжением 110/10кВ "Бикей". Иркутская область, город Братск, жилой район Бикей, улица Придорожная, улица Совхозная, улица Профсоюзная, улица Фестивальная, улица Полевая. | С/П | 1,46 км | 2018 | 2018 | 1.5309 | [5 empty] | ВЛ-10кВ - 0,68 км, КЛ-10кВ - 0,78км. |  | 1,46 км |  |  |  | 1.5309 |  | 1.5309
2.1.12-3-1 | Строительство участка ЛЭП-10кВ ЛЭП №562. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | С/П | 0,015 км | 2018 | 2018 | 0.05 | [5 empty] | 0,015 км |  | 0,015 км |  |  |  | 0.05 |  | 0.05
2.1.12-3-2 | Строительство КТПН № 751 напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | С/П | 0,63 МВА | 2018 | 2018 | 0.89471 | [5 empty] | КТПН 1 х 0,63 МВА |  | 0,63 МВА |  |  |  | 0.89471 |  | 0.89471
2.1.12-3-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №751. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | С/П | 1 км | 2018 | 2018 | 1.756 | [5 empty] | 1 км |  | 1 км |  |  |  | 1.756 |  | 1.756
2.1.12-4-1 | Строительство кабельной линии напряжением 10кВ от ТП№42 до ТП№317. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | С/П | 0,3 км | 2018 | 2018 | 1.6 | [5 empty] | 0,15 км х 2 шт |  | 0,3 км |  |  |  | 1.6 |  | 1.6
2.1.12-4-2 | Установка дополнительных ячеек напряжением 10кВ в ТП №317. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | С/П |  | 2018 | 2018 | 0.20019 | [5 empty] | установка ячеек типа КСО - 2шт | [5 empty] | 0.20019 |  | 0.20019
2.1.12-5-1 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ "База Т-2" в жилом районе Центральный города Братска. | С/П | 0,52 км | 2018 | 2018 | 0.9 | [5 empty] | 0,52 км |  | 0,52 км |  |  |  | 0.9 |  | 0.9
2.1.12-5-2 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ № 671 в жилом районе Центральный города Братска. | С/П | 0,52 км | 2018 | 2018 | 0.9 | [5 empty] | 0,52 км |  | 0,52 км |  |  |  | 0.9 |  | 0.9
2.1.12-6 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП № 145. Иркутская область, г.Братск, ж/р Падун, ул.Полевая. | С/П | 0,29 км | 2018 | 2018 | 0.5 | [5 empty] | 0,29 км |  | 0,29 км |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
2.1.12-7 | Строительство новой КТПНп № 739т напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27А микрорайон. | С/П | 0,63 МВА | 2019 | 2019 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | КТПНп 1 х 0,63 МВА | 0,63 МВА |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
2.1.12-8 | Строительство новой КТПНп № 737т напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27А микрорайон. | С/П | 0,4 МВА | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | КТПН 1 х 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 1 | 1
2.1.12-9-1 | Строительство нового участка КЛ-10кВ ЛЭП-644 от РП-5. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | С/П | 0,2 км | 2019 | 2019 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | 0,2 км | 0,2 км |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
2.1.12-9-2 | Строительство нового участка КЛ-10кВ ЛЭП-632 от РП-5. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | С/П | 0,2 км | 2019 | 2019 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | 0,2 км | 0,2 км |  |  |  |  | 0.75 | 0.75
2.1.12-10-1 | Строительство нового участка ВЛ-6кВ ЛЭП-854. Иркутская область, город Братск, жилой район Южный Падун, улица Долголужская, улица Чернореченская. | С/П | 0,4 км | 2019 | 2019 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0,4 км | 0,4 км |  |  |  |  | 0.4 | 0.4
2.1.12-10-2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ фидер № 12 от ТП № 178. Иркутская область, город Братск, жилой район Южный Падун, улица Долголужская, улица Чернореченская. | С/П | 0,4 км | 2019 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0,4 км | 0,4 км |  |  |  |  | 0.8 | 0.8
2.1.12-11-1 | Строительство нового участка ВЛ-6кВ ЛЭП-738. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Центральная. | С/П | 0,6 км | 2019 | 2019 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0,6 км | 0,6 км |  |  |  |  | 0.6 | 0.6
2.1.12-11-2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ фидер № 2 от ТП № 430. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Центральная. | С/П | 0,3 км | 2019 | 2019 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0,3 км | 0,3 км |  |  |  |  | 0.6 | 0.6
2.1.12-12-1 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ ЛЭП-1101. Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, бульвар Просвещения, улица Раздольная. | С/П | 0,5 км | 2019 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0,5 км | 0,5 км |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
2.1.12-12-2 | Строительство новой КТПН № 574 напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, бульвар Просвещения, улица Раздольная. | С/П | 0,4 МВА | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | КТПН 1 х 0,4 МВА | 0,4 МВА |  |  |  |  | 1 | 1
2.1.12-12-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ фидер № 4 от ТП № 294. Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, бульвар Просвещения, улица Раздольная. | С/П | 0,12 км | 2019 | 2019 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  | 0,12 км | 0,12 км |  |  |  |  | 0.24 | 0.24
2.1.12-12-4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ фидер № 1, 2 от ТП № 574 . Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, бульвар Просвещения, улица Раздольная. | С/П | 0,4 км | 2019 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0,4 км | 0,4 км |  |  |  |  | 0.8 | 0.8
2.1.12-13 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | С/П | 0,7 км | 2019 | 2019 | 3.3528 | 3.3528 | 3.3528 |  |  |  |  | 0,7 км | 0,7 км |  |  |  |  | 3.3528 | 3.3528
2.1.13 | Строительство электрических сетей в с.Сосновка Таргизского муниципального образования Чунского района | С/П | 1,6 МВА 11,4 км | 2015 | 2017 | 20.1021 |  |  |  | 1,6 МВА 8,8 км | 2,6 км |  |  | 1,6 МВА 11,4 км | 0.781 | 16.538 | 2.7831 |  |  | 20.1021
2.1.14 | Строительство электрических сетей в городе Усть-Илимске | С/П | 4 км | 2017 | 2017 | 4.5 |  |  |  |  | 4 км |  |  | 4 км |  |  | 4.5 |  |  | 4.5
2.1.14-1 | Строительство ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске | С/П | 20 км | 2019 | 2022 | 122.315 | 122.315 | 2 |  |  |  |  | ПИР двухцепная ВЛ-35кВ 20 км | [5 empty] | 2 | 2
2.1.14-2 | Строительство нового участка ВЛ-6кВ от резервной ячеки ЗРУ-6 ПС "Строительная" до оп. №41 ЛЭП-6кВ №205. Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. | С/П | 2,5 км | 2019 | 2019 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | ВЛ-6кВ - 2,3 км КЛ-6кВ - 0,2 км | 2,5 км |  |  |  |  | 3 | 3
2.1.14-3 | Строительство новой КТПН № 356 напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. | С/П | 0,25 МВА | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | КТПН 1 х 0,25 МВА | 0,25 МВА |  |  |  |  | 1 | 1
2.1.14-4 | Строительство новой КТПН № 470 напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Усть-Илимск, район КОСа. | С/П | 0,63 МВА | 2019 | 2019 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | КТПН 1 х 0,63 МВА | 0,63 МВА |  |  |  |  | 1.3 | 1.3
2.1.15 | Строительство электрических сетей 10 кВ в городе Братске, в том числе выполнение мероприятий по усилению электрических сетей 10 кВ (с установкой РП, строительством ЛЭП-10 кВ и устройством прокола под электрифицированной железной дорогой) для технологического присоединения объектов ООО "БратскХимСинтез" | С/П | 0,1 МВА 2,2 км | 2017 | 2017 | 13.3 |  |  |  |  | 0,1 МВА 2,2 км |  |  | 0,1 МВА 2,2 км |  |  | 13.3 |  |  | 13.3
2.1.16 | Строительство электрических сетей напряжением 27,5/10/0,4 кВ в д. Захаровка Таргизского сельского муниципального образования Чунского района. | С/П | 0,5 МВА 1,3 км | 2019 | 2019 | 29.8014 | 29.8014 | 29.8014 |  |  |  |  | ПС 27,5/10 1 х 0,25 МВА; ВЛ-10кВ - 0,5 км; КТПН 1 х 0,25 МВА; ВЛИ-0,4кВ 0,8 км | 0,5 МВА 1,3 км |  |  |  |  | 29.8014 | 29.8014
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | С - строительство, П - проектирование.
** | Согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС).
*** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## П.1.3
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Главный инженер
АО "БЭСК"
В.В. Воробьёв
(подпись)
"____" _________________ 2019 г.
М.П.
Акционерное Общество "Братская электросетевая компания"
Прогноз ввода/вывода объектов инвестиционной программы 2015 - 2019 гг.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первона-чальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[15 empty] | план 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | план 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [9 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ВСЕГО | [12 empty] | 1191.1537 | [14 empty] | 177.6473 | 203.956 | 249.7119 | 256.6194 | 303.2201 | 1191.1537
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [12 empty] | 320.6824 | [14 empty] | 37.828 | 45.325 | 78.2504 | 79.7693 | 79.5096 | 320.6824
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | 214.7176 | [14 empty] | 37.828 | 29.025 | 45.4124 | 53.9726 | 48.4796 | 214.7176
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 41.2869 |  |  |  |  | 1,3 МВА 5,5 км | 1,89 МВА 3,5 км | 4,28 МВА 5 км |  |  | 7,47 МВА 14 км |  |  |  |  | 11.367 | 10.379 | 19.5409 |  |  | 41.2869
1.1.1-1 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ №45. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Комсомольская, в 14 м севернее стадиона "Металлург". | [12 empty] | 1.5384 | [7 empty] | ЩО-70 -10шт силовые трансформа-торы 0,63 МВА - 2шт |  | 1,26 МВА | [7 empty] | 1.5384 |  | 1.5384
1.1.1-2 | Реконструкция РП №5 напряжением 10 кВ с расширением ЗРУ-10 кВ. Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ ЛЭП №625, №648 со строительством новых участков КЛ-10 кВ от ПС «Северная». Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, ул. Мира | [12 empty] | 6.3844 | [7 empty] | КРУ-10кВ - 4шт с вакуумными выключате-лями BB/TEL-10 | [9 empty] | 6.3844 |  | 6.3844
1.1.1-3-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством участка ВЛ-6 кВ ЛЭП № 740. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка. | [12 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0,12 км |  | 0,12км | [7 empty] | 0.3 |  | 0.3
1.1.1-3-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КТПН напряжением 6/0,4 кВ № 284. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка. | [12 empty] | 0.84315 | [7 empty] | КТПН 1 х 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | [7 empty] | 0.84315 |  | 0.84315
1.1.1-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП №736 со строительством участка ВЛ-6 кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Рудничная, улица Кежемская. | [12 empty] | 1.1 | [7 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км | [7 empty] | 1.1 |  | 1.1
1.1.1-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 417. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Коршуновская, улица Московская. | [12 empty] | 1.0277 | [7 empty] | 0,65 км |  | 0,65 км | [7 empty] | 1.0277 |  | 1.0277
1.1.1-6 | Реконструкция подстанции напряжением 35/6 кВ ПС "Мелькомбинат" с заменой масляных выключателей напряжением 35кВ на вакуумные выключатели. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун. | [12 empty] | 4.8989 | [7 empty] | Выключа-тель вакуумный ВВН-СЭЩ-35кВ - 2шт, Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35кВ - 6шт | [9 empty] | 4.8989 |  | 4.8989
1.1.1-7 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 126. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, улица 1-я Таежная, улица 2-я Таежная, улица 3-я Таежная, улица Чапаева, переулок 2-ой Линейный. | [12 empty] | 5.1516 | [7 empty] | 0,77 км | 2 км | 2,77 км | [7 empty] | 1.1516 | 4 | 5.1516
1.1.1-8-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП №838 со строительством участка КЛ-6 кВ от ТП №559 до ТП №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | [12 empty] | 0.14461 | [7 empty] | 0,15 км |  | 0,15 км | [7 empty] | 0.14461 |  | 0.14461
1.1.1-8-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП ЖБИ-2 со строительством участка КЛ-6 кВ от ТП №160 до ТП №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | [12 empty] | 0.14461 | [7 empty] | 0,15 км |  | 0,15 км | [7 empty] | 0.14461 |  | 0.14461
1.1.1-8-3 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | [12 empty] | 1.2052 | [7 empty] | КСО - 5шт, силовые трансформа-торы 0,4 МВА - 2шт |  | 0,8 МВА | [7 empty] | 1.2052 |  | 1.2052
1.1.1-9-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка ВЛ-10 кВ ЛЭП № 621. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | [12 empty] | 0.3 | [8 empty] | 0,3 км | 0,3 км | [8 empty] | 0.3 | 0.3
1.1.1-9-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 621. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | [12 empty] | 0.2 | [8 empty] | 0,05 км х 2шт | 0,1 км | [8 empty] | 0.2 | 0.2
1.1.1-9-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством новой КТПН № 553. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | [12 empty] | 2.015 | [8 empty] | КТПН 2 х 0,63 МВА | 1,26 МВА | [7 empty] | 0.015 | 2 | 2.015
1.1.1-9-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством кабельной линии от КТПН № 553. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | [12 empty] | 0.263 | [8 empty] | 0,175 км | 0,175 км | [8 empty] | 0.263 | 0.263
1.1.1-10-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 823 от ПС «Энергетик» до ТП №50. Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева. | [12 empty] | 0.85 | [8 empty] | 0,31 км | 0,31 км | [7 empty] | 0.05 | 0.8 | 0.85
1.1.1-10-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 825 от ПС «Энергетик» до ТП №50. Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева. | [12 empty] | 0.85 | [8 empty] | 0,31 км | 0,31 км | [7 empty] | 0.05 | 0.8 | 0.85
1.1.1-11 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ со строительством РП-6кВ СБРУ-1. Иркутская область, город Братск, жилой район Сухой. | [12 empty] | 2.4 | [8 empty] | выключатели вакуумные ВВ/TEL-10 - 5шт с компл-ом адаптации | [9 empty] | 2.4 | 2.4
1.1.1-12 | Реконструкция ЗРУ-10кВ РП "Насосная третьего подъема" с заменой масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные выключатели. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | [12 empty] | 6.8794 | [7 empty] | выключатели вакуумные ВВ/TEL-10 - 5шт с компл-ом адаптации | выключате-ли вакуумные ВВ/TEL-10 - 5шт с компл-ом адаптации | [8 empty] | 3.3794 | 3.5 | 6.8794
1.1.1-13 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ № 51. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Комсомольская. | [12 empty] | 2 | [8 empty] | ЩО-70; силовые трансфор-маторы 0,63 МВА - 2шт | 1,26 МВА | [8 empty] | 2 | 2
1.1.1-14 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством КЛ-0,4кВ от ТП-22 до жилого дома № 14А/33 по ул. Кирова. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Кирова. | [12 empty] | 0.42 | [8 empty] | 0,14 км х 2 шт | 0,28 км | [8 empty] | 0.42 | 0.42
1.1.1-15 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛИ-0,4кВ от ТП-171, 172, 173, 174, 175, 177, 737т, 739т. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27А микрорайон. | [12 empty] | 1.5 | [8 empty] | ж/б приставки к деревян-ным опорам - 150 шт | [9 empty] | 1.5 | 1.5
1.1.1-16 | Строительство участка КЛ-10кВ ЛЭП № 687 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | [12 empty] | 0.6 | [18 empty] | 0.6 | 0.6
1.1.1-17 | Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в городе Братске. | [12 empty] | 2.2 | [7 empty] | 1,8 км |  | 1,8 км | [7 empty] | 2.2 |  | 2.2
1.1.1-18 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой старых КТПН на новые, с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в городе Братске | [12 empty] | 3.5 | [7 empty] | ЩО-70 - 6 шт; силовые трансформаторы: 0,63 МВА - 2шт, 0,1 МВА - 1шт; КТПН 1 х 0,63 МВА - 1шт, 1 х 0,4 МВА - 1шт |  | 2,39 МВА | [7 empty] | 3.5 |  | 3.5
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 23.8742 |  |  |  |  | 2,31МВА 4 км | 0,63 МВА 1,9 км | 0,4МВА 4 км |  |  | 3,34 МВА 9,9 км |  |  |  |  | 8.639 | 3.617 | 11.6182 |  |  | 23.8742
1.1.2-1-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством нового участка ВЛ-6 кВ ЛЭП № 515. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | [12 empty] | 1.1022 | [7 empty] | 0,7 км |  | 0,7 км | [7 empty] | 1.1022 |  | 1.1022
1.1.2-1-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством новой КТПН напряжением 6/0,4кВ № 541. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | [12 empty] | 0.68597 | [7 empty] | КТПН 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.68597 |  | 0.68597
1.1.2-1-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №541. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | [12 empty] | 0.61872 | [7 empty] | 0,77 км |  | 0,77 км | [7 empty] | 0.61872 |  | 0.61872
1.1.2-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от КТПН № 98. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, улица Трактовая. | [12 empty] | 1.35 | [7 empty] | 0,8 км |  | 0,8 км | [7 empty] | 1.35 |  | 1.35
1.1.2-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №540. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Мечтателей, улица Светлая, улица Мирная. | [12 empty] | 1.4866 | [7 empty] | 0,8 км |  | 0,8 км | [7 empty] | 1.4866 |  | 1.4866
1.1.2-4-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №353. Иркутская область, Братский район, поселок Тангуй, улица Ленина, улица Гастелло, улица Суворова, улица Смирнова, улица Кутузова, улица Щорса. | [12 empty] | 1.88 | [8 empty] | 1 км | 1 км | [7 empty] | 0.08 | 1.8 | 1.88
1.1.2-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №524. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Первомайская, улица Северная, улица Папанина, улица Ангарская. | [12 empty] | 1.49 | [8 empty] | 0,8 км | 0,8 км | [7 empty] | 0.05 | 1.44 | 1.49
1.1.2-6 | Реконструкция подстанции напряжением 110/6 кВ ПС "Вихоревка" с заменой масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные выключатели. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка | [12 empty] | 4.276 | [7 empty] | выключатели вакуумные ВВ/TEL-10 - 5шт с комплектом адаптации | выключатели вакуумные ВВ/TEL-10 - 5шт с компл-ом адаптации | [8 empty] | 1.776 | 2.5 | 4.276
1.1.2-7 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №520. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Тургенева. | [12 empty] | 1.008 | [8 empty] | 0,56 км | 0,56 км | [8 empty] | 1.008 | 1.008
1.1.2-8 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №53. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Березовая. | [12 empty] | 0.954 | [8 empty] | 0,53 км | 0,53 км | [8 empty] | 0.954 | 0.954
1.1.2-9 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ фидер № 1 от ТП-7. Иркутская область, Братский район, поселок Кежемский, улица Радищева. | [12 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0,3 км | 0,3 км | [8 empty] | 0.6 | 0.6
1.1.2-10 | Реконструкция электрических сетей 35 кВ со строительством фильтро-компенсирующих устройств на ВЛ-35 кВ фидер №2 "Видим-Шумилово-Прибойный". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим. | [12 empty] | 0.9 | [18 empty] | 0.9 | 0.9
1.1.2-11 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС ЭЧЭ-76 110/35/27,5/10 кВ "Видим" ЭЧ-9 с установкой новых трансформаторов тока ТОЛ-35 и прибора для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи Сириус -2. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим. | [12 empty] | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0.5
1.1.2-12 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского районов | [12 empty] | 0.6 | [7 empty] | СКТП 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.6 |  | 0.6
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 27.6772 |  |  |  |  | 2,45МВА 7,5 км | 1,36МВА 4 км | 1,28 МВА 1 км |  |  | 5,09 МВА 12,5 км |  |  |  |  | 11.812 | 9.22 | 6.6452 |  |  | 27.6772
1.1.3-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 151. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица Чехова, улица Мира. | [12 empty] | 2.99 | [7 empty] | 1,6 км |  | 1,6 км | [7 empty] | 2.99 |  | 2.99
1.1.3-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН №156. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица Ленина. | [12 empty] | 0.71359 | [7 empty] | КТПН 1 х 0,16 МВА |  | 0,16 МВА | [7 empty] | 0.71359 |  | 0.71359
1.1.3-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 219. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького. | [12 empty] | 0.79546 | [7 empty] | КТПН 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.79546 |  | 0.79546
1.1.3-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 220. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Комсомольская. | [12 empty] | 0.80842 | [7 empty] | КТПН 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.80842 |  | 0.80842
1.1.3-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №215. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького. | [12 empty] | 0.5 | [7 empty] | ж/б приставки к деревянным опорам - 70 шт | [9 empty] | 0.5 |  | 0.5
1.1.3-6 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №220. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Комсомольская, улица Чапаева. | [12 empty] | 0.66631 | [7 empty] | ж/б приставки к деревянным опорам - 77 шт | [9 empty] | 0.66631 |  | 0.66631
1.1.3-7 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №222. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Матросова. | [12 empty] | 0.35 | [7 empty] | ж/б приставки к деревянным опорам - 47 шт | [9 empty] | 0.35 |  | 0.35
1.1.3-8 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №255. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Толстого, улица Комсомольская, улица Пушкина, улица Мира, улица Маяковского, улица Некрасова. | [12 empty] | 1.2805 | [7 empty] | ж/б приставки к деревянным опорам - 148 шт | [9 empty] | 1.2805 |  | 1.2805
1.1.3-9 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством КТПН № 123. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Ольховая. | [12 empty] | 0.8 | [8 empty] | КТПН 1 х 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 0.8 | 0.8
1.1.3-10 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 41. Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, улица Ленина. | [12 empty] | 0.8 | [8 empty] | КТПН 1 х 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.8 | 0.8
1.1.3-11 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 262. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Советская. | [12 empty] | 0.8 | [8 empty] | КТПН 1 х 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 0.8 | 0.8
1.1.3-12 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 155. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица 40 лет Победы. | [12 empty] | 0.8 | [8 empty] | КТПН 1 х 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 0.8 | 0.8
1.1.3-13 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ ЛЭП № 153 с монтажом ЯКНО-10 09 на кабельном переходе железнодорожных путей. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка. | [12 empty] | 0.24 | [8 empty] | ЯКНО 2 шт | [9 empty] | 0.24 | 0.24
1.1.3-14 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ ЛЭП № 102 с монтажом ЯКНО-10 09 на кабельном переходе железнодорожных путей. Иркутская область, Чунский район, поселок Изыкан. | [12 empty] | 0.12 | [8 empty] | ЯКНО 1 шт | [9 empty] | 0.12 | 0.12
1.1.3-15 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-127. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Шастина, улица Молодежная. | [12 empty] | 0.6 | [8 empty] | ж/б приставки к деревянным опорам - 54 шт | [9 empty] | 0.6 | 0.6
1.1.3-16 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-217. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького, улица Можайского. | [12 empty] | 0.77 | [8 empty] | ж/б приставки к деревянным опорам - 70 шт | [9 empty] | 0.77 | 0.77
1.1.3-17 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-204. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Темирязева. | [12 empty] | 0.4 | [8 empty] | ж/б приставки к деревянным опорам - 37 шт | [9 empty] | 0.4 | 0.4
1.1.3-18 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-263. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Юбилейная, улица Таежная, улица Студенческая. | [12 empty] | 0.99 | [8 empty] | ж/б приставки к деревянным опорам - 90 шт | [9 empty] | 0.99 | 0.99
1.1.3-19 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-254. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Зеленая, улица Лесная, улица Болотная, улица Транспортная, улица Больничная. | [12 empty] | 1.738 | [8 empty] | ж/б приставки к деревянным опорам - 158 шт | [9 empty] | 1.738 | 1.738
1.1.3-20 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ № 8. Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, улица Вокзальная. | [12 empty] | 1.5 | [8 empty] | панели -5шт, силовые трансформаторы 0,63 МВА - 2шт | 1,26 МВА | [8 empty] | 1.5 | 1.5
1.1.3-21 | Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в Чунском районе | [12 empty] | 0.6 | [7 empty] | 0,4 км |  | 0,4 км | [7 empty] | 0.6 |  | 0.6
1.1.3-22 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в Чунском районе | [12 empty] | 0.65 | [7 empty] | КТПН 1 х 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | [7 empty] | 0.65 |  | 0.65
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | [12 empty] | 19.1218 |  |  |  |  | 0,25МВА 3,5 км | 2,8 км | 4 км |  |  | 0,25МВА 10,3 км |  |  |  |  | 6.01 | 5.809 | 7.3028 |  |  | 19.1218
1.1.4-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №43 до ТП №50А. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Серафимовича, улица Авиастроителей, улица Муравьева. | [12 empty] | 1.457 | [7 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км | [7 empty] | 1.457 |  | 1.457
1.1.4-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №50А до ТП №50. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Муравьева, улица Украинская. | [12 empty] | 1.1128 | [7 empty] | 0,4 км |  | 0,4 км | [7 empty] | 1.1128 |  | 1.1128
1.1.4-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №71 до ТП №66. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Волгоградская, улица Новаторов, улица Сибирских партизан, улица Мира. | [12 empty] | 1.4114 | [7 empty] | 0,4 км |  | 0,4 км | [7 empty] | 1.4114 |  | 1.4114
1.1.4-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП №65. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Сибирских партизан, улица Гражданская. | [12 empty] | 0.90568 | [7 empty] | 0,175 км |  | 0,175 км | [7 empty] | 0.90568 |  | 0.90568
1.1.4-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП №58. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Сибирских партизан. | [12 empty] | 1.1807 | [7 empty] | 0,18 км |  | 0,18 км | [7 empty] | 1.1807 |  | 1.1807
1.1.4-6-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством нового участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Боково". Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | [12 empty] | 1.75 | [7 empty] | 0,65 км |  | 0,65 км | [7 empty] | 1.75 |  | 1.75
1.1.4-6-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством новой КТПН напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | [12 empty] | 0.5 | [7 empty] | СКТП 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5
1.1.4-6-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | [12 empty] | 0.17665 | [7 empty] | 0,18 км |  | 0,18 км | [7 empty] | 0.17665 |  | 0.17665
1.1.4-6-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от КТПН напряжением 6/0,4 кВ №49. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | [12 empty] | 0.44167 | [7 empty] | 0,63 км |  | 0,63 км | [7 empty] | 0.44167 |  | 0.44167
1.1.4-7-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6кВ со строительством ВЛ-6 кВ. Иркутская область, город Иркутск, улица Зои Космодемьянской. | [12 empty] | 0.35 | [8 empty] | 0,18 км | 0,18 км | [8 empty] | 0.35 | 0.35
1.1.4-7-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от КТПН № 48а. Иркутская область, город Иркутск, улица Зои Космодемьянской. | [12 empty] | 1.5392 | [8 empty] | 0,8 км | 0,8 км | [8 empty] | 1.5392 | 1.5392
1.1.4-8 | Реконструкция электрических сетей со строительством КЛ-0,4 кВ от ТП-43 до жилого дома № 4 по ул. Авиастроителей. Иркутская область, город Иркутск, улица Авиастроителей. | [12 empty] | 1.05 | [8 empty] | 0,25 км х 2 шт. | 0,5 км | [8 empty] | 1.05 | 1.05
1.1.4-9 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством ВЛ-6 кВ "Боково". Иркутская область, город Иркутск, улица Новаторов. | [12 empty] | 0.6365 | [8 empty] | 0,4 км | 0,4 км | [8 empty] | 0.6365 | 0.6365
1.1.4-10 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством КТПН № 49. Иркутская область, город Иркутск, улица Курганская. | [12 empty] | 1.1 | [8 empty] | КТПН 1 х 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 1.1 | 1.1
1.1.4-11-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством ВЛ-6 кВ от ТП № 49а. Иркутская область, город Иркутск, улица Шевченко. | [12 empty] | 1.3366 | [8 empty] | 0,8 км | 0,8 км | [8 empty] | 1.3366 | 1.3366
1.1.4-11-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 84. Иркутская область, город Иркутск, улица Шевченко. | [12 empty] | 1.4238 | [8 empty] | 0,7 км | 0,7 км | [8 empty] | 1.4238 | 1.4238
1.1.4-11-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 49а. Иркутская область, город Иркутск, улица Шевченко. | [12 empty] | 1.0005 | [8 empty] | 0,5 км | 0,5 км | [8 empty] | 1.0005 | 1.0005
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4кВ с заменой оборудования и прокладкой новых линий электропередачи для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения объектов водозабора в жилом районе Центральный города Братска | [12 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 1
1.1.6 | Реконструкция РП-6 с установкой дополнительных ячеек напряжением 10кВ в жилом районе Центральный города Братска для технологического присоединения объектов ООО "БратскХимСинтез" | [12 empty] | 0.30532 | [16 empty] | 0.30532 |  |  | 0.30532
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | [12 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 1
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.5 | Прочее | [12 empty] | 105.9647 | [15 empty] | 16.3 | 32.838 | 25.7967 | 31.03 | 105.9647
1.5.1 | Приобретение автотехники | [12 empty] | 105.9647 | [15 empty] | 16.3 | 32.838 | 25.7967 | 31.03 | 105.9647
…
2 | Новое строительство | [12 empty] | 870.4723 | [14 empty] | 139.8193 | 158.631 | 171.4615 | 176.85 | 223.7104 | 870.4723
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | 870.4723 | [14 empty] | 139.8193 | 158.631 | 171.4615 | 176.85 | 223.7104 | 870.4723
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «Братская электросетевая компания» | [12 empty] | 95.4033 | [14 empty] | 20.0005 | 10.785 | 38.3608 | 16.257 | 10 | 95.4033
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | [12 empty] | 202.0538 | [14 empty] | 3.5058 | 4.288 | 27.338 | 73.74 | 93.182 | 202.0538
2.1.3-1 | Строительство кабельных линий электропередачи напряжением 6кВ до нового РП-6 кВ. Иркутская область, г.Иркутск, Ленинский район. | [12 empty] | 10.029 | [8 empty] | 1,6 км | 1,6 км | [8 empty] | 10.029 | 10.029
2.1.3-2 | Строительство нового РП напряжением 6 кВ. Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Волгоградская, ул. Новаторов. | [12 empty] | 16.933 | [8 empty] | РП-6кВ | РП-6кВ | [8 empty] | 16.933 | 16.933
2.1.3-3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | [12 empty] | 4.415 | [18 empty] | 4.415 | 4.415
2.1.4 | Строительство КЛ 35кВ, ПС 35/10кВ "Мегет" в п.Мегет Ангарского района | [12 empty] | 148.8331 | [6 empty] | 32МВА 2,5 км |  |  | 32МВА 2,5 км |  |  |  |  | 72.09 | 70.697 | 6.0461 |  |  | 148.8331
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе | [12 empty] | 7.8733 | [5 empty] | 0,4 МВА 0,9 км | 3 км |  |  | 0,4 МВА 3,9 км | [5 empty] | 2.309 | 5.5643 |  |  | 7.8733
2.1.5-1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП-8. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | [12 empty] | 1.2511 | [7 empty] | 0,7 км |  | 0,7 км | [7 empty] | 1.2511 |  | 1.2511
2.1.5-2-1 | Строительство ВЛ-10 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя, поселок Ударник, улица Центральная. | [12 empty] | 3.9747 | [7 empty] | 1,8 км |  | 1,8 км | [7 empty] | 3.9747 |  | 3.9747
2.1.5-2-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | [12 empty] | 1.3843 | [7 empty] | 0,62 км |  | 0,62 км | [7 empty] | 1.3843 |  | 1.3843
2.1.5-3-1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП №7. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, улица Долгожданная. | [12 empty] | 2.2908 | [7 empty] | 1,33 км |  | 1,33 км | [7 empty] | 2.2908 |  | 2.2908
2.1.5-3-2 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП №8. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, улица Долгожданная. | [12 empty] | 0.66474 | [7 empty] | 0,45 км |  | 0,45 км | [7 empty] | 0.66474 |  | 0.66474
2.1.5-4-1 | Строительство ВЛ-10кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Совхозный, улица Ангарская. | [12 empty] | 1.3557 | [7 empty] | 0,85 км |  | 0,85 км | [7 empty] | 1.3557 |  | 1.3557
2.1.5-4-2 | Строительство новой СКТП № 1 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | [12 empty] | 0.60198 | [7 empty] | СКТП 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.60198 |  | 0.60198
2.1.5-4-3 | Строительство новой СКТП № 2 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | [12 empty] | 0.60198 | [7 empty] | СКТП 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.60198 |  | 0.60198
2.1.5-5 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 1. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | [12 empty] | 1.0832 | [7 empty] | 0,45 км |  | 0,45 км | [7 empty] | 1.0832 |  | 1.0832
2.1.5-6 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 2. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | [12 empty] | 1.0448 | [7 empty] | 0,37 км |  | 0,37 км | [7 empty] | 1.0448 |  | 1.0448
2.1.5-7 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Совхозный, улица Весенняя. | [12 empty] | 0.57702 | [7 empty] | 0,26 км |  | 0,26 км | [7 empty] | 0.57702 |  | 0.57702
2.1.5-8-1 | Строительство новой СКТП № 3 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | [12 empty] | 0.60198 | [7 empty] | СКТП 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.60198 |  | 0.60198
2.1.5-8-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 3. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | [12 empty] | 1.0197 | [7 empty] | 0,53 км |  | 0,53 км | [7 empty] | 1.0197 |  | 1.0197
2.1.5-9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | [12 empty] | 0.80424 | [7 empty] | 0,32 км |  | 0,32 км | [7 empty] | 0.80424 |  | 0.80424
2.1.5-10-1 | Строительство ВЛ-10кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, переулок Западный, улица Центральная. | [12 empty] | 0.41372 | [7 empty] | 0,26 км |  | 0,26 км | [7 empty] | 0.41372 |  | 0.41372
2.1.5-10-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-Ударник. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, улица Центральная. | [12 empty] | 1.2121 | [7 empty] | 0,63 км |  | 0,63 км | [7 empty] | 1.2121 |  | 1.2121
2.1.5-11-1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП №708 до нового СКТП. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | [12 empty] | 0.99317 | [7 empty] | 0,3 км |  | 0,3 км | [7 empty] | 0.99317 |  | 0.99317
2.1.5-11-2 | Строительство ВЛ-10 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | [12 empty] | 0.85927 | [7 empty] | 0,54 км |  | 0,54 км | [7 empty] | 0.85927 |  | 0.85927
2.1.5-11-3 | Строительство новой СКТП № 4 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | [12 empty] | 0.60198 | [7 empty] | СКТП 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.60198 |  | 0.60198
2.1.5-11-4 | Строительство новой СКТП №5 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Молодежная. | [12 empty] | 0.60198 | [7 empty] | СКТП 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.60198 |  | 0.60198
2.1.5-12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 4. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Березовая, улица Молодежная. | [12 empty] | 0.59645 | [7 empty] | 0,3 км |  | 0,3 км | [7 empty] | 0.59645 |  | 0.59645
2.1.5-13 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 5. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Молодежная, улица Надежды. | [12 empty] | 1.6354 | [7 empty] | 0,85 км |  | 0,85 км | [7 empty] | 1.6354 |  | 1.6354
2.1.5-14 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе | [12 empty] | 3.4472 | [8 empty] | 1,3 км 0,4 МВА | 1,3 км 0,4 МВА | [8 empty] | 3.4472 | 3.4472
2.1.6 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10 кВ "Индустриальная" в жилом районе Центральный города Братска. | [12 empty] | 27.429 | [16 empty] | 26.929 |  | 0.5 | 27.429
2.1.7 | Строительство электрических сетей 6кВ (РП 6кВ, ЛЭП 6кВ) в городе Вихоревка Братского района | [12 empty] | 35.394 |  |  |  |  | 1,26МВА | 4,5 км |  |  |  | 1,26 МВА / 4,5 км |  |  |  |  | 19 | 16.394 |  |  |  | 35.394
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | [12 empty] | 23.542 |  |  |  |  | 0,65МВА 3,7 км | 1,26МВА 3,3 км | 1,26МВА 3 км |  |  | 3,17 МВА 10 км |  |  |  |  | 6.785 | 8.326 | 8.431 |  |  | 23.542
2.1.8-1-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Поселок-3". Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский. | [12 empty] | 0.29487 | [7 empty] | 0,09 км |  | 0,09 км | [7 empty] | 0.29487 |  | 0.29487
2.1.8-1-2 | Строительство КТПН №12т напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок. Уральский. | [12 empty] | 0.79034 | [7 empty] | КТПН 1 х 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | [7 empty] | 0.79034 |  | 0.79034
2.1.8-1-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №12т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица ХХ Партсъезда, улица Нагорная, улица Лесная, улица Сибирская, переулок Уральский, переулок Киевский. | [12 empty] | 3.4487 | [7 empty] | 1,2 км | 0,5 км | 1,7 км | [7 empty] | 2.5087 | 0.94 | 3.4487
2.1.8-2-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Поселок-4". Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский | [12 empty] | 0.7 | [7 empty] | 0,3 км |  | 0,3 км | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7
2.1.8-2-2 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский. | [12 empty] | 0.79034 | [7 empty] | КТПН 1 х 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | [7 empty] | 0.79034 |  | 0.79034
2.1.8-2-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Морская, улица 50 лет Октября, улица XX Партсъезда, переулок Уральский. | [12 empty] | 3.412 | [7 empty] | 1,8 км |  | 1,8 км | [7 empty] | 3.412 |  | 3.412
2.1.8-3-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН №19т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Морская. | [12 empty] | 0.504 | [7 empty] | 0,27 км |  | 0,27 км | [7 empty] | 0.504 |  | 0.504
2.1.8-5-1 | Строительство КТПН №15т напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Нагорная. | [12 empty] | 1.2 | [8 empty] | КТПН 1 х 0,63 МВА | 0,63 МВА | [8 empty] | 1.2 | 1.2
2.1.8-5-2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №15т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Нагорная, улица ХХ Партсъезда. | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 2 км | 2 км | [8 empty] | 4 | 4
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | [12 empty] | 20.913 |  |  |  |  | 4 км | 0,9 МВА 3,5 км | 0,9 МВА 3,5 км |  |  | 1,8 МВА 13,5 км |  |  |  |  | 4.027 | 9.256 | 7.63 |  |  | 20.913
2.1.9-1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №23. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная, улица Мира. | [12 empty] | 1.0602 | [7 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км | [7 empty] | 1.0602 |  | 1.0602
2.1.9-2-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №101. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Тургенева, улица Кирова, улица Дзержинского. | [12 empty] | 0.46 | [7 empty] | 0,2 км |  | 0,2 км | [7 empty] | 0.46 |  | 0.46
2.1.9-2-2 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №516. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Тургенева, улица Кирова, улица Дзержинского | [12 empty] | 0.46 | [7 empty] | 0,2 км |  | 0,2 км | [7 empty] | 0.46 |  | 0.46
2.1.9-2-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №52. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Кирова, улица Тургенева, улица Дзержинского. | [12 empty] | 3.0852 | [7 empty] | 0,55 км | 1,1 км | 1,65 км | [7 empty] | 1.1052 | 1.98 | 3.0852
2.1.9-3-1 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП №97А до ТП №97Б. Иркутская область, Братский район, поселок Зяба. | [12 empty] | 3 | [7 empty] | 2,8 км |  | 2,8 км | [7 empty] | 3 |  | 3
2.1.9-3-2 | Строительство КЛ-6кВ от ТП №97А до ТП №97Б. Иркутская область, Братский район, поселок Зяба. | [12 empty] | 1.6803 | [7 empty] | 0,95 км х 2 шт |  | 1,9 км | [7 empty] | 1.6803 |  | 1.6803
2.1.9-4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №7. Иркутская область, Братский район, п. Кежемский, ул. Радищева | [12 empty] | 0.7838 | [7 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км | [7 empty] | 0.7838 |  | 0.7838
2.1.9-5 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №100. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, улица Профсоюзная. | [12 empty] | 1.835 | [8 empty] | 1 км | 1 км | [7 empty] | 0.035 | 1.8 | 1.835
2.1.9-6 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №515. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Кирова. | [12 empty] | 0.389 | [7 empty] | 0,19 км |  | 0,19 км | [7 empty] | 0.389 |  | 0.389
2.1.9-7-1 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Железнодорожная, улица Дорожная, улица Почтовая, улица Центральная, улица Комсомольская. | [12 empty] | 2.5 | [8 empty] | 2,5 км | 2,5 км | [8 empty] | 2.5 | 2.5
2.1.9-7-2 | Строительство новой КТПН № 4 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Октябрьская. | [12 empty] | 0.9 | [8 empty] | КТПН 1 х 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 0.9 | 0.9
2.1.9-7-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН № 4. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Октябрьская. | [12 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0,2 км | 0,2 км | [8 empty] | 0.4 | 0.4
2.1.9-8-1 | Строительство новой КТПН № 3 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Дорожная. | [12 empty] | 0.8 | [8 empty] | КТПН 1 х 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.8 | 0.8
2.1.9-8-2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН № 3. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Дорожная | [12 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0,2 км | 0,2 км | [8 empty] | 0.4 | 0.4
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | [12 empty] | 29.2719 |  |  |  |  | 1,68МВА 5,5 км | 0,4 МВА 3,9 км | 1,66 МВА 4,5 км |  |  | 3,74 МВА 13,9 км |  |  |  |  | 9.445 | 7.78 | 12.0469 |  |  | 29.2719
2.1.10-1-1 | Строительство ВЛ-27,5 кВ до ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | [12 empty] | 0.31491 | [8 empty] | 0,1 км | 0,1 км | [7 empty] | 0.014914 | 0.3 | 0.31491
2.1.10-1-2 | Строительство трансформаторной подстанции напряжением 27,5/6 кВ ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | [12 empty] | 7.73 | [8 empty] | 1 МВА | 1 МВА | [7 empty] | 1.5 | 6.23 | 7.73
2.1.10-1-3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | [12 empty] | 0.11491 | [8 empty] | 0,15 км | 0,15 км | [7 empty] | 0.014914 | 0.1 | 0.11491
2.1.10-2-1 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер №1. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | [12 empty] | 1.3 | [7 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км | [7 empty] | 1.3 |  | 1.3
2.1.10-2-2 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | [12 empty] | 0.7 | [7 empty] | КТПН 1 х 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7
2.1.10-2-3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТПН 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | [12 empty] | 0.87083 | [7 empty] | 0,5 км |  | 0,5 км | [7 empty] | 0.87083 |  | 0.87083
2.1.10-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №106. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Вокзальная, улица Дачная. | [12 empty] | 1.3856 | [7 empty] | 0,7 км |  | 0,7 км | [7 empty] | 1.3856 |  | 1.3856
2.1.10-4-1 | Строительство участка ВЛ-10кВ фидер №12 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Хребтовая. | [12 empty] | 0.42 | [7 empty] | 0,1 км |  | 0,1 км | [7 empty] | 0.42 |  | 0.42
2.1.10-4-2 | Строительство участка КЛ-10кВ фидер №12 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Хребтовая. | [12 empty] | 10.4461 | [7 empty] | 0,199 км х 2 шт |  | 0,398 км | [7 empty] | 10.4461 |  | 10.4461
2.1.10-5-1 | Строительство участка ВЛ-10 кВ фидер "Станция" на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Гагарина. | [12 empty] | 0.4 | [7 empty] | 0,09 км |  | 0,09 км | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4
2.1.10-5-2 | Строительство участка КЛ-10 кВ фидер "Станция" на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Гагарина. | [12 empty] | 8.8709 | [7 empty] | 0,163 км х 2 шт |  | 0,326 км | [7 empty] | 8.8709 |  | 8.8709
2.1.10-6-1 | Строительство ВЛ-10кВ фидер "Станция". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, улица Клубничная. | [12 empty] | 0.4 | [7 empty] | 0,06 км |  | 0,06 км | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4
2.1.10-6-2 | Строительство новой КТПН напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, улица Клубничная. | [12 empty] | 0.632 | [7 empty] | КТПН 1 х 0,4 МВА |  | 0,4 МВА | [7 empty] | 0.632 |  | 0.632
2.1.10-6-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул. Кильдерова, ул. Клубничная. | [12 empty] | 2.0077 | [7 empty] | 1,25 км |  | 1,25 км | [7 empty] | 2.0077 |  | 2.0077
2.1.10-7-1 | Строительство ВЛ-6 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка, улица Советская, улица Пионерская. | [12 empty] | 0.12437 | [8 empty] | 0,05 км | 0,05 км | [7 empty] | 0.02437 | 0.1 | 0.12437
2.1.10-7-2 | Строительство КТПН напряжением 6/0,4кВ №9. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка, улица Советская, улица Пионерская. | [12 empty] | 0.8 | [8 empty] | КТПН 1 х 0,16 МВА | 0,16 МВА | [8 empty] | 0.8 | 0.8
2.1.10-7-3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 от ТП №9. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Речушка, ул. Советская, ул. Пионерская. | [12 empty] | 0.7 | [8 empty] | 0,35 км | 0,35 км | [8 empty] | 0.7 | 0.7
2.1.10-8-1 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ фидер №1 от ПС "Видим". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Заречная. | [12 empty] | 0.7 | [8 empty] | 0,7 км | 0,7 км | [8 empty] | 0.7 | 0.7
2.1.10-8-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 2 от КТПН № 2. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Заречная. | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 0,5 км | 0,5 км | [8 empty] | 1 | 1
2.1.10-9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 3 от ТП-16. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Клубничная. | [12 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0,2 км | 0,2 км | [8 empty] | 0.4 | 0.4
2.1.10-10 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 4 от ТП-106. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Вокзальная, переулок Вокзальный. | [12 empty] | 1.34 | [8 empty] | 0,67 км | 0,67 км | [8 empty] | 1.34 | 1.34
2.1.10-11-1 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ фидер "Станция". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, переулок Строительный. | [12 empty] | 0.1 | [8 empty] | 0,1 км | 0,1 км | [8 empty] | 0.1 | 0.1
2.1.10-11-2 | Строительство новой КТПН № 2 напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, переулок Строительный. | [12 empty] | 0.9 | [8 empty] | КТПН 1 х 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 0.9 | 0.9
2.1.10-11-3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТПН № 2. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, переулок Строительный. | [12 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0,25 км | 0,25 км | [8 empty] | 0.5 | 0.5
2.1.10-12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП № 3. Иркутская область, Нижнеилимского район, поселок Шестаково, улица Октябрьская. | [12 empty] | 1.7 | [8 empty] | 0,85 км | 0,85 км | [8 empty] | 1.7 | 1.7
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | [12 empty] | 5.4748 | [6 empty] | 0,5 МВА 2,5 км |  |  | 0,5 МВА 2,5 км | [6 empty] | 5.4748 |  |  | 5.4748
2.1.11-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №138. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Рабочая, улица Боровая, улица Почтовая, улица Шлыкова. | [12 empty] | 2.1951 | [7 empty] | 1 км |  | 1 км | [7 empty] | 2.1951 |  | 2.1951
2.1.11-2-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №134. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | [12 empty] | 0.51625 | [7 empty] | 0,3 км |  | 0,3 км | [7 empty] | 0.51625 |  | 0.51625
2.1.11-2-2 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | [12 empty] | 0.62803 | [7 empty] | КТПН 1 х 0,25 МВА |  | 0,25 МВА | [7 empty] | 0.62803 |  | 0.62803
2.1.11-2-3 | Строительство ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | [12 empty] | 2.466 | [7 empty] | 1,9 км |  | 1,9 км | [7 empty] | 2.466 |  | 2.466
2.1.11-3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 1, 3 от ТП-121. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Почтовая, улица Шлыкова, переулок Чкалова, улица Кооперативная, улица Строительная, улица Сосновая. | [12 empty] | 3.5 | [8 empty] | 1,75 км | 1,75 км | [8 empty] | 3.5 | 3.5
2.1.11-4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-202. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Красные Зори. | [12 empty] | 1.12 | [8 empty] | 0,55 км | 0,55 км | [8 empty] | 1.12 | 1.12
2.1.11-5 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 1, 2, 4 от ТП-109. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Чунская, улица Первомайская. | [12 empty] | 1.4 | [8 empty] | 0,7 км | 0,7 км | [8 empty] | 1.4 | 1.4
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | [12 empty] | 29.5005 |  |  |  |  | 1,26МВА 1 км | 2,52 МВА 1,7 км | 1,13 МВА 6 км |  |  | 4,91 МВА 8,7 км |  |  |  |  | 4.185 | 12.258 | 13.0575 |  |  | 29.5005
2.1.12-1 | Строительство участка ЛЭП-10кВ №625Б от подстанции напряжением 110/10кВ "Бикей". Иркутская область, город Братск, жилой район Бикей, улица Придорожная, улица Совхозная, улица Полевая. | [12 empty] | 1.5843 | [7 empty] | ВЛ-10кВ - 0,67 км, КЛ-10кВ - 0,78 км |  | 1,45 км | [7 empty] | 1.5843 |  | 1.5843
2.1.12-2 | Строительство участка ЛЭП-10кВ №624Б от подстанции напряжением 110/10кВ "Бикей". Иркутская область, город Братск, жилой район Бикей, улица Придорожная, улица Совхозная, улица Профсоюзная, улица Фестивальная, улица Полевая. | [12 empty] | 1.5309 | [7 empty] | ВЛ-10кВ - 0,68 км, КЛ-10кВ - 0,78км. |  | 1,46 км | [7 empty] | 1.5309 |  | 1.5309
2.1.12-3-1 | Строительство участка ЛЭП-10кВ ЛЭП №562. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | [12 empty] | 0.05 | [7 empty] | 0,015 км |  | 0,015 км | [7 empty] | 0.05 |  | 0.05
2.1.12-3-2 | Строительство КТПН № 751 напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | [12 empty] | 0.89471 | [7 empty] | КТПН 1 х 0,63 МВА |  | 0,63 МВА | [7 empty] | 0.89471 |  | 0.89471
2.1.12-3-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №751. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | [12 empty] | 1.756 | [7 empty] | 1 км |  | 1 км | [7 empty] | 1.756 |  | 1.756
2.1.12-4-1 | Строительство кабельной линии напряжением 10кВ от ТП№42 до ТП№317. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | [12 empty] | 1.6 | [7 empty] | 0,15 км х 2 шт |  | 0,3 км | [7 empty] | 1.6 |  | 1.6
2.1.12-4-2 | Установка дополнительных ячеек напряжением 10кВ в ТП №317. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | [12 empty] | 0.20019 | [7 empty] | ячейки КСО - 2шт | [9 empty] | 0.20019 |  | 0.20019
2.1.12-5-1 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ "База Т-2" в жилом районе Центральный города Братска. | [12 empty] | 0.9 | [7 empty] | 0,52 км |  | 0,52 км | [7 empty] | 0.9 |  | 0.9
2.1.12-5-2 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ № 671 в жилом районе Центральный города Братска. | [12 empty] | 0.9 | [7 empty] | 0,52 км |  | 0,52 км | [7 empty] | 0.9 |  | 0.9
2.1.12-6 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП № 145. Иркутская область, г.Братск, ж/р Падун, ул.Полевая. | [12 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0,29 км |  | 0,29 км | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5
2.1.12-7 | Строительство новой КТПНп № 739т напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27А микрорайон. | [12 empty] | 1.5 | [8 empty] | КТПНп 1 х 0,63 МВА | 0,63 МВА | [8 empty] | 1.5 | 1.5
2.1.12-8 | Строительство новой КТПНп № 737т напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27А микрорайон. | [12 empty] | 1 | [8 empty] | КТПН 1 х 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 1 | 1
2.1.12-9-1 | Строительство нового участка КЛ-10кВ ЛЭП-644 от РП-5. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | [12 empty] | 0.75 | [8 empty] | 0,2 км | 0,2 км | [8 empty] | 0.75 | 0.75
2.1.12-9-2 | Строительство нового участка КЛ-10кВ ЛЭП-632 от РП-5. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | [12 empty] | 0.75 | [8 empty] | 0,2 км | 0,2 км | [8 empty] | 0.75 | 0.75
2.1.12-10-1 | Строительство нового участка ВЛ-6кВ ЛЭП-854. Иркутская область, город Братск, жилой район Южный Падун, улица Долголужская, улица Чернореченская. | [12 empty] | 0.4 | [8 empty] | 0,4 км | 0,4 км | [8 empty] | 0.4 | 0.4
2.1.12-10-2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ фидер № 12 от ТП № 178. Иркутская область, город Братск, жилой район Южный Падун, улица Долголужская, улица Чернореченская. | [12 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0,4 км | 0,4 км | [8 empty] | 0.8 | 0.8
2.1.12-11-1 | Строительство нового участка ВЛ-6кВ ЛЭП-738. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Центральная. | [12 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0,6 км | 0,6 км | [8 empty] | 0.6 | 0.6
2.1.12-11-2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ фидер № 2 от ТП № 430. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Центральная. | [12 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0,3 км | 0,3 км | [8 empty] | 0.6 | 0.6
2.1.12-12-1 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ ЛЭП-1101. Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, бульвар Просвещения, улица Раздольная. | [12 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0,5 км | 0,5 км | [8 empty] | 0.5 | 0.5
2.1.12-12-2 | Строительство новой КТПН № 574 напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, бульвар Просвещения, улица Раздольная. | [12 empty] | 1 | [8 empty] | КТПН 1 х 0,4 МВА | 0,4 МВА | [8 empty] | 1 | 1
2.1.12-12-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ фидер № 4 от ТП № 294. Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, бульвар Просвещения, улица Раздольная. | [12 empty] | 0.24 | [8 empty] | 0,12 км | 0,12 км | [8 empty] | 0.24 | 0.24
2.1.12-12-4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ фидер № 1, 2 от ТП № 574 . Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, бульвар Просвещения, улица Раздольная. | [12 empty] | 0.8 | [8 empty] | 0,4 км | 0,4 км | [8 empty] | 0.8 | 0.8
2.1.12-13 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | [12 empty] | 3.3528 | [8 empty] | 0,7 км | 0,7 км | [8 empty] | 3.3528 | 3.3528
2.1.13 | Строительство электрических сетей в с.Сосновка Таргизского муниципального образования Чунского района | [12 empty] | 20.1021 | [5 empty] | 1,6 МВА 8,8 км | 2,6 км |  |  | 1,6 МВА 11,4 км |  |  |  |  | 0.781 | 16.538 | 2.7831 |  |  | 20.1021
2.1.14 | Строительство электрических сетей в городе Усть-Илимске | [12 empty] | 4.5 | [6 empty] | 4 км |  |  | 4 км | [6 empty] | 4.5 |  |  | 4.5
2.1.14-1 | Строительство ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске. | [12 empty] | 2 | [18 empty] | 2 | 2
2.1.14-2 | Строительство нового участка ВЛ-6кВ от резервной ячеки ЗРУ-6 ПС "Строительная" до оп. №41 ЛЭП-6кВ №205. Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. | [12 empty] | 3 | [8 empty] | ВЛ-6кВ - 2,3 км КЛ-6кВ - 0,2 км | 2,5 км | [8 empty] | 3 | 3
2.1.14-3 | Строительство новой КТПН № 356 напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. | [12 empty] | 1 | [8 empty] | КТПН 1 х 0,25 МВА | 0,25 МВА | [8 empty] | 1 | 1
2.1.14-4 | Строительство новой КТПН № 470 напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Усть-Илимск, район КОСа. | [12 empty] | 1.3 | [8 empty] | КТПН 1 х 0,63 МВА | 0,63 МВА | [8 empty] | 1.3 | 1.3
2.1.15 | Строительство электрических сетей 10 кВ в городе Братске, в том числе выполнение мероприятий по усилению электрических сетей 10 кВ (с установкой РП, строительством ЛЭП-10 кВ и устройством прокола под электрифицированной железной дорогой) для технологического присоединения объектов ООО "БратскХимСинтез" | [12 empty] | 13.3 | [6 empty] | 0,1 МВА 2,2 км |  |  | 0,1 МВА 2,2 км | [6 empty] | 13.3 |  |  | 13.3
2.1.16 | Строительство электрических сетей напряжением 27,5/10/0,4 кВ в д. Захаровка Таргизского сельского муниципального образования Чунского района. | [12 empty] | 29.8014 | [8 empty] | ПС 27,5/10 1 х 0,25 МВА; ВЛ-10кВ - 0,5 км; КТПН 1 х 0,25 МВА; ВЛИ-0,4кВ 0,8 км | 0,5 МВА 1,3 км | [8 empty] | 29.8014 | 29.8014
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## П.2.2
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Главный инженер
АО "БЭСК"
В.В. Воробьев
(подпись)
" " ______________________ 2019 г.
М.П.
Акционерное Общество "Братская электросетевая компания"
Краткое описание инвестиционной программы 2015 - 2019 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.20__, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ/КЛ, км |  | год начала строитель-ства | год ввода в эксплуата-цию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенны-ми договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | Доходность |  | Срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Братск | 7.47 |  | 14 |  | 2015 | 2017 | [6 empty] | 41.2869
1.1.1-1 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ №45. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Комсомольская, в 14 м севернее стадиона "Металлург". | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный | 1.26 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.5384
1.1.1-2 | Реконструкция РП №5 напряжением 10 кВ с расширением ЗРУ-10 кВ. Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ ЛЭП №625, №648 со строительством новых участков КЛ-10 кВ от ПС «Северная». Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, ул. Мира | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 6.3844
1.1.1-3-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством участка ВЛ-6 кВ ЛЭП № 740. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Осиновка |  |  | 0.12 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.3
1.1.1-3-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КТПН напряжением 6/0,4 кВ № 284. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Осиновка | 0.4 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.84315
1.1.1-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП №736 со строительством участка ВЛ-6 кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Рудничная, улица Кежемская. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Осиновка |  |  | 0.5 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.1
1.1.1-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 417. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Коршуновская, улица Московская. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Осиновка |  |  | 0.65 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.0277
1.1.1-6 | Реконструкция подстанции напряжением 35/6 кВ ПС "Мелькомбинат" с заменой масляных выключателей напряжением 35кВ на вакуумные выключатели. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Падун |  |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 4.8989
1.1.1-7 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 126. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, улица 1-я Таежная, улица 2-я Таежная, улица 3-я Таежная, улица Чапаева, переулок 2-ой Линейный. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Падун |  |  | 2.77 |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 5.1516
1.1.1-8-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП №838 со строительством участка КЛ-6 кВ от ТП №559 до ТП №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Падун |  |  | 0.15 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.14461
1.1.1-8-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ ЛЭП ЖБИ-2 со строительством участка КЛ-6 кВ от ТП №160 до ТП №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Падун |  |  | 0.15 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.14461
1.1.1-8-3 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ №98. Иркутская область, город Братск, жилой район Падун, проезд Стройиндустрии. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Падун | 0.8 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.2052
1.1.1-9-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка ВЛ-10 кВ ЛЭП № 621. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  | 0.3 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.3
1.1.1-9-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 621. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  | 0.1 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.2
1.1.1-9-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством новой КТПН № 553. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный | 1.26 |  |  |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 2.015
1.1.1-9-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством кабельной линии от КТПН № 553. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Альпийская. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  | 0.175 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.263
1.1.1-10-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 823 от ПС «Энергетик» до ТП №50. Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Энергетик |  |  | 0.31 |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 0.85
1.1.1-10-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ со строительством участка КЛ-10 кВ ЛЭП № 825 от ПС «Энергетик» до ТП №50. Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, улица Погодаева. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Энергетик |  |  | 0.31 |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 0.85
1.1.1-11 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ со строительством РП-6кВ СБРУ-1. Иркутская область, город Братск, жилой район Сухой. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Сухой |  |  |  |  | 2019 | 2020 | [6 empty] | 2.4
1.1.1-12 | Реконструкция ЗРУ-10кВ РП "Насосная третьего подъема" с заменой масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные выключатели. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  |  |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 6.8794
1.1.1-13 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ № 51. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Комсомольская. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный | 1.26 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 2
1.1.1-14 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством КЛ-0,4кВ от ТП-22 до жилого дома № 14А/33 по ул. Кирова. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица Кирова. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  | 0.28 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.42
1.1.1-15 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛИ-0,4кВ от ТП-171, 172, 173, 174, 175, 177, 737т, 739т. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27А микрорайон. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.5
1.1.1-16 | Строительство участка КЛ-10кВ ЛЭП № 687 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  | 0.3 |  | 2019 | 2020 | [6 empty] | 0.6
1.1.1-17 | Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в городе Братске. | Иркутская область | г.Братск |  |  | 1.8 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 2.2
1.1.1-18 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой старых КТПН на новые, с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в городе Братске | Иркутская область | г.Братск | 2.39 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 3.5
1.1.2 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского района с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского и Нижнеилимского районов | 3.34 |  | 9.9 |  | 2015 | 2017 | [6 empty] | 23.8742
1.1.2-1-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством нового участка ВЛ-6 кВ ЛЭП № 515. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | Иркутская область | Братский район, г.Вихоревка |  |  | 0.7 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.1022
1.1.2-1-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством новой КТПН напряжением 6/0,4кВ № 541. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | Иркутская область | Братский район, г.Вихоревка | 0.25 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.68597
1.1.2-1-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №541. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная. | Иркутская область | Братский район, г.Вихоревка |  |  | 0.77 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.61872
1.1.2-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от КТПН № 98. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, улица Трактовая. | Иркутская область | Братский район, п.Прибрежный |  |  | 0.8 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.35
1.1.2-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №540. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Мечтателей, улица Светлая, улица Мирная. | Иркутская область | Братский район, г.Вихоревка |  |  | 0.8 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.4866
1.1.2-4-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №353. Иркутская область, Братский район, поселок Тангуй, улица Ленина, улица Гастелло, улица Суворова, улица Смирнова, улица Кутузова, улица Щорса. | Иркутская область | Братский район, п.Тангуй |  |  | 1 |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 1.88
1.1.2-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №524. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Первомайская, улица Северная, улица Папанина, улица Ангарская. | Иркутская область | Братский район, г.Вихоревка |  |  | 0.8 |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 1.49
1.1.2-6 | Реконструкция подстанции напряжением 110/6 кВ ПС "Вихоревка" с заменой масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные выключатели. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка | Иркутская область | Братский район, г.Вихоревка |  |  |  |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 4.276
1.1.2-7 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №520. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Тургенева. | Иркутская область | Братский район, г.Вихоревка |  |  | 0.56 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.008
1.1.2-8 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП №53. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Березовая. | Иркутская область | Братский район, г.Вихоревка |  |  | 0.53 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.954
1.1.2-9 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ фидер № 1 от ТП-7. Иркутская область, Братский район, поселок Кежемский, улица Радищева. | Иркутская область | Братский район, п.Кежемский |  |  | 0.3 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.6
1.1.2-10 | Реконструкция электрических сетей 35 кВ со строительством фильтро-компенсирующих устройств на ВЛ-35 кВ фидер №2 "Видим-Шумилово-Прибойный". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Видим. |  |  |  |  | 2019 | 2020 | [6 empty] | 0.9
1.1.2-11 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС ЭЧЭ-76 110/35/27,5/10 кВ "Видим" ЭЧ-9 с установкой новых трансформаторов тока ТОЛ-35 и прибора для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи Сириус -2. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Видим. |  |  |  |  | 2019 | 2020 | [6 empty] | 0.5
1.1.2-12 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в городе Вихоревка, поселках Братского и Нижнеилимского районов | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского и Нижнеилимского районов | 0.25 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.6
1.1.3 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | поселки Чунского района | 5.09 |  | 12.5 |  | 2015 | 2017 | [6 empty] | 27.6772
1.1.3-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4кВ от ТП № 151. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица Чехова, улица Мира. | Иркутская область | Чунский район, п.Веселый |  |  | 1.6 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 2.99
1.1.3-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН №156. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица Ленина. | Иркутская область | Чунский район, п.Веселый | 0.16 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.71359
1.1.3-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 219. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького. | Иркутская область | Чунский район, п.Октябрьский | 0.25 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.79546
1.1.3-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 220. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Комсомольская. | Иркутская область | Чунский район, п.Октябрьский | 0.25 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.80842
1.1.3-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №215. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького. | Иркутская область | Чунский район, п.Октябрьский |  |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.5
1.1.3-6 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №220. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Комсомольская, улица Чапаева. | Иркутская область | Чунский район, п.Октябрьский |  |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.66631
1.1.3-7 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №222. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Матросова. | Иркутская область | Чунский район, п.Октябрьский |  |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.35
1.1.3-8 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от КТПН №255. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Толстого, улица Комсомольская, улица Пушкина, улица Мира, улица Маяковского, улица Некрасова. | Иркутская область | Чунский район, п.Новочунка |  |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.2805
1.1.3-9 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством КТПН № 123. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Ольховая. | Иркутская область | Чунский район, п.Лесогорск | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.8
1.1.3-10 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 41. Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, улица Ленина. | Иркутская область | Чунский район, п.Чунский | 0.25 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.8
1.1.3-11 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 262. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Советская. | Иркутская область | Чунский район, п.Новочунка | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.8
1.1.3-12 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10-0,4 кВ со строительством КТПН № 155. Иркутская область, Чунский район, поселок Веселый, улица 40 лет Победы. | Иркутская область | Чунский район, п.Веселый | 0.25 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.8
1.1.3-13 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ ЛЭП № 153 с монтажом ЯКНО-10 09 на кабельном переходе железнодорожных путей. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка. | Иркутская область | Чунский район, п.Новочунка |  |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.24
1.1.3-14 | Реконструкция электрических сетей напряжением 10 кВ ЛЭП № 102 с монтажом ЯКНО-10 09 на кабельном переходе железнодорожных путей. Иркутская область, Чунский район, поселок Изыкан. | Иркутская область | Чунский район, п.Изыкан |  |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.12
1.1.3-15 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-127. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Шастина, улица Молодежная. | Иркутская область | Чунский район, п.Лесогорск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.6
1.1.3-16 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-217. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Горького, улица Можайского. | Иркутская область | Чунский район, п.Октябрьский |  |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.77
1.1.3-17 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-204. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Темирязева. | Иркутская область | Чунский район, п.Октябрьский |  |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.4
1.1.3-18 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-263. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Юбилейная, улица Таежная, улица Студенческая. | Иркутская область | Чунский район, п.Новочунка |  |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.99
1.1.3-19 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ с установкой ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ-0,4кВ от ТП-254. Иркутская область, Чунский район, поселок Новочунка, улица Зеленая, улица Лесная, улица Болотная, улица Транспортная, улица Больничная. | Иркутская область | Чунский район, п.Новочунка |  |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.738
1.1.3-20 | Реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ № 8. Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, улица Вокзальная. | Иркутская область | Чунский район, п.Чунский | 1.26 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.5
1.1.3-21 | Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ в Чунском районе | Иркутская область | поселки Чунского района |  |  | 0.4 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.6
1.1.3-22 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-10 кВ с заменой силовых трансформаторов, установкой ячеек напряжением 6-10 кВ, панелей напряжением 0,4 кВ в Чунском районе | Иркутская область | поселки Чунского района | 0.63 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.65
1.1.4 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ, заменой старых и установкой новых КТПН для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения потребителей | Иркутская область | Ленинский район г.Иркутска, Иркутский и Ангарский районы | 0.25 |  | 10.3 |  | 2015 | 2017 | [6 empty] | 19.1218
1.1.4-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №43 до ТП №50А. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Серафимовича, улица Авиастроителей, улица Муравьева. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.5 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.457
1.1.4-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №50А до ТП №50. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Муравьева, улица Украинская. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.4 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.1128
1.1.4-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №71 до ТП №66. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Волгоградская, улица Новаторов, улица Сибирских партизан, улица Мира. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.4 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.4114
1.1.4-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП №65. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Сибирских партизан, улица Гражданская. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.175 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.90568
1.1.4-5 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством КЛ-6кВ от ТП №66 до ТП №58. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Сибирских партизан. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.18 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.1807
1.1.4-6-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством нового участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Боково". Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.65 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.75
1.1.4-6-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством новой КТПН напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район | 0.25 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.5
1.1.4-6-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.18 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.17665
1.1.4-6-4 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от КТПН напряжением 6/0,4 кВ №49. Иркутская область, город Иркутск, Ленинский район, улица Курганская. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.63 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.44167
1.1.4-7-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6кВ со строительством ВЛ-6 кВ. Иркутская область, город Иркутск, улица Зои Космодемьянской. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.18 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.35
1.1.4-7-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4кВ со строительством участков ВЛИ-0,4кВ от КТПН № 48а. Иркутская область, город Иркутск, улица Зои Космодемьянской. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.8 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.5392
1.1.4-8 | Реконструкция электрических сетей со строительством КЛ-0,4 кВ от ТП-43 до жилого дома № 4 по ул. Авиастроителей. Иркутская область, город Иркутск, улица Авиастроителей. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.5 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.05
1.1.4-9 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством ВЛ-6 кВ "Боково". Иркутская область, город Иркутск, улица Новаторов. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.4 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.6365
1.1.4-10 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6-0,4 кВ со строительством КТПН № 49. Иркутская область, город Иркутск, улица Курганская. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.1
1.1.4-11-1 | Реконструкция электрических сетей напряжением 6 кВ со строительством ВЛ-6 кВ от ТП № 49а. Иркутская область, город Иркутск, улица Шевченко. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.8 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.3366
1.1.4-11-2 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 84. Иркутская область, город Иркутск, улица Шевченко. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.7 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.4238
1.1.4-11-3 | Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 49а. Иркутская область, город Иркутск, улица Шевченко. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 0.5 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.0005
1.1.5 | Реконструкция электрических сетей 10-0,4кВ с заменой оборудования и прокладкой новых линий электропередачи для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения объектов водозабора в жилом районе Центральный города Братска | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  | 3.35 |  | 2019 | 2022 | [6 empty] | 1
1.1.6 | Реконструкция РП-6 с установкой дополнительных ячеек напряжением 10кВ в жилом районе Центральный города Братска для технологического присоединения объектов ООО "БратскХимСинтез" | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  |  |  | 2017 | 2017 | [6 empty] | 0.30532
1.1.7 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Порожская" в жилом районе Порожский города Братск | Иркутская область | г.Братск, ж/р Порожский | 20 |  |  |  | 2019 | 2023 | [6 empty] | 1
1.5.1 | Приобретение автотехники | Иркутская область | г.Братск, Братский, Нижнеилимский, Чунский районы, Ленинский район г.Иркутска, Иркутский и Ангарский районы |  |  |  |  | 2016 | 2019 | [6 empty] | 105.9647
2.1.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АО «Братская электросетевая компания» | Иркутская область | г.Братск, Братский, Нижнеилимский, Чунский районы, Ленинский район г.Иркутска, Иркутский и Ангарский районы |  |  |  |  | 2015 | 2019 | [6 empty] | 95.4033
2.1.2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район | 32 |  | 8 |  | 2015 | 2020 | [6 empty] | 202.0538
2.1.3-1 | Строительство кабельных линий электропередачи напряжением 6кВ до нового РП-6 кВ. Иркутская область, г.Иркутск, Ленинский район. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 1.6 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 10.029
2.1.3-2 | Строительство нового РП напряжением 6 кВ. Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Волгоградская, ул. Новаторов. | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 16.933
2.1.3-3 | Строительство электрических сетей напряжением 6 кВ от новой ПС 35/6кВ "Боково" в Ленинском районе города Иркутска | Иркутская область | г.Иркутск, Ленинский район |  |  | 4 |  | 2019 | 2021 | [6 empty] | 4.415
2.1.4 | Строительство КЛ 35кВ, ПС 35/10кВ "Мегет" в п.Мегет Ангарского района | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет | 32 |  | 2.5 |  | 2015 | 2017 | [6 empty] | 148.8331
2.1.5 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет | 0.4 |  | 3.9 |  | 2016 | 2017 | [6 empty] | 7.8733
2.1.5-1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП-8. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 0.7 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.2511
2.1.5-2-1 | Строительство ВЛ-10 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя, поселок Ударник, улица Центральная. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 1.8 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 3.9747
2.1.5-2-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 0.62 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.3843
2.1.5-3-1 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП №7. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, улица Долгожданная. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 1.33 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 2.2908
2.1.5-3-2 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП №8. Иркутская область, Ангарский городской округ, п. Мегет, улица Долгожданная. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 0.45 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.66474
2.1.5-4-1 | Строительство ВЛ-10кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Совхозный, улица Ангарская. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 0.85 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.3557
2.1.5-4-2 | Строительство новой СКТП № 1 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет | 0.25 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.60198
2.1.5-4-3 | Строительство новой СКТП № 2 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет | 0.25 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.60198
2.1.5-5 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 1. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 0.45 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.0832
2.1.5-6 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 2. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ангарская. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 0.37 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.0448
2.1.5-7 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Совхозный, улица Весенняя. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 0.26 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.57702
2.1.5-8-1 | Строительство новой СКТП № 3 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет | 0.25 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.60198
2.1.5-8-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 3. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 0.53 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.0197
2.1.5-9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-8. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весенняя. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 0.32 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.80424
2.1.5-10-1 | Строительство ВЛ-10кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, переулок Западный, улица Центральная. | Иркутская область | Ангарский район, п.Ударник |  |  | 0.26 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.41372
2.1.5-10-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-Ударник. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, улица Центральная. | Иркутская область | Ангарский район, п.Ударник |  |  | 0.63 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.2121
2.1.5-11-1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП №708 до нового СКТП. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 0.3 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.99317
2.1.5-11-2 | Строительство ВЛ-10 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 0.54 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.85927
2.1.5-11-3 | Строительство новой СКТП № 4 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Садовая. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет | 0.25 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.60198
2.1.5-11-4 | Строительство новой СКТП №5 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Молодежная. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет | 0.25 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.60198
2.1.5-12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 4. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Березовая, улица Молодежная. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 0.3 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.59645
2.1.5-13 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой СКТП № 5. Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Молодежная, улица Надежды. | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет |  |  | 0.85 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.6354
2.1.5-14 | Строительство электрических сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п.Мегет, Ангарском районе | Иркутская область | Ангарский район, п.Мегет | 0.4 |  | 1.3 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 3.4472
2.1.6 | Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/10 кВ "Индустриальная" в жилом районе Центральный города Братска. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный | 32 |  | 5 |  | 2017 | 2019 | [6 empty] | 27.429
2.1.7 | Строительство электрических сетей 6кВ (РП 6кВ, ЛЭП 6кВ) в городе Вихоревка Братского района | Иркутская область | Братский район, г.Вихоревка | 1.26 |  | 4.5 |  | 2015 | 2016 | [6 empty] | 35.394
2.1.8 | Строительство электрических сетей в жилом районе Порожский, городе Братске | Иркутская область | г.Братск, ж/р Порожский | 3.17 |  | 10 |  | 2015 | 2017 | [6 empty] | 23.542
2.1.8-1-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Поселок-3". Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Порожский |  |  | 0.09 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.29487
2.1.8-1-2 | Строительство КТПН №12т напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок. Уральский. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Порожский | 0.63 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.79034
2.1.8-1-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №12т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица ХХ Партсъезда, улица Нагорная, улица Лесная, улица Сибирская, переулок Уральский, переулок Киевский. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Порожский |  |  | 1.7 |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 3.4487
2.1.8-2-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП "Поселок-4". Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский | Иркутская область | г.Братск, ж/р Порожский |  |  | 0.3 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.7
2.1.8-2-2 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, переулок Уральский. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Порожский | 0.63 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.79034
2.1.8-2-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Морская, улица 50 лет Октября, улица XX Партсъезда, переулок Уральский. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Порожский |  |  | 1.8 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 3.412
2.1.8-3-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТПН №19т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Морская. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Порожский |  |  | 0.27 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.504
2.1.8-5-1 | Строительство КТПН №15т напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Нагорная. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Порожский | 0.63 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.2
2.1.8-5-2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №15т. Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, улица Нагорная, улица ХХ Партсъезда. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Порожский |  |  | 2 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 4
2.1.9 | Строительство электрических сетей в городе Вихоревка, поселках Братского района | Иркутская область | г.Вихоревка, поселки Братского района | 1.8 |  | 13.5 |  | 2015 | 2017 | [6 empty] | 20.913
2.1.9-1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №23. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Звездная, улица Мира. | Иркутская область | Братский район, г.Вихоревка |  |  | 0.5 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.0602
2.1.9-2-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №101. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Тургенева, улица Кирова, улица Дзержинского. | Иркутская область | Братский район, г.Вихоревка |  |  | 0.2 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.46
2.1.9-2-2 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №516. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Тургенева, улица Кирова, улица Дзержинского | Иркутская область | Братский район, г.Вихоревка |  |  | 0.2 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.46
2.1.9-2-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №52. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Терешковой, улица Кирова, улица Тургенева, улица Дзержинского. | Иркутская область | Братский район, г.Вихоревка |  |  | 1.65 |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 3.0852
2.1.9-3-1 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП №97А до ТП №97Б. Иркутская область, Братский район, поселок Зяба. | Иркутская область | Братский район, п.Зяба |  |  | 2.8 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 3
2.1.9-3-2 | Строительство КЛ-6кВ от ТП №97А до ТП №97Б. Иркутская область, Братский район, поселок Зяба. | Иркутская область | Братский район, п.Зяба |  |  | 1.9 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.6803
2.1.9-4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП №7. Иркутская область, Братский район, п. Кежемский, ул. Радищева | Иркутская область | Братский район, п.Кежемский |  |  | 0.5 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.7838
2.1.9-5 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №100. Иркутская область, Братский район, поселок Прибрежный, улица Профсоюзная. | Иркутская область | Братский район, п.Прибрежный |  |  | 1 |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 1.835
2.1.9-6 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №515. Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Кирова. | Иркутская область | Братский район, г.Вихоревка |  |  | 0.19 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.389
2.1.9-7-1 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Железнодорожная, улица Дорожная, улица Почтовая, улица Центральная, улица Комсомольская. | Иркутская область | Братский район, п.Мамырь |  |  | 2.5 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 2.5
2.1.9-7-2 | Строительство новой КТПН № 4 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Октябрьская. | Иркутская область | Братский район, п.Мамырь | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.9
2.1.9-7-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН № 4. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Октябрьская. | Иркутская область | Братский район, п.Мамырь |  |  | 0.2 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.4
2.1.9-8-1 | Строительство новой КТПН № 3 напряжением 10/0,4 кВ. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Дорожная. | Иркутская область | Братский район, п.Мамырь | 0.16 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.8
2.1.9-8-2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН № 3. Иркутская область, Братский район, поселок Мамырь, улица Дорожная | Иркутская область | Братский район, п.Мамырь |  |  | 0.2 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.4
2.1.10 | Строительство электрических сетей в Нижнеилимском районе | Иркутская область | поселки Нижнеилимского района | 3.74 |  | 13.9 |  | 2015 | 2017 | [6 empty] | 29.2719
2.1.10-1-1 | Строительство ВЛ-27,5 кВ до ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Соцгородок |  |  | 0.1 |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 0.31491
2.1.10-1-2 | Строительство трансформаторной подстанции напряжением 27,5/6 кВ ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Соцгородок | 1 |  |  |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 7.73
2.1.10-1-3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №4. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Соцгородок. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Соцгородок |  |  | 0.15 |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 0.11491
2.1.10-2-1 | Строительство ВЛ-6 кВ фидер №1. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Видим. |  |  | 0.5 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.3
2.1.10-2-2 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Видим. | 0.63 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.7
2.1.10-2-3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТПН 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Советская, улица Пионерская. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Видим. |  |  | 0.5 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.87083
2.1.10-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №106. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Вокзальная, улица Дачная. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Новая Игирма |  |  | 0.7 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.3856
2.1.10-4-1 | Строительство участка ВЛ-10кВ фидер №12 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Хребтовая. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Хребтовая |  |  | 0.1 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.42
2.1.10-4-2 | Строительство участка КЛ-10кВ фидер №12 на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой филиала ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Хребтовая. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Хребтовая |  |  | 0.398 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 10.4461
2.1.10-5-1 | Строительство участка ВЛ-10 кВ фидер "Станция" на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Гагарина. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Новая Игирма |  |  | 0.09 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.4
2.1.10-5-2 | Строительство участка КЛ-10 кВ фидер "Станция" на участке пересечения с электрифицированной железной дорогой ОАО "РЖД" ВСЖД. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Гагарина. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Новая Игирма |  |  | 0.326 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 8.8709
2.1.10-6-1 | Строительство ВЛ-10кВ фидер "Станция". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, улица Клубничная. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Новая Игирма |  |  | 0.06 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.4
2.1.10-6-2 | Строительство новой КТПН напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, улица Клубничная. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Новая Игирма | 0.4 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.632
2.1.10-6-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул. Кильдерова, ул. Клубничная. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Новая Игирма |  |  | 1.25 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 2.0077
2.1.10-7-1 | Строительство ВЛ-6 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка, улица Советская, улица Пионерская. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Речушка |  |  | 0.05 |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 0.12437
2.1.10-7-2 | Строительство КТПН напряжением 6/0,4кВ №9. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Речушка, улица Советская, улица Пионерская. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Речушка | 0.16 |  |  |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 0.8
2.1.10-7-3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер №2 от ТП №9. Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Речушка, ул. Советская, ул. Пионерская. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Речушка |  |  | 0.35 |  | 2018 | 2019 | [6 empty] | 0.7
2.1.10-8-1 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ фидер №1 от ПС "Видим". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Заречная. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Видим. |  |  | 0.7 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.7
2.1.10-8-2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 2 от КТПН № 2. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Видим, улица Заречная. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Видим. |  |  | 0.5 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1
2.1.10-9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 3 от ТП-16. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Клубничная. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Новая Игирма |  |  | 0.2 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.4
2.1.10-10 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 4 от ТП-106. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Вокзальная, переулок Вокзальный. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Новая Игирма |  |  | 0.67 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.34
2.1.10-11-1 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ фидер "Станция". Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, переулок Строительный. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Новая Игирма |  |  | 0.1 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.1
2.1.10-11-2 | Строительство новой КТПН № 2 напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, переулок Строительный. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Новая Игирма | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.9
2.1.10-11-3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от новой КТПН № 2. Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, улица Кильдерова, переулок Строительный. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Новая Игирма |  |  | 0.25 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.5
2.1.10-12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП № 3. Иркутская область, Нижнеилимского район, поселок Шестаково, улица Октябрьская. | Иркутская область | Нижнеилимский район, п.Шестаково |  |  | 0.85 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.7
2.1.11 | Строительство электрических сетей в Чунском районе | Иркутская область | поселки Чунского района | 0.5 |  | 2.5 |  | 2017 | 2017 | [6 empty] | 5.4748
2.1.11-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №138. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Рабочая, улица Боровая, улица Почтовая, улица Шлыкова. | Иркутская область | Чунский район, п.Лесогорск |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 2.1951
2.1.11-2-1 | Строительство участка ВЛ-6 кВ ЛЭП №134. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | Иркутская область | Чунский район, п.Лесогорск |  |  | 0.3 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.51625
2.1.11-2-2 | Строительство новой КТПН напряжением 6/0,4кВ. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | Иркутская область | Чунский район, п.Лесогорск | 0.25 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.62803
2.1.11-2-3 | Строительство ВЛИ-0.4кВ от новой КТПН. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Лермонтова, улица Калинина, переулок Калинина. | Иркутская область | Чунский район, п.Лесогорск |  |  | 1.9 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 2.466
2.1.11-3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 1, 3 от ТП-121. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Почтовая, улица Шлыкова, переулок Чкалова, улица Кооперативная, улица Строительная, улица Сосновая. | Иркутская область | Чунский район, п.Лесогорск |  |  | 1.75 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 3.5
2.1.11-4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-202. Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский, улица Красные Зори. | Иркутская область | Чунский район, п.Октябрьский |  |  | 0.55 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.12
2.1.11-5 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ фидер № 1, 2, 4 от ТП-109. Иркутская область, Чунский район, поселок Лесогорск, улица Чунская, улица Первомайская. | Иркутская область | Чунский район, п.Лесогорск |  |  | 0.7 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.4
2.1.12 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | Иркутская область | г.Братск | 4.91 |  | 8.7 |  | 2015 | 2017 | [6 empty] | 29.5005
2.1.12-1 | Строительство участка ЛЭП-10кВ №625Б от подстанции напряжением 110/10кВ "Бикей". Иркутская область, город Братск, жилой район Бикей, улица Придорожная, улица Совхозная, улица Полевая. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Бикей |  |  | 1.45 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.5843
2.1.12-2 | Строительство участка ЛЭП-10кВ №624Б от подстанции напряжением 110/10кВ "Бикей". Иркутская область, город Братск, жилой район Бикей, улица Придорожная, улица Совхозная, улица Профсоюзная, улица Фестивальная, улица Полевая. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Бикей |  |  | 1.46 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.5309
2.1.12-3-1 | Строительство участка ЛЭП-10кВ ЛЭП №562. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  | 0.015 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.05
2.1.12-3-2 | Строительство КТПН № 751 напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный | 0.63 |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.89471
2.1.12-3-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТПН №751. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27 микрорайон, улица Дивногорская, переулок первый Лучевой. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.756
2.1.12-4-1 | Строительство кабельной линии напряжением 10кВ от ТП№42 до ТП№317. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  | 0.3 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.6
2.1.12-4-2 | Установка дополнительных ячеек напряжением 10кВ в ТП №317. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  |  |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.20019
2.1.12-5-1 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ "База Т-2" в жилом районе Центральный города Братска. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  | 0.52 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.9
2.1.12-5-2 | Строительство участка ЛЭП 10 кВ № 671 в жилом районе Центральный города Братска. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  | 0.52 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.9
2.1.12-6 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП № 145. Иркутская область, г.Братск, ж/р Падун, ул.Полевая. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Падун |  |  | 0.29 |  | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.5
2.1.12-7 | Строительство новой КТПНп № 739т напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27А микрорайон. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный | 0.63 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.5
2.1.12-8 | Строительство новой КТПНп № 737т напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, 27А микрорайон. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1
2.1.12-9-1 | Строительство нового участка КЛ-10кВ ЛЭП-644 от РП-5. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  | 0.2 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.75
2.1.12-9-2 | Строительство нового участка КЛ-10кВ ЛЭП-632 от РП-5. Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный |  |  | 0.2 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.75
2.1.12-10-1 | Строительство нового участка ВЛ-6кВ ЛЭП-854. Иркутская область, город Братск, жилой район Южный Падун, улица Долголужская, улица Чернореченская. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Южный Падун |  |  | 0.4 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.4
2.1.12-10-2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ фидер № 12 от ТП № 178. Иркутская область, город Братск, жилой район Южный Падун, улица Долголужская, улица Чернореченская. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Осиновка |  |  | 0.4 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.8
2.1.12-11-1 | Строительство нового участка ВЛ-6кВ ЛЭП-738. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Центральная. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Осиновка |  |  | 0.6 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.6
2.1.12-11-2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ фидер № 2 от ТП № 430. Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, улица Центральная. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Осиновка |  |  | 0.3 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.6
2.1.12-12-1 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ ЛЭП-1101. Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, бульвар Просвещения, улица Раздольная. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Гидростроитель |  |  | 0.5 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.5
2.1.12-12-2 | Строительство новой КТПН № 574 напряжением 10/0,4кВ. Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, бульвар Просвещения, улица Раздольная. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Гидростроитель | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1
2.1.12-12-3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ фидер № 4 от ТП № 294. Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, бульвар Просвещения, улица Раздольная. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Гидростроитель |  |  | 0.12 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.24
2.1.12-12-4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ фидер № 1, 2 от ТП № 574 . Иркутская область, город Братск, жилой район Гидростроитель, бульвар Просвещения, улица Раздольная. | Иркутская область | г.Братск, ж/р Гидростроитель |  |  | 0.4 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.8
2.1.12-13 | Строительство электрических сетей 0,4-10(6)кВ в городе Братске | Иркутская область | г.Братск |  |  | 0.7 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 3.3528
2.1.13 | Строительство электрических сетей в с.Сосновка Таргизского муниципального образования Чунского района | Иркутская область | Чунский район, с.Сосновка | 1.6 |  | 11.4 |  | 2015 | 2017 | [6 empty] | 20.1021
2.1.14 | Строительство электрических сетей в городе Усть-Илимске | Иркутская область | г.Усть-Илимск |  |  | 4 |  | 2017 | 2017 | [6 empty] | 4.5
2.1.14-1 | Строительство ВЛ-35кВ в городе Усть-Илимске. | Иркутская область | г.Усть-Илимск |  |  | 20 |  | 2019 | 2022 | [6 empty] | 2
2.1.14-2 | Строительство нового участка ВЛ-6кВ от резервной ячеки ЗРУ-6 ПС "Строительная" до оп. №41 ЛЭП-6кВ №205. Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. | Иркутская область | г.Усть-Илимск |  |  | 2.5 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 3
2.1.14-3 | Строительство новой КТПН № 356 напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. | Иркутская область | г.Усть-Илимск | 0.25 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1
2.1.14-4 | Строительство новой КТПН № 470 напряжением 6/0,4 кВ. Иркутская область, город Усть-Илимск, район КОСа. | Иркутская область | г.Усть-Илимск | 0.63 |  |  |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 1.3
2.1.15 | Строительство электрических сетей 10 кВ в городе Братске, в том числе выполнение мероприятий по усилению электрических сетей 10 кВ (с установкой РП, строительством ЛЭП-10 кВ и устройством прокола под электрифицированной железной дорогой) для технологического присоединения объектов ООО "БратскХимСинтез" | Иркутская область | г.Братск, ж/р Центральный | 0.1 |  | 2.2 |  | 2017 | 2017 | [6 empty] | 13.3
2.1.16 | Строительство электрических сетей напряжением 27,5/10/0,4 кВ в д. Захаровка Таргизского сельского муниципального образования Чунского района. | Иркутская область | Чунский район, д.Захаровка | 0.5 |  | 1.3 |  | 2019 | 2019 | [6 empty] | 29.8014
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона)
** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** | В текущих ценах без НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## Для совещания (hidden)
Номер объекта | Сетевой район | ИП-2019
Объем финансирования, млн.руб
|  | Утверждено | ИТОГО Предложения по корректировке на 01.09.2018г. | с разбивкой по Сетевым районам Предложения по корректировке на 01.09.2018г.
Всего |  | 259.351 | 309.4504 | 309.4504
1.1 Реконструкция Братск | РЭС-1 | 16.618 | 18.783 | 10.783
| РЭС-2 |  |  | 8
1.2 Реконструкция г.Вихоревка, поселки Братского района | РЭС-1 | 7.262 | 13.266 | 11.266
| РЭС-2 |  |  | 2
1.3 Реконструкция Чунский р-н | РЭС-3 | 7.233 | 8.058 | 8.058
1.4 Реконструкция Иркутск | РЭС-Ирк | 7.36 | 9.737 | 9.737
1.5 Водозабор | РЭС-1 | 32.008 | 1 | 1
1.6 Автотехника | АТЦ | 31.03 | 31.03 | 31.03
2.1 АИИСКУЭ | СКЭ | 0 | 0 | 0
2.2 ПС Боково | ПТО | 0 | 93.182 | 93.182
2.3 Боково сети | ПТО | 29.415 | 4.415 | 4.415
2.5 п.Мегет (строительство) | РЭС-Ирк | 10 | 43.128 | 43.128
2.6 ПС Индустриальная | РЭС-1 | 83.618 | 10 | 10
2.8 Порожский (строительство) | РЭС-1 | 8.31 | 7.14 | 7.14
2.9 Строительство г.Вихоревка и поселки Бр-ого района | РЭС-1 | 7.271 | 8.78 | 3.78
| РЭС-2 |  |  | 5
2.10 Строительство Нижнеилимский р-н в том числе: | РЭС-2 | 7.262 | 14.87 | 8.24
п.Соцгородок | РЭС-2 |  |  | 6.63
2.11 Строительство Чунский р-н | РЭС-3 | 7.233 | 6.02 | 6.02
2.13 Строительство г.Братск | РЭС-1 | 4.731 | 8.94 | 4
| РЭС-2 |  |  | 4.94
2.15 Строительство Усть-Илимск (реконструкция) | РЭС-4 | 0 | 7.3 | 7.3
2.16 д.Захаровка | РЭС-3 | 0 | 23.8014 | 23.8014